## EM-FT-036
[6 empty] | CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO (Plan Mejoramiento por Procesos) | [15 empty] | Código: EI-FT-036 Versión: 3.0 Fecha: 06-04-2016
VIGENCIA:___2016___
No. | CONSECUTIVO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO |  | FUENTE | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | TIPO DE ACCION | CAUSAS(S) | ACCIONES | RESPONSABLE | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 1 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 2 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 3 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 4 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 5 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 6 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 7 CONTROL INTERNO |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. 8 CONTROL INTERNO
|  | día | mes | año | [10 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | GA- 002 | 5 | 11 | 15 | Gestión Ambiental |  | Auditoria Interna de Control Interno | No se evidencia capacitaciones al Gestor ambiental, tal y como lo establece el Decreto 165 de 2015 | Preventiva | No Aplica | 1. El Gestor ambiental debe asistir a las capacitaciones programadas por la Secretaría de ambiente. | Director Corporativo | Asistencia al 50 % de las capacitaciones que programe la Secretaría. | ((Capacitaciones a las que se asistió/(capacitaciones programadas*0,5))*100 | 30 | 9 | 15 | 31 | 12 | 16 | Abierta | 11 | 5 | 16 | 50% | Se han realizado dos capacitaciones se ha asistido a una ver Listado de asistencia | 13 | 6 | 16 | 50% | Se han realizado dos capacitaciones se ha asistido a la capacitación denominada Plan institucional de Gestión Ambiental soporte Listado de asistencia | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se han realizado dos capacitaciones se ha asistido a la capacitación denominada Plan institucional de Gestión Ambiental soporte Listado de asistencia | Abierta | 8 | 8 | 16 | 75% | A la fecha, la secretaría de ambiente ha programado tres capacitaciones las cuales han contado con la participación de la Dirección Corporativa de la ERU: - Lineamientos para la concertación del PIGA 2016 - 2020, el 31 de marzo de 2016 - Directrices Gestión Ambiental 2016-2020, el 26 de mayo de 2016 - Residuos de construcción y demolición y sobre últimos estudios de la afectación del asbesto en la salud humana, el 18 de julio de 2016 | Abierta | 15 | 9 | 16 | 80% | El 12 de Agosto se participó en capacitación sobre Movilidad Sostenible, en la cual se trataron temas como el de fermentar el uso del transporte público en la entidad, se anexa soporte de lista de asistencia. La medición de este indicador esta sujeta a el numero de capacitaciones que realice la secretaria de ambiente a diciembre de 2016, cuando se evaluara el cumplimiento total de acción. | Abierta | 13 | 10 | 16 | 80% | En el mes de septiembre no se realizaron capacitaciones. | Abierta | 21 | 11 | 16 | 80% | En el mes de octubre no fueron programadas capacitaciones. Es importante mencionar que en este mes la empresa se encontraba en proceso de cierre de la Fusión establecida en el Acuerdo 643 de 2016. | Abierta | 22 | 12 | 16 | 90% | En el mes de noviembre se programaron las siguientes capacitaciones: Noviembre 17: Foro Latinoamericano de ciudades por el agua - enfrentando el cambio climático, se anexa correo con la convocatoria. Adicionalmente se participó en mesas de trabajo los días de 24 de noviembre, 29 de noviembre, sobre gestión de contenidos ambientales, en la Secretaría Distrital de Ambiente. Se anexa correo con la convocatoria. NOTA: Se reporta la información corte noviembre suministrada por el responsable del tema, no obstante, a partir de la Fusión el proceso de Gestión Ambiental paso a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. | Cerrada | 22 | 12 | 16 | 100% | El 13 de Diciembre se realizó mesa de trabajo sobre Huella de Carbono, en la mesa se desarrollaron los siguientes temas: *Estrategias de Mitigación y Adaptación a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Metodología para el Cálculo de la Huella de Carbono a cargo de Corporación Ambiental Empresarial. *Experiencia de Medición con compensación a cargo de la Universidad Distrital *Reporte del informe de cálculo de la Huella de Carbono en STORM-USER NOTA: Información corte diciembre 2016 suministrada por el responsable del proceso. A partir de la Fusión el proceso de Gestión Ambiental paso a cargo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. ACTIVIDAD CERRADA
2 | GA- 004 | 5 | 11 | 15 | Gestión Ambiental |  | Auditoria Interna de Control Interno | Con el fin de afianzar y fortalecer la conciencia individual y grupal en procesos de mejoramiento ambiental, es necesario que se desarrollen más actividades de sensibilización que promuevan dicho objetivo, incluyendo socialización de aspectos básicos del PIGA. | Mejora | No Aplica | 1. Incluir socialización de aspectos básicos del PIGA, en el plan de capacitación 2016 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1. Un Plan de capacitación que incluya aspectos básicos del PIGA. | Plan de capacitación actualizado con el requerimiento PIGA | 15 | 9 | 15 | 30 | 5 | 16 | Cerrada |  |  |  | 100% | Se incluyó el tema piga en el plan de capacitación ver plan publicado en: http://intranet/eru/images/SIG/003-PROCESOS-DE-APOYO/GESTION-TALENTO-HUMANO/RES_063_PIC_2016.pdf | 13 | 6 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Cierre de la Acción | Cerrada | 11 | 7 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Cierre de la Acción | Cerrada | 8 | 8 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Cierre de la Acción | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se incluyo en el Plan de Capacitaciones 2016, capacitaciones sobre PIGA Acción Cerrada | Abierta | 21 | 11 | 16 | 10% | Se definieron los lineamientos básicos para la elaboración del documento: los lineamientos que se deben tener en cuenta para los registros contables en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano: 1. Todos los proyectos que se manejan en la Empresa se deben llevar a la cuenta de INVENTARIOS. 2. Todos los gastos de inversión que ejecuta la Empresa se deben asignar a uno o varios proyectos y hacen parte de la capitalización de la cuenta de Inventarios. 3. Los Inventarios no se valorizan de acuerdo a las normas contables, sin embargo, estos aumentan su valor conforme se realizan inversiones adicionales para adecuarlos, urbanizarlos, construirlos, etc. 4. Para todos los efectos la determinación de los costos de cada proyecto está en función del monto de las inversiones realizadas hasta que el bien inmueble esté en condiciones técnicas y legales urbanizados en función del área útil o producto inmobiliario unitario. 5. Con respecto a la imputación de gastos de operación que afecten el Estado de Resultados de la Empresa, de algunos Gastos de Inversión se determinan en función de la viabilidad y ejecución del proyecto (Ej. para el caso de un proyecto se realicen inversiones cuyos estudios técnicos indiquen no viabilidad, dichos costos podrán registrarse como gasto). Adicionalmente, se informa que, desde su Subgerencia se convocó a una reunión para organizar el trabajo a desarrollar por la Empresa, para la estructuración de los Centros de Costos (o Centros de Utilidad), que se van a utilizar a partir del 1 de enero de 2017, con la asistencia de Contabilidad, Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y esta Subgerencia, para el día para el día de mañana 22 de noviembre de 14:30 a 16:30; lo anterior, teniendo en cuenta que, los centros de costos son un insumo indispensable para el inicio del nuevo sistema financiero de la Empresa JSP-Gobierno | Abierta | 9 | 12 | 16 | 75% | 1, Se realizo informe de percepción y se publicara en la pagina de la ERU. 2, Se definieron los lineamientos básicos para la elaboración del documento: los lineamientos que se deben tener en cuenta para los registros contables en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano: 1. Todos los proyectos que se manejan en la Empresa se deben llevar a la cuenta de INVENTARIOS. 2. Todos los gastos de inversión que ejecuta la Empresa se deben asignar a uno o varios proyectos y hacen parte de la capitalización de la cuenta de Inventarios. 3. Los Inventarios no se valorizan de acuerdo a las normas contables, sin embargo, estos aumentan su valor conforme se realizan inversiones adicionales para adecuarlos, urbanizarlos, construirlos, etc. 4. Para todos los efectos la determinación de los costos de cada proyecto está en función del monto de las inversiones realizadas hasta que el bien inmueble esté en condiciones técnicas y legales urbanizados en función del área útil o producto inmobiliario unitario. 5. Con respecto a la imputación de gastos de operación que afecten el Estado de Resultados de la Empresa, de algunos Gastos de Inversión se determinan en función de la viabilidad y ejecución del proyecto (Ej. para el caso de un proyecto se realicen inversiones cuyos estudios técnicos indiquen no viabilidad, dichos costos podrán registrarse como gasto). Adicionalmente, se informa que, desde su Subgerencia se convocó a una reunión para organizar el trabajo a desarrollar por la Empresa, para la estructuración de los Centros de Costos (o Centros de Utilidad), que se van a utilizar a partir del 1 de enero de 2017, con la asistencia de Contabilidad, Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y esta Subgerencia, para el día para el día de mañana 22 de noviembre de 14:30 a 16:30; lo anterior, teniendo en cuenta que, los centros de costos son un insumo indispensable para el inicio del nuevo sistema financiero de la Empresa JSP-Gobierno. Se realizo borrador del plan de Marketing de la ERU y se encuentra para revisión de la gerencia.
3 | GU-004 | 15 | 9 | 15 | Gestión Urbanística |  | Auditoria Interna de Calidad | En ocasiones los tiempos para realizar las caracterizaciones sociales y económicas no coinciden con los tiempos de generación de la información técnica. No se evidenciaron ajustes a las estrategias de comunicación interna ni un despliegue de la información de la Entidad a la totalidad de servidores públicos y contratistas de la Empresa. Desconocimiento de las demás áreas acerca de los avances de la gestión social en cada uno de los proyectos. | Mejora | No Aplica | 1. Celebrar reuniones trimestrales de coordinación y socialización sobre el avance de los proyectos, a las que asista un representante de cada dirección, oficina o dependencia de la empresa. | Director Técnico | 1. Actas de reuniones trimestrales | 1. Actas | 15 | 9 | 15 | 30 | 6 | 16 | Abierta | 31 | 4 | 16 | 40% | Se realizaran comités técnicos con invitados de todas las direcciones, para socializar procedimiento y estado de gestión social de los proyectos en curso. Las Actas de comité se mantendrán como evidencia de ejecución de la acción, se ha realizado la primera invitación a los comités técnicos | 13 | 6 | 16 | 50% | Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En lo corrido de la vigencia 2016 han realizado 11 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Se nos informo que se realizara una actualización de esta acción y será remplazada por las actas en los comités directivos. | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En lo corrido de la vigencia 2016 han realizado 11 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Se nos informo que se realizara una actualización de esta acción y será remplazada por las actas en los comités directivos. SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE LA FECHA A LA OAP | Abierta | 8 | 8 | 16 | 100% | Se realizan periódicamente los comités directivos con los representante de cada dirección, para tratar entre otros temas el avance de los proyectos Se realizaran comités técnicos con invitados de las otras direcciones, para socializar estado de los proyectos en curso. Las Actas de comité Directivos y comités Técnicos se mantendrán también como evidencia de ejecución de la acción. Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En la vigencia 2016 han realizado 14 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Los comités directivos y las reuniones de avance de proyectos estratégicos sirven igualmente como evidencia como la socialización de los proyectos. Cierre de la Acción | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se realizan periódicamente los comités directivos con los representante de cada dirección, para tratar entre otros temas el avance de los proyectos Se realizaran comités técnicos con invitados de las otras direcciones, para socializar estado de los proyectos en curso. Las Actas de comité Directivos y comités Técnicos se mantendrán también como evidencia de ejecución de la acción. Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En la vigencia 2016 han realizado 14 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Los comités directivos y las reuniones de avance de proyectos estratégicos sirven igualmente como evidencia como la socialización de los proyectos. Cierre de la Acción | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizan periódicamente los comités directivos con los representante de cada dirección, para tratar entre otros temas el avance de los proyectos Se realizaran comités técnicos con invitados de las otras direcciones, para socializar estado de los proyectos en curso. Las Actas de comité Directivos y comités Técnicos se mantendrán también como evidencia de ejecución de la acción. Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En la vigencia 2016 han realizado 14 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Los comités directivos y las reuniones de avance de proyectos estratégicos sirven igualmente como evidencia como la socialización de los proyectos. Cierre de la Acción | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizan periódicamente los comités directivos con los representante de cada dirección, para tratar entre otros temas el avance de los proyectos Se realizaran comités técnicos con invitados de las otras direcciones, para socializar estado de los proyectos en curso. Las Actas de comité Directivos y comités Técnicos se mantendrán también como evidencia de ejecución de la acción. Se realizaron 14 comités de Julio a diciembre de 2015 En la vigencia 2016 han realizado 14 comités en los cuales han participado diferentes procesos: Febrero 5 de 2016 comité con Jurídica y comercial Febrero 12 de 2016 comité con Planeación y control Interno Febrero 19 de 2016 comité con comercial Abril 19 y 22 de 2016 comité con financiera Los comités directivos y las reuniones de avance de proyectos estratégicos sirven igualmente como evidencia como la socialización de los proyectos. Cierre de la Acción | Abierta | 21 | 11 | 16 | 93% | Con corte al 31 de Octubre el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 212 ml, lo que representa un avance del 93%. | Abierta | 9 | 12 | 16 | 88% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Avance del 88%
4 | GS-003 | 2 | 12 | 13 | 7. Gestión del Suelo |  | Revisión por la Dirección | El objetivo de la revisión por la dirección es realizar un análisis por parte de la alta dirección sobre el estado de Sistema Integrado de Gestión de la entidad, estableciendo oportunidad de mejoramiento que permitan cumplir con los objetivos institucionales y de los procesos. Por tal razón y en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento EM-PD-041 Revisión por la Dirección, se describen los compromisos adquiridos producto de la revisión efectuada el 4 de octubre de 2013. | Preventiva | No Aplica | Desarrollar la caracterización del producto o servicio del proceso de Gestión de Suelos | Director Técnico | Documento de caracterización de los productos o servicios del proceso de Gestión Técnica | Un documento de caracterización del producto o servicio publicado | 3 | 12 | 13 | 30 | 5 | 16 | Abierta | 30 | 4 | 16 | 50% | 1. Actividad pendiente publicación | 13 | 6 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Abierta | 11 | 7 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Abierta | 8 | 8 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Esta actividad fue incluida en el Plan de Mejoramiento desde el 3 de diciembre de 2013 y fue actualizada en el SIG el 17 de diciembre de 2014, la cual de acuerdo al proceso solicito el Cierre de la Acción Acción Cerrada | Abierta | 21 | 11 | 16 | 100% | 1.Se realizó el proceso de actualización de las fichas resumen de los proyectos que en la actualidad se desarrollan en el área técnica. Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. 2. La actualización de las fichas técnicas de los proyectos se aprobó por parte de la Dirección técnica, 3. y se solicito mediante correo electrónico la publicación de la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y la información se encuentra publicada en la nueva pagina Web. 4. Se realizo revisión de las fichas | Abierta | 22 | 12 | 16 | 83% | Se elaboró informe mensual de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS para el mes de Noviembre de 2016. Se anexa informe en pdf mes de noviembre. Avance de cumplimiento 83% correspondiente a 5 informes elaborados de 6 informes programados. NOTA: Se reporta la información corte noviembre suministrada por el responsable del tema, no obstante, a partir de la Fusión el proceso de Atención al Ciudadano paso a cargo de la Oficina de Gestión Social.
5 | GCL-002 | 2 | 12 | 13 | Gestión Comercial |  | Revisión por la Dirección | El objetivo de la revisión por la dirección es realizar un análisis por parte de la alta dirección sobre el estado de Sistema Integrado de Gestión de la entidad, estableciendo oportunidad de mejoramiento que permitan cumplir con los objetivos institucionales y de los procesos. Por tal razón y en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento EM-PD-041 Revisión por la Dirección, se describen los compromisos adquiridos producto de la revisión efectuada el 4 de octubre de 2013. | Mejora | No Aplica | 1. Medir la percepción de las partes interesadas sobre los servicios que presta la ERU. 2. Oficializar el Plan de Marketing de la ERU | Directora Comercial | 1. Informe de percepción de las partes interesadas sobre los servicios que presta la ERU 2. Plan de Marketing publicado | 1. Un informe de percepción publicado 3. Un plan de Marketing publicado | 3 | 12 | 13 | 31 | 12 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 | 0% | No hay avance a la espera de aprobación del nuevo Plan de Desarrollo | 13 | 6 | 16 | 0% | No hay avance a la espera de aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Actividad con fecha de cumplimiento a Julio 31 de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 0% | No hay avance a la espera de aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Actividad con fecha de cumplimiento a Julio 31 de 2016 SE SOLICTÓ REPROGRAMACIÓNA LA OAP | Abierta | 8 | 8 | 16 | 0% | - A partir de la elaboración del portafolio de servicios y productos de la entidad, se han presentado solicitudes de diferentes firmas para conocer los servicios que la ERU presta con relación a proyectos de renovación urbana, en el segundo trimestre se han realizado reuniones y acercamientos, así como solicitudes para el costeo de los diferentes servicios que ofrece la entidad, es así que se han realizado reuniones con los siguientes actores: 1. PROGRESA FENICIA (gestión de suelo) 2. AMARILO (gestión de norma urbana) 3.- GUSTAVO GOMEZ ( gestión de plan parcial) 4. ASOCIACION DE ARTESANOS DE EGIPTO (incorporación al tratamiento de renovación urbana). -Con la aprobación del plan de desarrollo el cual entro en vigencia a partir del 1 Julio del 2016, se inicio la alineación el documento del plan de Marketing por parte de la Dirección comercial, una vez este listo el borrador del documento será presentado al comité directivo para su aprobación y posteriormente se remitirá a la oficina Asesora de Comunicaciones, la cual encargara de su publicación en el Sig. y la pagina Web. Se solicito por parte de la Dirección Comercial la ampliación de la fecha de cumplimiento de la Acción al 31 de Diciembre de 2016 | Abierta | 15 | 9 | 16 | N/A | El cumplimiento de esta acción se reprogramo por parte de la Dirección Comercial la ampliación con cumplimiento al 31 de Diciembre de 2016 y se generara en el marco de la nueva empresa. | Abierta | 13 | 10 | 16 | N/A | El cumplimiento de esta acción se reprogramo por parte de la Dirección Comercial la ampliación con cumplimiento al 31 de Diciembre de 2016 y se generara en el marco de la nueva empresa. | Abierta | 21 | 11 | 16 | 10% | Se definieron los lineamientos básicos para la elaboración del documento: los lineamientos que se deben tener en cuenta para los registros contables en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano: 1. Todos los proyectos que se manejan en la Empresa se deben llevar a la cuenta de INVENTARIOS. 2. Todos los gastos de inversión que ejecuta la Empresa se deben asignar a uno o varios proyectos y hacen parte de la capitalización de la cuenta de Inventarios. 3. Los Inventarios no se valorizan de acuerdo a las normas contables, sin embargo, estos aumentan su valor conforme se realizan inversiones adicionales para adecuarlos, urbanizarlos, construirlos, etc. 4. Para todos los efectos la determinación de los costos de cada proyecto está en función del monto de las inversiones realizadas hasta que el bien inmueble esté en condiciones técnicas y legales urbanizados en función del área útil o producto inmobiliario unitario. 5. Con respecto a la imputación de gastos de operación que afecten el Estado de Resultados de la Empresa, de algunos Gastos de Inversión se determinan en función de la viabilidad y ejecución del proyecto (Ej. para el caso de un proyecto se realicen inversiones cuyos estudios técnicos indiquen no viabilidad, dichos costos podrán registrarse como gasto). Adicionalmente, se informa que, desde su Subgerencia se convocó a una reunión para organizar el trabajo a desarrollar por la Empresa, para la estructuración de los Centros de Costos (o Centros de Utilidad), que se van a utilizar a partir del 1 de enero de 2017, con la asistencia de Contabilidad, Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y esta Subgerencia, para el día para el día de mañana 22 de noviembre de 14:30 a 16:30; lo anterior, teniendo en cuenta que, los centros de costos son un insumo indispensable para el inicio del nuevo sistema financiero de la Empresa JSP-Gobierno | Abierta | 9 | 12 | 16 | 75% | 1, Se realizo informe de percepción y se publicara en la pagina de la ERU. ACTIVIDAD CERRADA 2, Se definieron los lineamientos básicos para la elaboración del documento: los lineamientos que se deben tener en cuenta para los registros contables en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano: 1. Todos los proyectos que se manejan en la Empresa se deben llevar a la cuenta de INVENTARIOS. 2. Todos los gastos de inversión que ejecuta la Empresa se deben asignar a uno o varios proyectos y hacen parte de la capitalización de la cuenta de Inventarios. 3. Los Inventarios no se valorizan de acuerdo a las normas contables, sin embargo, estos aumentan su valor conforme se realizan inversiones adicionales para adecuarlos, urbanizarlos, construirlos, etc. 4. Para todos los efectos la determinación de los costos de cada proyecto está en función del monto de las inversiones realizadas hasta que el bien inmueble esté en condiciones técnicas y legales urbanizados en función del área útil o producto inmobiliario unitario. 5. Con respecto a la imputación de gastos de operación que afecten el Estado de Resultados de la Empresa, de algunos Gastos de Inversión se determinan en función de la viabilidad y ejecución del proyecto (Ej. para el caso de un proyecto se realicen inversiones cuyos estudios técnicos indiquen no viabilidad, dichos costos podrán registrarse como gasto). Adicionalmente, se informa que, desde su Subgerencia se convocó a una reunión para organizar el trabajo a desarrollar por la Empresa, para la estructuración de los Centros de Costos (o Centros de Utilidad), que se van a utilizar a partir del 1 de enero de 2017, con la asistencia de Contabilidad, Presupuesto, Oficina Asesora de Planeación y esta Subgerencia, para el día para el día de mañana 22 de noviembre de 14:30 a 16:30; lo anterior, teniendo en cuenta que, los centros de costos son un insumo indispensable para el inicio del nuevo sistema financiero de la Empresa JSP-Gobierno. Se realizo borrador del plan de Marketing de la ERU y se encuentra para revisión de la gerencia. | Abierta | 9 | 12 | 16 | 80% | 1, Se realizo informe de percepción y se publicara en la pagina de la ERU. ACTIVIDAD CERRADA DESDE NOVIEMBRE DE 2016 2, Se realizo avance del documento donde se verifico su contenido para la aprobación por parte de la Dirección, de acuerdo a la fusión realizada por las empresas esta actividad quedara incluida del plan de acción de la Dirección Comercial ESTA ACTIVIDAD NO PASA AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA VIGENCIA 2017 YA QUE SE INCLUIRA EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
6 | GCO-005 | 29 | 10 | 12 | Gestión de Recursos físicos |  | Evaluación de Riesgos | Eventualidad de no tener control de inventarios y de información real de los bienes de la entidad | Preventiva | 1. Inventarios desactualizados 2. No reportar traslados, pérdidas o hurto de bienes devolutivos 3. No reportar oportunamente la entrada y salida de bienes del almacén 4. Rotación constante del personal 5. Falta de procedimientos 6. Diferencias entre el inventario físico y el del sistema | 1. Actualización y elaboración de los procedimientos de Recursos Físicos 2. Establecer política para entrega, uso adecuado y devolución de bienes | Directora Corporativa | 1. Procedimientos del proceso actualizados 5. Tener una política para la entrega, uso adecuado y devolución de bienes. | 1. Procedimientos actualizados, aprobados y divulgados en intranet 2. Política para la administración de bienes aprobada y divulgada en intranet | 29 | 10 | 12 | 30 | 6 | 16 | Abierta |  |  |  | 60% | Pendiente reporte de avance en aprobación Director Corporativo | 13 | 6 | 16 | 0% | A la fecha no se han actualizado los procesos en el SIG, Acción con plazo de ejecución al 30 de junio de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se solicito ampliación de la fecha de finalización a 31 de Agosto de 2016 a la Oficina Asesora de Planeación Se enviaron la actualización de los procedimientos para estandarización y posterior publicación a la Oficina Asesora de Planeación. | Abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | Se remitió por parte de la Dirección Técnica el memorando enviado el 30 de junio de 2016 Rad. 20164000005853, a la Oficina Asesora de Planeación, se solcito ampliación al 31 de agosto en la actualización de los documentos del sistema integrado de gestión teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en proceso de retroalimentación por parte de la OAP. | Vencida | 15 | 9 | 16 | 55% | Mediante Resolución No. 109 del 31 de Agosto de 2016 se realizó la actualización de documentos del SIG para el proceso de Recursos Físicos. * GFT-PD-044 Baja de bienes servibles no utilizables y bienes inservibles. * GFT-PD-046 Reclasificación de bienes devolutivos. * GFT-PD-047 Generación de informe mensual de bienes devolutivos. * GFT-PD-074 Toma física de inventarios bienes devolutivos. * GFT-PD-102 Procedimiento para el Manejo, control y entrega de Materiales y Suministros. Así mismo, a través de la Resolución No. 083 del 30 de junio de 2016 se adoptó la política de Recursos Físicos de la Empresa de Renovación Urbana. No se evidencia la actualización de los procesos ABS-PD01-02 GFT-PD-084 GFT-PD-085 A la fecha del seguimiento las actualizaciones no se encontraban publicadas en la intranet | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se encuentran publicados en la intranet los procedimientos: * GFT-PD-044 Baja de bienes servibles no utilizables y bienes inservibles. * GFT-PD-046 Reclasificación de bienes devolutivos. * GFT-PD-047 Generación de informe mensual de bienes devolutivos. * GFT-PD-074 Toma física de inventarios bienes devolutivos. * GFT-PD-102 Procedimiento para el Manejo, control y entrega de Materiales y Suministros. * La política de Recursos Físicos de la Empresa de Renovación Urbana. Se informo que los procedimientos GFT-PD-084 y GFT-PD-085 no requieren de actualización. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se encuentran publicados en la intranet los procedimientos: * GFT-PD-044 Baja de bienes servibles no utilizables y bienes inservibles. * GFT-PD-046 Reclasificación de bienes devolutivos. * GFT-PD-047 Generación de informe mensual de bienes devolutivos. * GFT-PD-074 Toma física de inventarios bienes devolutivos. * GFT-PD-102 Procedimiento para el Manejo, control y entrega de Materiales y Suministros. * La política de Recursos Físicos de la Empresa de Renovación Urbana. Se informo que los procedimientos GFT-PD-084 y GFT-PD-085 no requieren de actualización. Actividad Cerrada | Abierta | 21 | 11 | 16 | 67% | Se elaboró informe mensual de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS para el mes de Octubre de 2016. Se anexa informe en pdf mes de octubre. Avance de cumplimiento 67% correspondiente a 4 informes elaborados de 6 informes programados.
7 | GCO-017 | 5 | 5 | 13 | 14. Administración de Recursos Físicos y Tecnológicos |  | Auditoria Interna de Control Interno | Los formatos de Entradas y Salidas de Almacén no contienen la información requerida atendiendo los lineamientos de la resolución 001 de 2001 Manual de Procedimientos Administrativos y Contables y la resolución 357 de 2008 de la contaduría general de la nación en el numeral 3.7. | Mejora | 1. El sistema arroja las entradas y salidas de acuerdo a una parametrización establecida, que no tiene todas la variables requeridas. 2. No se han actualizado los formatos de Entradas y salidas que son generados por el software administrativo, de acuerdo con lo requerido en la resolución 001/2001 de emitido por Secretaria de Hacienda. 3. No se ha solicitado la parametrización a las Entradas y Salidas de almacén de bienes de consumo del módulo de compras por medio del área de Sistemas, ni se ha actualizado el procedimiento correspondiente. | 1. Actualizar procedimiento respectivo de acuerdo a lineamientos establecidos en la resolución 001 /2001de Secretaria de Hacienda y formatos establecidos | Directora Corporativa | 1. Procedimiento Actualizado de entradas y salidas | 1. Procedimientos de entradas y salidas actualizado y publicado en la pagina Intranet | 5 | 5 | 13 | 30 | 6 | 16 | Abierta |  |  |  | 60% | Pendiente reporte de avance en aprobación Director Corporativo | 13 | 6 | 16 | 0% | A la fecha no se han actualizado los procesos en el SIG, Acción con plazo de ejecución al 30 de junio de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se solicito ampliación de la fecha de finalización a 31 de Agosto de 2016 a la Oficina Asesora de Planeación Se enviaron la actualización de los procedimientos para estandarización y posterior publicación a la Oficina Asesora de Planeación. | Abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | Se remitió por parte de la Dirección Técnica el memorando enviado el 30 de junio de 2016 Rad. 20164000005853, a la Oficina Asesora de Planeación, se solcito ampliación al 31 de agosto en la actualización de los documentos del sistema integrado de gestión teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en proceso de retroalimentación por parte de la OAP. | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | La política de recursos físicos se aprobó mediante la resolución No. 083 del 30 de junio de 2016 Esta política se encuentra publicada en la Intranet Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | La política de recursos físicos se aprobó mediante la resolución No. 083 del 30 de junio de 2016 Esta política se encuentra publicada en la Intranet Acción Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | La política de recursos físicos se aprobó mediante la resolución No. 083 del 30 de junio de 2016 Esta política se encuentra publicada en la Intranet Acción Cerrada |  |  |  |  | 94.48%
8 | GCO-038 | 6 | 5 | 14 | Gestión Documental |  | Otro | Elaboración de la tabla de valoración documental por parte de la entidad y presentación ante el Consejo Distrital de Archivos con todos los anexos establecidos para su revisión, evaluación y convalidación. | Mejora | No aplica | 1. Organización del Fondo Documental Acumulado. | Directora Corporativa | 1. 100% del Fondo Documental Acumulado Organizado | 1. metros lineales intervenidos / metros lineales iniciales | 7 | 5 | 14 | 31 | 12 | 16 | Abierta |  |  |  | 52% | Pendiente reporte de avance en aprobación Director Corporativo | 13 | 6 | 16 | 61% | Al mes de mayo han intervenido 205,7 metros lineales de 337 metros lineales a intervenir | Abierta | 11 | 7 | 16 | 53% | Al mes de Junio se han intervenido 120,75 metros lineales de 227,5 metros lineales a intervenir | Abierta | 8 | 8 | 16 | 58% | Con corte al 30 de junio el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 132 ml, lo que representa un avance del 58%. Se anexa: cuadro en Excel con el respectivo reporte. | Abierta | 15 | 9 | 16 | 65% | Con corte al 31 de Agosto el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 147,75 ml, lo que representa un avance del 65%. | Abierta | 13 | 10 | 16 | 85% | Con corte al 30 de Septiembre el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 194 ml, lo que representa un avance del 85%. | Abierta | 21 | 11 | 16 | 93% | Con corte al 31 de Octubre el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 212 ml, lo que representa un avance del 93%. | Abierta | 22 | 12 | 16 | 100% | Con corte a Noviembre 30, el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 228 ml, lo que representa un avance del 100%. Se anexa cuadro en Excel con avance.
9 | GU-003 | 15 | 9 | 15 | Gestión Urbanística |  | Auditoria Interna de Calidad | No existe una comunicación interna entre dependencias con el Punto de Atención al Ciudadano respecto a toda la información que sea de interés del ciudadano como lo pertinente a los Proyectos que adelanta la ERU. | Mejora | No Aplica | 1. identificación de los proyectos que adelanta la ERU, en etapa de desarrollo. 2. Generar y aprobar la información resumen de cada proyecto para ser publicada . 3. Solicitar a comunicaciones la publicación de la información en pagina web. 4. Realizar una verificación / validación que se encuentre actualizada la información con los proyectos que adelanta la ERU. | Director Técnico | 1. Información en pagina web actualizada con los proyectos que adelanta la ERU | 1. Información en pagina web actualizada con los proyectos que adelanta la ERU | 15 | 9 | 15 | 31 | 12 | 16 | Abierta | 31 | 4 | 16 | 40% | Esta en proceso de elaboración la información resumen de cada uno de los proyectos que en la actualidad se desarrollan en el área técnica : Estación central, Cinemateca, San Juan, San Victorino, y San Bernardo. Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. | 13 | 6 | 16 | 40% | Se identificaron los proyectos y se elaboraron las fichas por parte de los responsables de cada uno de ello, la cuales se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Directora Técnica | Abierta | 11 | 7 | 16 | 40% | Se solicito a la Oficina Asesora de Planeación. Cambio de fecha de terminación al 31 de diciembre de 2016. Se identificaron los proyectos y se elaboraron las fichas por parte de los responsables de cada uno de ello, la cuales ya fueron revisadas y aprobadas inicialmente por parte de la Directora Técnica. | Abierta | 8 | 8 | 16 | 40% | Se realizo la elaboración de las fichas resumen de cada uno de los proyectos que en la actualidad se desarrollan en el área técnica : Estación central, Cinemateca, San Juan, San Victorino, y San Bernardo. Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. Se realizo la aprobación por parte de la Dirección técnica, de las fichas técnicas de los proyectos | Abierta | 15 | 9 | 16 | 40% | Por cambios y actualización en los proyectos se esta realizando actualización de las fichas resumen de los proyectos elaboradas, que en la actualidad se desarrollan en el área técnica : Cinemateca, San Juan, y San Victorino, Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. La actualización de las fichas técnicas de los proyectos se presentara para la aprobación de la Dirección técnica, | Abierta | 13 | 10 | 16 | 40% | Por cambios y actualización en los proyectos se esta realizando actualización de las fichas resumen de los proyectos elaboradas, que en la actualidad se desarrollan en el área técnica : Cinemateca, San Juan, y San Victorino, Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. La actualización de las fichas técnicas de los proyectos se presentara para la aprobación de la Dirección técnica, | Abierta | 21 | 11 | 16 | 100% | 1.Se realizó el proceso de actualización de las fichas resumen de los proyectos que en la actualidad se desarrollan en el área técnica. Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. 2. La actualización de las fichas técnicas de los proyectos se aprobó por parte de la Dirección técnica, 3. y se solicito mediante correo electrónico la publicación de la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y la información se encuentra publicada en la nueva pagina Web. 4. Se realizo revisión de las fichas | Abierta | 21 | 11 | 16 | 100% | 1.Se realizó el proceso de actualización de las fichas resumen de los proyectos que en la actualidad se desarrollan en el área técnica. Contenido: Descripción del proyecto, Localización, tipos de uso, ventajas, información técnica y área construida y bruta. 2. La actualización de las fichas técnicas de los proyectos se aprobó por parte de la Dirección técnica, 3. y se solicito mediante correo electrónico la publicación de la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones y la información se encuentra publicada en la nueva pagina Web. 4. Se realizo revisión de las fichas
10 | GJ-009 | 9 | 1 | 15 | Gestión Jurídica |  | Otro | "1. “Aunque en los comités se han planteado para algunas situaciones específicas, algunas políticas en materia de prevención del daño antijurídico, la empresa no cuenta con “Políticas en materia de defensa judicial y Conciliación a través de la Resolución 062 de 2014" | Correctiva | 1. Sólo hasta agosto de 2014 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado generó un Manual con pautas precisas para la generación de pautas precisas para la prevención del daño antijurídico 2. Los documentos generados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se centran en entidades que han tenido que enfrentar un gran número de demandas y condenas. 3. Desde su creación hasta la fecha, la entidad no ha tenido que enfrentar una gran cantidad de procesos judiciales y sólo ha habido dos fallos desfavorables. | 1. Socializar el documento "Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico", elaborado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2. Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico respecto de los procesos judiciales que han resultado desfavorables a los intereses de la empresa. | Director Jurídico | 1. Que el Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico sea socializado al 100% de los directivos de la entidad. 3. Políticas socializadas al 100% de los directivos | 1. Número de personas socializadas/Número de personas convocadas 2. Documentos que adopten las políticas 3. Número de personas socializadas/Número de personas convocadas | 1 | 12 | 15 | 30 | 6 | 16 | Abierta |  |  |  | 30% | Programada capacitación para el siete de Junio | 13 | 6 | 16 | 0% | esta capacitación esta programada para el mes de Junio de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 100% | esta capacitación se realizo el 6 de Julio de 2016 Actividad Cerrada | Abierta | 8 | 8 | 16 | 100% | esta capacitación se realizo el 6 de Julio de 2016 Actividad Cerrada | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | esta capacitación se realizo el 6 de Julio de 2016 Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | esta capacitación se realizo el 6 de Julio de 2016 Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | esta capacitación se realizo el 6 de Julio de 2016 Actividad Cerrada | Abierta | 21 | 11 | 16 | 90% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Avance del 80%
11 | GJ- 010 | 30 | 11 | 15 | Gestión Jurídica |  | Auditoria Interna de Calidad | En la Auditoria Interna de Calidad, se evidenció que existe un desconocimiento de la Política de Calidad, del Plan Estratégico de la ERU, del procedimiento para realizar actualizaciones y/o modificaciones de los documentos, de la caracterización del proceso de Gestión Jurídica, de la verificación y análisis de los indicadores, del Plan de Mejoramiento a nivel de proceso ( acciones correctivas, acciones de mejora y sus seguimientos) y del Mapa de Riesgos (acciones preventivas y sus seguimientos). | Correctiva | 1. No se tiene clara la información relativa a las Políticas, Planes, procedimientos y procesos del área de Gestión Jurídica. 2. No se ha retroalimentado la información que se ha venido actualizando a las Políticas, Planes, Procedimientos y Procesos del Área de Gestión Jurídica. 3. Se tiene un desconocimiento de ciertos temas relativos a las Políticas, Planes, Procedimientos y Procesos tanto del Área de Gestión Jurídica como de la ERU. | 1. Socialización a los integrantes de la Dirección Jurídica del Proceso de caracterización del ciclo PHVA, de las Políticas de Calidad, de los objetivos estratégicos y específicos del Sistema, del SIG (intranet), de los indicadores, de los procedimientos existentes con su trazabilidad y de los Mapas de Riesgos y Mejoramiento de la ERU. | Director Jurídico | 1. Socializar al 100% de los integrantes de la Dirección Jurídica, en los temas relativos a las Políticas de Calidad, al Plan Estratégico de la ERU, al procedimiento para realizar actualizaciones y/o modificaciones de los documentos, a la caracterización del proceso de Gestión Jurídica, a la verificación y análisis de los indicadores, al Plan de Mejoramiento a nivel de proceso ( acciones correctivas, acciones de mejora y sus seguimientos) y al Mapa de Riesgos (acciones preventivas y sus seguimientos). | 1. Cantidad de personas de la Dirección Jurídica con las que se socializaron los temas / Total de personas de la Dirección Jurídica * 100 | 30 | 11 | 15 | 30 | 6 | 16 | Cerrada | 31 | 5 | 16 | 50% | Se solicitó socialización, se programa para los días 1 y 2 de Junio de 2016 | 13 | 6 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada | Cerrada | 11 | 7 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada | Cerrada | 8 | 8 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo capacitación sobre todo el sistema de gestión de calidad los días 1 y 2 de Junio Actividad Cerrada
12 | GJ- 011 | 30 | 11 | 15 | Gestión Jurídica |  | Otro | No se han establecido controles de tiempo de respuesta al momento de la radicación de solicitudes internas o externas. | Mejora | 1. No existe claridad de los tiempos de respuesta de las solicitudes internas o externas. 2. Hay desconocimiento por parte de los funcionarios de la ERU, del documento donde se especifican los tiempos de respuesta y si este se encuentra vigente o no. 3. No se ha realizado socialización del documento que especifica tempos de respuesta de solicitudes internas o externas | 1. Elaboración circular y/o acto administrativo que considere tiempos de respuesta en solicitudes internas y/o externas. | Director Jurídico | 1. Realizar una Circular donde se especifiquen los tiempos de respuesta de las solicitudes internas y externas. 2. Socializar al 80% de los funcionarios y contratistas de la ERU, la circular con el fin de dar conocer tiempos de respuestas. | 1. Circular adoptada 2. Cantidad de personas de la ERU con las que se socializó la circular / Total de personas de la ERU | 30 | 11 | 15 | 30 | 6 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 | 100% | Emitida Circular 09 de 2016 con loas ajustes necesarios | 13 | 6 | 16 | 50% | 1, Emitida Circular 09 de 2016 con loas ajustes necesarios Actividad cerrada 2, Pendiente la socialización | Abierta | 11 | 7 | 16 | 90% | 1, Emitida Circular 09 de 2016 con loas ajustes necesarios Actividad cerrada Queda pendiente alcance de la circular 2,se realizo en la capacitación SIG de los días 14 y 15 de Junio Actividad cerrada | Abierta | 8 | 8 | 16 | 90% | Se informo que se realizaran los ajustes a la circular en el mes de agosto de 2016 | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se realizo el alcance a la circular por medio de la Circular 12 de 2016 publicada en el mes de agosto. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo el alcance a la circular por medio de la Circular 12 de 2016 publicada en el mes de agosto. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo el alcance a la circular por medio de la Circular 12 de 2016 publicada en el mes de agosto. Actividad Cerrada
13 | GJ- 012 | 30 | 11 | 15 | Gestión Jurídica |  | Otro | Desconocimiento de la labor adelantada por cada una de las áreas | Mejora | No Aplica | 1. Plantear ante Comité Directivo, la generación de espacios para la Rendición de Cuentas con los colaboradores de la empresa. | Director Jurídico | 1. Socializar la información en Comité Directivo | 1. Un acta en la que se evidencie el planteamiento del tema de rendición de cuentas en Comité Directivo. | 30 | 11 | 15 | 30 | 6 | 16 | Abierta |  |  |  | 0% | Pendiente | 13 | 6 | 16 | 0% | No se evidencia avance de la acción Actividad con fecha de cumplimiento a Junio 30 de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 100% | Se realizo en el comité directivo del 4 de mayo de 2016 Acta No. 12 Actividad cerrada | Abierta | 8 | 8 | 16 | 100% | Se realizo en el comité directivo del 4 de mayo de 2016 Acta No. 12 Actividad cerrada | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se realizo en el comité directivo del 4 de mayo de 2016 Acta No. 12 Actividad cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo en el comité directivo del 4 de mayo de 2016 Acta No. 12 Actividad cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo en el comité directivo del 4 de mayo de 2016 Acta No. 12 Actividad cerrada
14 | GJ- 013 | 30 | 11 | 15 | Gestión Jurídica |  | Otro | Se evidencia que se han presentando dificultades en la radicación (identificación) y tiempo de respuesta en peticiones y/o solicitudes, por parte de algunas direcciones. | Mejora | 1. No se ha implementado el Sistema de Gestión Documental. 2. El sistema se encuentra en proceso de estructuración y por lo tanto no funciona en un 100% | 1. Implementar el Sistema de Gestión Documental. 2. Verificación diaria de entradas de peticiones. | Director Jurídico | 1. Implementar el Sistema de Gestión Documental para el primer semestre de 2016. 2. Verificar diariamente la correspondencia de entrada respecto a las peticiones que deben ser ingresadas al SDQS por parte de un Contratista de la Dirección Jurídica, para asegurar el cumplimiento de los tiempos de recepción, inclusión y tiempos de respuesta, hasta tanto el Sistema de Gestión documental quede implementado en un 100%. | 1. Sistema de Gestión Documental implementado al 100% 2. Planilla diaria diligenciada por parte del contratista de las entradas de peticiones que deben ser ingresadas al SDQS y tramitadas dentro de los términos de Ley | 30 | 11 | 15 | 31 | 12 | 16 | Abierta |  |  |  | 50% | El sistema implementado es Erudita el cual se utiliza para revisar las repuestas generadas y diligenciar el seguimiento diario se anexa cuadro de seguimiento | 13 | 6 | 16 | 60% | Se implanto el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta el mes de mayo Avance 20% | Abierta | 31 | 12 | 16 | 61% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo y Junio Avance 22% | Abierta | 8 | 8 | 16 | 61% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento de los meses de mayo y Junio Avance 22%, NO SE EVIDENCIA AVANCE EN EL MES DE JULIO | Abierta | 15 | 9 | 16 | 75% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Avance del 50% | Abierta | 13 | 10 | 16 | 75% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Avance del 50% | Abierta | 21 | 11 | 16 | 80% | Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA Actividad Cerrada 2, Se entrego por parte de la Dirección Jurídica cuadro de Seguimiento hasta de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Avance del 80% | Abierta | 9 | 12 | 16 | 88% | 1, Se implemento el Sistema de Gestión Documental ERUDITA ACTIVIDAD CERRADA 2, Se entrego por parte de la Subgerencia Jurídica cuadro de Seguimiento de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Avance del 88% | Abierta | 9 | 12 | 16 | 88% | En el mes de Diciembre no se diligencio el cuadro de seguimiento por parte de la Subgerencia Jurídica ya que el contrato que contenía esta obligación contractual dio terminación anticipada, por lo que se decidió en el marco de la Fusión que esta acción hará parte del Plan de Acción de la Subgerencia Jurídica de la vigencia 2017. ESTA ACTIVIDAD NO PASA AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA VIGENCIA 2017
15 | GTH-050 | 31 | 10 | 15 | Gestión de Talento Humano |  | Auditoria Interna de Calidad | Se evidenció desconocimiento del Manual SIG | Correctiva | 1.No se identificó el documento Manual de Calidad 2. El equipo de Talento Humano no encontró la ubicación en la Intranet del documento del proceso 3. Cambio en la organización de los documentos en la Intranet | Solicitar socialización del Manual SIG | Directora Corporativa | Conocimiento del Manual SIG | Manual SIG socializado en el Proceso de Talento Humano - Lista de asistencia | 22 | 4 | 16 | 24 | 7 | 16 | Abierta | 11 | 5 | 16 | 50% | Se realizó solicitud por medio de memorando a la oficina Asesora de planeación, esta pendiente definir fechas por parte de Talento Humano. | 13 | 6 | 16 | 50% | Se solicito capacitación a la OAP y esta pendiente la programación de la fecha | Abierta | 11 | 7 | 16 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre SIG los días 14, 15 y 16 de junio Actividad Cerrada | Abierta | 8 | 8 | 16 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre SIG los días 14, 15 y 16 de junio Actividad Cerrada | Cerrada | 15 | 9 | 16 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre SIG los días 14, 15 y 16 de junio Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre SIG los días 14, 15 y 16 de junio Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre SIG los días 14, 15 y 16 de junio Actividad Cerrada
16 | GTH-051 | 31 | 10 | 15 | Gestión de Talento Humano |  | Auditoria Interna de Calidad | 1. Se evidencia que el procedimiento GCO-PD-029 Inducción de servidores públicos se encuentra desactualizado y sin las firmas correspondientes 2. Se evidencia que no se está cumpliendo con el procedimiento GCO-PD-029 Inducción de servidores públicos, aun estando desactualizado. | Correctiva | 1.1 Por los cambios de formato 1.2 Por nuevos parámetros de administración 1.3 Por la adopción de los nuevos lineamientos del SIG 2,1 Por indicaciones de la Gerencia General se suspendieron todas las actividades de capacitación 2.2 Por la coyuntura presentada en la empresa dados los cambios administrativos y las nuevas directrices 2.3 Por la terminación del periodo del Alcalde Mayor y la necesidad de culminar con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo | Actualizar los procedimientos de Talento Humano asociados | Directora Corporativa | Procedimientos de Talento Humano actualizados | Resolución de adopción de procedimientos actualizados de Talento Humano | 22 | 4 | 16 | 30 | 7 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 | 10% | Se ajustaron 5 de los formatos solicitados para revisión, se están ajustando el resto de documentos. Se solicita ampliación de fecha de la acción para Julio 31 | 13 | 6 | 16 | 10% | El proceso de Talento Humano esta trabajando la actualización ocho (8) procedimientos con la Oficina Asesora de Planeación, de los cuales el hallazgo esta relacionado al procedimiento de inducción de servidores públicos. A la fecha no se cuenta con Resolución de adopción de procedimientos actualizados de Talento Humano Nos informa el responsable del proceso que se requiero ampliación de la fecha de cumplimiento de la acción para el 31 de julio de 2016 a la Oficina Asesora de Planeación. | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se solicito ampliación de la fecha de finalización a 31 de Agosto de 2016 a la Oficina Asesora de Planeación Se enviaron la actualización de los procedimientos para estandarización y posterior publicación a la Oficina Asesora de Planeación. | Abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | Se remitió por parte de la Dirección Técnica el memorando enviado el 30 de junio de 2016 Rad. 20164000005853, a la Oficina Asesora de Planeación, se solcito ampliación al 31 de agosto en la actualización de los documentos del sistema integrado de gestión teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en proceso de retroalimentación por parte de la OAP. | Abierta | 15 | 9 | 16 | 100% | Mediante Resolución 104 de agosto 30 de 2016 se adoptaron los ajustes de los siguientes procedimientos y formatos de Talento Humano: * GTH-PD-080 Medición de Clima Organizacional V.3 * GTH-PD-078 Bienestar V.2 * GTH-PD-074 Capacitación V.4 * GTH-PD-075 Liquidación de Nómina V.4 * GTH-PD-072 Vinculación de personal V.4 * GTH-PD-029 Inducción de Servidores Públicos V.3 * GTH-PD-028 Reinducción de Servidores Públicos V.2 * GTH-GU-007 Guía para el reporte y manejo de novedades de personal. V.3 Se evidencio que la actualización de los procedimientos esta publicada en la Intranet Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Mediante Resolución 104 de agosto 30 de 2016 se adoptaron los ajustes de los siguientes procedimientos y formatos de Talento Humano: * GTH-PD-080 Medición de Clima Organizacional V.3 * GTH-PD-078 Bienestar V.2 * GTH-PD-074 Capacitación V.4 * GTH-PD-075 Liquidación de Nómina V.4 * GTH-PD-072 Vinculación de personal V.4 * GTH-PD-029 Inducción de Servidores Públicos V.3 * GTH-PD-028 Reinducción de Servidores Públicos V.2 * GTH-GU-007 Guía para el reporte y manejo de novedades de personal. V.3 Se evidencio que la actualización de los procedimientos esta publicada en la Intranet Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Mediante Resolución 104 de agosto 30 de 2016 se adoptaron los ajustes de los siguientes procedimientos y formatos de Talento Humano: * GTH-PD-080 Medición de Clima Organizacional V.3 * GTH-PD-078 Bienestar V.2 * GTH-PD-074 Capacitación V.4 * GTH-PD-075 Liquidación de Nómina V.4 * GTH-PD-072 Vinculación de personal V.4 * GTH-PD-029 Inducción de Servidores Públicos V.3 * GTH-PD-028 Reinducción de Servidores Públicos V.2 * GTH-GU-007 Guía para el reporte y manejo de novedades de personal. V.3 Se evidencio que la actualización de los procedimientos esta publicada en la Intranet Actividad Cerrada
17 | GRF-001 | 31 | 10 | 15 | Gestión de Recursos físicos |  | Auditoria Interna de Calidad | Se evidencia que no se tienes las acciones establecidas en el procedimiento de GFT-PD-088 Gestión de copias respaldo V1.0 el cuál fue creado en el 2014 | Correctiva | 1. El formato" GFT-FT-166 solicitud de copias de respaldo" no se está diligenciando, por lo tanto el proceso GFT-PD-088 GESTION DE COPIAS DE RESPALDO" no puede iniciar correctamente. 2. Falta claridad para el diligenciamiento debido a que varios campos son palabras técnica que el usuario final posiblemente no comprenda. 3. No tiene instructivo para ayudar a comprender el lenguaje técnico de los campos a diligenciar. | 1. Modificación del formato GFT-FT-166 Solicitud de copias de respaldo 2. Modificación GFT-FT-131 Registro de copias de respaldo 3. Modificación GFT-PD-088 Gestión de copias de respaldo | Director Corporativo | Modificar procedimiento GFT-PD-088 y formatos GFT-FT-166 y GFT-FT-161 | Procedimiento y formatos actualizados | 20 | 4 | 16 | 30 | 7 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 | 60% | Pendiente reporte de avance en aprobación Director Corporativo | 13 | 6 | 16 | 0% | A la fecha no se han actualizado el procedimiento y los formatos en el SIG siguen las versiones anteriores Esta acción tiene fecha de vencimiento a 30 de Julio de 2016 | Abierta | 11 | 7 | 16 | 50% | Se solicito ampliación de la fecha de finalización a 31 de Agosto de 2016 a la Oficina Asesora de Planeación Se enviaron la actualización de los procedimientos para estandarización y posterior publicación a la Oficina Asesora de Planeación. | Abierta | 8 | 8 | 16 | 50% | Se remitió por parte de la Dirección Técnica el memorando enviado el 30 de junio de 2016 Rad. 20164000005853, a la Oficina Asesora de Planeación, se solcito ampliación al 31 de agosto en la actualización de los documentos del sistema integrado de gestión teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en proceso de retroalimentación por parte de la OAP. | Vencida | 16 | 9 | 16 | 75% | Se informo por parte del proceso que mediante Resolución No. 109 del 31 de Agosto de 2016 se realizó la actualización de documentos del SIG para el procedimiento GFT-PD-088 Gestión de copias respaldo. y que los formatos: * GFT-FT-166 Solicitud de copias de respaldo., se elimina. *GFT-FT-161 Registro de copias de respaldo. A la fecha de la revisión no se encuentran los documentos actualizados publicados en la intranet y no se ha eliminado de la misma, el formato GFT-FT-166 como se informo en el seguimiento correspondiente a este mes | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Y se encuentra publicado el procedimiento GFT-PD-088 Gestión de copias respaldo en la Intranet de la empresa y que los formatos: * GFT-FT-166 Solicitud de copias de respalda, *GFT-FT-161 Registro de copias de respaldo fueron eliminados o Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Y se encuentra publicado el procedimiento GFT-PD-088 Gestión de copias respaldo en la Intranet de la empresa y que los formatos: * GFT-FT-166 Solicitud de copias de respalda, *GFT-FT-161 Registro de copias de respaldo fueron eliminados o Actividad Cerrada
18 | GS-004 | 31 | 10 | 15 | Gestión del Suelo |  | Auditoria Interna de Calidad | La caracterización del proceso evaluado presenta inconsistencias frente a las actividades 2, 3 y 4 en el ciclo de "verificar" ésta imprecisión se verificó con el auditado. | Correctiva | No se realizó una verificación minuciosa del documento al momento de aprobarlo, sin embargo todas las actividades se encontraban correctamente definidas. | 1.Realizar la revisión completa de la documentación del proceso de gestión de suelo, la caracterización y el procedimiento para identificar donde se requiere actualizar y precisar los conceptos y tareas que no se encuentren adecuadamente descritas o actualizadas. 2. Realizar la actualización y divulgación de la documentación del proceso de gestión de suelo, la caracterización y el procedimiento. | Director Técnico | Documentación del proceso de gestión de suelo: la caracterización y el procedimiento revisados y actualizados. | Documentos revisados y/o actualizados / documentos que requieran revisión | 20 | 4 | 16 | 30 | 10 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 |  | Se actualizo la caracterización del proceso de gestión de suelo | 13 | 6 | 16 | 60% | Se realizo la actualización pero esta pendiente su publicación por parte de la Oficina de Planeación, esta pendiente la actualización de los procedimientos de Adquisición y administración de predios | Abierta | 11 | 7 | 16 | 60% | Se realizo la actualización pero esta pendiente su publicación por parte de la Oficina de Planeación, esta pendiente la actualización de los procedimientos de Adquisición y administración de predios | Abierta | 8 | 8 | 16 | 60% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios (se encuentra para aprobación por parte de los procesos que intervienen en el procedimiento) Esta actividad continua pendiente ya que se va a emitir la resolución con la actualización de los dos (2) procedimientos. | Abierta | 16 | 9 | 16 | 75% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se realizó la revisión y actualización de los formatos asociados al procedimiento de Adquisición de predios tales como: Lista de chequeo de revisión de avalúos, Acta de recibo de predios, levantamiento topográfico. A la fecha de la revisión estos procedimientos no se encuentran publicados en la Intranet | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se realizó la revisión y actualización de los formatos asociados al procedimiento de Adquisición de predios tales como: Lista de chequeo de revisión de avalúos, Acta de recibo de predios, levantamiento topográfico. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se realizó la revisión y actualización de los formatos asociados al procedimiento de Adquisición de predios tales como: Lista de chequeo de revisión de avalúos, Acta de recibo de predios, levantamiento topográfico. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada
19 | GS-005 | 31 | 10 | 15 | Gestión del Suelo |  | Auditoria Interna de Calidad | Al evaluar el procedimiento GS-PD-016 se evidenciaron las siguientes inconsistencias: * La actividad No. 6 se describe a la validación de un avalúo comercial, siendo el "Avalúo de referencia" * La actividad No. 20 describe la solicitud de Certificados de Reserva Presupuestal siendo "Certificados de Registro Presupuestal" * La actividad No. 21 describe como registro la "Autorización de pago", no obstante, también puede tenerse como registro la "Instrucción Fiduciaria" toda vez que la adquisición puede realizarse a través de Fiducia. | Correctiva | Se debió a que no se realizo una verificación minuciosa del documento al momento de aprobarlo, sin embargo todas las actividades se encontraban correctamente definidas. Al momento de definir el procedimiento no se tuvo en cuenta la naturaleza mixta de la institución y por ello falto precisión en los conceptos. A partir de finales del año pasado, se empezó adelantar los tramites de pago a través de fiducias y se omitió actualizar el procedimiento con esta actividad. | 1. Realizar la revisión completa de la documentación del proceso de gestión de suelo, la caracterización y el procedimiento para identificar donde se requiere actualizar y precisar los conceptos y tareas que no se encuentren adecuadamente descritas o actualizadas. 2. Realizar la actualización y divulgación de la documentación del proceso de gestión de suelo, la caracterización y el procedimiento. 3. Llevar a cabo una revisión semestralmente para asegurar que los documentos se mantengan revisados y actualizados. | Director Técnico | Documentación del proceso de gestión de suelo: la caracterización y el procedimiento revisados y actualizados. | Documentos revisados y/o actualizados / documentos que requieran revisión | 20 | 4 | 16 | 30 | 10 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 |  | Se actualizo la caracterización del proceso de gestión de suelo | 13 | 6 | 16 | 60% | Se realizo la actualización pero esta pendiente su publicación por parte de la Oficina de Planeación, esta pendiente la actualización de los procedimientos de Adquisición y administración de predios. 3, N/A ya que de acuerdo al cronograma su primera revisión será seis meses después de su implementación | Abierta | 11 | 7 | 16 | 60% | Se realizo la actualización procedimiento Adquisición de predios el cual esta pendiente de estandarización y publicación por parte de la Oficina de Planeación, los procedimientos de Adquisición y administración de predios están pendientes de actualización ya que es un procedimiento conjunto entre las Direcciones Técnica y Comercial. 3, N/A ya que de acuerdo al cronograma su primera revisión será seis meses después de su implementación | Abierta | 8 | 8 | 16 | 60% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios (se encuentra para aprobación por parte de los procesos que intervienen en el procedimiento) Esta actividad continua pendiente ya que se va a emitir la resolución con la actualización de los dos (2) procedimientos. Se informo por parte de la Dirección Técnica que se llevará a cabo una revisión semestralmente para asegurar que los documentos se mantengan revisados y actualizados, sin embargo aún no se cumple el plazo de esta revisión. | Abierta | 16 | 9 | 16 | 75% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. Fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. A la fecha de la revisión estos procedimientos no se encuentran publicados en la Intranet | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. Fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se llevará a cabo una revisión semestralmente para asegurar que los documentos se mantengan revisados y actualizados, sin embargo aún no se cumple el plazo de esta revisión. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. Fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se llevará a cabo una revisión semestralmente para asegurar que los documentos se mantengan revisados y actualizados, sin embargo aún no se cumple el plazo de esta revisión. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada
20 | GS-006 | 31 | 10 | 15 | Gestión del Suelo |  | Auditoria Interna de Calidad | Al evaluar el expediente se evidencia que no reposa el registro de la actividad No. 32 "Memorando a Dirección Corporativa, técnica y comercial informando sobre el predio adquirido | Correctiva | A partir del año pasado, se empezó a realizar la comunicación por e-mail a la Dirección Corporativa, técnica y comercial informando sobre el predio adquirido y no a través de memorandos como se tenia definido dentro del procedimiento, sin embargo, se omitió actualizar el procedimiento con esta actividad. | 1. Realizar la revisión completa del procedimiento de Adquisición de predios para identificar donde se requiere actualizar y precisar tareas que no se encuentren adecuadamente descritas o actualizadas. 2. Realizar la actualización y divulgación del procedimiento de Adquisición de predios | Director Técnico | El procedimiento de adquisición de predios revisado y actualizado. | El procedimiento de adquisición de predios revisado y actualizado. | 20 | 4 | 16 | 30 | 6 | 16 | Abierta | 31 | 5 | 16 |  | Se actualizó la documentación en los ítems que lo requieran, adicionalmente se esta realizando una estructuración completa del procedimiento de Adquisición del suelo , para seguir después con el procedimiento de administración del suelo | 13 | 6 | 16 | 60% | Se realizo la actualización pero esta pendiente su publicación por parte de la Oficina de Planeación, esta pendiente la actualización de los procedimientos de Adquisición y administración de predios | Abierta | 11 | 7 | 16 | 60% | Se realizo la actualización pero esta pendiente su publicación por parte de la Oficina de Planeación, esta pendiente la actualización de los procedimientos de Adquisición y administración de predios | Abierta | 8 | 8 | 16 | 60% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios (se encuentra para aprobación por parte de los procesos que intervienen en el procedimiento) Esta actividad continua pendiente ya que se va a emitir la resolución con la actualización de los dos (2) procedimientos. | Abierta | 16 | 9 | 16 | 75% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. A la fecha de la revisión estos procedimientos no se encuentran publicados en la Intranet | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizo la revisión y actualización del procedimiento de Adquisición de predios y administración de predios totalmente, se envió a la oficina asesora de planeación para su publicación. fue emitida la resolución 111 del 31 de agosto de 2016 como evidencia de la aprobación de los procedimientos de Adquisición de predios y Administración de predios. Se publican los documentos elaborados en la Intranet de la empresa. Actividad Cerrada
21 | GRF-001 | 25 | 5 | 16 | Gestión de Recursos físicos |  | Autoevaluación área | Falta de procedimientos que soporten las actividades desarrolladas en temas relacionados con mantenimiento de vehículos y de instalaciones administrativas. | Correctiva | 1. Falta de procedimientos adecuados para el desarrollo de las actividades 2. Debilidades en la identificación de los procedimientos asociados al proceso. 3. Retrasos en la gestión de creación y desarrollo de procedimientos por falta de responsables | 1. Documentar y socializar procedimiento de mantenimiento de vehículos. 2. Documentar y socializar procedimiento de instalaciones administrativas . | Director Corporativo | Procedimientos de mantenimiento de vehículos e Instalaciones administrativas documentados y socializados | Número de procedimientos elaborados y socializados / Número de procedimientos programados | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Vencida | 16 | 9 | 16 | 50% | Se realizó la actualización del procedimiento de mantenimiento de vehículos e instalaciones administrativas, la resolución se encuentra pendiente por parte de la Dirección Jurídica. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizó la actualización del procedimiento de mantenimiento de vehículos e instalaciones administrativas, se formalizo por medio de la resolución No. 127 de septiembre de 2016. GFT-GU-014 Guía para el mantenimiento de las instalaciones. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizó la actualización del procedimiento de mantenimiento de vehículos e instalaciones administrativas, se formalizo por medio de la resolución No. 127 de septiembre de 2016. GFT-GU-014 Guía para el mantenimiento de las instalaciones. Actividad Cerrada
22 | GRF-002 | 25 | 5 | 16 | Gestión de Recursos físicos |  | Autoevaluación área | Debilidades en el uso de herramientas que permitan optimizar los proceso al interior de la empresa. | Preventiva | 1. Debilidades en el conocimiento de herramientas informáticas 2. Ausencia de capacitación en el uso óptimo de las herramientas disponibles | 1. Realizar una capacitación al personal de la dirección corporativa sobre el manejo de la herramienta de Gmail. | Director Corporativo | Capacitación sobre herramienta Gmail | Número de personas capacitadas / Número de personas programadas | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | En capacitaciones realizadas en los días 17, 18 y 19 del mes de mayo sobre la plataforma de mesa de ayuda se incluyó el tema de la herramienta Gmail. Adicionalmente se capacita según solicitud de los usuarios en el puesto de trabajo. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | En capacitaciones realizadas en los días 17, 18 y 19 del mes de mayo sobre la plataforma de mesa de ayuda se incluyó el tema de la herramienta Gmail. Adicionalmente se capacita según solicitud de los usuarios en el puesto de trabajo. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | En capacitaciones realizadas en los días 17, 18 y 19 del mes de mayo sobre la plataforma de mesa de ayuda se incluyó el tema de la herramienta Gmail. Adicionalmente se capacita según solicitud de los usuarios en el puesto de trabajo. Actividad Cerrada
23 | AC-016 | 25 | 5 | 16 | Atención al Ciudadano |  | Autoevaluación área | Debilidades en la revisión y actualización de los herramientas de medición del proceso de atención al ciudadano | Preventiva | 1.Revisar y ajustar la encuesta de percepción ciudadana, así como el informe trimestral de Atención al Ciudadano. | 1.La herramienta utilizada no esta actualizada 2. Debilidades en la revisión y actualización de los herramientas de medición del proceso de atención al ciudadano | Director Corporativo | Encuesta e Informe revisados y ajustados | Un Informe y una encuesta revisado y ajustado | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | Se adelantó la actualización del formato de la encuesta *AC-FT-023 Encuesta de atención al ciudadano V.4 la cual se encuentra publicada desde el mes de julio, así mismo, se realizó la revisión y ajuste al informe mensual de atención al ciudadano de los requerimientos ingresados al SDQS, para el mes de julio. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se adelantó la actualización del formato de la encuesta *AC-FT-023 Encuesta de atención al ciudadano V.4 la cual se encuentra publicada desde el mes de julio, así mismo, se realizó la revisión y ajuste al informe mensual de atención al ciudadano de los requerimientos ingresados al SDQS, para el mes de julio. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se adelantó la actualización del formato de la encuesta *AC-FT-023 Encuesta de atención al ciudadano V.4 la cual se encuentra publicada desde el mes de julio, así mismo, se realizó la revisión y ajuste al informe mensual de atención al ciudadano de los requerimientos ingresados al SDQS, para el mes de julio. Actividad Cerrada
24 | GPC-015 | 25 | 5 | 16 | Gestión presupuestal contable y Tesorería |  | Autoevaluación área | Debilidades en los controles para el pago de cuentas. | Preventiva | 1. A pesar de existir tres filtros de verificación de cuentas, no existen lineamientos claros desde el primer filtro respecto los valores a revisar. 2. Se deben verificar muchos documentos en los pagos de la entidad y no se tiene disponible toda la información de novedades en las cuentas a pagar. 3.No existe control sobre los tiempos de cada procedimiento que se debe aplicar para el pago de las cuentas a nivel contable, presupuestal y tesoro. | 1.Establecer punto de recepción y trámite de cuentas, lineamientos para la recepción y trámite. 2. Implementar formato de control para el diligenciamiento de los profesionales que intervienen en el proceso, con el visto bueno del coordinador del área. | Director Corporativo | 1.Habilitación de Punto de recepción y trámite de cuentas 2. Implementación de formato de control de pago de cuentas | 1. Punto de recepción y trámite de cuentas habilitado 2.Formato de control de pago de cuentas implementado | 8 | 6 | 16 | 31 | 12 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | El punto de recepción se habilito en la Dirección corporativa a cargo de la contratista Julieth Ballesteros, y se impartieron los lineamiento a través de la circular 10 de 2016 Se implemento formato para uso exclusivo de contratación y la Dirección Corporativa el cual no se incluyo en el SIG https://docs.google.com/spreadsheets/d/150Sspl8nBpL-IkLEXg3JKudv5Ryr6NeTp5cBd0fczpE/edit#gid=1813147515 -- | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | El punto de recepción se habilito en la Dirección corporativa a cargo de la contratista Julieth Ballesteros, y se impartieron los lineamiento a través de la circular 10 de 2016 Se implemento formato para uso exclusivo de contratación y la Dirección Corporativa el cual no se incluyo en el SIG https://docs.google.com/spreadsheets/d/150Sspl8nBpL-IkLEXg3JKudv5Ryr6NeTp5cBd0fczpE/edit#gid=1813147515 Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | El punto de recepción se habilito en la Dirección corporativa a cargo de la contratista Julieth Ballesteros, y se impartieron los lineamiento a través de la circular 10 de 2016 Se implemento formato para uso exclusivo de contratación y la Dirección Corporativa el cual no se incluyo en el SIG https://docs.google.com/spreadsheets/d/150Sspl8nBpL-IkLEXg3JKudv5Ryr6NeTp5cBd0fczpE/edit#gid=1813147515 Actividad Cerrada
25 | GC-001 | 25 | 5 | 16 | Gestión Contractual |  | Auditoria interna de calidad Auditoría Interna de Control Interno | 1. Respecto de las observaciones efectuadas a la revisión de la muestra seleccionada de expedientes contractuales, se evidencia un aspecto generalizado relacionado con la falta de documentos en las carpetas y que son parte de los requisitos legales en la ejecución de las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales. 2. “Verificada la publicación de los contratos en el aplicativo SECOP se evidenció que se está realizando fuera de los términos establecidos, es importante recordar que el Decreto 1082 de 2015 Subsección 7 Artículo 2.2.1.1.1.7.1, dispone: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la de adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.” | Correctiva | 1. Debilidad en la foliación y orden cronológico de documentos en las carpetas contractuales, omisión publicación documentos contractuales en el SECOP, y debilidad en la verificación de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales. 2. Debilidades en la organización de los documentos que conforman el expediente contractual, y falta de mecanismos de control para realizar verificación. 3. Debilidades en la planificación de las tareas por tanto se realizan sobre el tiempo. | 1. Realizar mayor control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes a través de un acta que evidencie la verificación del estado de las carpetas en las etapas del proceso contractual. | Director Corporativo | Acta bimestral de verificación de expedientes contractuales vigencia 2016. | Número de actas elaboradas/número de actas programadas. | 8 | 6 | 16 | 30 | 9 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Abierta | 16 | 9 | 16 | 80% | Con corte a 31 de Agosto se han elaborado cuatro actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Con corte a 31 de Agosto se han elaborado cuatro actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto * Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Con corte a 31 de Agosto se han elaborado cuatro actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto * Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. Actividad Cerrada
26 | GC-002 | 23 | 5 | 16 | Gestión Contractual |  | Auditoría Interna de Control Interno Autoevaluación área. | 1. “La presente gráfica permite observar que de los 126 contratos suscritos por la empresa en el periodo seleccionado, la Dirección Corporativa tiene a cargo la supervisión del 47% de la contratación, situación que podría poner en riesgo el cumplimiento adecuado de las funciones de supervisión e interventoría.” Atendiendo los resultados de la auditoria de control interno desde la dirección se solicita revisar los procesos de contratación vigentes con el fin de adelantar gestiones de cambios de supervisión en los casos en los cuales se pueda. | Correctiva | 1. El Manual de Contratación no se encuentra actualizado. 2. Debilidades en la revisión de los documentos asociados al proceso contractual | Revisar los procesos contractuales vigentes para identificar los casos en los cuales se puedan adelantar gestiones de cambio de supervisor en la Dirección Corporativa. | Director Corporativo | Adelantar al menos un cambio de supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Corporativa durante el primer semestre de 2016 . | Número de cambios de supervisión realizados / Número de cambios de supervisión identificados como posibles. | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | Se realizaron dos cambios de supervisión en los contratos de AQUA y VIGILANCIA. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizaron dos cambios de supervisión en los contratos de AQUA y VIGILANCIA. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Se realizaron dos cambios de supervisión en los contratos de AQUA y VIGILANCIA. Actividad Cerrada
27 | GC-003 | 23 | 5 | 16 | Gestión Contractual |  | Auditoria interna de calidad Auditoría Interna de Control Interno Autoevaluación área. | 1. Solicitar una capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión que incluya además construcción y análisis de indicadores, con el fin de socializar los procesos y procedimientos del Sistema así como optimizar las herramientas de medición. 2. Los integrantes del equipo de trabajo no tienen conocimiento del Mapa de riesgos, ni de las acciones preventivas, por lo tanto tampoco fue posible verificar algún seguimiento por parte de Gestión Contractual. 3. El proceso cuenta con tres indicadores, no obstante los integrantes del equipo de trabajo no tienen conocimiento de los mismos, por lo tanto tampoco fue posible verificar medición ni análisis de estos indicadores, así como tampoco fue posible verificar algún seguimiento por parte de Gestión Contractual. 4. No fue posible verificar el Plan de Mejoramiento INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS, los integrantes del equipo de trabajo no tienen conocimiento de los mismos, por lo tanto tampoco fue posible verificar algún seguimiento por parte de Gestión Contractual, además la información . | Correctiva | 1. Falta de conocimiento en los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 2. Debilidades en el conocimiento y uso de herramientas como la web del Sistema Integrado de Gestión | Participar en capacitación del Sistema Integrado de Gestión | Director Corporativo | Conocer el Sistema Integrado de Gestión y todos sus componentes | Número de personas capacitadas / Número de personas que conforman el proceso contractual | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | Durante los días 14, 15 y 16 de junio se participó en capacitación del sistema integrado de gestión, se anexa presentación y lista de asistencia. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Durante los días 14, 15 y 16 de junio se participó en capacitación del sistema integrado de gestión, se anexa presentación y lista de asistencia. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Durante los días 14, 15 y 16 de junio se participó en capacitación del sistema integrado de gestión, se anexa presentación y lista de asistencia. Actividad Cerrada
28 | GC-004 | 25 | 5 | 16 | Gestión Contractual |  | Autoevaluación área. | 1. Falta de herramientas de seguimiento desde la dirección y socialización de lineamientos para la elaboración de documentos contractuales. | Correctiva | 1. Falta de mecanismos de seguimiento para toma de decisiones desde la dirección. 2.Falta de conocimiento de las posibilidades en los sistemas de red de la entidad | 1. Implementar una carpeta compartida de solo lectura para trabajo interno de la Dirección, donde se tenga acceso al seguimiento de los procesos contractuales. 2. Capacitación sobre temas contractuales | Director Corporativo | 1.Una carpeta compartida con la Dirección Corporativa 2. Capacitación sobre elaboración de estudios previos para todas las áreas de la empresa | 1. una carpeta compartida habilitada /Una carpeta compartida solicitada 2. Una capacitación | 8 | 6 | 16 | 31 | 8 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Cerrada | 16 | 9 | 16 | 100% | Acción 1. Se creó carpeta compartida en la siguiente dirección URL Equipo/contractual(//192.168.1.45)(H:). Acción 2: Se realizó capacitación en temas contractuales de fecha 22 de Junio. Se anexa soporte de asistencia. | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Acción 1. Se creó carpeta compartida en la siguiente dirección URL Equipo/contractual(//192.168.1.45)(H:). Acción 2: Se realizó capacitación en temas contractuales de fecha 22 de Junio. Se anexa soporte de asistencia. Actividad Cerrada | Cerrada | 13 | 10 | 16 | 100% | Acción 1. Se creó carpeta compartida en la siguiente dirección URL Equipo/contractual(//192.168.1.45)(H:). Acción 2: Se realizó capacitación en temas contractuales de fecha 22 de Junio. Se anexa soporte de asistencia. Actividad Cerrada
29 | AC-017 | 11 | 7 | 16 | Atención al Ciudadano |  | Auditoría Interna de Control Interno | 1.Se evidencia falta de seguimiento en el proceso final de radicación y comunicación efectiva al peticionario, pues en lo radicados anteriormente relacionados, la observación principal estuvo relacionada con la falta de evidencia del acuse de recibo de la respuesta por parte del peticionario, por lo que es necesario adoptar medidas que permitan radicar la documentación en el SDQS con el pleno de los requisitos. | Correctiva | 1.Falta de mayores controles en el seguimiento a las respuestas de los ciudadanos. 2. Debilidades en la definición de controles en el proceso de atención al ciudadano. | Realizar seguimiento a la trazabilidad de los documentos que ingresen al SDQS, seleccionando una muestra en la cual se pueda verificar el cumplimiento de los términos y el proceso de correspondencia. | Director Corporativo | 1. Realizar seguimiento mensual a la trazabilidad de los documentos que ingresen al SDQS, seleccionando una muestra en la cual se pueda verificar el cumplimiento de los términos y el proceso de correspondencia. | 1. Un informe mensual para la Directora Corporativa | 11 | 7 | 16 | 31 | 12 | 16 | Abierta | 25 | 7 | 16 |  | Reportar avance al mes de Junio y Julio |  |  |  |  | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | [5 empty] | Esta acción su incluida en el Plan de Mejoramiento por procesos en el reporte generado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el realizado el 25 de Julio de 2016 | Abierta | 16 | 9 | 16 | 33% | se realizó la revisión y ajuste al informe mensual de atención al ciudadano de los requerimientos ingresados al SDQS, para el mes de julio y agosto los cuales incluyen el seguimiento a las respuestas registradas en el SDQS | Abierta | 13 | 10 | 16 | 50% | Se elaboraron informes mensuales de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS, de los meses de agosto y septiembre de 2016. | Abierta | 21 | 11 | 16 | 67% | Se elaboró informe mensual de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS para el mes de Octubre de 2016. Se anexa informe en pdf mes de octubre. Avance de cumplimiento 67% correspondiente a 4 informes elaborados de 6 informes programados. | Abierta | 22 | 12 | 16 | 83% | Se elaboró informe mensual de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS para el mes de Noviembre de 2016. Se anexa informe en pdf mes de noviembre. Avance de cumplimiento 83% correspondiente a 5 informes elaborados de 6 informes programados. NOTA: Se reporta la información corte noviembre suministrada por el responsable del tema, no obstante, a partir de la Fusión el proceso de Atención al Ciudadano paso a cargo de la Oficina de Gestión Social. | Abierta | 22 | 12 | 16 | 100% | Se elaboró informe mensual de seguimiento a los peticiones registradas en el SDQS para el mes de Diciembre de 2016. Se anexa informe en pdf mes de noviembre producido por el área de Gestión Social. Avance de cumplimiento 100% correspondiente a 6 informes elaborados de 6 informes programados. ACTIVIDAD CERRADA
TOTAL | [29 empty] | 42.55% | [5 empty] | 66.2% | [5 empty] | 70.2% | [5 empty] | 84.93% | [5 empty] | 93.93% | [5 empty] | 94.14% | [5 empty] | 97.79% | [5 empty] | 98.66%
Note on B5: lnavasp: Código del proceso,guión, tres dígitos. Ejm.: (GCO-XXX)
Note on F5: lnavasp: Fecha en la que se reporta la acción correctiva, preventiva o de mejora.
Note on I5: lnavasp: Seleccione el proceso afectado de la lista desplegable
Note on M5: lnavasp: Seleccione de la lista desplegable la fuente de donde proviene el hallazgo
Note on Q5: lnavasp: Describa de forma clara y completa el hallazgo
Note on U5: lnavasp: Seleccione el tipo de acción. Correctiva, preventiva y de mejora.
Note on X5: lnavasp: Luego de realizar el análisis de causas (3 ¿por qué?), digité la(s) causa(s) raíz.
Note on AA5: lnavasp: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on AD5: lnavasp: Seleccione el responsable del proceso de la Lista desplegable.
Note on AH5: lnavasp: Producto esperado de la(s) acción(es)
Note on AK5: lnavasp: Medición del Resultado del Producto
Note on AN5: lnavasp: El Día Hábil siguiente a la fecha de reporte.
Note on AQ5: lnavasp Fecha Final de la(s) acción(es)
Note on AT5: lnavasp: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AW5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on BF5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on BO5: lnavasp: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on BR5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on CA5: lnavasp: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on CD5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on CM5: lnavasp: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on CP5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on DB5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on DN5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on DZ5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on EL5: lnavasp: Seguimientos: 1. Febrero 2. Mayo 3. Agosto 4. Noviembre
Note on AZ6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on BB6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on BI6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on BK6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on BU6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on BW6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on CG6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on CI6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on CS6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on CU6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on DE6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on DG6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on DQ6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on DS6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on EC6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on EE6: lnavas Resultado del Seguimiento
Note on EO6: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on EQ6: lnavas Resultado del Seguimiento

## LISTAS
FUENTES | RESPONSABLE | TIPO | ESTADO | PROCESO
Accidente de Trabajo | Asesor Control Interno | Correctiva | Abierta | Direccionamiento Estrátegico
Acciones no efectivas | Director Jurídico | Mejora | Cerrada | Comunicación Institucional
Análisis de Datos | Director Corporativo | Preventiva | Vencida | Atención al Ciudadano
Auditoria Externa | Directora Financiera |  |  | Majoramiento Continuo
Auditoria Interna de Calidad | Directora Comercial |  |  | Gestión Financiera de Proyectos
Auditoria Interna de Control Interno | Director Técnico |  |  | Gestión Comercial
Autoevaluación del Área | Gerente |  |  | Gestión del Suelo
Evaluación de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | Gestión Urbanistica
Informes Organos de Control | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Gestión Jurídica
Incidentes de Trabajo |  |  |  | Gestión Ambiental
Producto No Conforme |  |  |  | Gestión Contractual
Quejas y Reclamos |  |  |  | Gestión de Recursos físicos
Resultados Satisfacción del Usuario |  |  |  | Gestión de Talento Humano
Revisión por la Dirección |  |  |  | Gestión Documental
Revisión y Seguimiento al Proceso |  |  |  | Gestión Juridica
Otro |  |  |  | Gestión presupuestal contable y Tesoreria
Control Interno Disciplinario
Evaluación Independiente