## Hoja1
CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Proceso de Evaluación y Seguimiento
[8 empty] | Código: | FT-ES-ACPM-02 | [6 empty] | Versión: |  | 1
[8 empty] | Fecha: | 2016-12-21 | [6 empty] | Página:
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA:2019
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | CAUSAS |  | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. ___
|  | día | mes | año | [7 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | GF-007 | 1 | 10 | 17 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | Por incumplimientos en la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores a 2016 que presentan saldos en cuentas por pagar de acuerdo con el informe presentado por Control Interno Radicado 20171100018003 numeral 8. |  | Falta de seguimiento en la depuración de las cuentas por pagar de la Empresa. |  | Realizar una identificación del estado de los contratos que tienen saldos por pagar con las actas de liquidación o actas de terminación. | 1 | 10 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Tener a 31 de Dic-17 un 80% de los saldos de cuentas por pagar depurados y liberados. | 60% de avance en la depuración y liberación de recursos de cuentas por pagar
1 | GF-009 | 27 | 8 | 18 | Gestión Financiera | Otra (información exógena del 2017 reportada a la DIAN) | En el reporte de información exógena de la vigencia 2017 transmitido a la DIAN en el aplicativo MUISCA, se evidenció información reportada con inconsistencias. |  | Debilidades en la revisión de los documentos o informes que se generan en el proceso de Gestión Financiera - Contabilidad en el reporte de exógenas. |  | Presentar la información exógena al Revisor Fiscal y al Asesor Tributario con cinco días de antelación para su respectiva revisión y visto bueno. | 27 | 8 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Reportes de información exógena con aval del Revisor Fiscal y del Asesor Tributario de la Empresa. | Reporte anual (abril 2019)
|  |  | 8 | 18 |  |  |  |  | Debilidades en la planeación para la generación de la información relacionada con el reporte de exógenas. |  | Realizar reporte de información exógena con periodicidad mensual. | 27 | 8 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Presentar reporte de información con periodicidad mensual. | Mínimo tres reportes
|  |  | 8 | 18 |  |  |  |  | Debilidades en la planeación para la generación de la información relacionada con el reporte de exógenas. |  | Generar el reporte de la información exógena a través del Sistema Administrativo y Financiero JSP7. | 27 | 8 | 18 | 31 | 12 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Reporte de información por JSP7. | Un reporte por JSP7
3 | GF-010 | 27 | 5 | 19 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | Por duplicidad de documentos en los expedientes contractuales. |  | Duplicidad de documentos precontractuales con soportes entregados en la primera cuenta de cobro. |  | Actualizar el procedimiento "PD-GF-CP-06 Cuentas por Pagar" en donde se eliminen actividades que generen duplicidad de información para su correspondiente archivo. | 27 | 5 | 19 | 30 | 7 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Procedimiento de Cuentas por Pagar actualizado y publicado en la Intranet. | Procedimiento actualizado / Procedimiento programado
4 | GD-003 | 1 | 12 | 17 | Gestión Documental | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | El Sistema Integrado de Conservación SIC debe ser conformado y aprobado por el Comité Interno de Archivo del DADEP y adoptado bajo acto administrativo proferido por el representante legal de la entidad. Así mismo, debe diseñar e implementar el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo No.006 de 2014 del Archivo General de la Nación. |  | Falta de mayor planeación en la programación para la elaboración o actualización de las diferentes herramientas archivísticas que hacen parte del proceso de Gestión Documental. |  | Actualización, del Programa de Gestión Documental -PGD- teniendo como base el diagnóstico integral y plan de trabajo integral de archivos, desarrollados para la fusión entre las dos Entidades en cumplimiento del Decreto 029 de 2015. | 1 | 12 | 17 | 31 | 10 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Actualización del programa de gestión Documental -PGD- | PGD y Acto Administrativo de adopción.
[11 empty] | Proyectar acto administrativo de adopción para la actualización de la Tabla de Retención Documental -TRD- de la Empresa. | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Adopción de las Tablas de Retención Documental. | TRD y Acto Administrativo de adopción.
5 | GD-004 | 1 | 12 | 17 | Gestión Documental | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | La ERU debe elaborar, aprobar e implementar los procedimientos de Planeación, Producción, Preservación a Largo Plazo y Valoración, así como ajustar los procedimientos vigentes para que sean concordantes y articulados con la operación de la gestión documental de la entidad teniendo en cuenta el Décimo Tercer Lineamiento. Proceso de Gestión Documental en el SIG. Sistema Integrado de Gestión. La entidad debe elaborar, aprobar y poner a disposición el reglamento para el servicio y consulta de los documentos de archivo, según lo estipula el Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación, Artículo 48. |  | Debilidades en la identificación de los procedimientos que por norma deben estar documentados en el proceso. |  | Revisar los procedimientos que se encuentran vigentes en el SIG y que corresponden al proceso de Gestión Documental, con el fin de evaluar la necesidad de elaborar nuevos procedimientos o ajustar los existentes de acuerdo al Décimo Tercer Lineamiento del SIG. | 1 | 12 | 17 | 30 | 3 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Procedimientos revisados y ajustados o creados según la pertinencia y necesidad. | 9 procedimientos programados para revisión / 9 procedimientos revisados.
6 | GD-007 | 1 | 12 | 17 | Gestión Documental | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | El Sistema Integrado de Conservación SIC debe ser conformado y aprobado por el Comité Interno de Archivo del DADEP y adoptado bajo acto administrativo proferido por el representante legal de la entidad. Así mismo, debe diseñar e implementar el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo No.006 de 2014 del Archivo General de la Nación. |  | Falta de planeación en la elaboración de las diferentes herramientas archivísticas que hacen parte del proceso de Gestión Documental. |  | Diseñar los dos componentes del SIC, el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Dos componentes del SIC diseñados. | Dos documentos programados / Dos documentos implementados
[11 empty] | Implementación del SIC. | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar el SIC al interior de la empresa. | Un Sistema (SIC) Implementado
7 | GD-008 | 1 | 12 | 17 | Gestión Documental | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | En el marco de cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 se requiere que la entidad elabore, apruebe y publique la totalidad de la información requerida en materia de gestión documental (Registro de Activos de Información, índice de información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información , Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, informe de solicitudes de acceso a la información y costos de reproducción de la información pública), con el fin de normalizar e implementar los procedimientos de regulación de la información pública para el acceso y consulta de la misma en el marco de transparencia de la función pública. |  | Falta de mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la 1712 de 2014, Ley de Transparencia en lo de competencia del proceso de Gestión Documental. |  | Diligenciar y publicar los cuadros de caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) enfocados al lineamiento 11. | 31 | 12 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en Web de la Empresa link de transparencia los Cuadros de Caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) | Cuadros de Caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) Publicados en la página web.
[11 empty] | Diligenciar y publicar matriz de Índice de información Clasificada y Reservada. | 31 | 12 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en Web de la Empresa link de transparencia el índice de información clasificada y reservada. | Índice de información Clasificada y Reservada publicada en la página web.
[11 empty] | Proyectar acto administrativo de adopción para la actualización de Tabla de Retención Documental -TRD- . | 31 | 5 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en la Web de la ERU Link de transparencia el acto administrativo de adopción para la actualización de -TRD- . | Tabla de Retención Documental -TRD- publicada en la página web.
8 | GRF-001 | 12 | 4 | 18 | Gestión de Servicios Logísticos | Visita de control fiscal realizada por la Contraloría | En visita de control fiscal realizada por la Contraloría el 21 de marzo de 2017, se encontró que algunos bienes totalmente depreciados a 31 de diciembre de 2017, no se ajustaban al nuevo marco de regulación contable. |  | Al momento de realizar la migración de la información del inventario de la ERU al Sistema Administrativo y Financiero JSP/ - GOBIERNO, algunos de ellos presentaron un saldo por depreciar de cero. |  | Realizar ajuste en el sistema JSP7 en el módulo de inventarios una vez identificadas las diferencias encontradas en el proceso de depreciación de cada uno de los bienes. | 24 | 4 | 19 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Un reporte que contenga los ajustes realizados en el módulo de activos fijos relacionados con las diferencias encontradas en la depreciación acumulada. | Reporte del sistema JSP7 presentado
[11 empty] | Solicitar al proceso contable realizar los ajustes contables por corrección de errores. | 24 | 4 | 19 | 31 | 7 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Un informe que contenga la evaluación de los bienes del inventario estableciendo su vida útil. | Reporte contable presentado
9 | GJC-001 | 11 | 1 | 19 | Gestión Jurídica y Contractual | Informe Contraloría | Por obras construidas que no corresponden a la totalidad de las establecidas en la licencia de construcción, ni a las del contrato fiduciario y por último el contrato del interventor suscrito por la vocera del patrimonio autónomo del contrato fiduciario se terminó hace más de dos años y no se ha liquidado - Plaza de la Hoja. |  | No hay claridad en el alcance de las responsabilidades de los supervisores de los contratos derivados de los fideicomisos, en cuanto al seguimiento a la ejecución del contrato, las relaciones con terceros y el seguimiento hasta la fase de liquidación de los contratos. |  | Revisar y actualizar el manual de supervisión para incorporar lo correspondiente a la supervisión de la contratación derivada de fideicomisos. | 1 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | Subgerencia Jurídica | Manual de supervisión debidamente aprobado | Documento proyectado / documento aprobado
[11 empty] | Revisar y actualizar el manual operativo y de contratación de Fideicomisos para incorporar lo correspondiente a la supervisión de la contratación derivada de fideicomisos. | 1 | 2 | 19 | 30 | 5 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y Subgerencia Jurídica | Manual Operativo revisado y actualizado debidamente aprobado | Documento proyectado / documento aprobado
[11 empty] | Socialización de los documentos actualizados a los supervisores de los contratos derivados de los fideicomisos. | 1 | 2 | 19 | 8 | 8 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y Subgerencia Jurídica | 100% de los supervisores de contratos derivados de fideicomisos capacitados | # supervisores capacitados / # total de supervisores
10 | GJC-002 | 27 | 5 | 19 | Gestión Jurídica y Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | 1. Por la suscripción de OTROSI sin la certificación de existencia de recursos presupuestales para adicionar el contrato principal. |  | Quien suscribe el Otrosí del convenio no adelanta el trámite de solicitud de CDP y Registro Presupuestal. |  | Recordar, a través de una (1) comunicación, a las dependencias cómo tramitar las modificaciones contractuales. | 27 | 5 | 19 | 30 | 12 | 19 | Dirección de Gestión Contractual | Una (1) comunicación, a las dependencias recordando cómo tramitar las modificaciones contractuales. | Comunicación enviada / Comunicación proyectada
11 | GJC-003 | 27 | 5 | 19 | Gestión Jurídica y Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | 2. Por la publicación extemporánea de documentos contractuales en el sistema de información para la contratación pública SECOP I. 3. Por la no publicación de los informes de ejecución contractual en la plataforma del SECOP I y II. 4. Por inconsistencias en la publicación de documentos de contratos en el SECOP. |  | Demora en la entrega de los documentos que se deben publicar en el SECOP I por parte de las áreas responsables. |  | Realizar un (1) reporte quincenal de los contratos tramitados para verificar que los documentos asociados a los mismos estén debidamente publicados. | 27 | 5 | 19 | 30 | 8 | 19 | Dirección de Gestión Contractual | Un (1) reporte quincenal de los contratos tramitados para verificar que los documentos asociados a los mismos estén debidamente publicados. | Número de reportes quincenales generados durante el periodo
[9 empty] | Dado el cambio de responsables en el uso de las plataformas virtuales SECOP I (Gestión Contractual) y SECOP II (supervisores de los contratos), no se tenía el hábito de publicar los informes de ejecución contractual, y en este momento se está adelantando una etapa de sensibilización. |  | Reiterar a través de una (1) comunicación a supervisores y sujetos responsables la obligación de publicar los informes de ejecución contractual en el aplicativo SECOP II y SECOP I según corresponda. | 27 | 5 | 19 | 30 | 12 | 19
12 | GJC-004 | 27 | 5 | 19 | Gestión Jurídica y Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | 5. Por falta de evidencia de documentos esenciales del contrato. |  | Existen documentos contractuales que reposan en las áreas y que no han sido transferidos al Archivo Central. |  | Enviar una (1) comunicación a los supervisores solicitando realizar las transferencias documentales, y recordando además que la completitud de los expedientes contractuales a su cargo es su responsabilidad. | 27 | 5 | 19 | 30 | 12 | 19 | Dirección de Gestión Contractual | Una (1) comunicación, a los supervisores solicitando realizar las transferencias documentales, y recordando además que la completitud de los expedientes contractuales a su cargo es su responsabilidad. | Comunicación enviada / Comunicación proyectada
13 | GJC-005 | 27 | 5 | 19 | Gestión Jurídica y Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | 10. Inadecuada clasificación de la meta del proyecto de inversión del Contrato No. 373-2018. |  | La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación no se relaciona con la meta del proyecto de inversión. |  | Actualizar los formatos de Estudios Previos (FT-GC-LCMS-01 y FT-75) para incluir dentro de la "1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación" una "NOTA" en la que establezca la importancia de justificar la contratación con la meta asociada de inversión. | 27 | 5 | 19 | 30 | 12 | 19 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos - Dirección de Gestión Contractual | Dos (2) formatos de Estudios Previos actualizados | Formatos actualizados / Formatos programados
14 | DSCP-001 | 10 | 12 | 18 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | 7. Dada la pronta terminación de los contratos:  124 de 2011 – Fideicomiso Estación Central (20 de diciembre de 2018),  Manzana 5 Las Aguas (24 de marzo de 2019) y  Patrimonio Matriz ERU (8 de abril de 2019) Es necesario que se elaboren términos de referencia acorde con las lecciones aprendidas y nuevos aportes de mejora continua, por lo cual es importante citar a las diferentes instancias que intervienen en el proceso para involucrarlos en este tema. Se debe establecer desde el inicio del negocio fiduciario los manuales operativos y reglamentos a fin de contar con directrices claras para el manejo de este tipo de negocios. 8. Realizar una revisión de fondo al contrato de fiducia mercantil No. 005 de 2007 para estimar con la mayor certeza posible el horizonte de duración del proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista, de tal manera que, en caso de requerir alguna modificación, la misma se estime sobre tiempos de ejecución que se proyecten considerando todas las situaciones que impactan en el desarrollo del proyecto y los posibles riesgos que se puedan presentar en la ejecución. 10. Debido a que los Patrimonios Autónomos de Restrepo, Calle 26 y Villa Javier no presentan movimiento de pagos y están generado egresos por comisiones y 4X1000, evaluar la posibilidad liquidarlos con base en los conceptos jurídicos y técnicos respectivos. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Realizar unas mesas de trabajo en las que se evalúe y determine la Prórroga a los contratos de los Patrimonios Autónomos Constituidos. | 11 | 12 | 18 | 31 | 1 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria Subgerencia Jurídica Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Determinar si se prorrogan o no y en que condiciones los contratos de los Patrimonios Autónomos Constituidos | Actas de Reunión de las mesas de trabajo que se desarrollen para tal fin.
[11 empty] | Generar los soportes técnicos de los proyectos Restrepo, Calle 26 y Villa Javier que indican su inviabilidad técnica o financiera para llevarlos al Comité de Seguimiento de Convenios suscrito con la SDHT (cuando los hubiese) que permitan devolver los recursos a la Tesorería Distrital y reasignar los recurso de cargas urbanísticas a otro proyecto o devolución al Fondo Matriz. | 11 | 12 | 18 | 31 | 3 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria – Gerencia de Vivienda Subgerencia Jurídica Subgerencia de Gestión Urbana | Contar con los informes de inviabilidad de los proyectos Restrepo, Calle 26 y Villa Javier | Informes realizados / 3 Informes necesarios
15 | DSCP-002 | 10 | 12 | 18 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | 4. La supervisión y/o interventoría asignada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, debe asumir con mayor determinación su obligación de realizar seguimiento y controlar la operación de cada negocio fiduciario para asegurar que se cumplan las obligaciones pactadas, se disponga de la información requerida y se administren óptimamente los registros de cada operación. 5. La supervisión y/o interventoría asignada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá debe requerir a la fiduciaria Colpatria para que resuelva de fondo la no disponibilidad de la información, registros, actas, extractos y demás información que le sea requerida, derivada de la operación de cada patrimonio autónomo, de tal manera que pueda contarse con accesibilidad para la consulta en tiempo real y sin restricciones, evento en el cual debe solicitar el acompañamiento y asesoría jurídica necesaria, para que esta actuación se ejecute conforme a lo pactado con la Fiduciaria, analizando los posibles sanciones que se puedan a aplicar a la Fiduciaria por estas circunstancias que se han presentado de manera reiterativa y están debidamente documentadas. 6. Se sugiere a la supervisión y/o interventoría asignada por la Empresa que solicite a la Fiduciaria Colpatria la asignación de un usuario de consulta para acceder en línea a la información de cada patrimonio autónomo. 9. Efectuar nuevamente el cambio de los funcionarios de planta y de la contratista a la Subgerencia de Gestión inmobiliaria, debido a que dicha Subgerencia, posee las funciones del manejo de Fiducias, o en su defecto, incorporar las funciones de manejo fiduciario a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, ajustando la ubicación del personal a la estructura oficial de la Empresa. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Solicitar en el marco de los comités fiduciarios la posibilidad de asignación de un usuario de consulta para acceder en línea a la información de cada patrimonio autónomo. | 11 | 12 | 18 | 31 | 3 | 19 | Subgerentes Delegados como miembros de Junta | Acta de Junta o comités de los Fideicomisos en la que se solicite a las fiduciarias la posibilidad de asignación de un usuario de consulta para acceder en línea a la información de cada patrimonio autónomo. | Actas de Juntas o comités fiduciarios con la solicitud / Patrimonios Autónomos constituidos
[11 empty] | Centralizar a los profesionales asociados al tema de fiducias en la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. | 11 | 12 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia Jurídica - Contractual Subgerencia de Gestión Inmobiliaria | Contar con un equipo consolidado para la constitución seguimiento y control de negocios fiduciarios constituidos y por constituir. | Contratos con supervisión del Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Contratos cuyo objeto y obligaciones estén relacionados con Fiducias
[11 empty] | Contar con un informe o acta de reunión como resultado de una revisión, definición de las responsabilidades y alcance de éstas para cada uno de las delegaciones asignadas: Supervisores, Miembros de Junta, Ordenadores de gasto. | 11 | 12 | 18 | 31 | 1 | 19 | Subgerencia Jurídica - Contractual | Documento o presentación de Funciones obligaciones y alcances de supervisores, Miembros de Junta, Ordenadores de Gasto. | Acta, Presentación o Documento soporte del comité en el que se realice la presentación de la información solicitada.
[11 empty] | Socializar y capacitar a los Supervisores, Miembros de Junta, Ordenadores de gasto y equipos de profesionales implicados en dichos procesos. | 11 | 12 | 18 | 31 | 12 | 19 | Subgerencia Jurídica - Contractual | Jornadas de Capacitación a Supervisores, Miembros de Junta y ordenadores de gasto. | # Citación y Listado de asistencia a capacitación / 2 Capacitaciones programadas
16 | DSCP-003 | 10 | 12 | 18 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | 3. Se debe aplicar una adecuada gestión del riesgo en el manejo de los negocios fiduciarios, incluyendo los riesgos de corrupción específicos para la administración de los fideicomisos y/o patrimonios autónomos, a fin de prevenir y/o minimizar posibles eventos que afecten la administración, manejo y desarrollo de los mismos. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Elaborar la matriz de riesgos asociada procedimiento "Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios» . | 11 | 12 | 18 | 31 | 1 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Contar con 1 matriz de riesgos asociada procedimiento "Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios» | 1 matriz de riesgos generada / 1 matriz de riesgos a generar
[9 empty] | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Realizar el seguimiento Trimestral a la a matriz de riesgos asociada procedimiento "Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios». | 11 | 12 | 18 | 31 | 12 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria | Realizar 4 seguimientos al año a la matriz de riesgos asociada procedimiento "Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios» | Seguimientos realizados / 4 seguimientos programados
17 | DSCP-004 | 10 | 12 | 18 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | 2. Es necesario realizar la adopción de NIIF de todos los patrimonios autónomos, con cada una de las Fiduciarias, estableciendo un cronograma específico con tiempos y fechas para su debida adopción y cumplimiento de la norma. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Definir y generar un documento de Política de Manejo contable para la adopción de NIIF en los patrimonios que la ERU tiene constituidos. | 11 | 12 | 18 | 31 | 12 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria Subgerencia de Gestión Corporativa - Contabilidad | Contar con un documento de Política de Manejo Contable para la adopción de las NIIF en los patrimonios que la ERU tiene constituido | Documento de Política de Manejo Contable generado / 1 Documento de Política de Manejo Contable a generar
18 | DSCP-005 | 10 | 12 | 18 | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | 1. Revisar y actualizar, en caso de ser necesario, los procesos, procedimientos, normatividad, manuales e instructivos que permitan contar con herramientas guía que contengan las directrices de las actuaciones y el desglose de las actividades a realizar en los manejos de los encargos fiduciarios. Este tema debe incluir el manual de contratación de Régimen de Derecho Privado. 11. Diseñar y establecer controles efectivos y adecuados en el procedimiento (PD-GCI-SEF-02 Seguim. esquemas fiducia V2), con el fin de garantizar que la información enviada mensualmente a través de sistema SIVICOF, sea confiable y se ajuste a los hechos económicos y evitar así posibles sanciones por la presentación indebida de la misma. 12. Establecer un procedimiento, en la Empresa, de conciliación de la información de fiducias con las entidades fiduciarias, a fin de poder determinar la certeza y confiabilidad de las cifras reportadas por la fiducia. 13. Realizar las gestiones necesarias para lograr que las Fiduciarias que administran los recursos de la Empresa efectúen la entrega de la información mensual requerida de manera oportuna y con calidad, con el fin de evitar re-procesos y correcciones de la información. De igual manera estos tiempos deben brindar espacios oportunos a la Empresa para la verificación y revisión de la misma de manera previa al envío a entes de control. 14. Cuando se constituya un patrimonio autónomo en la Entidad, se debe dar cumplimiento a la Resolución 011 de 2014, establece en su el Capítulo II “CONTRATOS DE FIDUCIA, ENCARGOS FIDUCIARIOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE ADMINISTREN RECURSOS O BIENES DE NATURALEZA PÜBLICA” artículo 20. DE LOS RESPONSABLES… parágrafo 2. “Es responsabilidad del jefe de la entidad, el representante legal o quien haga sus veces en los sujetos de vigilancia y control fiscal que celebren contratos de fiducia, encargos fiduciarios y constituyan patrimonio autónomo con recursos o bienes de naturaleza pública, informar a la Dirección Sectorial de Fiscalización correspondiente de la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho económico”. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Revisar, actualizar y socializar el Procedimiento «Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios» (PD – GCI-SEF-02 V2). | 11 | 12 | 18 | 31 | 7 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria Subgerencia Jurídica Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Revisar, actualizar y socializar el Procedimiento «Constitución y seguimiento esquemas fiduciarios» (PD – GCI-SEF-02 V), al menos una vez o cada vez que se requiera. | # Procedimientos actualizados / # Procedimientos existentes
[11 empty] | Revisar y actualizar los manuales operativos de los fideicomisos constituidos. | 11 | 12 | 18 | 31 | 7 | 19 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria Subgerencia Jurídica Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. | Revisión y actualización de los manuales operativos de los fideicomisos constituidos. | # Manuales revisados y actualizados / # Contratos fiduciarios existentes
19 | GTH-001 | 30 | 1 | 19 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Actualizar, foliar y poner al día el archivo de nómina, con el fin de cumplir con las TRD (Tablas de Retención Documental). Verificar una vez se realice el pago de las nóminas, las firmas de los responsables que intervienen en el proceso. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Realizar la transferencia de las nóminas con corte a marzo de 2019 al archivo central con sus respectivos soportes, firmas correspondientes y de acuerdo a las normas de archivo documental. | 1 | 2 | 19 | 31 | 7 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 100% de nóminas transferidas a Archivo Central con corte a marzo de 2019. | Número de nóminas entregadas por Tesorería vs. Número de nóminas entregadas a Archivo Central
[11 empty] | Realizar modificación al procedimiento PD-GTH-LDN-03 Liquidación de Nomina V1.0 para determinar los tiempos de entrega de la información por parte de Tesorería a Talento Humano, y de Talento Humano al Archivo Central. | 1 | 2 | 19 | 31 | 7 | 19 |  | Procedimiento PD-GTH-LDN-03 actualizado y publicado en la Intranet. | Un procedimiento actualizado y publicado.
20 | GTH-002 | 30 | 1 | 19 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Se recomienda que el programa calcule las horas extras, sólo ingresando la hora de entrada y hora de terminación de la hora extra. Se debería parametrizar el sistema JSP7, para que se ingrese la hora de entrada y salida del funcionario y así calcule automáticamente las horas trabajadas. Escribir en el campo de observaciones que el funcionario se encuentra en reposición de tiempo, debido a que algunos se le liquida las horas extras a partir de las 5:30 p.m. y otros normal desde las 4:30 p.m. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Solicitar mediante GLPI el desarrollo del cálculo de las horas extras, teniendo en cuenta las modificaciones de jornada laboral por descanso compensado. | 1 | 2 | 19 | 30 | 3 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Contar con la respuesta del proveedor del Sistema JSP7 - ASP Solution, relacionado con el cálculo de horas extras y modificaciones a jornada laboral por descanso compensado. | Una respuesta emitida por JSP7 Solution
[11 empty] | Una vez obtenido el concepto por parte del proveedor del sistema de nómina y si es aprobada la realización del desarrollo, realizar el acompañamiento para la sistematización, ejecutar pruebas y validar la modificación en sistema JSP7. | 1 | 2 | 19 | 31 | 12 | 19 |  | Si es aprobado, realizar la implementación del desarrollo de cálculo de horas extras, validado y en producción. | Pruebas realizadas vs pruebas exitosas
21 | GTH-003 | 30 | 1 | 19 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna de Control Interno | Unificar el pago de Horas Extras con el Acuerdo ERU 005 de 2016 y con las descritas en el CST, con el fin de aclarar las diferencias presentadas entre lo pagado y las normas que actualmente se aplican. |  | No aplica por tratarse de una acción de mejora. |  | Solicitar concepto jurídico al asesor laboralista frente al tema de derechos adquiridos. | 1 | 2 | 19 | 31 | 3 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Contar con el concepto del asesor laboralista sobre derechos adquiridos. | Un concepto recibido
[11 empty] | Una vez emitido el concepto realizar los ajustes correspondientes. | 1 | 2 | 19 | 30 | 4 | 19 |  | Aplicar lo establecido en el concepto en el sistema JSP7 para el pago de las horas extras. | Un pantallazo del Sistema JSP7 con el ajuste.
22 | GA-001 | 18 | 3 | 19 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna de Control Interno | No publicación del PIGA y de los indicadores de gestión en la página web de la Empresa. |  | Desconocimiento de la obligación de publicar el PIGA en la página web y de que los indicadores del proceso de Gestión Ambiental, que miden la ejecución de los programas que lo operativizan, se encuentran publicados en la sección Transparencia » Planeación » Metas objetivos e indicadores. |  | Verificar que cada vez que se concerte el PIGA con la Secretaría Distrital de Ambiente, se solicite y se verifique la publicación del mismo en la página web de la entidad, sección Transparencia » Planeación » Planes » Políticas y lineamientos. | 19 | 3 | 19 | 30 | 3 | 19 | Encargado del PIGA | Tener publicado el PIGA en la página web de la empresa cada vez que se requiera. | PIGA publicado en la página web.
23 | GA-002 | 18 | 3 | 19 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna de Control Interno | Desactualización del Normograma que contiene los requisitos legales ambientales aplicables al proceso y referencias en los procedimientos de normas legales derogadas. |  | A pesar de haber hecho la solicitud de actualización del Normograma en agosto 13 de 2018, no se verificó que se hubiera publicado dicha versión ajustada. |  | Verificar que cada vez que se solicite la actualización del nomograma, se realice la publicación del mismo en la eruNET. | 19 | 3 | 19 | 30 | 4 | 19 | Encargado del PIGA | Tener publicado el normograma del proceso de Gestión Ambiental en la eruNET cada vez que se requiera. | Normograma actualizado publicado en la eruNET.
|  | ELABORADO POR: | [5 empty] | FECHA: |  | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  |  | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | [5 empty] | 2019-09-06 |  | Edgar René Muñoz Díaz Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos |  |  |  | 2019-09-06
Note on AG9: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AH9: lnavasp: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AK10: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on AL10: lnavas Resultado del Seguimiento