## PM
Plan de Mejoramiento
VIGENCIA: 2025
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _1_ A Enero - Marzo |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _2_ Abril - Junio |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _3_ Julio - Septiembre |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_Octubre - Diciembre
|  | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | EFP-2023-002 | 17 | 5 | 2022 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | NC 10 Gestión de Riesgos. Riesgos de declaración de nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas Riesgo de formulación nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas. La Empresa continúa sin estructurar con éxito y materializar el Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, exponiéndose a nuevos hallazgos de auditoría por la misma situación, toda vez que las acciones adelantadas no han sido efectivas para estructurar un proceso que permita concretar el proyecto por el cual se transfirieron estos predios a la Empresa y se han adelantado proyectos temporales que no son el objetivo que se busca. | Retrasos en la toma de decisiones para la definición del documento definitivo de la estructuración del proceso debido a cambios en la metodología y la participación de diferentes actores en el proceso. | Seguir asistiendo, convocar o participar en mesas de trabajo y rondas de socialización con los actores y grupos de interés de modo que se atiendan (en la medida de lo posible) los requerimientos y necesidades identificadas, de modo tal que se incorporen todas aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Director Técnico de Estructuración de Proyectos | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Cumplida Inefectiva
2 | GP-2024-005 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Se evidencia el incumplimiento de las directrices indicadas por la Empresa, para el manejo de la gestión documental, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Documental MN-10 Versión: 1 Fecha: 17/01/2023 – Numeral 4. Organización - 4.2.1 Lineamientos. Lo anterior, específicamente para las carpetas físicas remitidas del Proyecto Proscenio. Igualmente, el Proyecto Triángulo Fenicia solo cuenta con documentos magnéticos y en el archivo de la Empresa, no se cuenta con soportes físicos, como se determinan en los lineamientos en mención, lo cual dificulta la ubicación y consulta de los documentos contentivos de dichas carpetas y se hace necesario consultar otras fuentes de información (Inventarios de carpetas a través de las planillas donde son registradas). Ver siguientes casos: Carpeta Proscenio RT03052021 sin la debida identificación. (rotulación) Carpeta Proscenio RT03052021 sin la debida foliación. Carpeta Triángulo Fenicia FN13-13 remitida únicamente de manera digital. | Particularidades del proceso de gestión predial que no permite enviar los expedientes al archivo central encargado de la gestión documental (Rotulación, foliación, etc.), hasta tanto no se concluya la adquisición. | Revisar los expedientes actuales que tiene la DTGP y aplicar los lineamientos emitidos por Gestión Documental. | 20 | 10 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director de Gestión Predial y Equipo de Trabajo | 100% expedientes organizados con los lineamientos de Gestión Documental | Número de expedientes organizados con los lineamientos de Gestión Documental / Total expedientes | Abierta
| GP-2024-005 | 20 | 10 | [5 empty] | Realizar una revisión aleatoria de los expedientes para validar que estén organizados con los lineamientos de Gestión Documental. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 10 | 2025 | Director de Gestión Predial y Equipo de Trabajo | 100% expedientes seleccionados organizados con los lineamientos de Gestión Documental | Número de expedientes revisados organizados con los lineamientos de Gestión Documental / Total expedientes seleccionados | Abierta
3 | GP-2024-006 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Desembolso Número tres (3) de Galias (mes 36) por la suma de $49.621.042.691,25 Dado que el pago identificado para el mes treinta y seis (36) según el cronograma establecido, está actualmente suspendido debido a una reclamación presentada por la Constructora Las Galias S.A.S. ante el Tribunal de Arbitramiento, con el fin de que las partes revisen las diferencias surgidas en aspectos técnicos, jurídicos y financieros que puedan viabilizar el desarrollo del Plan Parcial, es importante destacar que la Empresa al no recibir el tercer (3) desembolso proyectado y pactado al inicio del negocio, ha dejado de percibir ingresos por concepto de rendimientos financieros que se podrían obtener de la inversión de éste dinero, o por conceptos de inversión del mismo, asociados al desarrollo de un nuevo proyecto. Además, es importante tener en cuenta que, ha transcurrido un período desde la fecha pactada del pago y no se ha recibido el valor del monto proyectado inicialmente, el cual una vez efectuado se verá afectado por el valor del dinero en el tiempo (poder adquisitivo). Por otra parte, esta demanda ha ocasionado que la Empresa deba atender dicho proceso jurídico, invirtiendo recursos adicionales en cuanto al pago de la representación en las diferentes instancias y quienes deben encargarse de la defensa que cursa. | Dificultades propias de la ejecución del Plan Parcial y del desarrollo de los proyectos inmobiliarios, que incluye el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. | Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el Otrosí Integral No. 1. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 10 | 2025 | Subgerente de Planeamiento y Estructuración | 100% obligaciones pactadas en el Otro sí cumplidas | 100% obligaciones pactadas en el Otro sí cumplidas | Abierta
4 | GP-2025-001 | 10 | 3 | 2025 | Gestión Predial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | Incumplimiento en las políticas contables por parte de la Dirección Técnica de Gestión Predial Numeral 6. Desarrollo de la Política - Dirección Técnica de Gestión Predial - Subgerencia de Planeamiento y Estructuración – “…La Dirección Técnica de Gestión Predial deberá remitir dentro de los cinco (5) días calendario de cada mes al proceso de Contabilidad y de recursos físicos el inventario de bienes inmuebles debidamente identificados con folios de matrículas y clasificados por proyectos inmobiliarios…” | Con la nueva estructura de la empresa, se creó el procedimiento "PD-113 Administración de Predios"; sin embargo, no se incluyó una actividad específica para la gestión de predios transferidos o entregados a otras entidades del orden territorial, lo que impidió su alineación con las políticas contables de la empresa. | Gestionar la actualización del procedimiento "PD-113 Administración de Predios", con el fin de incorporar: i) una actividad relacionada con la gestión de predios transferidos o entregados a otras entidades del orden territorial, estableciendo responsables y ii) una actividad para el reporte periódico del inventario de predios a la Dirección Financiera (Contabilidad y Recursos Físicos) asegurando su alineación con las políticas contables de la Empresa. | 10 | 3 | 2025 | 30 | 6 | 2025 | Director Técnico de Gestión Predial | Procedimiento "PD-113 Administración de Predios" actualizado y oficializado. | Procedimiento "PD-113 Administración de Predios" actualizado y oficializado.
[9 empty] | Realizar el seguimiento del envío del reporte de inventario de predios a la Dirección Financiera (Contabilidad y Recursos Físicos) conforme a la periodicidad establecida. | 10 | 3 | 2025 | 31 | 12 | 2025 | Director Técnico de Gestión Predial | 10 comunicaciones internas a la Dirección Financiera, adjuntando la base de predios actualizada. | Comunicación interna mensual enviada a la Dirección Financiera / 10
5 | GTH-2024-001 | 3 | 12 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | MIPG y ISO 9001:2015 Numerales 6.1.1 y 6.1.2 e ISO 9000 Numeral 3.7.9. ISO 31000: 2018 Guías de Riesgos del DAFP versión 4 y 6 No se evidencia identificación específica de riesgos asociados al proceso de Nómina. Al revisar los riesgos de los procesos relacionados con la Nómina (Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano), no se evidencia un análisis adecuado de los riesgos asociados al cumplimiento del proceso de nómina en la Empresa. Entre estos riesgos, se incluyen: errores en los cálculos, retenciones impositivas incorrectas, posibles requerimientos de entidades de control como la UGPP o la DIAN, reclamaciones por parte de los trabajadores debido a una liquidación errónea de nómina o de prestaciones, gestión inadecuada de datos sensibles y el riesgo de fraude, entre otros. Lo anterior asociado a las situaciones planteadas en este informe, que involucran materialización de errores en el proceso, por riesgos no identificados. | La persona que liquida la nómina no tiene manejo y conocimiento sobre gestión de riesgos. | Realizar una jornada de capacitación sobre gestión de riesgos al equipo de Talento Humano. | 3 | 12 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director Administrativo y de TIC y Equipo de Talento Humano | 100% de los colaboradores de Talento Humano capacitadas sobre gestión de riesgos | # Colaboradores de Talento Humano capacitados / # Total de colaboradores de Talento Humano | Abierta
[9 empty] | Identificar riesgos y controles asociados a la gestión de la nómina y los responsables de su valoración y ejecución de controles. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 5 | 2025 | Director Administrativo y de TIC / Gestor Junior 3 | 1 Matriz de riesgos del proceso Gestión de Talento Humano actualizado y oficializado | 1 Matriz de riesgos del proceso Gestión de Talento Humano actualizado y oficializado | Abierta
[9 empty] | Reportar seguimiento a riesgos del proceso Gestión Talento Humano. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC / Gestor Junior 3 | 3 reportes de seguimiento a riesgos de Gestión de Talento Humano en 2025 | # Reportes de seguimiento a riesgos realizados / # Reportes riesgos programados | Abierta
6 | GTH-2024-002 | 3 | 12 | 2024 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | Acuerdo N° 59 “Por la cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo de Bogotá y se dictan otras disposiciones” Parametrización incorrecta de funcionarios en áreas que no corresponden. Al verificar la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2024, se evidenció que dos (2) funcionarios, un (1) practicante y un (1) aprendiz SENA, están registrados en el sistema JSP7 en áreas que no les corresponden, las cuales se detallan a continuación: Dirección Administrativa y de TICS Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones Aprendiz SENA Onatra Rojas María Camila Dirección Técnica Comercial Dirección Técnica de Gestión de Proyecto Gestor Senior 3 Ramírez Silva Leopoldo Oficina Jurídica Dirección de Contratación Practicante Cordero Pereira Juan Eduardo Subgerencia de Gestión Corporativa Oficina de Control Interno Disciplinario Gestor Senior 1 Segura Tocora Claudia María La incorrecta parametrización del sistema genera una inadecuada asignación de costos a las áreas, que pueden conllevar a un error en los reportes y respuestas a requerimientos e incluso a no estimar correctamente los costos asociados a los proyectos. | Existe desconocimiento de las áreas de los controles documentales en la gestión de la nómina. | Emitir un comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | 3 | 12 | 2024 | 28 | 2 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 1 comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | 1 comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | Abierta
|  | 19 | 7 | 2023 |  |  |  |  | Hacer una revisión semestral con la Subgerencia de Gestión Corporativa del listado de los funcionarios, aprendices y practicantes universitarios, validando los centros de costos y los cargos, en donde están asignados para evitar errores en la nómina. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 2 informes de resultados validación centros de costos y cargos asignados en la nómina durante la vigencia | # Informes de resultados validación centros de costos y cargos realizados / # Informes de resultados validación centros de costos y cargos programados | Abierta
7 | GTH-2024-003 | 3 | 12 | 2024 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | Artículo 14 del Decreto 304 de 2020 Diferencias entre lo reportado y lo liquidado en pago de horas extras En los meses de junio y septiembre de 2024, se identificaron diferencias en el cálculo de las horas extras de varios funcionarios. Al comparar los registros de horas extras reportadas en el sistema JSP7 con los soportes proporcionados, se evidenció que, en algunos casos, el total de horas extras remuneradas no coincide con las horas efectivamente trabajadas, según los formatos establecidos en el procedimiento PD-62 Gestión novedades liquidación tramite nomina V3. Cuando el pago es inferior, estas diferencias en algunas situaciones están ocasionando un perjuicio económico a los funcionarios y también podría llevar a que la Empresa enfrente demandas laborales por el incumplimiento de sus obligaciones salariales. En los casos, cuando el pago es superior a lo establecido, se produce un desajuste en la ejecución del presupuesto, al vulnerar los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía que deben regir la gestión pública. Esto podría generar responsabilidad fiscal para los funcionarios responsables de autorizar y ejecutar dichos pagos, por un posible detrimento patrimonial. | Falta de parametrización del sistema JSP7. | Modificar la parametrización del sistema JSP7 para que el reporte y cargue de la información de las horas extras se realice mediante archivo plano diligenciado por el funcionario que genera las horas extras validado por su superior jerárquico y verificado por el responsable de nómina. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 12 archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 | # Archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 / # Archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 programados | Abierta
8 | GC-2022-002 | 2 | 6 | 2022 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | NC1: Publicación en el SECOP de los documentos del proceso contractual. Para el proceso de contratación efectuado con la UT Century 21, se incumplió con lo indicado en el artículo 19, del Decreto 1510 de 2013. "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". Teniendo en cuenta que la publicación de la decisión de la mejor oferta fue publicada el día 10/10/2016 y el contrato y otrosíes suscritos se publicaron hasta el día 27 de julio de 2021, y el acta de suspensión del contrato se publicó el día 14/12/2021. | Deficiencia en la exhortación a las Fiduciarias frente al cumplimiento oportuno en la remisión de documentos firmados que requieren publicación en la plataforma de SECOP. Deficiencia en el punto de control al interior de la Dirección de Gestión Contractual frente al requerimiento de la documentación que debe ser publicada en la plataforma del SECOP. | Documentar y oficializar un instrumento regulado por el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director(a) Financiero (a) | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Vencida
[9 empty] | Socializar el instrumento creado con los actores involucrados en el proceso. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director de Contratación | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Vencida
9 | GF-2024-001 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | Error contabilización IVA por valor de cuatrocientos mil pesos ($400.000) - Estados Financieros (Alianza) Al revisar los Estados Financieros enviados por Alianza Fiduciaria en comparación con los reportes presentados en el sistema SIVICOF, se detectó un error de contabilización por parte de la Fiduciaria en la vigencia 2023, por la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000), correspondiente al IVA. Esto obedeció a que fue registrada incorrectamente en la cuenta "Comisiones", cuando debería haberse contabilizado en la cuenta "Honorarios"; generando inconsistencia en el registro de la cuenta en la fiduciaria. | No existen ayudas tecnológicas que permitan realizar validaciones y pruebas de error para validar la consistencia de la información. | Elaborar una matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Financiero y Grupo de Fiducias | 1 Matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF | 1 Matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF | Abierta
10 | GCOM-2024-001 | 3 | 9 | 2024 | Gestión Comercial | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No se evidencia control de la información que da evidencia de las actividades de proceso de gestión Comercial, así como su acceso o recuperación considerando el número de la oferta presentada. Evidencia: Se identifica que se tiene la información de la revisión de la capacidad y el cumplimiento de los requisitos de las ofertas, pero se encuentra almacenado por diferentes responsables y de diferente forma, lo cual no facilita el acceso, recuperación y trazabilidad de la información | Está sucediendo porque no se ha socializado el funcionamiento del Sistema de Información Misional, con los profesionales delegados por las áreas para el trámite de ofertas, por lo que no se tiene control de la información y no está actualizada la Guía de gestión de ofertas que indique claramente la utilización del SIM y la disposición adecuada de los registros. | Actualizar el procedimiento en la Guía de Gestión de Ofertas, incorporando las actividades a realizar en el sistema misional y los registros o soportes que deben subirse al mismo. Asimismo, socializar esta actualización con los involucrados en el proceso. | 3 | 9 | 2024 | 28 | 2 | 2025 | Directora Técnica Comercial y Profesionales de la Dirección Técnica Comercial | Procedimiento de Gestión de Ofertas actualizado y socializado a quienes intervienen en el mismo. | Procedimiento de Gestión de Ofertas actualizado y socializado a quienes intervienen en el mismo. | Abierta
11 | GCOM-2024-003 | 21 | 11 | 2024 | Gestión Comercial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno en el informe con Radicado: I2024002200 del 24 de octubre de 2024, correspondiente al Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte septiembre 30 de 2024, califica como cumplidas Inefectivas las acciones formuladas para el Hallazgo 3.2.1.1: Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por el pago de la administración y servicios públicos domiciliarios por más de ocho (8) años a los trece (13) locales comerciales del proyecto “Conjunto Mixto Plaza de la Hoja” por no haber adelantado las gestiones pertinentes de comercialización y desvinculación de la propiedad Horizontal por valor de $2.819.524.851. En el citado informe recomienda; cuando se encuentran acciones calificadas como CUMPLIDA INEFECTIVA, se deben plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo. | Desde la constitución del Reglamento de Propiedad Horizontal en el 2015 (EP 0164 Not 37 del 26 de enero de 2015), las expensas comunes del conjunto se tasan de acuerdo a módulos de contribución distribuidos así: Locales comerciales 70%, Pago Apartamentos 30%, lo cual implica un mayor esfuerzo para encontrar actividades de comercialización que permitan la movilización de los locales. | Realizar las actividades del Plan de Comercialización aprobado y el seguimiento a gestiones tendientes a la modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal. | 21 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Informes trimestrales con las gestiones adelantados / 4 | Cuatro Informes trimestrales con las gestiones adelantadas | Abierta
12 | GCOM-2024-004 | 21 | 11 | 2024 | Gestión Comercial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno en el informe con Radicado: I2024002200 del 24 de octubre de 2024, correspondiente al Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte septiembre 30 de 2024, califica como cumplidas Inefectivas las acciones formuladas para el Hallazgo 3.2.2.1 administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por las inversiones realizadas y ejecutadas para la construcción de diez (10) locales comerciales en el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario “La Colmena”, los cuales no se han podido comercializar después de trascurridos seis (6) años ni han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector por valor de $401.497.846 En el citado informe recomienda ; Cuando se encuentran acciones calificadas como CUMPLIDA INEFECTIVA, se deben plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo. | Las gestiones de comercialización y las actividades de promoción han sido infructuosas para conseguir un cierre efectivo de ventas debido a que los locales no se encuentran en sendas o centralidades que permitan una explotación comercial amplia, está se ve restringida a las viviendas del conjunto y sus alrededores. | Ejecutar las actividades y gestiones para la movilización de los locales, contempladas en Plan de Comercialización aprobado en septiembre de 2024. | 21 | 11 | 2024 | 30 | 12 | 2025 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Informes trimestrales con las gestiones adelantados / 4 | Cuatro Informes trimestrales con las gestiones adelantadas | Abierta
13 | GC&I-2024-001 | 30 | 8 | 2024 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No conformidad: Se evidencia que el conocimiento no se mantiene y ni está a disposición de acuerdo con lo establecido para los Mapas de conocimiento que se encuentran en la intranet. Evidencia: No fue posible recopilar el conocimiento identificado en el Mapa de Conocimiento 2023. Se verificaron los links de acceso a la intranet y no se pudo acceder a los de Gestión Ambiental, Gestión de Grupos de interés, entre otros. | No se han definido los criterios de construcción, actualización, mantenimiento y responsabilidades del mapa de conocimiento de la Empresa. | Realizar mesa de trabajo y gestionar la solicitud de la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz legal ambiental y cargarlas como registros públicos en la intranet, para garantizar su disponibilidad, acceso y consulta pública. | 30 | 8 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 Matriz de aspectos e impactos ambientales y 1 Matriz legal ambiental publicadas en la intranet. | 1 Matriz de aspectos e impactos ambientales y 1 Matriz legal ambiental publicadas en la intranet. | Abierta
14 | GTIC-2024-002 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Dimensión Gestión con valores para resultados MIPG – Política de Gobierno Digital. Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8 código GDO-TIC-FM-025, emitido por el MinTIC “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información debidamente formalizado y actualizado en la Empresa, no ajustado a las características que debe cumplir. Como se indica en el documento emitido por el MinTIC código GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información contempla etapas como comprender, analizar, construir, programar, ejecutar e iterar de acuerdo con las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta de manera dinámica y a través de un seguimiento de la gestión de proyectos de TI.” “El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la Entidad, identificar las oportunidades y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.” En este sentido, evaluado el documento presentado por el proceso auditado, se observa que corresponde más a un documento de diagnóstico y de recomendaciones que a un plan estratégico a implementar y no se encuentra alineado con los objetivos estratégicos actuales de la Empresa. Numeral 7.1 Identificación de brechas “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 No se cuenta con información para evaluar el estado de desarrollo e implementación de los programas/proyectos previstos para las vigencias 2022, 2023 y 2024 (esta última a junio) con los costos asociados ejecutados. Se incluyen las siguientes observaciones de auditoría por estar relacionadas a los proyectos TI El PETI no incluye la identificación y presentación del estado de implementación de las iniciativas tecnológicas y su alineación con el Plan estratégico de la Empresa 2020-2024. El PETI no incluye la identificación de los mecanismos utilizados para la integración de las diferentes fuentes de información que intervienen en el ciclo de estructuración de proyectos. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permitan ampliar la cobertura de los servicios de TI. Actualizar información relacionada con la nueva estructura del Proceso de gestión de TIC. Actualizar información relacionada con la nueva estructura de la Empresa y los periodos de recolección de información. Concluir la elaboración del documento de Gobierno de datos de la Empresa. Presentación de información incompleta relacionada con los mecanismos utilizados para consolidar el uso de las herramientas tecnológicas. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permiten asegurar la integración de los sistemas de información. Presentación de información incompleta relacionada con la infraestructura tecnológica que se ha actualizado para mejorar la gestión e interoperabilidad de la Empresa. Implementar una herramienta de analítica de datos en todas las áreas que requieran potenciar el uso de sus datos. Presentación de información incompleta relacionada con la nueva Solución de firewall de la Empresa. | Hace falta actualizar el PETI con los lineamientos comparados de los documentos GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “ Enero de 2023 Y MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023. | Actualizar el PETI 2025 incorporando lineamientos las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos "GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8" Enero de 2023 y "MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023." | 28 | 11 | 2024 | 9 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 PETI 2025 formulado bajo la metodología MINTIC | 1 PETI 2025 formulado bajo la metodología MINTIC | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Presentar para aprobación del CIGD la actualización del PETI 2025. | 28 | 11 | 2024 | 24 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 PETI 2025 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 PETI 2025 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar el PETI 2025 asegurando que se cumpla con las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “ Enero de 2023 Y MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades del PETI ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar del PETI 2025 incluyendo el estado de desarrollo e implementación de los programas/proyectos previstos para la vigencia. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fases planear, analizar, construir y socializar del PETI 2025 | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fases planear, analizar, construir y socializar del PETI 2025 | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de cada proyecto TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC/ Responsables de los proyectos TI | 100% actividades de cada proyecto TI ejecutadas | Actividades ejecutadas por cada proyecto TI / Actividades programadas por cada proyecto TI | Abierta
15 | GTIC-2024-003 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI versión 8 código GDO-TIC-FM-025, emitido por el MinTIC “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Plan de comunicación del PETI, que permita la divulgación de la hoja de ruta y los avances de los proyectos de TI, no disponible en la Empresa. No contar con una estrategia de comunicaciones del PETI, conlleva a desconocimiento sobre los proyectos de TI que se desarrollan en la Empresa y su impacto en las operaciones de los colaboradores, al no reconocer los retos presentados, los avances realizados, los recursos consumidos y las lecciones aprendidas con la implementación de los proyectos definidos. Se incluyen las siguientes observaciones de auditoría por estar relacionadas con el Plan de comunicación del PETI Cumplimiento al compromiso de socialización del PETI adquirido en Comité de Contratación Ordinario No. 19 del 23 de julio de 2024, no ejecutado. Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web y la Intranet de la Empresa del documento PETI. Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web y la Intranet de la Empresa. | Hace falta documentar el plan de comunicaciones del PETI teniendo en cuenta las necesidades TI identificadas por las áreas de la empresa en la fase analizar de la metodología MINTIC. | Formular el Plan de Comunicaciones del PETI 2022-2025 con los lineamientos de la fase socializar direccionada por MINTIC. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC/ Jefe Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones | 1 Plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 formulado bajo la metodología MINTIC | 1 Plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 formulado bajo la metodología MINTIC | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Comunicaciones del PETI 2022-2025 priorizando las divulgaciones de la hoja de ruta, los avances de los proyectos de TI y su impacto en los colaboradores. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades del Plan de comunicaciones del PETI ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Abierta
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la fase socializar del PETI 2022-2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fase socializar del PETI 2022-2025 | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fase socializar del PETI 2022-2025 | Abierta
16 | GTIC-2024-004 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 2.2 Objetivos Específicos “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Ausencia de identificación de las actividades de dinamización desarrolladas por el proceso para optimizar los procesos misionales. El proceso determina que los procesos misionales Estructuración de Proyectos, Gestión Predial y Ejecución de Proyectos, se han optimizado a partir de la dinamización de TI; sin embargo, no se identifican las actividades desarrolladas o herramientas utilizadas para el logro de este objetivo planteado en el documento “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3. Así mismo, se informa de la contratación de los módulos Plan de ingresos, Plan de egresos y Fiducias del sistema de información administrativo y financiero JSP7, pero no se indican las actividades y procesos misionales que soportará. | Falta elaborar un plan de trabajo para abordar la identificación de las actividades de dinamización que surgen de las necesidades TI de los procesos. | Documentar la matriz de necesidades TI para los procesos misionales. | 28 | 11 | 2024 | 13 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 matriz de necesidades TI para los procesos misionales documentada | 1 matriz de necesidades TI para los procesos misionales documentada | Abierta
|  | 28 | 11 | 2024 |  |  |  |  | Realizar mesa técnica para identificación y priorización de actividades de dinamización que se ajustan a las necesidades de los procesos misionales en 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación y priorización actividades dinamización 2025 | 1 informe técnico de identificación y priorización actividades dinamización 2025 | Abierta
[9 empty] | Elaborar un plan de trabajo para abordar la identificación de las actividades de dinamización priorizadas de las necesidades TI de los procesos. | 28 | 11 | 2024 | 7 | 2 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Plan de trabajo actividades dinamización 2025 | 1 Plan de trabajo actividades dinamización 2025 | Abierta
|  | 28 | 11 | 2024 |  |  |  |  | Comunicar a los procesos las actividades de dinamización priorizadas para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Empresa. | 28 | 11 | 2024 | 14 | 2 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 comunicación interna con actividades dinamización priorizadas para 2025 | 1 comunicación interna con actividades dinamización priorizadas para 2025 | Abierta
17 | GTIC-2024-005 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 2.2 Objetivos Específicos Numeral 7.2.1 Cronograma de Implementación “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Presentación de información incompleta relacionada con las actividades desarrolladas para asegurar la continuidad del negocio. El proceso informa sobre la contratación de un canal adicional de internet, un nuevo sistema de seguridad perimetral y un nuevo sistema de backup; sin embargo, no se identificó información asociada con la migración de servicios a la nube, actualización de networking, plataforma de integración de sistemas; igualmente no se presentó el estado de desarrollo e implementación del documento “Plan de Continuidad del Negocio”- BCP de la Empresa. Numeral 5.5.3.1.3 Almacenamiento y Backups “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 Presentación de información incompleta relacionada con la nueva Solución de Backup de la Empresa. 6.4.2.3.2 Plan de recuperación ante desastres DRP “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 No existe disponibilidad del documento del Plan de recuperación ante desastres (DRP). | Falta formular plan de trabajo del proyecto de continuidad de negocio que contemple toda la información por fases. | Realizar mesas técnicas para establecer el plan de continuidad de negocio 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación actividades para fase 1 de continuidad negocio | 1 informe técnico de identificación actividades para fase 1 de continuidad negocio | Abierta
[9 empty] | Formular plan de trabajo por fases en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025. | 28 | 11 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Plan de trabajo continuidad del negocio formulado para fase 1 | 1 Plan de trabajo continuidad del negocio formulado para fase 1 | Abierta
[9 empty] | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de continuidad de negocio BCP 2025 para su aprobación. | 28 | 11 | 2024 | 30 | 5 | 2025 | Director Administrativo y de TIC | 1 Plan de continuidad del negocio en fase 1 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 Plan de continuidad del negocio en fase 1 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Abierta
[9 empty] | Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Jefe Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones | 100% actividades del Plan de continuidad del negocio en fase 1 ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Abierta
[9 empty] | Hacer seguimiento a la documentación de las actividades desarrolladas para asegurar la continuidad de negocio. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 2 informes trimestrales de seguimiento actividades desarrolladas continuidad de negocio en 2025-II | Informes trimestrales de seguimiento actividades desarrolladas continuidad de negocio en 2025-II / 2 | Vencida
18 | GTIC-2024-006 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 7.1 Identificación de brechas “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 No se cuenta con información para evaluar el informe de cierre de brechas detectadas en el documento PETI en versión de enero de 2022. El no disponer del acceso para evaluar las evidencias aportadas por el proceso, genera incertidumbre sobre las actividades realizadas para lograr el cierre de brechas detectadas. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permitan ampliar la cobertura de los servicios de TI. | Hace falta priorizar las necesidades de TI de los procesos como insumo para la identificación de las brechas. | Realizar mesas de trabajo con todos los procesos de la empresa levantamiento necesidades TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación necesidades TI 2025 para todos los procesos | 1 informe técnico de identificación necesidades TI 2025 para todos los procesos | Abierta
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar mesa técnica de priorización de necesidades TI para 2025, con los criterios definidos en la matriz de levantamiento de necesidades documentar el informe técnico de necesidades TI 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de priorización necesidades TI 2025 | 1 informe técnico de priorización necesidades TI 2025 | Abierta
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar las actividades priorizadas en 2025 para las iniciativas de alto impacto de acuerdo con los recursos del presupuesto que sean definidos por la Empresa. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades TI priorizadas para 2025 ejecutadas | Actividades programadas/Actividades ejecutadas | Abierta
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Elaborar informe de cierre de brechas con la solución a las necesidades priorizadas para la vigencia 2025 | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe cierre de brechas necesidades TI priorizadas 2025 | 1 informe cierre de brechas necesidades TI priorizadas 2025 | Abierta
19 | GTIC-2024-007 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 7.3 Indicadores y plan de seguimiento “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 No se dispone de información para evaluar el estado actual y los resultados del seguimiento realizado a los 4 indicadores definidos para medir la operación de TI, en el marco del dominio de gobierno de TI. El no disponer del acceso para evaluar las evidencias aportadas por el proceso, genera incertidumbre sobre el estado de implementación de los indicadores definidos para medir la operación de TI, en el marco del dominio de gobierno de TI. | Los indicadores de ejecución del PETI no están articulados a los indicadores del Plan de Acción y hacerles seguimientos en Comité Autoevaluación. | Identificar las acciones estratégicas del PETI que orientan indicadores relevantes a ser medidos en 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe de acciones estratégicas PETI en 2025 | 1 informe de acciones estratégicas PETI en 2025 | Abierta
| GTIC-2024-003 | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar reuniones técnicas de Comité Autoevaluación para evaluar el avance en los indicadores PETI en el marco de Gobierno de TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 4 reuniones de Comité Autoevaluación para evaluar avances indicadores PETI | Reuniones de Comité Autoevaluación para evaluar avances indicadores PETI realizadas / 4 | Vencida
20 | EYS-2024-002 | 6 | 9 | 2024 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Interna - AIAP Consultores | Fortalecer en el proceso de Evaluación y Seguimiento, la redacción de hallazgos de no conformidades de los informes de auditoría se debe plantear en los términos de la norma declarando el “verbo” o la acción que no se está ejecutando, considerando en la sintaxis: ubicación + descripción (acción) + evidencia + referencia. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Solicitar asesoría y capacitación del DAFP, en directrices de redacción de hallazgos y las condiciones que deben cumplir en la redacción de hallazgos de las auditorias de Gestión - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno y Servidores Oficina de Control Interno | 1 Capacitación DAFP en Condiciones de redacción de hallazgos Auditorías de Gestión | Capacitación ejecutada / Capacitación programada | Vencida
21 | GA-2024-001 | 6 | 9 | 2024 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No se evidencia que se haya realizado el seguimiento y la revisión de la información sobre los requisitos ambientales pertinentes al PIGA. Se evidencia que la matriz de requisitos legales y otros solicitada en el PIGA, tiene información actualizada hasta el año 2022, lo cual se evidencia al filtrar la pestaña de normatividad del archivo STORM, y no se encuentra información correspondiente a los años 2023 y 2024. | Porque no existía claridad en las actividades, divulgaciones, acciones legales conjuntas que se deban adelantar en la articulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para 2023 y 2024. | Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre los requisitos ambientales pertinentes al PIGA 2023, 2024 y siguientes vigencias. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada como mínimo una vez al año. | (# de actualizaciones de matriz requisitos legales ambientales realizadas/ # de actualizaciones programadas)*100% | Vencida
[9 empty] | Reportar a la SDA los seguimiento y actualización de la matriz de requisitos legales ambientales según cronogramas establecidos por SDA para 2024. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un reporte requerido por la autoridad ambiental para cada vigencia. | (# de reportes elaborados/# reportes requeridos)*100% | Vencida
22 | GA-2024-002 | 6 | 9 | 2024 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - AIAP Consultores | La planificación, implementación y control del PIGA, no ha considerado en su alcance la sede de Fontibón. Al revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales reportada del STORM a dic 2023 no se encuentra incluida la sede de Fontibón, la cual opera desde el 21 de diciembre 2022, lo cual incumple el alcance del PIGA. Considerando que la sede funciona hace más de un año. | Porque se prioriza la implementación del PIGA en la sede principal, dado que los contratos de arrendamiento con las otras sedes pueden variar y duración es reducida. | Diagnosticar en la planeación del PIGA las sedes con las que cuenta RenoBo en contratos de arrendamiento. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Dos diagnósticos al año de las sedes con las que cuenta RenoBo en contratos de arrendamiento. | (Diagnósticos elaborado/ Diagnósticos programados)*100% | Vencida
[9 empty] | Formular el plan de divulgación y socialización del PIGA para todas las sedes. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un plan de divulgación y socialización para cada vigencia. | (# de planes de divulgaciones y socializaciones ejecutados/ # de planes de divulgaciones y socializaciones programados)* 100% | Vencida
[9 empty] | Reportar a la SDA los seguimiento y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales incorporando todas las sedes que estén vigentes en contrato de arrendamiento. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un reporte requerido por la autoridad ambiental para cada vigencia. | (# de reportes elaborados/# reportes requeridos)*100% | Vencida
23 | GA-2024-003 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | La entidad genera aceite usado en las actividades de mantenimiento de los cuatro (4) vehículos con los que cuenta, realizado por el establecimiento BYD Motor Colombia S.A.S. como soportes de la gestión del aceite se evidenció certificado de tratamiento y disposición final, sin embargo, se desconoce la trazabilidad e información del registro de acopiador primario y el registro del movilizador. | Faltan controles documentados en materia de políticas del uso eficiente del agua en el marco de los lineamientos del actual Plan de Desarrollo distrital componente ambiental. | Actualizar el PIGA 2024-2027 con los lineamientos de SDA y la inclusión de controles al cumplimiento de las políticas del uso eficiente del agua en el marco del actual Plan de Desarrollo distrital 2024-2027 componente ambiental. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un documento PIGA 2024-2027 actualizado con los lineamientos de SDA y la inclusión de controles al cumplimiento de las políticas del uso eficiente del agua. | Acta de concertación SDA | Abierta
[9 empty] | Documentar articuladamente con la Dirección de Contratación, en el marco de la ISO 14001 y la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente, los requisitos legales que en materia de contrataciones, compras y posibles subcontrataciones por parte del tercero, puedan generar afectaciones al medio ambiente conforme a los lineamientos documentados por Colombia Compra eficiente para las compras sostenibles y por SDA para el cumplimiento de requisitos legales ambientales. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un documento con lineamientos del gestor ambiental sobre compras públicas sostenibles con el ambiente en RENOBO formalizado y socializado | Un documento con lineamientos del gestor ambiental sobre compras públicas sostenibles con el ambiente en RENOBO formalizado y socializado | Abierta
[9 empty] | Formalizar a la Dirección de Contratación la propuesta de cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Una comunicación interna con cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles | Una comunicación interna con cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles | Abierta
[9 empty] | Socializar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la socialización de los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO | Un acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la socialización de los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO | Abierta
24 | GA-2024-004 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | Pese a ser un requerimiento reiterativo, se evidenció que la entidad no se encuentra inscrita como generadora de residuos peligrosos en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM. | No hay comunicación permanente con SDA para prevenir incumplimientos normativos sin que medie ejercicio de auditoría. | Radicar comunicación SDA solicitando capacitaciones frente al componente legal que le aplica a las entidades distritales | 30 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% de asistencia a las jornadas de capacitación impartidas por la SDA sobre el componente legal que le aplica a las entidades distritales | Asistencia a las jornadas de capacitación impartidas por la SDA sobre el componente legal que le aplica a las entidades distritales / Jornadas programadas por la SDA | Abierta
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Cargar la información relacionada con la generación de residuos peligrosos en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM según las especificación de la SDA. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% Plataforma RUA-RESPEL del IDEAM actualizada con la información relacionada con la generación de residuos peligrosos | Reporte RUA-RESPEL para la vigencia | Abierta
25 | GA-2024-005 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | La sede administrativa cuenta con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos ubicado en el deposito 10 del sótano 2 (ver foto 1 y 2), el cual, no cumplía con la totalidad de condiciones locativas y operativas mínimas requeridas considerando la ausencia de señalización de áreas y el registro de las fechas de recepción y despacho de los residuos. No se allegaron soportes que permitieran verificar, que la entidad realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transportador por el traslado de residuos peligrosos durante la vigencia 2023-2024. La entidad informó que durante la vigencia 2023, se efectuó traslado de residuos peligrosos en vehículos institucionales a la campaña reciclaron de esta autoridad ambiental, sin embargo, no se evidenció soporte relacionado con el plan de transporte entregado al conductor donde se contemple: hora de salida de origen, hora de llegada al destino, ruta seleccionada y los teléfonos para notificación de emergencias. | A la fecha se estaba actualizando la guía de manejo de residuos peligrosos en su versión 2 y creando formatos para hacer clara su implementación. | Actualizar el documento GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos V1 incluyendo controles para señalización y registro de la generación de residuos peligrosos, proceso de traslado de estos residuos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 6 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos formalizado en versión 2 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos formalizado en versión 2 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | Abierta
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Crear formato para controlar el traslado de estos residuos descritos en GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 6 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Formato traslado de residuos peligrosos formalizado en versión 1 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | Formato traslado de residuos peligrosos formalizado en versión 1 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | Abierta
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Socializar las actualizaciones y nuevos documentos creados como controles la generación de residuos peligrosos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 7 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% documentos gestión ambiental para el manejo de residuos peligrosos según los lineamientos definidos en la visita de la SDA socializados | 100% documentos gestión ambiental para el manejo de residuos peligrosos según los lineamientos definidos en la visita de la SDA socializados | Abierta
26 | GC-2025-001 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NO CONFORMIDAD - No Publicación del Acta de Cierre Se fundamenta en la no publicación del acta de cierre en contratos con fase liquidatoria | Falta de un procedimiento estructurado con controles y responsables definidos para asegurar la publicación del acta de cierre del expediente contractual. | Crear un instrumento en el SIG que describa las actividades que se deben adelantar para el cierre de expedientes. | 20 | 2 | 2025 | 31 | 8 | 2025 | Director de Contratación | 1 instrumento en el SIG creado, publicado y socializado | 1 instrumento en el SIG creado, publicado y socializado
27 | GC-2025-002 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NO CONFORMIDAD - Debilidades en la publicación de documentos contractuales en SECOP 2 Debilidades en la publicación de documentos contractuales en la plataforma SECOP 2, referente a contratos de Prestación de Servicios suscritos en el periodo auditado. NO CONFORMIDAD - Omisión en la publicación de documentos precontractuales en SECOP Se fundamenta en la omisión en la publicación de documentos precontractuales (CRP y ARL) en la plataforma SECOP II, detectada durante el periodo auditado. Esta omisión se originó por un error administrativo en el proceso de carga de documentos, el cual dependía de la supervisión del contrato para habilitar la publicación. | No aplicación de lineamientos definidos en la designación de supervisión. | Realizar revisiones aleatorias mensuales a las publicaciones de los documentos contractuales | 20 | 2 | 2025 | 31 | 8 | 2025 | Director de Contratación | 6 reportes de revisión aleatoria a los documentos contractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS | Reportes de revisión aleatoria a los documentos contractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS elaborados / 6
28 | GC-2025-003 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NO CONFORMIDAD - Debilidades en los controles aplicados previo al trámite de contratos. Se fundamenta en un error administrativo en el trámite precontractual del contrato 406 de 2024, inicialmente en la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones y luego en los controles de revisión documental. En el contrato se imputó un CDP incorrecto como respaldo presupuestal, lo que fue documentado en la terminación anticipada | Deficiencias en los controles administrativos y de revisión documental que permitan validar correctamente la imputación presupuestal en la etapa precontractual. | Crear una base de datos centralizada para el registro y gestión de contratos, incluyendo información como CDP, objeto, área, rubro, supervisor, entre otros. Esta base de datos permitirá la aplicación de filtros para identificar y prevenir la duplicidad de CDP. | 20 | 2 | 2025 | 31 | 5 | 2025 | Director de Contratación | 1 base de datos centralizada y actualizada mensualmente | 1 base de datos centralizada y actualizada mensualmente
29 | GC-2025-004 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NO CONFORMIDAD - Incumplimiento en la conformación del banco de oferentes Se fundamenta en el incumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 4º de la Resolución 02 de 2023, al no conformar el Banco de Oferentes dentro del plazo establecido, lo que puede generar observaciones de control. | No se avanzó en los tiempos dispuestos para dar cumplimiento a la conformación del banco de oferentes. Dada la transición y el proceso de adopción de la normativa del Manual de Contratación y Gestión de la Empresa. | Elaborar y presentar un informe trimestral en el que se valide el grado de cumplimiento de las disposiciones internas de la Empresa a cargo de la Dirección. | 20 | 2 | 2025 | 30 | 9 | 2025 | Director de Contratación | 2 informes trimestrales sobre el cumplimiento de las disposiciones internas y normativas de la Empresa a cargo de la Dirección | Informes trimestrales sobre el cumplimiento de las disposiciones internas y normativas de la Empresa a cargo de la Dirección / 2
30 | GC-2025-005 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NO CONFORMIDAD - Deficiencias en la actualización de garantías. | Desconocimiento por parte de los supervisores para garantizar que las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual cubran adecuadamente la vigencia del contrato y los periodos adicionales requeridos. | Llevar a cabo una jornada de capacitación a los supervisores con el fin de reiterar sus responsabilidades en materia de gestión y actualización de garantías contractuales. | 20 | 2 | 2025 | 31 | 5 | 2025 | Director de Contratación | Una capacitación recibida por parte de los supervisores. | Una capacitación recibida por parte de los supervisores.
31 | GC-2025-006 | 20 | 2 | 2025 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | OBSERVACIÓN - Incumplimiento de cronogramas en los procesos de contratación Se observó en el trámite del contrato No. 372 de 2024 debilidades en el cumplimiento de los términos de referencia establecidos en los pliegos de condiciones o adendas emitidos por la Empresa OBSERVACIÓN - Incumplimiento de cronogramas en los procesos de contratación Se fundamenta en la suscripción del contrato No. 002 de 2024 en fecha posterior a la establecida en la adenda No. 6, evidenciando debilidades en el cumplimiento de los términos de referencia, lo que puede generar observaciones de control. | Falta de un sistema de seguimiento y control que garantice el cumplimiento de los cronogramas establecidos en los pliegos de condiciones y adendas. | Incluir nota aclaratoria en los Términos de Referencia con relación a los plazos de revisión para los procesos contractuales con fiducias lo cual esta consagrado en su Manual Operativo. La Empresa está sujeta al cumplimiento de estos términos por parte de la fiduciaria y al interior de RenoBo se tendrá́ en cuenta las adendas de 5 días. | 20 | 2 | 2025 | 31 | 8 | 2025 | Director de Contratación | 1 nota aclaratoria incluida en los Términos de Referencia de los Procesos | 1 nota aclaratoria incluida en los Términos de Referencia de los Procesos
32 | GU-2025-001 | 15 | 1 | 2025 | Gestión Urbana | Auditoría Interna | Para las Actuaciones Estratégica Campin, Calle 72 y Rionegro no se evidencian documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa, con base en los cuales se pueda constatar el cumplimiento de dichas las mismas, conforme a lo planeado. | Pese a que se contaba con toda la información de las actuaciones estratégicas, se identificó que estaba dispersa en diferentes carpetas | Generar una carpeta compartida con la información de las actuaciones estratégicas que se adelantaron durante la vigencia 2024. | 15 | 1 | 2025 | 31 | 5 | 2025 | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | (1) carpeta compartida con la información de las actuaciones estratégicas que se adelantaron durante la vigencia 2024 | (1) carpeta compartida con la información de las actuaciones estratégicas que se adelantaron durante la vigencia 2024
33 | GU-2025-002 | 15 | 1 | 2025 | Gestión Urbana | Auditoría Interna | En el marco de la función No. 3 de la Resolución 105 del 2025, el Comité de Proyectos podrá solicitar la presentación del avance y demás aspectos relevantes con el fin de realizar seguimiento estratégico a los objetivos inicialmente planteados para la formulación de la actuación estratégica, identifica como vigencia de la Resolución 105 el año 2025, siendo lo correcto la vigencia 2024. | Se revisó el contenido general del procedimiento de actuaciones estratégica antes de su publicación por diferentes áreas, pero se omitió la revisión de la vigencia del comité. | Adelantar una revisión completa del procedimiento PD-114-V1 Formulación de Actuación Estratégica del 25 de septiembre de 2024, para identificar que la información se encuentre actualizada. | 15 | 1 | 2025 | 31 | 5 | 2025 | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | Procedimiento PD-114 Formulación de Actuación Estratégica revisado y actualizado | Procedimiento PD-114 Formulación de Actuación Estratégica revisado y actualizado
[19 empty] | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0!
|  | ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero | [7 empty] | 18 | 3 | 2025 |  |  |  | María Constanza Eraso Concha |  |  | 18 | 3 | 2025
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  | FECHA
|  | Rubén Mauricio González Rincón - Fernando Sánchez Jacobo | [7 empty] | 18 | 3 | 2025 |  |  |  | Janeth Villalba Mahecha |  |  | 18 | 3 | 2025
Note on C5: Fecha en la que se reporta el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on F5: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on H5: Describa de forma clara y completa el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on I5: Realice un adecuado análisis para determinar la causa raíz que origina el hallazgo o no conformidad, a través de las diferentes técnicas y metodologías existentes (Los 5 ¿por qué?, Diagrama de espina de pescado de causa y efecto, lluvia de ideas aplicando los 6 Ms, entre otras.
Note on J5: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on Q5: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on R5: Producto o resultado esperado de la(s) acción(es).
Note on S5: Medición del Resultado o Producto
Note on T5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on U5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AB5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AC5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AJ5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AK5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AR5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AS5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on U6: user: Fecha del reporte del seguimiento
Note on X6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on Y6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AF6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AG6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AN6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AO6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AV6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AW6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno