## Seg 2. Agosto 2022
Entidad: |  |  | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Vigencia: |  |  | 2022
Fecha publicación |  |  | Septiembre de 2022
SEGUIMIENTO No. 2 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2022
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2022
Componente | Subcomponente |  | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % de avance Abril | % de avance Agosto | % de avance Diciembre | Avances al 30 de Abril de 2022 | Avances al 31 de Agosto de 2020 | Avances al 31 de Diciembre de 2020
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos |  | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Evidencias: - Lista de asistencia reunión Líderes Operativos. - Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos. - Correo electrónico socializando la infografía de la Política. - Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 33% | 100% |  | Pese a que la actividad está programada iniciar a partir del 1 de mayo, una vez actualizado y publicado el Mapa de Riesgos Institucional 2022 en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. | Se llevó a cabo una jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo. De igual manera, la Política se socializó a través de una infografía, que fue divulgada a través de los medios de comunicación internos. NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplieron las actividades programadas. No obstante se recomienda fortalecer esta socialización en el último cuatrimestre de 2022
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Evidencias: - Mapa de Riesgos Institucional publicado en la eruNET y página web (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=12) - Correos de divulgación del ajuste al Mapa de riesgos - Lista de asistencia reunión Líderes Operativos. - Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos. - Correo electrónico socializando la infografía de la Política. - Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional | Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Pese a que la actividad está programada iniciar a partir del 1 de mayo, una vez actualizado y publicado el Mapa de Riesgos Institucional 2022 en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. | Una vez revisados y validados los ajustes a los riesgos asociados a los procesos Comercialización, Gestión de Talento Humano, Planeación y Seguimiento Integral de Proyectos, Evaluación Financiera de Proyectos y Evaluación y Seguimiento se publicó el Mapa de Riesgos Institucional en la eruNET y página web. De igual manera, fue enviado un correo a los líderes de proceso y operativos, informando la publicación del mismo, para su revisión y seguimiento respectivo. De otra parte, en la jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo, se mencionó la importancia de consultar el Mapa de Riesgos Institucional, para garantizar la ejecución de los controles allí establecidos. Finalmente, en la infografía de socialización de la Política se invita a consultar no solo la Política sino también el Mapa de riesgos, la cual fue divulgada a través de los medios de comunicación internos.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación |  | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa. | Evidencias: - Mapa de Riesgos Institucional publicado en la eruNET y página web (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=12) - Correos de divulgación del ajuste al Mapa de riesgos - Lista de asistencia reunión Líderes Operativos. - Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos. - Correo electrónico socializando la infografía de la Política. - Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 a 31 de enero, se publicó en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción de la página web de la empresa el Mapa de Riesgos Institucional 2022, que contiene los riesgos de corrupción. Posteriormente, una vez actualizado y publicado el Mapa en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional 2022 a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Nota: Dado que la publicación se hace al inicio de año y luego, de acuerdo con las modificaciones recibidas, el porcentaje representa el primer cuatrimestre del año. | Una vez actualizado y publicado el Mapa en la página web y la eruNET, fue enviado un correo a los líderes de proceso y operativos, informando la publicación del mismo, para su revisión y seguimiento respectivo. De otra parte, en la jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo, se mencionó la importancia de consultar el Mapa de Riesgos Institucional, para garantizar la ejecución de los controles allí establecidos. Finalmente, en la infografía de socialización de la Política se invita a consultar no solo la Política sino también el Mapa de riesgos, la cual fue divulgada a través de los medios de comunicación internos.
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión |  | Realizar monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente. | Evidencias: - Lista de asistencia reunión Líderes Operativos. - Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos. - Espacio MIPG - Dimensión Evaluación de resultados en http://186.154.195.124/mipg - Estructura de carpetas compartidas. - Herramienta de riesgos ajustada. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | En cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos elaboró, publicó en la eruNET y socializó a los Líderes Operativos el Informe de Monitoreo a la gestión de riesgos en el marco de la Segunda Línea de Defensa, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021. Respecto del primer cuatrimestre del año 2022, el pasado 4 de mayo se solicitó el seguimiento y evidencias correspondientes a la ejecución de los controles diseñados por la Primera Línea de Defensa, para mitigar los riesgos identificados, así como las medidas encaminadas a fortalecer los controles (acciones de tratamiento), así como el informe de la materialización de los riesgos de corrupción, para así contar con la información necesaria para la elaboración del informe de Monitoreo a la gestión de riesgos. Conforme a los tiempos establecidos se esta en proceso de recolección de evidencias y generación del análisis pertinente. Nota: Dado que la elaboración y publicación del informe se hace de manera cuatrimestral, el porcentaje representa el primer cuatrimestre del año. | En cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos elaboró, publicó en la eruNET y socializó a los Líderes Operativos el Informe de Monitoreo a la gestión de riesgos en el marco de la Segunda Línea de Defensa, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022. De igual manera, se informó del espacio MIPG - Dimensión Evaluación de resultados dispuesto en la eruNET para publicar todos los informes de monitoreo a cargo de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, para su consulta al interior de los equipos de trabajo. Respecto del segundo cuatrimestre del año 2022, de manera conjunta con la Oficina de Control Interno, se diseñó una herramienta y un sistema de carpetas compartidas, para que todos los procesos lleven a cabo el seguimiento y publiquen las evidencias correspondientes a la ejecución de los controles diseñados por la Primera Línea de Defensa, para mitigar los riesgos identificados, así como las medidas encaminadas a fortalecer los controles (acciones de tratamiento), así como el informe de la materialización de los riesgos de corrupción, para así contar con la información necesaria para la elaboración del informe de Monitoreo a la gestión de riesgos. Conforme a los tiempos establecidos se esta en proceso de recolección de evidencias y generación del análisis pertinente.
| Subcomponente 5 Seguimiento |  | Realizar cuatrimestralmente el seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Matriz del Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos de la Empresa corte Abril 2022 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia | Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos de la Empresa corte Agosto 2022 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Identificación de Trámites |  | No se presentan acciones, ya que la Empresa sólo cuenta con un único trámite denominado "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas | 1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas |  | Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2022. | Acta 01-2022 del Equipo de Rendición de Cuentas 2022. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | 100% |  | El 31 de marzo del año en curso, la Gerente de planeación a cargo del MIPG en la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, realizó la solicitud de designación de los colaboradores que apoyarán la coordinación de la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa, y a través del Acta No. 1-2022 se recopiló la designación de los profesionales de la Empresa, conformando así el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2022. | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
|  |  | Aplicar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe de autodiagnóstico de Rendición de cuentas Estrategia de rendición de cuentas 2022 (Documento) publicado en: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=estrategia+&field_subcategoria_value=All | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% |  | Se aplicó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y a partir de los resultados obtenidos, se construyó el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
|  |  | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | N/A | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-12-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A |  | Esta actividad inicia en diciembre de 2022. | Esta actividad inicia en diciembre de 2022.
| 2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | Diseñar e implementar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | Conformación del equipo de rendición de cuentas www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-10 | 33% | 100% |  | Durante el primer trimestre se avanzó en la conformación del equipo de rendición de cuentas y se encuentra en etapa de revisión del diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, para su posterior publicación. Alerta: Tener en cuenta que esta actividad debe finalizar a mas tardar el 10 de mayo de 2022; debe fortalecer plan de Ejecución para cumplir con la meta. | Se conformó el equipo de rendición de cuentas y se construyó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022
|  |  | Publicar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas para conocimiento de las partes interesadas. | www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-05-31 | 0% | 100% |  | Una vez revisada y aprobada la estrategia de rendición de cuentas se procederá a su publicación. Alerta: Tener en cuenta que esta actividad debe finalizar a mas tardar el 31 de mayo de 2022; debe fortalecer plan de Ejecución para cumplir con la meta. | La estrategia de rendición de cuentas fue publicada en la página web en el siguiente enlace: http://www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas
| 3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Componente de Información | Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. | Diseño de 122 piezas gráficas 27 videos para comunicación externa | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Durante el período se realizaron el diseño de 136 piezas gráficas, las cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet, correo interno). De igual manera, se realizaron 28 videos para comunicación externa los cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet). | Durante el período se realizaron el diseño de 122 piezas gráficas, las cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet, correo interno). De igual manera, se realizaron 27 videos para comunicación externa los cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet).
|  |  | Atender las solicitudes de las áreas misionales, relacionadas con la información de los proyectos de la empresa. | Por demanda: treinta y cuatro (34) solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Durante el período se atendieron ocho (8) solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa. | Durante el período se atendieron 34 solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa.
|  |  | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2021. | Informe de Gestión 2021 http://eru.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria?title=&field_subcategoria_control_value=6 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | 100% |  | En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y al compromiso de Gobierno Abierto de la empresa por seguir informando de manera abierta, transparente y con evidencia a la ciudadanía, todas las actividades ejecutadas durante la vigencia 2021 y las expectativas para el 2022, se elaboró el Informe de Gestión 2021, el cual se encuentra publicado desde el 31 de enero en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Informes de gestión, evaluación y auditoría, en el botón de Transparencia de la página web de la empresa. ion-evaluacion-y-auditoria?title=&field_subcategoria_control_value=6 | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
|  |  | Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Rendición de Cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes). | Sección Preguntas frecuentes (FAQ) de la página web de la Empresa actualizado (http://www.eru.gov.co/es/transparencia/informacion-de-interes/preguntas-frecuentes) | Oficina de Gestión Social Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-10-30 | 33% | 66% |  | Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022. Es importante anotar que la Oficina de Gestión Social reporta que se realizó mesa de trabajo para recoger las preguntas frecuentes de las áreas misionales. La Oficina de Gestión Social cuenta con el consolidado de preguntas. | Se revisaron las preguntas de rendición de cuentas en la sección Preguntas frecuentes (FAQ) de la página web de la Empresa y se incluyeron 3 preguntas nuevas para fortalecer el espacio, así: _¿Sobre qué aspectos y contenidos relevantes la Empresa informa y rinde cuentas? _¿La estrategia de Rendición de cuentas de la Empresa contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-? _.¿Qué actividades realiza la Empresa para mejorar la estrategia de rendición de cuentas? NOTA: Esta actividad se cerrara una vez se cumpla la fecha de terminación de la misma, se debe tener en cuenta que el área de Gestión Social informa que cuenta con un consolidado de preguntas que será cargado a la pagina Web.
|  |  | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Evidencias: - Matriz de registro de mesas de trabajo de transparencia - Sección de Transparencia de la página web de la empresa en: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación, de manera coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, ya que la Procuraduría General de la Nación, informó que va aplicar el ITA en segundo semestre de la vigencia. Por lo anterior, se han realizado 5 mesas de trabajo dando como resultado la construcción del botón "Conoce, propone y prioriza", la creación del enlace para las "Agendas Abiertas" y la revisión de la matriz ITA, con el propósito de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de la información del botón de transparencia. Nota: Dado que el seguimiento se hace a demanda conforme a los lineamientos que se reciban, el porcentaje representa el ponderado equivalente al primer cuatrimestre del año. | De manera articulada y coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se llevaron a cabo 3 reuniones con el objetivo de revisar y fortalecer el botón de Transparencia, logrando: 1. Avanzar en la revisión de los numerales 6 y 7 de la Matriz ITA 2. Avanzar en el diligenciamiento del autodiagnóstico de transparencia de Función Pública 3. Revisar y realizar adecuaciones al Menú Participa y espacio para mujeres
|  |  | Apoyar la construcción del informe de Rendición de Cuentas Sector Hábitat de la vigencia 2021, en atención a los Lineamientos Distritales. | Correo electrónico e informe | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 100% | 100% |  | En atención a la solicitud de la Secretaría Distrital de Hábitat, se remitió la información sobre los resultados de la gestión de la Empresa vigencia 2021 para la construcción del informe de Rendición de Cuentas Sector Hábitat de dicha vigencia. | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
|  |  | Reportar los avances del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá para la vigencia 2020 y 2021, respecto a los lineamientos de la Directiva 005 de 2020 y el compromiso GAB asumido por la Empresa. | Reporte GAB-ERU | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 100% | 100% |  | Se diligenció el reporte del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá para la vigencia 2020 y 2021 en línea en los tiempos establecidos | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
|  | Componente de diálogo | Fomentar espacios de participación activa con las comunidades en las cuales la Empresa realice intervención. | Se realizaron 11 Actividades asociadas a los proyectos: - CENTRO SAN BERNARDO - BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD- - CALLE 26 - PPRU El Edén - Desarrollo Informal Brisas del Tintal - CALLE 24 -CALLE 72 - USME | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | CENTRO SAN BERNARDO "Se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad para socializar avances del proceso de formulación del Plan Parcial Centro San Bernardo, los temas a tratar fueron: i) Ruta espacios de diálogo con la comunidad e inclusión de aportes en la formulación. ii) Avances técnicos en el proceso de formulación del PP CSB. iii) Presentación generalidades del Contrato 354 de 2021 Censo socioeconómico y Plan de Gestión Social." BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA Posicionamiento del proyecto BDC, aportes al plan de acción para recorrido y acciones en el BDC e invitación al encuentro con artistas y culturales el 24 de febrero en el Pabellón de socialización. COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD- "Recorrido en instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el marco de la celebración de los 40años de la Promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del año 1981. Reunión liderada por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de dar respuesta al PQR MC31875E2021 con fecha 28 de noviembre de 2021, radicado por el señor Lucinio Mancera, en el cual solicitaron una reunión presencial para que se les informe sobre la zona de influencia determinada por la Resolución 995 de 2016 PEMP del CHSJD." PPRU El Edén "Reunión Mesa técnica N1 en virtud de la modificación a la propuesta urbana radicada por la ERU ante SDP en el marco de la PPRU El Edén, en la cual se presentó a los representantes del Cabildo Indígena la propuesta de modificación del proyecto urbano sugerido por la administración distrital a través de la ERU y presentación de la propuesta realizada por el Cabildo Indígena. Adicionalmente se sostuvo un dialogo abierto entre las partes sobre las afectaciones y/o necesidades del cabildo para la construcción conjunta de la modificación de la propuesta urbana del Plan Parcial Desarrollo Informal Brisas del Tintal Reunión con ciudadanos ocupantes del Desarrollo Informal Brisas del Tintal en donde se adelantó la socialización del acuerdo de voluntades para la finalización de promesas de compraventa entre Metrovivienda (hoy ERU) y los respectivos ciudadanos. De igual manera se firmó el respectivo documento por las partes involucradas con el propósito de dar trámite a la devolución de recursos. La actividad fue desarrollada junto con la Dirección Comercial La SGU Actividad de participación: Alternativas de participación inmobiliaria, Así mismo, se encuentra la baraja de cartas la cual tiene aprobada el contenido y se encuentra en proceso de producción. Se aplicará en los proyectos Centro San Bernardo, Calle 72 y Calle 24. Para Centro San Bernardo, se están realizando jornadas pedagógicas e intervención que se encuentra en proceso metodológico. Así como un punto de atención en el cual ya se tiene listos los guiones, se está estudiando el método de instalación del mismo. Calle 24: Se contemplan acciones de video de anuncio de proyecto donde ya se encuentra listo pero su publicación se hará cuando se realice el anuncio del proyecto. Y la acción de consulta, a la fecha han participado 938 personas. | CENTRO SAN BERNARDO Se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad para socializar avances del proceso de formulación del Plan Parcial Centro San Bernardo, los temas a tratar fueron: i) Ruta espacios de diálogo con la comunidad e inclusión de aportes en la formulación. ii) Avances técnicos en el proceso de formulación del PP CSB. iii) Presentación generalidades del Contrato 354 de 2021 Censo socioeconómico y Plan de Gestión Social." BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA posicionamiento del proyecto BDC a través de -jornadas de socialización presenciales y recorridos en Instalaciones del Proyecto con grupos de interés. Aplicación del formulario de caracterización a medios de comunicación comunitarios: Onda Ambiental, Mi Metrópoli, periódico Pasaporte, Bogotá Social TV, Bogotá Social ORG, Canal TV Bogotá, revista La Calle y Pregón Distrital COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD- "Recorrido en instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el marco de la celebración de los 40años de la Promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del año 1981.Reunión liderada por el Ministerio de Cultura, para dar informe sobre la zona de influencia determinada por la Resolución 995 de 2016 PEMP del CHSJD." CALLE 26: Se realizaron visitas de verificación del estado de ocupación de los predios, se aplicaron las fichas censales en los casos donde se encontraron nuevas unidades sociales. La ERU-SGU, se encuentra en reuniones con la Uní Inca para la construcción de la estrategia de socialización PPRU EL EDÉN "Reunión Mesa técnica N1 en virtud de la modificación a la propuesta urbana radicada por la ERU ante SDP en el marco de la PPRU El Edén, Adicionalmente se sostuvo un dialogo abierto entre las partes sobre las afectaciones y/o necesidades del cabildo para la construcción conjunta de la modificación de la propuesta urbana del Plan Parcial. BRISAS DEL TINTAL Reunión con ciudadanos donde se adelantó la socialización del acuerdo de voluntades para la finalización de promesas de compraventa entre Metrovivienda y los respectivos ciudadanos CALLE 24: Se contemplan acciones de video de anuncio de proyecto donde ya se encuentra listo pero su publicación se hará cuando se realice el anuncio del proyecto. Y la acción de consulta para una mejor ciudad, se dio su primera implementación el día 20 de mayo de 2022. Se realizó reunión a cargo de OGS, SGU y JAC del barrio Santa Fe con comunidad del polígono del PPRU Calle 24 para dar a conocer a la ciudadanía sobre las generalidades del proyecto, informar la etapa en la que este se encuentra y resolver dudas. CALLE 72: se realizó anuncio de proyecto el cual se encuentra en la última evaluación de la SGU, se dio implementación el día 19 de mayo de 2022. Reunión con residentes del polígono definido para intervención con el fin de presentar las premisas del PPRU Calle 72 y resolver dudas de la comunidad. USME: Se realiza taller con la comunidad, donde se identificó el mapeo en torno a los 4 ejes: ambiental, dotación, vivienda y conectividad. Jornadas de escucha con los líderes de territorio. Foro Académico de El Borde Urbano Rural. Se Verificó la viabilidad técnica y social de las propuestas ya realizadas en cada uno de los componentes. A la fecha han participado 1650 personas.
|  |  | Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2). | Evidencia: - Sección Rendición de Cuentas del menú Participa de la página web (http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=&field_subcategoria_value=5) - Memorias espacios de diálogo | Gerencia General y otras áreas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 67% | 100% |  | Para el período reportado se han desarrollado 2 espacios de diálogo de los programados para la vigencia 2022. El registro de los espacios de diálogo se encuentra publicados en la página web. | Con corte a agosto 30 se han reportado 5 espacios de diálogo de rendición de cuentas de los programados para la vigencia 2022. El registro de los espacios de diálogo se encuentra publicado en la sección Rendición de Cuentas del menú Participa de la página web de la Empresa. NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplió el indicador programado. No obstante se recomienda incluir las actividades de este tipo que se realicen en el último cuatrimestre de 2022
|  |  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | N/A | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-10-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A |  | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento. | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.
|  |  | Desarrollar un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la empresa, para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-10-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A |  | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento. | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.
|  | Componente de Responsabilidad | Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Evidencia: - Listado de asistencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-31 | N/A | 50% |  | Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022. | La Empresa participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio, logrando una participación de 27 colaboradores. Los temas clave tratados para el fomento de la transparencia, fueron: ¿Cuáles son los lineamientos anti cohecho? ¿Cuáles son los canales de denuncia de corrupción y protección al denunciante? ¿Por qué es importante la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción? ¿Cómo identifico un conflicto de intereses? NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.
|  |  | Socializar a los colaboradores sobre los grupos de valor de la Empresa. | Presentación participación ciudadana del 07 de marzo de 2022 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y otras áreas | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100% |  | Durante la mesa de trabajo con la Gerencia General y los procesos inmersos en la Estrategia de Participación Ciudadana, se socializó además de la Metodología de Participación de la Función Pública, la segmentación de actores derivada de la Consultoría de CEINTE, explicando la importancia de contar con la identificación de las partes interesadas para los ejercicios de acercamiento con la comunidad. Nota: Dado que en el Manual del Sistema Integrado de Gestión van a quedar registrados los grupos de valor de la Empresa, y este documento se publicará y socializará en el mes de mayo, se reporta un avance del 50%. | Durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo mesas de trabajo con los Líderes Operativos y de manera puntual con el Líder del proceso y su equipo de trabajo de los procesos que fueron objeto de la auditoría externa realizada por la firma ICONTEC. En estos espacios se socializaron las partes interesadas de la empresa y las particulares para cada proceso objeto de auditoría externa, con el objetivo de conocer de manera general sus necesidades y expectativas y cómo el proceso está en capacidad de atenderlas. De otra parte, se elaboró y socializó a través de los medios de comunicación interna la pieza con la segmentación y la definición de cada una de las partes interesadas la empresa.
|  |  | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de dialogo de rendición de cuentas. | N/A | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-10-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A |  | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.
| 4. Seguimiento y Evaluación |  | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | Evidencia: - Boletín de seguimiento No. 1 publicado en: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=&field_subcategoria_value=7 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-30 | N/A | 50% |  | Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022. | Se elaboró el Boletín de seguimiento No.1 a la estrategia de rendición de cuentas y se publicó en el menú Participa de la sección de Transparencia de la página web de la empresa.
|  |  | Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del espacio de diálogo de la Audiencia Pública. | N/A | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A | N/A | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.
|  |  | Formular el plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de cuentas. | Evidencias: - Plan de Mejoramiento Institucional publicado en http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=14 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2022-01-05 | 2022-09-30 | 33% | 100% |  | Como parte del ejercicio de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se identificó como mejora a implementar en el 2022: "Desarrollar infografías, boletines u otro instrumentos para la divulgación de avances y/o resultados sobre la gestión administrativa de la Empresa". | Como parte del ejercicio de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se formularon dos actividades el plan de para la oportunidad de mejora "Desarrollar estrategias para abordar y divulgar temáticas administrativas requeridas en el marco de la rendición de cuentas de la Empresa." las cuales quedaron codificadas como DE-2022-004 bajo el proceso Direccionamiento Estratégico, dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se encuentra publicado en la eruNET y página web de la empresa.
Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico |  | No aplica. | N/A | No aplica. | No aplica. | No aplica. | N/A | N/A |  | Este Subcomponente No Aplica | Este Subcomponente No Aplica
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención |  | Mantener y/o actualizar el Protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes. | GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4 expedida en Julio 2022. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 0% | 100% | N/A | Durante el período no se realizó actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano. Aleta: Cabe anotar que esta acción vence el 31 de julio de 2022, por lo anterior es importante que se de inicio al plan de su ejecución para cumplir con lo proyectado. | El protocolo de atención al ciudadano se actualizo el 1 de agosto de 2022 y su actualización se encuentra publicada en la ERUNET de la Empresa.
| Subcomponente 3 Talento Humano |  | Realizar la inscripción a capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo. | Cronograma Interno de Inscripción. El proceso cuenta con Registros de Asistencia. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se envió comunicado a las dependencias solicitando la inscripción de al menos dos usuarios al cronograma existente a Capacitación Funcional. A la fecha se ha dado cumplimiento. El proceso responsable cuenta con el cronograma interno de inscripción. | El proceso cuenta con un cronograma de Capacitación Funcional. Y en el cuatrimestre se participaron un Total 27 funcionarios y/o contratistas.
|  |  | Asistir a los nodos sectoriales e intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital. | Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 23 de junio de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 29 de junio de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se participó en el Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 30 de marzo de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 5 de abril de 2022 y al Nodo Sectorial de Hábitat el 24 de marzo de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias. | Se participó en el Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 23 de junio de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 29 de junio de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias.
|  |  | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Dos Inducciones Dos Sensibilizaciones | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se realizaron dos sensibilizaciones del proceso de atención al ciudadano, al área de archivo y a la Oficina de Gestión Social. Así mismo se realizó la inscripción a un curso de atención al ciudadano ofrecido por la Veeduría Distrital. | Se realizaron dos Inducciones del proceso de atención al ciudadano , una en la cual se convoco a toda la Empresa el 12 de Julio de 2022 (7) y otra a la SGU 25 de agosto de 2022 (8). Sensibilización a Usuarios del sistema Bogotá Te Escucha ERU: (10). Lenguaje Claro en Tramites. (4)
|  |  | Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética en el servicio, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. | Cronograma de Cualificación Dos cualificaciones Introducción a lo Público el 5 de abril y hablemos de lo público en el servicio el 3 de mayo Introducción al servicio a la ciudadanía en el Distrito el 3 de mayo de 2022, Introducción a las políticas públicas el 8 de junio 2022 y Gestión de Peticiones Ciudadanas el 6 de julio de 2022 | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se acordó un Cronograma de Cualificación con la Alcaldía Mayor de Bogotá- Dirección Distrital de Calidad en el Servicio. Durante el período se realizaron dos cualificaciones Introducción a lo Público el 5 de abril de 2022 y hablemos de lo público en el servicio el 3 de mayo 2022. El proceso responsable cuenta con cronograma y registros de asistencia. | Durante el período se realizaron dos cualificaciones: Introducción al servicio a la ciudadanía en el Distrito el 3 de mayo de 2022, Introducción a las políticas públicas el 8 de junio 2022 y Gestión de Peticiones Ciudadanas el 6 de julio de 2022. El proceso responsable cuenta con registros de asistencia.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental |  | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones V5 de Ago., 2022 | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | 20% |  | Los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano se encuentran actualizados, por lo tanto no se realizó revisión ni actualización. Recomendación: Es importante revisar la totalidad de los procedimientos guías y formatos del proceso ya que hay varios que no se actualizan desde la vigencia 2019. | Se actualizó el Procedimiento PD-29 de Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones. Antes de finalizar la vigencia se revisarán los formatos que no se han actualizado conforme a la recomendación efectuada por parte de la Oficina de Control Interno.
|  |  | Elaborar, publicar y socializar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. | Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | La Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf Recomendación: Revisar cada cuatrimestre la necesidad de actualizar dicha carta. | La Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf No se requirió Actualización
|  |  | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | 1. verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2. Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). 2. se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC 3. se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 4. se realizó la implementación de una barra de accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Mediante la extensión para Google Chrome WAVE Web Accessibility Evaluación Tool, se verificó que el idioma de la página está presente en cada una de las páginas del portal web de la Empresa, dando cumplimiento al criterio de accesibilidad 3.1.1 Idioma de la página. Para dar cumplimiento con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854, se analizan los componentes que cuentan con desarrollos personalizados, para validar que incluyan las propiedades de nombre, función y valor. En componentes como tabs y acordiones utilizados en diferentes secciones del portal web, se provee de las propiedades nombre, función y valor a través del uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications), garantizando que el usuario puede percibir, entender y operar el componente por teclado, ratón y otras tecnologías. Para validar el cumplimiento del criterio 4.1.1 Procesamiento, se verifica mediante la Extensión de navegador Axe DevTools – Web Accessibility Testing que los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen etiquetas de apertura y cierre completas. Los elementos están asociados de acuerdo a sus especificaciones y no contienen atributos duplicados, al igual que sus ID son únicos. | 1. Inicialmente, se realizó la verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2. Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). Con este formato identificamos el punto de partida de nuestra página web, para realizar un plan de trabajo y sanear los criterios que no se están cumpliendo. Adicionalmente, este formato será el que se presentará como evidencia de cumplimiento en la auditoría que se realizará por la procuraduría en el presente mes. 2. De acuerdo a lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC (Diego Suarez), en el cual se establecieron las fechas de ajuste para dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad, exigidos por la Resolución 1519 de 2020 previo a la medición del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 3. En base a la validación realizada, se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. CC2. Complemento para videos o elementos multimedia. CC3. Guion para solo video y solo audio. CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes 4. Como acción adicional a los criterios solicitados por la Resolución 1519, se realizó la implementación de una barra de accesibilidad, que permite al usuario, modificar el contraste de la página, aumentar o disminuir el tamaño de la letra y acceder al centro de relevo, un portal que permite a las personas sordas, solicitar el servicio de interpretación, cuando necesitan ser atendidos por las diferentes instituciones o entidades del país, a través de intérpretes en lengua de señas. 5. Los criterios que a la fecha no tienen cumplimiento, se encuentran en fase de desarrollo y de acuerdo al cronograma establecido, estarán solucionados para la presentación de la medición ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano |  | Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. | Evidencia: - ANEXO 1: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C”. publicada en el MN-01 Manual Sistema Integrado de Gestión (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=6) | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 33% | 50% |  | Durante la mesa de trabajo con la Gerencia General y los procesos inmersos en la Estrategia de Participación Ciudadana, se socializó además de la Metodología de Participación de la Función Pública, la segmentación de actores derivada de la Consultoría de CEINTE, explicando la importancia de contar con la identificación de las partes interesadas para los ejercicios de acercamiento con la comunidad. La Oficina de gestión social mantiene disponible la información para actualización de la caracterización de partes interesadas en cuanto al grupo de valor "CIUDADANIA EN GENERAL". Recomendación: Dado que en el Manual del Sistema Integrado de Gestión van a quedar registrados los grupos de valor de la Empresa, y este documento se publicará y socializará, es importante que se involucren todas las áreas de la empresa que deban participar en este tema a fin de garantizar que se incluyan todos los actores. | Se continuó con la recolección de la información del grupo de valor - Usuarios -CIUDADANIA EN GENERAL, con el fin de actualizar su caracterización. Lo anterior en el marco del proceso de Atención al Ciudadano de la Oficina de Gestión Social. Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina de Gestión Social, el 19 de mayo, para revisar la segmentación de las partes interesadas, en el marco de la revisión del instrumento “ANEXO 1: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C” el cual hace parte del Manual del Sistema Integrado de Gestión que fue actualizado el 23 de mayo en su versión 5. Como resultado de la mesa de trabajo se pudo revisar la segmentación de las partes interesadas, que será el insumo para la actualización de la Caracterización de las partes interesadas y de los usuarios. NOTA: Únicamente se evidencia la actualización por parte de la Oficina de Gestión Social (Segmentación de las partes interesadas), NO se evidencia la actualización de la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios de los demás procesos Misionales.
|  |  | Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. | Encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022 la cual se anexa y fue actualizada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se aplico la encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al primer trimestre de 2022 la cual se encuentra publicada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica | Se aplicó la encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al segundo trimestre de 2022 la cual se encuentra publicada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
| Subcomponente 6 Seguimiento |  | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando así se requiera. | seguimiento a quejas y reclamos meses de enero a junio de 2022 | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se realizó seguimiento a quejas y reclamos y no se requirió su presentación ante el comité de Gestión y Desempeño. | Se realizó seguimiento a las solicitudes de Quejas y Reclamos presentadas; no se requirió su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El proceso cuenta con la matriz de seguimiento.
Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Evidencias: - Matriz de registro de mesas de trabajo de transparencia - Sección de Transparencia de la página web de la empresa en: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-07-01 | 2022-12-31 | N/A | 33.33% |  | Esta actividad inicia en el mes de julio de 2022. | De manera articulada y coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se llevaron a cabo 3 reuniones con el objetivo de revisar y fortalecer el botón de Transparencia, logrando: 1. Avanzar en la revisión de los numerales 6 y 7 de la Matriz ITA 2. Avanzar en el diligenciamiento del autodiagnóstico de transparencia de Función Pública 3. Revisar y realizar adecuaciones al Menú Participa y espacio para mujeres NOTA: El avance es proporcional a los meses que dura la acción; cada mes equivale al 16,67% y se reporta en este seguimiento junio y agosto de 2022, por lo que el avance equivale al 33,33%
|  |  | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio Evidencia: - Listado de asistencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0% | 66% |  | Para el período evaluado, se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano, para incorporar en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información, lo cual se incorporó en el Cronograma. Alerta: Esta actividad no tiene avance ya que el indicador de la misma es "Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información realizadas / Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información programadas", y a la fecha del seguimiento no se ha realizado ninguna jornada de capacitación según lo programado, sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | La Empresa participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio, logrando una participación de 27 colaboradores. Los temas clave tratados para el fomento de la transparencia, fueron: ¿Cuáles son los lineamientos anti cohecho? ¿Cuáles son los canales de denuncia de corrupción y protección al denunciante? ¿Por qué es importante la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción? ¿Cómo identifico un conflicto de intereses? NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.
|  |  | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Inducción y Reinducción realizada la tercera semana de febrero donde se incluyo el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información. | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | En la tercera semana de febrero, se realizó la inducción a los colaboradores en donde se socializo el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información. Recomendación: Elaborar capacitaciones periódicas del tema | A la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. Se incluye dentro de la capacitación de inducción y reinducción a personal de planta y contratistas, el tema del modelo de seguridad y privacidad de la información, específicamente los 7 niveles de seguridad de la información que deben tener en cuenta los usuario. Además de mostrarles los 3 pilares fundamentales CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDA E INTEGRIDAD de la información. 2. Capacitación de protección de datos personales y Registro Nacional de Base de Datos programada para el 26 de mayo de 2022. NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuando así se requiera. | Seguimiento a quejas y reclamos meses de enero a Junio de 2022 | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se realizó seguimiento a quejas y reclamos y no se requirió su presentación ante el comité de Gestión y Desempeño. Se anexa matriz. | Se realizó seguimiento a las solicitudes de Quejas y Reclamos presentadas; no se requirió su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El proceso cuenta con la matriz de seguimiento.
|  |  | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4 expedida en Julio 2022 PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones V5 de Ago., 2022 | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | 20% |  | Los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano se encuentran actualizados, por lo tanto no se realizó revisión ni actualización. Recomendación: Es importante revisar la totalidad de los procedimientos guías y formatos del proceso ya que hay varios que no se actualizan desde la vigencia 2019. | Se actualizaron los documentos GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4 y el procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones. El proceso informa que al término de la vigencia 2022 se actualizarán los demás formatos y documentos que se requieran. El porcentaje de avance se asigna según los documentos del universo a actualizar.
| Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental, entre ellos el uso de los instrumentos archivísticos, en el maco de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública relacionados con Tablas de Retención Documental, Registro de Activos, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación, así como el uso del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA. | Febrero: Capacitación PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD Marzo: Gestión Documental: Capacitación en inventarios documentales. | Subgerencia de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 28% | 57.14% |  | En el período de medición de este informe el proceso realizo dos jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental. Febrero: Capacitación PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD Marzo: Gestión Documental: Capacitación en inventarios documentales. Las cinco restantes están programadas para realizar en transcurso del presente Año. Se realizaron 2 de 7 capacitaciones programadas | En el período de medición de este informe se realizaron las siguientes capacitaciones: Mayo: Preservación Digital Agosto: Organización de Expedientes Se realizaron 4 de 7 capacitaciones programadas
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | 1. verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2. Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). 2. se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC 3. se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 4. se realizó la implementación de una barra de accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Mediante la extensión para Google Chrome WAVE Web Accessibility Evaluación Tool, se verificó que el idioma de la página está presente en cada una de las páginas del portal web de la Empresa, dando cumplimiento al criterio de accesibilidad 3.1.1 Idioma de la página. Para dar cumplimiento con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854, se analizan los componentes que cuentan con desarrollos personalizados, para validar que incluyan las propiedades de nombre, función y valor. En componentes como (tabs y acordiones) utilizados en diferentes secciones del portal web, se provee de las propiedades nombre, función y valor a través del uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications), garantizando que el usuario puede percibir, entender y operar el componente por teclado, ratón y otras tecnologías. Para validar el cumplimiento del criterio 4.1.1 Procesamiento, se verifica mediante la Extensión de navegador Axe DevTools – Web Accessibility Testing que los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen etiquetas de apertura y cierre completas. Los elementos están ascoaidos de acuerdo a sus especificaciones y no contienen atributos duplicados, al igual que sus ID son únicos. | 1. Inicialmente, se realizó la verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2. Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C). Con este formato identificamos el punto de partida de nuestra página web, para realizar un plan de trabajo y sanear los criterios que no se están cumpliendo. Adicionalmente, este formato será el que se presentará como evidencia de cumplimiento en la auditoría que se realizará por la procuraduría en el presente mes. 2. De acuerdo a lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC (Diego Suarez), en el cual se establecieron las fechas de ajuste para dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad, exigidos por la Resolución 1519 de 2020 previo a la medición del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 3. En base a la validación realizada, se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. CC2. Complemento para videos o elementos multimedia. CC3. Guion para solo video y solo audio. CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes 4. Como acción adicional a los criterios solicitados por la Resolución 1519, se realizó la implementación de una barra de accesibilidad, que permite al usuario, modificar el contraste de la página, aumentar o disminuir el tamaño de la letra y acceder al centro de relevo, un portal que permite a las personas sordas, solicitar el servicio de interpretación, cuando necesitan ser atendidos por las diferentes instituciones o entidades del país, a través de intérpretes en lengua de señas. 5. Los criterios que a la fecha no tienen cumplimiento, se encuentran en fase de desarrollo y de acuerdo al cronograma establecido, estarán solucionados para la presentación de la medición ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | Elaborar un informe mensual de PQRS con los lineamientos de la Veeduría Distrital. | Informes de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | 66% |  | Se presentaron los informes de los meses de: enero, febrero, marzo y abril de 2022 | Se presentaron los informes de los meses de: mayo, junio, y julio de 2022
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad | 1. Alistamiento |  | Realizar la revisión o ajuste al Plan de Acción de Integridad dentro del PAAC para la incorporación de las fases según la metodología distrital. | Plan de Acción de Integridad se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 50% | Esta actividad fue retirada en la V3 |  | Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación; luego del ajuste al Plan de Acción de Integridad se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual dio aprobación a los ajustes el 6 abril del presente año y está debidamente publicado en la Erunet. | Actividad cumplida en el comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de abril de 2022 Esta actividad fue retirada en la V3
|  |  | Actualizar el grupo de gestores de integridad. | N/A | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30 | N/A | Esta actividad fue retirada en la V3 |  | Una vez surtido el proceso de postulación y validación del perfil de los Gestores de Integridad de la Empresa, se conformó el nuevo equipo mediante la Resolución 174 del 29 septiembre de 2021. Dicho acto administrativo está debidamente publicado en la Erunet. Recomendación: Verificar la pertinencia de esta acción. | Esta actividad fue retirada en la V3
|  |  | Realizar el ajuste al Plan de Acción de integridad dentro del PAAC cuando por nuevos lineamientos o necesidades de la Empresa se requiera. | Acta de Comité | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-01-01 | 30/04/2022 | Actividad incluida en la V2 del 4 de Junio de 2022 | 100% |  | En este seguimiento no se encontraba incluida esta acción. | Actividad cumplida en el comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de abril de 2022 NOTA: Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC, esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma. Para este caso se incluyó en el PAAC, en el mes de junio de 2022 una acción que se desarrollo en el mes de abril de 2022. ósea ya estaba ejecutada.
| 2. Armonización |  | Realizar sesiones de capacitación a los gestores y colaboradores en general. | Curso de Gestores de Integridad | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-12-31 | N/A | 37.5% |  | El proceso informó que se dio inicio al curso de Gestores de Integridad, a través de la plataforma Soy10 Distrital, del 6 de abril hasta el 31de mayo de 2022. Cabe anotar que esta actividad tiene fecha de inicio el 01-07-2022. Por lo citado, para este corte no se reporta evidencia de lo actuado por parte del proceso responsable. | El 9 de mayo se circularizó a los Gestores de Integridad para que finalizaran el curso orientado por la DDDI. El 20 de mayo de 2022 se realizó una jornada de capacitación sobre Código de Integridad y Conflicto de Interés Entre 25 y el 28 de julio, diariamente se llevó a cabo la Semana del fortalecimiento distrital en transparencia, en donde se realizaron 4 jornadas de capacitación sobre Cohecho, Canales de denuncia y protección al denunciante, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y Conflicto de intereses El 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica
| 3. Implementación |  | Realizar actividades de socialización del Código de Integridad. | N/A | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-10-31 | N/A | 50% |  | Se solicitó desde el área de capacitación, a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, una capacitación a todos los colaboradores en Código de Integridad y Conflicto de intereses. El proceso cuenta con evidencia en carpeta compartida en el Drive en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1-J2r0hcnaY4_BlcfxvbPxyyi5zCuR_4H Cabe anotar que esta actividad tiene fecha de inicio el 01-07-2022. Para este corte se informó que el proceso esta a la espera de la respuesta por parte de la DDDA sobre lo solicitado. | El 20 de mayo de 2022 se realizó una jornada de capacitación sobre Código de Integridad y Conflicto de Interés El 29 de julio se socializó mediante correo electrónico el Código de Integridad, a través de un video hecho con el apoyo de la OAC, el cual quedó publicado en la Erunet como recordatorio permanente El 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica.
|  |  | Difusión y socialización través de los diferentes canales de comunicación (Erunet, página web) del Código de Integridad. | Pieza de comunicación con un enlace de la política ubicada en la ERUNet a todos los colaboradores de la Empresa | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 36.7% | 50% |  | Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación; El proceso informo que solicitó el diseño de una pieza de comunicación para la socialización de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Antisoborno. Desde el correo de Talento Humano, el 28 de abril del 2022, se envió la pieza de comunicación con un enlace de la política ubicada en la ERUNet a todos los colaboradores de la Empresa, para socializar el documento. El proceso cuenta con evidencia en carpeta compartida en el Drive en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1-J2r0hcnaY4_BlcfxvbPxyyi5zCuR_4H | Se socializó mediante correo electrónico la política de Integridad, Conflicto de Interés y Gestión antisoborno, en donde se encuentran los valores institucionales El 29 de julio se socializó mediante correo electrónico el Código de Integridad, a través de un video hecho con el apoyo de la OAC, el cual quedó publicado en la Erunet como recordatorio permanente Se mantiene publicado en la página web de la Empresa y en la Erunet el Código de Integridad para consulta permanente. Adicionalmente, el 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica
| 4. Seguimiento y Evaluación |  | Realizar encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad. | N/A | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad | 2022-10-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A |  | Esta activada tiene como fecha de inicio el 01-10-2022 por lo cual no se reporta seguimiento todavía. | Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.
|  |  | Elaborar informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad. | Informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | 100% |  | Se elaboró el informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2021 con fecha de corte 31 de diciembre de 2021, el cual se envió a Gerencia, SGC y SPAP para los fines pertinentes, bajo radicado I2022000899 | Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
| 5. Diagnóstico |  | Realizar autodiagnóstico de la Política de Integridad - MIPG. | N/A | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta actividad fue retirada en la V3 |  | La actividad de autodiagnóstico se realiza anualmente. Para la vigencia 2022 está programada para el segundo semestre del año. Lo anterior con el objetivo de que los resultados obtenidos sirvan como insumos para el plan de acción de integridad del 2023. Recomendación: Verificar y de ser necesario ajustar fecha de inicio, dado que el proceso informa que tiene proyectado realizar esta actividad durante el segundo semestre de 2022. | Esta actividad fue retirada en la V3
|  |  | Realizar una encuesta con el fin de diagnosticar si se considera pertinente la inclusión de valores adicionales a los definidos. | Esta actividad no tiene avance | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Actividad incluida en la V2 del 4 de Junio de 2022 | 0% |  | En este seguimiento no se encontraba incluida esta acción. | El proceso responsable reporta que esta actividad no tiene avance NOTA: Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma; no es aplicable que se cree la acción con fecha anterior a los seguimientos efectuados.
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE EVALUADO | [7 empty] | 39.45% | 71.09% | #DIV/0!
Actividad vencida
Actividad dentro del tiempo establecido
Actividad Cumplida
Actividad Eliminada
Actividad Incluida
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos - Actividad: Socializar la Política de Administración de Riesgos: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplieron las actividades programadas. No obstante se recomienda fortalecer esta socialización en el último cuatrimestre de 2022 Componente No: 3 - Rendición de Cuentas Componente de Información - Actividad - Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Rendición de Cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes): Esta actividad se cerrara una vez se cumpla la fecha de terminación de la misma, se debe tener en cuenta que el área de Gestión Social informa que cuenta con un consolidado de preguntas que será cargado a la pagina Web. Componente Dialogo - Actividad - Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2): El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplió el indicador programado. No obstante se recomienda incluir las actividades de este tipo que se realicen en el último cuatrimestre de 2022. 3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas -Componente de Responsabilidad - Actividad - Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas. Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano - Actividad: Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención: Únicamente se evidencia la actualización por parte de la Oficina de Gestión Social (Segmentación de las partes interesadas), NO se evidencia la actualización de la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios de los demás procesos Misionales. Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividades - Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información y Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas. Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad 1. Alistamiento - Actividad - Realizar el ajuste al Plan de Acción de integridad dentro del PAAC cuando por nuevos lineamientos o necesidades de la Empresa se requiera: Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC, esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma. Para este caso se incluyó en el PAAC, en el mes de junio de 2022 una acción que se desarrollo en el mes de abril de 2022. ósea ya estaba ejecutada. 5. Diagnóstico - Actividad - Realizar una encuesta con el fin de diagnosticar si se considera pertinente la inclusión de valores adicionales a los definidos :Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma; no es aplicable que se cree la acción con fecha anterior a los seguimientos efectuados.
Elaboró y revisó: Oficina de Control Interno
2022-09-01