## Hoja1
Entidad: |  | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Vigencia: |  | 2018
Fecha publicación |  | Septiembre de 2018
SEGUIMIENTO No. 1 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2018
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas |  | Actividades Cumplidas |  | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % de avance Abril | % de avance Agosto | % de avance Diciembre | Observaciones
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgo de corrupción | Subcomponente 1 Política de administración de riesgos | Revisar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP y la empresa. |  | Se ajustó a la política integral existente de manera conjunta con los líderes operativos de cada tema, para facilitar y garantizar la implementación de uno de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión de manera coherente, organizada y articulada. La Política Integral fue aprobada por la Alta Dirección en Comité SIG del 7 de mayo |  | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20% | 50% |  | Se encuentra publicada en la sección "Políticas y Lineamientos Generales". http://10.115.245.74/mipg/politicas-y-lineamientos-generales. Es recomendable que la politica de Riesgos cumpla con lo establecido en los Lineamientos DAFP - Guia Administración del Riesgo V1 de 2018
| Subcomponente 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar la metodología y los documentos asociados a la administración del riesgo para verificar el cumplimientos de los lineamientos suministrados por el DAFP |  | Se revisó y ajustó el procedimiento PD-04 Administración del riesgo, y se encuentra pendiente de revisión y aprobación. | Se estan revisando las guías Guía para la administración del riesgo - Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2015 para articularlas con los requerimientos establecidos por el MIPG. Esta actividad se encuentra en los tiempos establecidos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 20% | 80% |  | Se esta adelantando el acompañamiento necesario por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de emitir las recomendaciones pertinentes. Es importante darle celeridad al cumplimiento de la acción teniendo en cuenta, que esta se encuentra vencida.
|  | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional de acuerdo a los monitoreos realizados en el Subcomponente # 4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional de acuerdo a los monitoreos realizados en el Subcomponente # 4 | Esta actividad se realizará después de que se realice la actividad relacionada al Subcomponente 4, sin embargo, se encuentra en los tiempos establecidos. | Esta actividad se realizará en el mes de Junio después de que se realice la actividad relacionada al Subcomponente 4, sin embargo, se encuentra en los tiempos establecidos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG | 2018-02-01 | 2018-12-31 | N/A | 0% |  | Los riesgos de corrupción fueron actualizados por los responsables de los procesos en alguna de sus etapas (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). De confomridad con los cambios en el Mapa de Procesos Institucional es importante adelantar la revisión de los riesgos actuales con el fin de validarlos o actualizarlos.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicar la actualización del mapa riesgos de corrupción institucional en la página web de la empresa | Publicar la actualización del mapa riesgos de corrupción institucional en la página web de la empresa | A partir de requerimiento hecho por la Veeduría Distrital, se acompañó a los líderes de los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción en la revisión y ajuste, cuando hubo lugar a ello, de los mapas de riesgo de corrupción. Una vez validados, se procedió e publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de la entidad en la sección de Transparencia. (Febrero) | A partir de requerimiento hecho por la Veeduría Distrtial, se acompañó a los líderes de los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción en la revisión y ajuste, cuando hubo lugar a ello, de los mapas de riesgo de corrupción. Una vez validados, se procedió e publicar en la página web de la entidad el Mapa de riesgos de la entidad en la sección de Transparencia. (Febrero) | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% |  | Actividad cumplida en el mes de Febrero de 2018
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar 2 monitoreos al año de los Mapas de riesgos por proceso. | Realizar 2 monitoreos al año de los Mapas de riesgos por proceso. | Se realizo el monitoreo con corte Abril 30 de 2018 con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno | Esta actividad se realizará en el mes de Junio, sin embargo, se encuentra en los tiempos establecidos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo SIG Líder del Proceso | 2018-02-01 | 2018-12-31 | N/A | 50% |  | El segundo monitoreo se realizará una vez se tengan todos las caracterizaciones oficializadas por parte de los líderes de proceso, para a partir de ello, revisar y ajustar si es preciso los mapas de riesgo de todos los procesos.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento independiente al mapa de riesgos. | Realizar seguimiento independiente al mapa de riesgos. | Se realizo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno con corte al 30 de Agosto de 2018 |  | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 33% | 66% |  | Se realiza el seguimiento cuatrimestral. Segundo seguimiento en ejecución.
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Identificación de Trámites | Solicitar capacitación al DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 - Inscripción de Trámites para el administrador y gestores de trámites | Solicitar capacitación al DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 - Inscripción de Trámites para el administrador y gestores de trámites | Se realizó la solicitud de capacitación al DAFP y se asistió a dos Talleres sobre Racionalización de Trámites (16 de Marzo y 6 de abril de 2018) en la Cra. 6 #12-62. En dichos talleres el DAFP brindó capacitación para la identificación y registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT; racionalización de trámites, aplicabilidad de la política de racionalización, y transparencia y acceso a la información pública. |  | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 100% | 100% |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Se realizaron los ajustes y se recolectando información adicional al trámite “Guía Opción para el cumplimiento del traslado para provisión VIS-VIP” para su envío al DAFP, con el propósito de que se efectué su revisión, ajustes finales e incorporación en el SUIT. |  | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% |  | Se está a la espera de la respuesta por parte del DAFP en relación con al análisis jurídico del trámite “Traslado para provisión de VIS Y VIP respecto de inmuebles sometidos a tratamiento de desarrollo”, en el marco de la Ventanilla Única de Construcción del Distrito. Es importante tener en cuenta que el propósito a lograr es incorporar la información en el SUIT.
|  | Hacer revisión para verificar los trámites una vez se hayan inscrito por parte del DAFP | Hacer revisión para verificar los trámites una vez se hayan inscrito por parte del DAFP | Esta actividad se realizará una vez se incorporen los trámites al SUIT. De igual manera esta actividad se encuentra en los tiempos establecidos |  | Equipo SIG. (Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos). | 2017-06-01 | 2018-12-31 | N/A | N/A |  | Esta actividad se realizará una vez se incorporen los trámites al SUIT. De igual manera esta actividad se encuentra en los tiempos establecidos
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensivo | Realizar una guía donde se comuniquen los pilares básicos de calidad con lenguaje comprensivo, para tener en cuenta en un difusión de información. | Realizar una guía donde se comuniquen los pilares básicos de calidad con lenguaje comprensivo, para tener en cuenta en un difusión de información. | Una vez aprobada la solicitud a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos donde se modifico la fecha de esta actividad a 30/11/2018. Por lo tanto, con la modificación de fecha, dicho producto se encuentra dentro de los tiempos establecidos. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 0% | 0% |  | A la fecha del primer seguimiento esta actividad se encontraba vencida por lo que se cambio de fecha de terminación de la actividad al 30 de Noviembre de 2018. Esta actividad No Aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre.
|  | Socializar la guía "Información de calidad y lenguaje Comprensivo" | Socializar la guía "Información de calidad y lenguaje Comprensivo" | Una vez aprobada la solicitud a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos donde se modifico la fecha de esta actividad a 30/11/2018. Por lo tanto, con la modificación de fecha, dicho producto se encuentra dentro de los tiempos establecidos. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 0% | 0% |  | A la fecha del primer seguimiento esta actividad se encontraba vencida por lo que se cambio de fecha de terminación de la actividad al 30 de Noviembre de 2018. Esta actividad No Aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar presentación de insumo para la de rendición de cuentas sectorial. | Realizar presentación de insumo para la de rendición de cuentas sectorial. | Esta actividad fue realizada por la ERU, suministrando todos los datos necesarios para que la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la mesa de Diálogo Sectorial, preparara la rendición de cuentas del sector y las entidades agremiadas. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 100% | 100% |  | http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control/Rendicioncuentas-Administraci%C3%B3n-Distrital
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Desarrollar una jornada de sensibilización a servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas, donde se tenga en cuenta una jornada de gamificación. | Desarrollar una jornada de sensibilización a servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas, donde se tenga en cuenta una jornada de gamificación. | Para esta actividad no hay avance a la fecha del seguimiento, sin embargo, dicho producto se encuentra dentro de los tiempos establecidos. |  | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 0% | 0% |  | Esta actividades encuentra dentro de los tiempos establecidos.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar un informe sobre los resultados percibidos en la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | Realizar un informe sobre los resultados percibidos en la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | N/A |  | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG | 2018-06-30 | 2018-12-31 | N/A | 0% |  | Esta actividades encuentra dentro de los tiempos establecidos.
|  | Publicación informe de resultados de la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | Publicación informe de resultados de la jornada de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de cuentas. | N/A |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - equipo SIG | 2018-06-30 | 2018-12-31 | N/A | N/A |  | Esta actividad No Aplica para la fecha del seguimiento ya que depende del desarrollo del subcomponente 3 "Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas"
Componente No: 4 - Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar informe trimestral "Reporte requerimientos SDQS" y presentarlo al Comité Directivo para toma de Decisiones |  | Informe Segundo Trimestre 2018 "Reporte requerimientos SDQS" . |  | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12.5% | 25% |  | No se evidencio que el informe fuera presentado en Comité directivo ya que se informo que este se presentaría de considerarse necesario por parte de la Oficina de Gestión social. Por lo anterior se recomienda ajustar la actividad programada (Esta solicitud deberá ser presentada formalmente a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo de Proyectos).
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención
| Subcomponente 3 Talento Humano | Asistir a la capacitación Funcional SDQS | Asistir a la capacitación Funcional SDQS | En el mes de julio se asistió a la capacitación del nuevo sistemas de PQRS Bogotá te escucha | En el mes de julio se asitio a la capacitacion del nuevo sistemas de PQRS Bogotá te escucha | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33% | 66% |  | Las funcionarias del área de Gestión Social asignadas, asistieron a la capacitación programada en el cuatrimestre
|  | Asistir a la capacitación Política Pública Atención al Ciudadano. | Asistir a la capacitación Política Pública Atención al Ciudadano. | Se asistió a los nodos de política publica en las fechas: 24 de julio, 25 de julio,15-18-29 de agosto del año en curso | Se asistio a los nodos de politica publica en las fechas: 24 de julio, 25 de julio,15-18-29 de agosto del año en curso | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33% | 66% |  | Las funcionarias del área de Gestión Social asignadas, asistieron a las capacitaciónes programadas en el cuatrimestre
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar dos revisiones (Junio y Diciembre) de los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano, tales como procedimientos y/o formatos. | Realizar dos revisiones (Junio y Diciembre) de los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano, tales como procedimientos y/o formatos. | Se realizó la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Predial y social, quedan para revisión los procedimientos de social debido a la unificación con predios |  | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N/A | 12.5% |  | En las revisiones se evidencia que se requieren modificaciones en los procedimientos o formatos, por lo cual se deben relacionar los avances. Es importante aclarar que se debe implementar en este Subcomponente La Carta de Trato Digno para el Ciudadano
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" y presentarlo al Comité Directivo para toma de Decisiones | Elaborar informe trimestral "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" y presentarlo al Comité Directivo para toma de Decisiones | Informe Primer Trimestre 2018 "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS"" . |  | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12.5% | 25% |  | No se evidencio que el informe fuera presentado en Comité directivo ya que se informo que este se presentaría de considerarse necesario por parte de la Oficina de Gestión social. Por lo anterior se recomienda ajustar la actividad programada (Esta solicitud deberá ser presentada formalmente a la Subgerencia de Planeación y Desarrollo de Proyectos).
|  | Realización de encuestas Satisfacción al Ciudadano | Realización de encuestas Satisfacción al Ciudadano | Encuestas Segundo Trimestre 2018 - Se encuentran adjuntas al Informe "Seguimiento Satisfacción Ciudadanos PQRS" . |  | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% |  | Adicional en las encuestas aplicadas, es importante que se formule la caracterización de los ciudadanos para la aplicación efectiva encuestas.
| Subcomponente 6 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso de Atención al Ciudadano. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso de Atención al Ciudadano. | Al momento del seguimiento no se registran acciones de mejoramiento, sin embargo el proceso realiza reuniones una vez al mes en las cuales se han identificado falencias y se han implementado mejoras. |  | Jefe Oficina de Gestión Social y Equipo de trabajo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% |  | Se realizan mesas de trabajo una vez al mes para evaluar si tenemos acciones de mejora para implementarlas
Componente No: 5 - Transparencia y acceso de la información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Estado del link de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Estado del link de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Se realizó diagnóstico del estado del Link de Transparencia. Fecha de Corte 31/03/2018 |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 100% | 100% |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 -- Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 -- Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | No se evidencia avance, sin embargo, dicho producto se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Es importante aclarar que basado en el diagnostico el día Viernes 4 de Mayo se realizó una mesa de trabajo con los líderes operativos, donde se hará entrega de las actividades que cada dependencia tiene pendiente con dicho tema. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% | 0% |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones solicitó cambio de responsable de esta actividad a la Oficina Asesora de Planeación.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Campaña para la divulgación externa de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | Campaña para la divulgación externa de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | No se ha realizado la divulgación de la pieza comunicativa para divulgación externa, pero esta ya se encuentra aprobada por la Oficina de Comunicaciones. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0% | 0% |  | Esta pendiente de aprobación por parte de la Gerencia General
| Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | Campaña para la divulgación interna de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | Campaña para la divulgación interna de canales a través de los cuales se puede acceder a la información pública de la empresa (redes sociales y portal web). | Se realizó una pieza comunicativa con los canales a través de los cuales se puede acceder a la información publica de la empresa. Dichas piezas se publicaron en la ERUNET, correo masivo, pantallas digitales y por grupo institucional de WhatsApp. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Se evaluara la realización de esta actividad en el ultimo cuatrimestre del año. |  | Oficina Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa - Recursos Físicos | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0% | 0% |  | Se dará avance porcentual a esta actividad una vez se realice.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Monitorear y verificar que los informes mensuales de PQRS se encuentren en el link de "Transparencia" de la página web de la empresa, en " Instrumentos de Gestión de Información Pública" | Monitorear y verificar que los informes mensuales de PQRS se ecuentren en el link de "Transparencia" de la págima web de la empresa, en " Instrumentos de Gestión de Información Pública" | Se realizó monitoreo y verificación mensual al link de "transparencia" en la página web de la entidad. Para los meses Abril, Mayo, Junio y Julio se encuentra publicado el respectivo Informe mensual de PQRS |  | Oficina Gestión Social | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 25% | 60% |  | Los respecivos informes se encuentran publicados en la Pagina web
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética | Alistamiento - Código de Integridad | Actualizar el Acto administrativo de los gestores de Integridad | Actualizar el Acto administrativo de los gestores de Integridad | Se presenta Resolución con N° Res. 088 de abril 16 de 2018 - Actualización de los Gestores de Integridad |  | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 100% | 100% |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | Realizar capacitación del código de Integridad a los gestores | Realizar capacitación del código de Integridad a los gestores | El 14 de Marzo con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, se realizó la capacitación a los Gestores de Integridad. |  | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-30 | 2018-05-15 | N/A | 100% |  | Actividad cumplida a la Fecha del seguimiento
| Armonización - Código de Integridad | Realizar mesa de trabajo con los gestores éticos para la revisión de valores de integridad | Realizar mesa de trabajo con los gestores éticos para la revisión de valores de integridad | El 9 de Abril con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, se realizó una mesa de trabajo con los Gestores de Integridad para la implementación del Codigo de Integridad |  | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-04-30 | 2018-05-15 | N/A | 100% |  | Actividad cumplida a la Fecha del seguimiento
|  | Acto administrativo para adopción del Código de Integridad | Acto administrativo para adopción del Código de Integridad | Mediante Resolución con 080 del 28 de marzo de 2018 se adopta el Código de Integridad | Mediante Resolución con 080 del 28 de marzo se adopta el Código de Integridad | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-05-21 | 2018-05-31 | N/A | 100% |  | Actividad cumplida a la Fecha del seguimiento
|  | Socialización y divulgación de el Código de Integridad. | Socialización y divulgación de el Código de Integridad. | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó la campaña de socialización de los valores de la casa: desde el 16 de abril hasta el 25 de abril. El 25 de abril se realizó un evento en el cual se socializaron los valores de la casa y se contó con la participación de todos los servidores de la Empresa. | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó la campaña de socialización de los valores de la casa: desde el 16 de abril hasta el 25 de abril. El 25 de abril se realizó un evento en el cual se socializaron los valores de la casa y se contó con la participación de todos los servidores de la Empresa. | Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-07-15 | N/A | 100% |  | Actividad cumplida a la Fecha del seguimiento
|  | Actualización de la plataforma estratégica con el nuevo código de integridad y valores establecidos. | Actualización de la plataforma estratégica con el nuevo código de integridad y valores establecidos. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos. | 2018-06-01 | 2018-10-30 | N/A | 0% |  | Se dará avance porcentual a esta actividad una vez se realice.
| Diagnóstico - Código de Integridad | Definir las herramientas para valoración del código de ética durante las mesas de trabajo realizadas con los Gestores Éticos | Definir las herramientas para valoración del código de ética durante las mesas de trabajo realizadas con los Gestores Éticos | Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría General para conocer la herramienta de valoración del código implementada para el Distrito. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-05-01 | 2018-08-30 | N/A | 25% |  | Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría General para conocer la herramienta de valoración del código implementada para el Distrito, donde se definió que se adoptara esta herramienta por la empresa - Actividad vencida para la fecha del seguimiento
|  | Aplicación de la herramienta para valoración | Aplicación de la herramienta para valoración | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-07-01 | 2018-09-30 | N/A | N/A |  | La herramienta se aplicara una vez sea adoptada por la empresa. Actividad dentro de los plazos establecidos - aun no se presenta avance.
|  | Evaluación de resultados arrojados en la aplicación de la herramienta para la valoración | Evaluación de resultados arrojados en la aplicación de la herramienta para la valoración | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-08-01 | 2018-10-30 | N/A | 0% |  | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance.
| Implementación - Código de Integridad | Realizar actividad de implementación del Código de Integridad | Realizar actividad de implementación del Código de Integridad | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-09-01 | 2018-11-30 | N/A | N/A |  | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance.
| Seguimiento y Evaluación - Código de Integridad | Después de realizar la implementación, se debe volver a hacer un diagnóstico aplicando la herramienta de valoración, con el fin de observar la mejora en los resultados. | Después de realizar la implementación, se debe volver a hacer un diagnótico aplicando la herramienta de valoración, con el fin de observar la mejora en los resultados. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa | 2018-10-01 | 2018-12-31 | N/A | N/A |  | Dicha actividad se realizará dentro de los tiempos establecidos - aun no se presenta avance.
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE EVALUADO | [8 empty] | 34.96% | 49.28% | 0%
Actividad vencida
Actividad dentro del tiempo establecido
Actividad Cumplida
OBSERVACIONES: 1. Se evidencia un cumplimiento del 49,3% en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para el Segundo seguimiento de la vigencia 2018.
Formulas:
Fecha de Inicio = +[Fecha de Inicio, row above]