## Hoja1
Entidad: |  | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Vigencia: |  | 2017
Fecha publicación |  | Enero de 2018
SEGUIMIENTO No. 3 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha seguimiento: Diciembre 31 de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas |  | Actividades Cumplidas |  | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % de avance Abril | % de avance Agosto | % de avance Diciembre | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgo de corrupción | 1 Política de administración de riesgos | Documentar la Política de Administración de Riesgos siguiendo los lineamientos establecidos por la norma NTDSIG 001:2011 en su numeral 4.2.2. |  | La política general de administración de riesgos quedó incluida en el manual del Sistema Integrado de Gestión |  | Jefe OAP, Jefe de Control Interno, Equipo del SIG | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | El Manual fue adoptado mediante Resolución 114 de 2016. http://10.115.245.74/sig/mejoramiento-continuo Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
| 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Documentar el procedimiento de Administración del Riesgo bajo los lineamientos establecidos por la norma NTDSIG 001:2011 e implementar formatos de riesgos de gestión y riesgos de corrupción. |  | Se documentaron el procedimiento de administración del riesgo, la guía de administración de riesgos y los formatos de mapas de riesgos. El procedimiento se encuentra publicado en la Erunet |  | Equipo SIG Jefe de Control Interno | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 50% | 100% | 100% | Procedimiento aprobado 18/05/2017 y debidamente publicado en la ERUnet. http://10.115.245.74/sig/mejoramiento-continuo
|  | Socializar la metodología para el levantamiento de riesgos incluyendo riesgos de corrupción. |  | Se socializó la metodología para el levantamiento de riesgos incluyendo riesgos de corrupción. |  | Equipo SIG Jefe de Control Interno | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 0% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
|  | Realizar mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. |  | Se realizaron mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. | Se realizaron mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. | Equipo SIG, Líderes de proceso, Equipos de Trabajo Jefe de Control Interno |  |  | 0% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
|  | Levantar los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). |  | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). |  |  |  | 0% | 100% | 100% | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos).
|  | Consolidar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional | Consolidar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional | Se consolidó el contexto estratégico y el mapa de riesgos por proceso e institucional y se publico en la pagina Web de la Empresa | Actividad en ejecución, se está consolidando el contexto estratégico y el mapa de riesgos por proceso e institucional | Equipo SIG |  |  | 0% | 70% | 100% | http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control/mapa-riesgos-institucional
|  | Aprobar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional |  | Los mapas de riesgo y el contexto estratégico fueron aprobados por líderes de proceso. |  | Comité Directivo del SIG o el Representante de la Alta Dirección para el SIG |  |  | 0% | 0% | 100% | Los mapas de Riesgos cuentan con la firma del Responsable del proceso y se encuentran los originales firmados en la oficina de la Subgerencia de Planeación y administración de Proyectos y escaneados y publicados en la intranet de la Empresa ruta: http://10.115.245.74/sig/administracion-riesgos
| 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de procesos institucional en la página web de la empresa. | Publicar el mapa de procesos institucional en la página web de la empresa. | Se publico el Mapa de Riesgos en la página Web y en la Intranet de la Empresa. |  | Equipo SIG, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-05-30 | N/A | 0% | 100% | Publicados en la intranet de la Empresa ruta: http://10.115.245.74/sig/administracion-riesgos Publicados en la página Web de la Empresa ruta: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/control/mapa-riesgo-institucional/mapa-riesgos-institucional
| 4 Monitoreo y revisión | Realizar dos autoevaluación trimestral al mapa de riesgos de los procesos | Realizar dos autoevaluación trimestral al mapa de riesgos de los procesos | Se realizó seguimiento corte Septiembre 30 de 2017. (Mapa de riesgos transicional), y se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte Abril y Agosto de 2017 | Se realizó un seguimeinto con corte a Abril de 2017. (Mapa de riesgos transicional) | Líder de Proceso y Equipo de Trabajo | 2017-06-30 | 2017-12-31 | N/A | 50% | 100% | Seguimientos de Mapa de Riesgos de corrupción publicados conjuntamente con el seguimiento del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y seguimiento Mapa de Riegos por procesos remitido a los procesos con el radicado 20171100024173
| 5 Seguimiento | Realizar dos seguimiento independiente al mapa de riesgos por proceso. | Realizar dos seguimiento independiente al mapa de riesgos por proceso. | Se realizó seguimiento corte Septiembre 30 de 2017. (Mapa de riesgos transicional), y se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte Abril y Agosto de 2017 | Se realizó un seguimeinto con corte a Abril de 2017. (Mapa de riesgos transicional) | Jefe de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2017-06-30 | 2017-12-31 | N/A | 50% | 100% | Seguimientos de Mapa de Riesgos de corrupción publicados conjuntamente con el seguimiento del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y seguimiento Mapa de Riegos por procesos remitido a los procesos con el radicado 20171100024173.
2. Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Identificación de Trámites | Cancelar los registros SUIT de las empresas ERU y METROVIVIENDA | Cancelar los registros SUIT de las empresas ERU y METROVIVIENDA | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Equipo SIG - Encargados de los trámites | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Nombrar Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Nombrar Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Se nombraron Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT mediante Acta No 01 Comité Directivo SIG del 31/01/2017 |  | Representante Alta Dirección SIG | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Determinar los trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Determinar los trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Tramites METROVIVIENDA Tramites ERU |  | Responsables de trámites, Equipo SIG, Administrador de Trámites | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | De acuerdo a capacitación del DAFP se determinó seguir con la revisión de los trámites actuales de las empresas. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SIGER | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SIGER | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Administrador de Trámites | 2016-04-01 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SUIT 3.0 | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SUIT 3.0 | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Administrador de Trámites | 2016-04-01 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Solicitar capacitación al DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 - Inscripción de Trámites |  | Correo electrónico al DAFP donde se inscribieron los representantes de la empresa a la capacitación SUIT |  | Administrador de Trámites | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | La Empresa postuló el trámite “Opción para el cumplimiento del traslado para provisión VIS-VIP” ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 11/05/2017 |  | Administrador de Trámites | 2017-05-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100% | Documento postulación trámite ante el SUIT http://www.suit.gov.co/autorizacion-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=107rzx55a6_3 Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
|  | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | La Empresa ejecutó las tareas pendientes solicitadas por el DAFP y envió para revisión la propuesta de los trámites |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100% | Documento tareas SUIT 3.0 http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home_predetalle.jsf?_adf.ctrl-state=vcwqo2au_3
|  | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP | La Empresa ejecutó las tareas pendientes solicitadas por el DAFP y envió para revisión la propuesta de los trámites |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100%
|  | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | Se realizaron las correcciones a los trámites solicitadas por el DAFP, actualmente se encuentran en espera de inscripción en la plataforma | La notificación se realizará una vez el DAFP inscriban los trámites. Se remitió comunicación al DAFP para agilizar el proceso de inscripción de los trámites. | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 0% | 50% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite del DAFP- SUIT.
|  | Racionalización de trámites (ver cuadro estrategia racionalización de trámites) | Racionalización de trámites (ver cuadro estrategia racionalización de trámites) | Se realizaron las correcciones a los trámites solicitadas por el DAFP, actualmente se encuentran en espera de inscripción en la plataforma | La notificación se realizará una vez el DAFP inscriban los trámites. Se remitió comunicación al DAFP para agilizar el proceso de inscripción de los trámites. | Administrador de Trámites | 2017-07-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 50% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite del DAFP- SUIT.
3. Rendición de Cuentas | 1 Información de calidad y en lenguaje comprensivo | Implementar la política de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Implementar la política de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta un avance en la formulación de la Política de la entidad (Estrategia de Comunicación). Este documento ya fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación y se encuentra pendiente por revisión final su posterior aprobación, publicación y socialización. "PLAN ESTRATEGICO OAC 2017 - PARA REVISIÓN" |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 0% | 50% | 50% | Existe el documento y se presentó para revisión; sin embargo, no se evidencia la aprobación, publicación y socialización del Plan Estratégico de Comunicaciones o Estrategia de Comunicaciones, a la fecha programada para el cierre de la acción
|  | Elaborar el cronograma de acciones dentro de la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas. | Elaborar el cronograma de acciones dentro de la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas. | Cronograma de Rendición de Cuentas |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Ejecutar la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Ejecutar la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Se realizaron 21 actividades de 21 actividades programadas en el cronograma, equivalente a una ejecución del 100% |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 8% | 43.33% | 100% | Se evidencia que pese a que no se aprobó el PLAN ESTRATEGICO OAC 2017, se realizó el cronograma de Rendición de Cuentas por parte la Oficina de Comunicaciones y se cumplió en un 100%
| 2 Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones | Determinar actores, partes interesadas y sus necesidades de información - Mapa y Caracterización | Determinar actores, partes interesadas y sus necesidades de información - Mapa y Caracterización | La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta un avance en la caracterización de los actores tanto Internos como externos, esta información se presenta incluida dentro del Documento PLAN ESTRATEGICO OAC 2017 - PARA REVISIÓN en el numeral 4.2.2 Público Interno y Externo. Así mismo este se encuentra en proceso de revisión y aprobación. |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 0% | 50% | 100% | Aunque no se evidencia la aprobación, publicación y socialización del Plan Estratégico de comunicaciones o Estrategia de comunicaciones a la fecha programada para el cierre de la acción, se confirmó que la Entidad identifico la Partes Interesadas.
|  | Ejecución de la política de estrategias de Gestión Social en proyectos | Ejecución de la política de estrategias de Gestión Social en proyectos | Las estrategias de gestión social se aplican en los proyectos que gestiona la empresa según el ciclo de estructuración de proyectos. Cumpliendo con el 100% de las actividades al corte evaluado |  | Jefe de Gestión Social y equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 40% | 60% | 100% | El Registro de atención a la comunidad de proyectos se encuentra ubicado en el la Oficina de Gestión Social.
| 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Concursos o actividades que estén orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos hacia el proceso de rendición de Cuentas | Concursos o actividades que estén orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos hacia el proceso de rendición de Cuentas | Se realizo una Actividad de Rendición de cuentas que se desarrollara en el 22 de septiembre de 2017 dentro del evento denominado "SOY ERU" |  | Equipo SIG | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 50% | 100% | Esta actividad se realizó en Compensar de la 94 con Autopista norte, cuya evidencia esta soportada en las listas de asistencia al evento y el video publicado en la Intranet link: https://drive.google.com/file/d/1DPMp-V2gnTwh0wYaJsJWCIAQrBNAsHZ-/view
| 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento a las actividades de rendición de cuentas (análisis de la información obtenida por las partes interesadas después de la rendición de cuentas). | Realizar seguimiento a las actividades de rendición de cuentas (análisis de la información obtenida por las partes interesadas después de la rendición de cuentas). |  |  | Equipo OAP - OAC | 2017-04-30 | 2017-12-31 |  | N/A | 0% | Esta actividad se reprogramó para ser ejecutada en el mes de enero de 2018.
|  | Evaluar las acciones definidas para la rendición de cuentas. | Evaluar las acciones definidas para la rendición de cuentas. |  |  | Equipo OAP - OAC | 2017-04-30 | 2017-12-31 |  | N/A | 0% | Esta actividad se reprogramó para ser ejecutada en el mes de enero de 2018.
4. Atención al Ciudadano | 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar y socializar el informe trimestral de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa. | Elaborar y socializar el informe trimestral de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa. | Informes trimestrales marzo, junio y Septiembre de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa, fueron enviados a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y los informes mensuales se encuentran publicados en la pagina Web. El informe del ultimo trimestre será remitido en el mes de enero de 2018. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 25% | 50% | 100% | http://www.eru.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
| 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Documentar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Documentar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano con fecha 28/03/2017. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 50% | 100% | 100% | http://10.115.245.74/sig/atencion-ciudadano Esta actividad fue cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
| 3 Talento Humano | Realizar fortalecimiento institucional en los temas de atención al ciudadano a través de sensibilizaciones grupales. Mantener actualizado al equipo de atención al ciudadano acerca de las disposiciones legales de atención al ciudadano. | Realizar fortalecimiento institucional en los temas de atención al ciudadano a través de sensibilizaciones grupales. Mantener actualizado al equipo de atención al ciudadano acerca de las disposiciones legales de atención al ciudadano. | 1. Se realizaron las tres capacitaciones programadas ( Capacitaciones Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano). 2. Se realizaron 4 Capacitaciones programadas sobre el uso eficiente de SDQS |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 50% | 50% | 100% | Presentación de correos soporte sobre capacitaciones de Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, en las fechas siguientes: 08/09/2017, 26/10/2017, 23/11/2017 Presentación de planillas de asistencia a capacitaciones sobre el uso eficiente del SDQS en las fechas siguientes: 16/02/2017, 06/04/2017, 11/05/2017, 13/07/2017
| 4 Normativo y procedimental | Documentar el Procedimiento Atención al Ciudadano e Instituciones y los formatos correspondientes al mismo. | Documentar el Procedimiento Atención al Ciudadano e Instituciones y los formatos correspondientes al mismo. | Procedimiento de atención al ciudadano aprobado y publicado |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 50% | 100% | 100% | http://10.115.245.74/sig/atencion-ciudadano Esta actividad fue cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
| 5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar evaluación de la atención al ciudadano, en cuanto a la calidad, calidez, oportunidad y coherencia en la respuesta. | Realizar evaluación de la atención al ciudadano, en cuanto a la calidad, calidez, oportunidad y coherencia en la respuesta. | Se aplicaron las encuestas a la comunidad. Cumpliendo con el 100% de las actividades programadas que equivalen al 100% del corte evaluado. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 20% | 66% | 100% | Evidencias: Encuestas satisfacción del ciudadano - PQRS que reposan en el proceso de Atención al Ciudadano
|  | Medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad en el punto de atención al ciudadano. | Medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad en el punto de atención al ciudadano. |  |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 20% | 66% | 100% | Evidencias: Encuestas satisfacción del ciudadano - PQRS que reposan en el proceso de Atención al Ciudadano
| 6 Seguimiento | Monitorear las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Monitorear las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Se realizaron los informes trimestrales (marzo - junio) denominados "Informe de seguimiento a la satisfacción a los ciudadanos" |  | Jefe OGS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 25% | 50% | 100% | http://www.eru.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
|  | Evaluar las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Evaluar las acciones definidas para la atención al ciudadano. |  |  | Jefe OGS | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 25% | 50% | 100% | http://www.eru.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
5. Transparencia y acceso de la información | 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Se realizo diagnostico para verificar el cumplimiento de Ley de Transparencia dentro de la entidad por parte de cada una de las áreas. Generando como evidencia la "Matriz Transparencia por área" | Se realiza diagnostico para verificar el cumplimiento de Ley de Tranparencia dentro de la entidad por parte de cada una de las áreas | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Se desarrolló el Portal Infantil http://www.eru.gov.co/erunautas/ alcanzando Cumpliendo a la fecha del seguimiento con 48 actividades de las 54 programadas en el cronograma de la Ley de transparencia de la Entidad. | Se elabora el cronograma de implementación de Ley de Tranparencia 2017 de la entidad | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 87% | 89% | Las acciones que quedaron pendientes de cumplimiento en la vigencia 2017 dependen del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP, ya que son los trámites propuestos por la entidad, por lo que la Empresa debe cumplir estas actividades una vez dichos trámites sean aprobados por el DAFP.
|  | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Se realizó el diagnostico de la Implementación de Gobierno en Línea en el mes de mayo de 2017 | Actividad en ejecución. Se adelantaron acciones para determinar el cumplimiento de la Estrategia GEL así: Presentación GEL a la Alta Dirección. Conformación del Comité GEL. Presentación GEL apara Comité Operativo del SIG. | Subgerente de Gestión Corporativa y Líder GEL | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 50% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Se elaboró el cronograma hasta el mes de Diciembre para un total de 89 actividades planeadas de las cuales se cumplieron 65 al 31 de diciembre de 2017, equivalente un porcentaje del 73% | Se elaboró el cromograma y se incorporó a la presentación GEL. | Subgerente de Gestión Corporativa y Líder GEL | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 87.5% | 73% | Las actividades que no se cumplieron dependen de: * Las relacionadas con trámites: De la aprobación de los mismos por parte del DAFP. * Y las demás de la designación de presupuesto. Nota: El porcentaje evaluado disminuyó debido al incremento de las acciones inicialmente programadas en el cronograma, en el último cuatrimestre de 2017.
| 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar la aplicación del principio de gratuidad y revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Garantizar la aplicación del principio de gratuidad y revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Dentro de la gestión de los trámites en el SUIT -descripción del pago: Se describe que los trámites no tiene valor para el usuario. | Actividad en ejecución. Los requerimientos de solicitud de información recibidos por medio del SDQS son atendidos dentro de los tiempos establecidos . La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Todas las dependencias | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 0% | 50% | 100% | La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano cumplió con la actividad que le correspondía, quedando pendiente la aprobación y publicación de los trámites en el SUIT
|  | Identificar y publicar datos abiertos que puedan impactar en los usuarios y ciudadanos | Identificar y publicar datos abiertos que puedan impactar en los usuarios y ciudadanos | Se socialización los datos abiertos identificados por los procesos en el comité SIG - GEL el 30 de septiembre de 2017. Se recibió el Usuario de Acceso a la plataforma para la publicación de los datos abiertos en el mes de diciembre de 2017. | Actividad en ejecución. Se envío correo a las dependencias para el levantamiento de la matriz de activos de información que incluye datos abiertos, con anexo para cada dependencia de la matriz construida para cada uno por parte de Sistemas. La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Subgerentes, directores, coordinadores (todas las áreas) y Líder GEL | 2017-03-01 | 2017-07-30 | 40% | 75% | 75% | Queda pendiente formatear los Datos Abiertos (Convertirlos a un archivo Plano), para su posterior publicación.
| 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | Construir instrumentos de la gestión de la información como: Registro o inventario de activos de información |  | Se presentó el instrumento comité Directivo SIG-GEL del 30 de septiembre de 2017 |  | Subgerente de Gestión Corporativa, Líder GEL, Coordinador de Gestión Documental - Especialista en seguridad de la información no existe en la entidad por lo tanto se debe contratar (Participan todas las áreas) | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 50% | 75% | 100% | Acta Comité Directivo SIG del 30 de septiembre de 2017
|  | Construir instrumentos de la gestión de la información como: esquema de publicación de información | Construir instrumentos de la gestión de la información como: esquema de publicación de información, | Esquema de publicación Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 2017 | Se construye el esquema de publicación de información como instrumento de la gestión de la información | Subgerente de Gestión Corporativa y OAC | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Construir instrumentos de la gestión de la información como: índice de información clasificada y reservada. | Construir instrumentos de la gestión de la información como: índice de información clasificada y reservada. | Los activos de información fueron clasificados como información reservada y clasificada para el tema específico de activos digitales y electrónicos. | Actividad en ejecución. El área de sistemas viene trabajando la metodología para el levantamiento de información clasificada y reservada en la empresa. La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Subgerente de Gestión Corporativa, Líder GEL, Coordinador de Gestión Documental - Especialista en seguridad de la información no existe en la entidad por lo tanto se debe contratar (Participan todos los funcionarios) | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 10% | 75% | 100% | Se presentó el instrumento comité SIG-GEL del 30 de septiembre de 2017
| 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | La Empresa postuló el trámite “Opción para el cumplimiento del traslado para provisión VIS-VIP” ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 11/05/2017 |  | Administrador de Trámites | 2017-05-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento postulación trámite ante el SUIT http://www.suit.gov.co/autorizacion-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=107rzx55a6_3
|  | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | La Empresa ejecutó las tareas pendientes solicitadas por el DAFP y envió para revisión la propuesta de los trámites |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida en el 100% por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. sin embargo, la fecha de aprobación de los tramites propuestos queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento tareas SUIT 3.0 http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home_predetalle.jsf?_adf.ctrl-state=vcwqo2au_3
|  | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP |  |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | 100% | Esta actividad fue cumplida en el 100% por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. sin embargo, la fecha de aprobación de los tramites propuestos queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento tareas SUIT 3.0 http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home_predetalle.jsf?_adf.ctrl-state=vcwqo2au_3
|  | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | La notificación se realizará una vez el DAFP inscriban los trámites. Se remitió comunicación al DAFP para agilizar el proceso de inscripción de los trámites. |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 0% | 0% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT.
|  | Verificar la inclusión en el portal web de la empresa, tecnologías para personas en condición de discapacidad. | Verificar la inclusión en el portal web de la empresa, tecnologías para personas en condición de discapacidad. | A la fecha no se presenta inclusión de tecnologías para personas en condición de discapacidad. |  | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0% | 0% | 0% | A la fecha no se presenta inclusión de tecnologías para personas en condición de discapacidad.
| 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Medir la eficacia en los trámites de quejas y reclamos que se presenten a la empresa y realizar seguimiento al tiempo promedio en que se realiza un trámite. | Medir la eficacia en los trámites de quejas y reclamos que se presenten a la empresa y realizar seguimiento al tiempo promedio en que se realiza un trámite. | En el ultimo cuatrimestre del año se recibieron 157 PQRS por medio del SDQS: SEPTIEMBRE 44 OCTUBRE 53 NOVIEMBRE 28 DICIEMBRE 32 De las cuales se contestaron 119 en el mes: SEPTIEMBRE 35 OCTUBRE 40 NOVIEMBRE 24 DICIEMBRE 20 |  | Jefe OGS y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 89.65% | 94.84% | 76% | Existen doce (12) solicitudes pendientes de respuesta a corte dic 31 de 2017, cuyo plazo de respuesta se encuentra dentro de los términos establecidos y se vence en el mes de enero de 2018. A la fecha del seguimiento solo está pendiente una (1) solicitud, la cual se encuentra dentro de los términos establecidos. Se recomienda revisar el indicador, ya que como se encuentra planteado no permite medir realmente la oportunidad de las respuestas de las PQRS.
6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética | 1 Fortalecimiento de la Ética | Adoptar el Código de Ética de la empresa. |  | Se adoptó el Código de Ética de la empresa el 29/11/2016 Resolución 115/2016 | Se adoptó el Código de Ética de la empresa el 29/11/2016 | Subgerente de Gestión Corporativa Equipo de Trabajo de Talento Humano | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017
|  | Activar el grupo de sembradores de ética con el fin de fomentar en la empresa los temas relacionados al ideario ético. |  | Se activó el grupo de sembradores de ética con el fin de fomentar en la empresa los temas relacionados al ideario ético. Resolución 183/2017 | Actividad en ejecución, el equipo de Talento Humano está diseñando la estrategia para la convocatoria de los "sembradores de ética" | Subgerente de Gestión Corporativa Equipo de Trabajo de Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 10% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2017
|  | Realizar actividades de apropiación del ideario ético en la empresa, con el apoyo del Equipo SIG y la Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Se realizo la actividad el 22 de septiembre de 2017 en el evento denominado "YO SOY ERU" | Esta actividad se desarrollará una vez se conforme el grupo de "sembradores de ética". La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Grupo Sembradores de Ética | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 75% | 100% | Esta actividad se realizó en Compensar de la 94 con Autopista norte, cuya evidencia esta soportada en las listas de asistencia al evento y el video publicado en la Intranet link: https://drive.google.com/file/d/1DPMp-V2gnTwh0wYaJsJWCIAQrBNAsHZ-/view
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE EVALUADO | [8 empty] | 45.19% | 74.51% | 93.52%
OBSERVACIONES: 1. Se evidencia un cumplimiento del 93,5% en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, para la vigencia 2017. 2. Dos (2) de las actividades programadas presentan avance 0%, en razón a que su gestión involucra un tercero, es decir depende de actuaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 3. Para el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se formulara para la vigencia 2018, se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores relacionados con la oportunidad de la PQRS y las acciones planteadas.