## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 263
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 263 | 2013 2013 | 800 | 261.2.1.1.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidencian los soportes de las sensibilizaciones efectuadas y de la actualización del manual de supervisión, el cual establece la obligación de remitir al archivo todos los soportes documentales. La Contraloría no efectuó el cierre en el PAD 2016, dado que esta situación sigue presentándose-Se solicita cierre evaluación Vig2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
2 | FILA_2 | 263 | 2013 2013 | 802 | 261.2.1.1.3 | 1 | 1/1 | 100% | Se aporta Resolución 108 del 30 de Julio de 2014. Procedimientos actualizados conforme a lo publicado en Intranet a inicios del 2016. Acción propuesta se evidencia cumplida. La Contraloría no efectuó el cierre dado que la actualización se publicó a inicios del 2016 y no durante la vigencia 2015 -Se solicita cierre evaluación Vig2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
3 | FILA_3 | 263 | 2013 2013 | 803 | 261.2.1.1.5 | 1 | 1/1 | 100% | Los soportes del cumplimiento de las acciones propuestas en los hallazgos 2.1.1.3 y 2.1.1.1 dan cuenta del cumplimiento de esta acción. La Contraloría no efectuó el cierre dado que la actualización se publicó a inicios del 2016 y no durante la vigencia 2015 -Se solicita cierre evaluación Vig2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 263 | 2013 2013 | 809 | 261.2.1.5.1.2.1 | 1 | 0,5/1 | 50% | Acción vencida continua en ejecución. La Contraloría no efectuó el cierre dado que aún se esta realizando la acción. -Se solicita cierre evaluación Vig 2016 por superación de tres vigencias agotamiento de tres vigencias. | 0% | 0 | 2016-12-31
5 | FILA_5 | 263 | 2013 2013 | 810 | 261.2.1.6.1.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se adjuntan soportes de la ejecución de la reunión realizada. El manual se adoptó en el 2016. -Se solicita cierre evaluación Vig2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
6 | FILA_6 | 263 | 2013 2013 | 818 | 261.2.2.1.1.1.6.1 | 1 | 0,875/1 | 87.5% | Acción vencida-continua en ejecución-En octubre 21/16 se informa que no se puede cumplir en el 100%, la implementación del PAGI depende del contrato con el desarrollador, el cual se encuentra en análisis-El 16/11/2016, se envió informe sobre el análisis del sistema de información-evaluado el documento técnico enviado se observó que no cita de manera específica que no se continuara con el desarrollo del módulo PAGI. | 0% | 0 | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 263 | 2015 2015 | 0 | 261.3.2.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se suministran soportes de la acción propuesta. Solicitud de concepto y concepto emitido por la DIAN. -Se solicita cierre evaluación Vig2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
8 | FILA_8 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.1.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
9 | FILA_9 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.2.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
10 | FILA_10 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.2.3 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
11 | FILA_11 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
12 | FILA_12 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.3 | 1 | 0 | 100% | LA CONTRALORIA EFECTUÓ CIERRE DE LA ACCIÓN FISCAL en 2016. A pesar de solicitudes Marzo y Agosto/2016 a la Contraloría de Bogotá, oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12/08/2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación-cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de los soportes fueron enviados al ente de control. | 100% | 0 | 2016-12-31
13 | FILA_13 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.4 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
14 | FILA_14 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.5.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
15 | FILA_15 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.5.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
16 | FILA_16 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.5.3 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
17 | FILA_17 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.4.6 | 1 | 0 | 100% | LA CONTRALORIA EFECTUÓ CIERRE DE LA ACCIÓN FISCAL en 2016. A pesar de solicitudes Marzo y Agosto/2016 a la Contraloría de Bogotá, oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12/08/2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación-cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de los soportes fueron enviados al ente de control. | 100% | 0 | 2016-12-31
18 | FILA_18 | 263 | 2014 2014 | 116 | 261.2.5.7.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
19 | FILA_19 | 263 | 2013 2013 | 828 | 261.2.5.7.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
20 | FILA_20 | 263 | 2013 2013 | 829 | 261.2.5.7.3 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
21 | FILA_21 | 263 | 2013 2013 | 830 | 261.2.5.8.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
22 | FILA_22 | 263 | 2013 2013 | 831 | 261.2.5.9.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
23 | FILA_23 | 263 | 2013 2013 | 832 | 261.2.5.9.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
24 | FILA_24 | 263 | 2013 2013 | 833 | 261.2.5.9.3 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
25 | FILA_25 | 263 | 2013 2013 | 834 | 261.2.5.10.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
26 | FILA_26 | 263 | 2013 2013 | 835 | 261.2.6.2.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
27 | FILA_27 | 263 | 2013 2013 | 837 | 261.2.6.3.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
28 | FILA_28 | 263 | 2013 2013 | 838 | 261.2.6.3.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
29 | FILA_29 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.1.1.7.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
30 | FILA_30 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.1.3.1.1.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
31 | FILA_31 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.1.6.1.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
32 | FILA_32 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.2.1.1.2.3.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, | 0 | 0 | 2016-12-31
33 | FILA_33 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.2.1.1.2.3.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. | 0 | 0 | 2016-12-31
34 | FILA_34 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.3.1.1.2.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
35 | FILA_35 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.3.1.1.7.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
36 | FILA_36 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.3.1.1.11.1 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
37 | FILA_37 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.3.1.1.11.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
38 | FILA_38 | 263 | 2014 2014 | 105 | 261.2.3.1.7.2 | 1 | 0 | 0 | Dado que a pesar de solicitudes Marzo y Agosto de 2016 a la Contraloría de Bogotá, D.C, mediante oficio 2-2016-14716 (radicado Metrovivienda 20164200048312) del 12 de agosto de 2016, no se autorizó la transmisión del replanteamiento de estas acciones, por cuanto para la época que fueron radicadas ya estaba vencido el plazo de implementación de las mismas. Sin embargo, cabe anotar que Metrovivienda ha adelantado las acciones acorde con el Plan de Mejora establecido, aunque este no sea transmitido, copia de estos soportes fueron enviados al ente de control. No aplica seguimiento. | 0 | 0 | 2016-12-31
39 | FILA_39 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la inclusión en el formato de estudios previos de la justificación de las metas a las cuales se pretende dar cumplimiento con la necesidad planteada y base para contratar. | 100% | 0 | 2016-12-31
40 | FILA_40 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidencia la presentación realizada. | 100% | 0 | 2016-12-31
41 | FILA_41 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.3 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la inclusión en el formato de estudios previos la idoneidad requerida de las personas que se van a contratar. | 100% | 0 | 2016-12-31
42 | FILA_42 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.4 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenciaron dos (2) lineamientos emitidos por la Directora Jurídica a los abogados de esa Dirección con el fin de recordar la publicación en el SECOP de todos los documentos y actos administrativos del proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Así mismo se requirió la presentación de un informe mensual a la Gerencia y Control Interno al respecto. | 100% | 0 | 2016-12-31
43 | FILA_43 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.5 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la inclusión en el formato de estudios previos, en el punto 6, que se denomina supervisión, en el cual se indica el cargo de quien ejercerá la supervisión del contrato | 100% | 0 | 2016-12-31
44 | FILA_44 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.6 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la incorporación de un punto de control en una nueva versión del Manual de Contratación – CG-MN-01-C , que hace parte del proceso de Gestión Contractual. La fecha de la actualización es del 27/05/2016 | 100% | 0 | 2016-12-31
45 | FILA_45 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.7 | 1 | 1/1 | 100% | Se remitió mediante comunicación 20161200017273 del 29 de septiembre de 2016, copia de la ficha EBI relacionada con el proyecto de inversión 14 - Meta 16- Incluye la compra del vehículo eléctrico. | 100% | 0 | 2016-12-31
46 | FILA_46 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.3.8 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la emisión de la resolución 308 de 2015 en la que cita “Por el cual se designa el Gestor Ambiental en Metrovivienda”. Dicha resolución tiene fecha del 30 de octubre de 2015. | 100% | 0 | 2016-12-31
47 | FILA_47 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.4.2.1.1.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la modificación de la Resolución interna 019 del 15/01/2016, en la cual se efectúa una modificación al interior del Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia fiscal 2016 | 100% | 0 | 2016-12-31
48 | FILA_48 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.4.2.4.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se observó la solicitud de un concepto a la SDH y dos (2) respuestas de esa entidad al concepto solicitado por Metrovivienda. | 100% | 0 | 2016-12-31
49 | FILA_49 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.1.4.3.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se observó la solicitud de un concepto a la SDH y dos (2) respuestas de esa entidad al concepto solicitado por Metrovivienda. | 100% | 0 | 2016-12-31
50 | FILA_50 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.4 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la actualización del Procedimiento GSPC03ATPVV Aplicación Traslado Provisión VIS y VIP V07 con fecha 25/09/2015, así como la actualización del Procedimiento Prefactibilidad y Estructuración de Proyectos VIP GSPC08FEPVIP V03 con fecha 03/09/2015.Se evidenció la actualización del formato de concepto de viabilidad financiera con fecha del 03/09/2016 y formato de esquema financiero con fecha del 03/09/2015 | 100% | 0 | 2016-12-31
51 | FILA_51 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.6 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la actualización del procedimiento de Planeación Institucional – código DE-PC-01-PI con fecha del 10/07/2015-Se adicionó el punto de control (actividad 6-4) con respecto a las fichas EBI. | 100% | 0 | 2016-12-31
52 | FILA_52 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.7 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció seguimiento de las solicitudes oficiales de tres entidades mediante un formato en Excel establecido por la DOEP | 100% | 0 | 2016-12-31
53 | FILA_53 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.8 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una mesa de Trabajo con la participación de la OAP y DTO, en la cual se llegó al acuerdo de presentar al Comité Directivo de Metrovivienda la opción de establecer lineamientos para la suscripción de convenios interadministrativos. | 100% | 0 | 2016-12-31
54 | FILA_54 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.9 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la realización de un mesa de trabajo con la participación de la DOEP, DGI y OAP a fin de definir buenas prácticas para reportar la información de una forma veraz, asertiva y consistente. | 100% | 0 | 2016-12-31
55 | FILA_55 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.10 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la realización de un mesa de trabajo con la participación de la DOEP, DGI y OAP a fin de definir buenas prácticas para reportar la información de una forma veraz, asertiva y consistente. | 100% | 0 | 2016-12-31
56 | FILA_56 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.11 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la realización de un mesa de trabajo con la participación de la DOEP, DGI y OAP a fin de definir buenas prácticas para reportar la información de una forma veraz, asertiva y consistente. | 100% | 0 | 2016-12-31
57 | FILA_57 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.14 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la emisión de la resolución 308 de 2015 en la que cita “Por el cual se designa el Gestor Ambiental en Metrovivienda”. Dicha resolución tiene fecha del 30 de octubre de 2015. | 100% | 0 | 2016-12-31
58 | FILA_58 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.2.1.15 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció copia del formato electrónico reportado por el sistema de información con corte al 31/12/2015. | 100% | 0 | 2016-12-31
59 | FILA_59 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.3.1.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenciaron cinco (5) campañas sobre el manejo de la caja menor en Metrovivienda. Esta campaña fue divulgada a través de correo electrónico a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad. | 100% | 0 | 2016-12-31
60 | FILA_60 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.3.1.10 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció soporte del concepto emitido a la CGN. Así mismo, la respuesta de ese Órgano de Control al concepto solicitado por Metrovivienda. | 100% | 0 | 2016-12-31
61 | FILA_61 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.3.1.12 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidencio correo enviado por la Profesional de la Dirección Jurídica a la Alcaldía de Bogotá a fin de solicitar la activación del SIPROJ de los procesos terminados. El correo fue enviado el 06/05/2016. Se asistió a una capacitación- se anexa evidencia. | 100% | 0 | 2016-12-31
62 | FILA_62 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.2.2.3.1.14 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció soporte del concepto emitido a la CGN. Así mismo, la respuesta de ese Órgano de Control al concepto solicitado por Metrovivienda. | 100% | 0 | 2016-12-31
63 | FILA_63 | 263 | 2014 2014 | 64 | 261.3.1.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se realizaron las socializaciones relacionadas con la normatividad de los derechos de petición. Se anexan soportes de las mismas | 100% | 0 | 2016-12-31
64 | FILA_64 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció la respuesta de los conceptos emitidos por las diferentes entidades (predio El Pulpo). | 100% | 0 | 2016-12-31
65 | FILA_65 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.3 | 1 | 1/1 | 100% | Dirección Jurídica y Dirección Corporativa reporta la publicación del Secop de manera mensual. Actividad en ejecución. De igual manera existen las directrices respectivas de la Gerencia. | 100% | 0 | 2016-12-31
66 | FILA_66 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.4 | 1 | 1/1 | 100% | En relación con la nueva versión del manual, se tiene que: “En virtud de la expedición del Acuerdo 643 de 2016, en el cual se fusiona a Metrovivienda con la Empresa de Desarrollo Urbana-ERU- “, el manual de contratación vigente es el de la Empresa que absorbe, bajo esta línea no se hace necesario su modificación. Se adjuntó el manual de contratación. | 100% | 0 | 2016-12-31
67 | FILA_67 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.5 | 1 | 0,5/1 | 50% | Se realizó reunión de seguimiento el 9 de diciembre convocada por la Subgerencia de Gestión Corporativa, y en la que participaron la Subgerente de Gestión Urbana, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, y el Subgerente de Gestión Inmobiliaria, se elaboró acta en la cual se establecieron compromisos para dar cumplimiento y cierre al hallazgo. Al 23/01/2017 no se han enviado los soportes del cronograma actualizado con el cargue de la información de las dependencias misionales. Por lo tanto, no es factible dar cierre a la acción de mejoramiento con fecha de vencimiento 8 de noviembre de 2016. | 0% | 0 | 2016-12-31
68 | FILA_68 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.6 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
69 | FILA_69 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.7 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
70 | FILA_70 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.8 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció soporte del concepto sobre alcance de la póliza que cubre el contrato de Fiducia CDJ-53-2013. | 100% | 0 | 2016-12-31
71 | FILA_71 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.9 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
72 | FILA_72 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.10 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció copia del pago del impuesto predial del año gravable del año 2013 efectuado el 23/10/2015. | 100% | 0 | 2016-12-31
73 | FILA_73 | 263 | 2014 2014 | 74 | 261.3.11 | 1 | 1/1 | 100% | Se solicitó concepto al DAFP el 27/09/2016 relacionado con los roles que deben desempeña las oficinas de Control Interno y/o quien haga de sus veces | 100% | 0 | 2016-12-31
74 | FILA_74 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.1.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
75 | FILA_75 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.1.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
76 | FILA_76 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.1.3 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
77 | FILA_77 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.1.4 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
78 | FILA_78 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció una capacitación realizada por la Dirección Jurídica el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos en donde se trataron temas, como: el ciclo contractual, facultades, deberes, funciones y prohibiciones de los supervisores de contratos, entre otros. | 100% | 0 | 2016-12-31
79 | FILA_79 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.2 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció por medio de una muestra selectiva de 4 contratos suscritos entre el 1 de julio al 29 de septiembre de 2016, los cuales tenían los respectivos estudios previos y estudios de mercados | 100% | 0 | 2016-12-31
80 | FILA_80 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.3 | 2 | 1/1 | 100% | Se observó la comunicación a Secretaría Distrital de Hábitat, donde se determina la posibilidad de que no exista la viabilidad de los proyectos-Se evidenció la actualización del Procedimiento GS-PC-05-VPVIP Viabilización de Proyectos VIP con fecha 23/09/2015. | 100% | 0 | 2016-12-31
81 | FILA_81 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.4 | 2 | 1/1 | 100% | Se evidenció que se realizó una capacitación el 28/09/2016 dirigida a los supervisores de contratos de la entidad-Se evidenció que se realizó la primera versión del procedimiento Administración de Fiducias con código GS-PC-14-AF del 26/09/2016. | 100% | 0 | 2016-12-31
82 | FILA_82 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.5 | 2 | 1/1 | 100% | Se verificó publicación en el Secop-Se evidenció la reiteración de los dos (2) lineamientos emitidos por la Directora Jurídica los días 26/01/2016 y 03/05/2016 a los abogados de esa Dirección con el fin de recordar la publicación en el SECOP de todos los documentos y actos administrativos del proceso de Contratación generados con recursos de los patrimonios autónomos de Metrovivienda. | 100% | 0 | 2016-12-31
83 | FILA_83 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.6 | 1 | 1/1 | 100% | Se presentó memorando de fecha 24/11/2016, en el cual se sugiere a la Gerencia una acción correctiva. Control Interno sugiere que este punto control sea incorporado en el manual de contratación. La SJ envió a la Oficina de Control Interno - OCI el concepto del Asesor Jurídico, Dr José Roberto Sáchica a fin de proceder a demandar el incumplimiento al contrato suscrito con el consorcio Nelekonar"- La DTO remitió certificación donde se consta que el lapso de esta acción correctiva no se efectuaron pagos de este tipo- Se solicita el cierre de esta acción. | 100% | 0 | 2016-12-31 |  |  |  | No se reportaron informes. Acción vencida el 15 de septiembre de 2016.
84 | FILA_84 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.7 | 2 | 1/1 | 100% | Se evidenció el acuerdo de pago por concepto de impuesto predial firmado por el representante legal del Proyecto el Porvenir Manzana 52 – OPV 25 de noviembre-Se evidenció que se incorporó el punto de control al procedimiento de cuentas por pagar. | 100% | 0 | 2016-12-31
85 | FILA_85 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.8 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 30 de 2017 | 0% | 0 | 2016-12-31
86 | FILA_86 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.9 | 2 | 0,5/1 | 50% | Se observó que las SGI y la SJ han enviado conceptos sobre la gestión de la venta de los locales comerciales. No obstante, no se han realizado las dos (2) acciones, por lo tanto, no es factible dar cierre a las acciones de mejoramiento con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2016. | 0% | 0 | 2016-12-31
87 | FILA_87 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.1.3.10 | 1 | 0,7/1 | 70% | Se evidenció copia de los soportes de la gestión realizada por la Dirección Jurídica y un registro del avance que se tiene en el proceso de terminación del Convenio 043 elaborado por el subgerente de Desarrollo de Proyectos-se evidencia, la exclusión del proyecto Parque Comercial Victoria del convenio-Se explica jurídicamente porque no es posible la liquidación del Convenio oficio 20163000017243 del 29/09/2016-Por lo tanto, no es factible dar cierre a la acción de mejoramiento con fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2016, dado que no se ha liquidado el contrato. | 0% | 0 | 2016-12-31
88 | FILA_88 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.2.1.1.1 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 1 de 2017. No se han remitido a Control Interno soportes del avance. | 0% | 0 | 2016-12-31
89 | FILA_89 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.2.1.1.2 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 1 de 2017. No se han remitido a Control Interno soportes del avance. | 0% | 0 | 2016-12-31
90 | FILA_90 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.2.1.2.1 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 1 de 2017. No se han remitido a Control Interno soportes del avance. | 0% | 0 | 2016-12-31
91 | FILA_91 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.2.1.2.2 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 1 de 2017. No se han remitido a Control Interno soportes del avance. | 0% | 0 | 2016-12-31
92 | FILA_92 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.2.1.2.3 | 1 | 1/1 | 0% | Actividad en ejecución. Vence junio 1 de 2017. No se han remitido a Control Interno soportes del avance. | 0% | 0 | 2016-12-31
93 | FILA_93 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.3.1.2.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció solicitud de concepto a La SDH el 18 de agosto de 2016. Así mismo, el 25 de agosto se recibió comunicación No 20164200050942 donde se remite la respuesta del concepto solicitado por Metrovivienda | 100% | 0 | 2016-12-31
94 | FILA_94 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.3.1.2.3 | 2 | 1/1 | 100% | Se evidenciaron 5 comunicaciones solicitando información de conciliación de operaciones recíprocas y certificación de estados contables-Se envió comunicación de Metrovivienda con radicado No. 20164000034781 del 12 de agosto de 2016, dirigida al señor Carlos Andrés Ortega Hurtado - Secretario de Aguas de Bogotá, solicitando información de conciliación de operaciones recíprocas, con copia a la Contraloría de Bogotá, Secretaría Distrital del Hábitat y a la Empresa de Renovación Urbana - ERU. | 100% | 0 | 2016-12-31
95 | FILA_95 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.3.1.5.2 | 1 | 1/1 | 100% | Registro efectuado. | 100% | 0 | 2016-12-31
96 | FILA_96 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.3.1.6.2.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenciaron 3 comunicaciones dirigidas a la Directora Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat a fin de solicitar información para realizar la respectiva actualización de los estados contables. | 100% | 0 | 2016-12-31
97 | FILA_97 | 263 | 2016 2016 | 70 | 261.2.3.1.7.1 | 1 | 1/1 | 100% | Se evidenció copia de los soportes de los Comités de Conciliación realizados durante la vigencia 2016. No obstante, en el mes de enero no se efectuaron comités y en los meses de febrero y julio solo se realizó uno, | 100% | 0 | 2016-12-31
98 | FILA_98 | 263 | 2011 2011 | 800 | 3.2.1.3.5 | 1 | Metros lineales intervenidos | 100 | Con corte al 30 de noviembre el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 228 ml. | 100 | 0 | 2016-12-31
99 | FILA_99 | 263 | 2011 2011 | 800 | 3.2.5.1 | 1 | Metros lineales intervenidos | 100 | Con corte al 30 de noviembre el Fondo Documental consta de 227,5 metros lineales de los cuales se encuentran intervenidos 228 ml. | 100 | 0 | 2016-12-31
100 | FILA_100 | 263 | 2013 2013 | 802 | 2.1.8.1.3 | 1 | Proceso Licitatorio | 0 | Se logró excluir en Sept de 2016 a la mza 22 de la Res de reubicación de los vendedores ambulantes del 20 de julio, Con lo que se pudo reanudar el proceso de selección de Operador Inmobil del Proyecto Temporal de contenedores, fase preoperativa del proy definitivo de la construcción del centro comercial, El proyecto Temporal se encuentra en funcionamiento desde dic de 2015 por un periodo de 18 meses. Mesas de trabajo con el IPES, Se está modelando el Otrosi al Convenio con el fin de acotar los beneficiarios reales actuales. Contratación del Estudio de Oferta y Demanda de San Victorino. | 0 | 0 | 2016-12-31
101 | FILA_101 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.2.1.1.4.1 | 1 | Análisis de la situación contable de la cuenta Cargos Diferidos | 100 | Actualiz de la Metod de Asig de Costos en nov de 2015 para lo cual se realizó la verif técnica comerc y financ de Iniciativ propuestas por los privados analizando la viabilidad de éstas bajo el Dec 562 de 2014, Dando cumplimiento a la normativ de las NIIF se realiza el procedim de verificación contable donde se analizó si los valores acum en los Cargos Diferidos de las Iniciat propuestas por los privados se tipifican o no como un activo de conformidad con el procedim de las normas contables determinando que éstos serán a partir de diciembre de 2015 considerados como un gasto y no como un costo | 100 | 0 | 2016-12-31
102 | FILA_102 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.3.1 | 1 | Reporte al seguimiento a los controles de los riesgos por proceso | 100 | Se anexan 3 actas de seguimiento de Control Interno Se anexan 2 actas de seguimiento de Dirección Técnica Se anexan 6 actas de seguimiento de OAC Se anexan 5 actas de Dirección Comercial Se anexa 6 actas de Dirección Jurídica Se anexa 2 actas de Dirección Financiera Se anexa 11 actas por cada proceso de la Dirección Corporativa Se anexa 2 actas de la Subgerencia Jurídica | 100 | 0 | 2016-12-31
103 | FILA_103 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.4.1 | 1 | Matriz de Iniciativas y Proyectos trimestra | 100 | Matriz de conciliación de iniciativas y Proyectos (cargos diferidos) corte 30 de Septiembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
104 | FILA_104 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.4.1 | 2 | Validaciones mensuales | 100 | La Dirección financiera anexa: cuadro en excel con el respectivo reporte. | 100 | 0 | 2016-12-31
105 | FILA_105 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.6.1.1 | 1 | No. de seguimientos realizados FUSS-Realizar el reporte sobre los recursos utilizados en los proyectos-SEGPLAN | 100 | La OAP anexa evidencia de 4 seguimientos FUSS-La OAP anexa evidencia de 4 seguimientos. SEGPLAN | 100 | 0 | 2016-12-31
106 | FILA_106 | 263 | 2015 2015 | 78 | 3.2.3 | 1 | Cuadro de comparación y/o calificación con las ofertas recibidas | 100 | Actualiz del portaf de S/s, Proceso realizado para seleccionar al Operador Inmobiliario encargado de la comercializac y administ del proyecto de Mobiliario Urbano Tipo Contenedor, instalado en San Victorino Mz 22, Convocat No 001 de 2016 realizada por Alianza Fiduciaria como Vocera del Patrim Autónomo San Victorino Centro Intern cuyo objeto fue: Convocatoria para selección de un Agente Inmobiliario que realice la Comercializ, Operación y Administración del Proyecto Temporal de Mobiliario Urbano Tipo Contenedor en la Manzana 22 del Sector de S.V. Cto adjudicado en oct de 2016 y en ejecución. | 100 | 0 | 2016-12-31
107 | FILA_107 | 263 | 2015 2015 | 78 | 3.1.5 | 1 | Acta de verificación semestral | 100 | Se han elaborado las siguientes actas de seguimiento: Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo Acta No. 2 de fecha 30 de Junio Acta No. 3 de fecha 29 de Julio Acta No 4 de fecha 31 de Agosto Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Acta No. 6 de fecha 31 de Diciembre de 2016 Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractauales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | 100 | 0 | 2016-12-31
108 | FILA_108 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.7 | 1 | Comités de Conciliación mensuales | 100 | Se anexan actas comites desde junio a diciembre de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
109 | FILA_109 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.6 | 1 | Impresión registro SECOP | 100 | Se elaboró Acta No 5 de seguimiento para el control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales a Septiembre 30 sobre una muestra aleatoria de contratos. En septiembre se elaboraron 11 contratos nuevos del 122 al 133 con su publicación verificada y modificación al contrato No. 6 de 2016 con su respectiva publicación en el SECOP. | 100 | 0 | 2016-12-31
110 | FILA_110 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.9 | 1 | Informe del supervisor | 100 | El convenio 075 de 2015 con IDARTES fue liquidado el dia 18 de diciembre 2015 Se anexa copia del acta de liquidación firmada se entrega informe para ser archivado en la carpeta contractual del convenio rad.20161200000163 del 21 de sept. de 2016 donde exponía la actuaciones de la OAC frente a la carencia de documentos soportes del Convenio Marco interadministrativo de Cooperación No. 075 de 2015. | 100 | 0 | 2016-12-31
111 | FILA_111 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.1 | 1 | Certificación bancaria de cancelación de cuenta | 100 | El 16 de mayo se radicó oficio para la cancelación de la cuenta corriente 278046594 del Banco de Occidente, la cual quedó cancelada y saldada el 17 de mayo de 2016, tal y como consta en certificación enviada por el banco del día 13 de junio de 2016. - Se anexa certificado de cancelación. | 100 | 0 | 2016-12-31
112 | FILA_112 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.2 | 1 | Gestión reintegro recursos | 100 | Se adelantaron las siguientes gestiones : 1. Se trató de establecer contacto telefónico sobre el cual no se obtuvo ninguna respuesta. 2. Se envió comunicación por escrito con radicado No. 20164000002701 del 18 de abril de 2016 a lo que tampoco se obtuvo respuesta. 3. Se acordó trasladar dichos recursos a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 031-301996-22. Lo anterior teniendo en cuenta que según el acta de liquidación, el convenio se encuentra con $0 y las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto. Se anexa oficio Rad 20164000002701 del 18 de abril de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
113 | FILA_113 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.3 | 1 | Activos fijos parametrizados | 100 | Con corte al 31 de mayo de 2016, el 100% de bienes cuentan con vida útil de acuerdo al nuevo marco normativo y se encuentran depreciados. Se anexa soporte de la depreciación con corte al 31 de mayo de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
114 | FILA_114 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.4 | 1 | Un mecanismo de verificación desarrollado | 100 | Documento de registro de información mensual mecanismo de seguimiento Derechos entregados con corte 30 de noviembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
115 | FILA_115 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.3 | 1 | Modificación proceso contractual-contratación directa | 100 | Se incluyó un punto de control en el procedimiento GC-PD 049 - v5.0, de 12 julio de 2016, relacionado con un paso adicional (numeral 11) en donde el coordinador financiero da un visto bueno antes de proceder con la firma del contrato, en el proceso bajo la modalidad de contratación directa. Se anexa Procedimiento ajustado y firmado. | 100 | 0 | 2016-12-31
116 | FILA_116 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.6 | 1 | No. Informes mensuales del supervisor del convenio recibidos en contabilidad | 100 | Informes remitidos a Contabilidad: Convenio 134/2011 Innobo Contrato Interadministrativo 2548 de 2012: Convenio 2711 de 2016 Convenio 200 de 2012 Convenio 1725 2007 (IPES - ERU) reubicación vendedores ambulantes pacto Santafé en proyecto San Victorino. Convenio No. 295 de 2014: 4 informes Convenio 1058 de 2016: 2 informes | 100 | 0 | 2016-12-31
117 | FILA_117 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.1 | 1 | Acta bimestral | 100 | Con corte a 30 de Septiembre se han elaborado cinco actas de seguimiento: Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo Acta No. 2 de fecha 30 de Junio Acta No. 3 de fecha 29 de Julio Acta No 4 de fecha 31 de Agosto Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | 100 | 0 | 2016-12-31
118 | FILA_118 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.7 | 1 | Acta bimestral | 100 | Con corte a 30 de Septiembre se han elaborado cinco actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto * Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | 100 | 0 | 2016-12-31
119 | FILA_119 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.10 | 1 | Acta bimestral | 100 | Con corte a 30 de Septiembre se han elaborado cinco actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto * Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | 100 | 0 | 2016-12-31
120 | FILA_120 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.11 | 1 | Modificación Acto Administrativo | 100 | Con fecha 30 de agosto de 2016 se expide la Resolución 106 de 2016 "!Por medio de la cual se modifica la Resolución 022 de 2016 (Tabla de Honorarios) | 100 | 0 | 2016-12-31
121 | FILA_121 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.2.1.2 | 1 | Dos eventos de Capacitación | 100 | Se realizó capacitación el día 22 de Junio de 2016 cuya temática se desarrollo sobre la Elaboración y Documentación previa a la contratación. El día 07 de Julio de 2016 se realizó otra capacitación para el tema de Estudios previos en procesos de contratación de mínima cuantía, licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada. Se anexan listados de asistencia y presentaciones. | 100 | 0 | 2016-12-31
122 | FILA_122 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.2.1.3 | 1 | Diseñar, adoptar y socializar un instructivo | 100 | La OAP anexa instructivo firmado - publicado Link: http://intranet/eru/images/SIG/001-PROCESOS-ESTRATEGICOS/DIRECCIONAMIENTO-ESTRATEGICO/002-FORMATOS/DE-IN-216_Instructivo_Informes_de_Gestion.pdf | 100 | 0 | 2016-12-31
123 | FILA_123 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.5 | 1 | No. De predios transferidos desde la ERU al Patrimonio Autónomo del Proyecto | 64 | El 23 de diciembre quedó protocolizada la escritura 5.541 de transferencia de los predios del polígono 9 de Estación Central que se encontraban en la contabilidad de la Empresa al Patrimonio Autónomo Estación Central. De 50 predios que se debian trasladar se han trasladado 32 quedando pendientes a la fecha del seguimiento 18 predios | 64 | 0 | 2016-12-31
124 | FILA_124 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.8 | 1 | No. procesos con responsabilidad fiscal registrada contablemente | 100 | Se anexa conciliación corte julio de 2016 según informacion recibida de la Contraloria en oficio rad. ERU 6812 de julio de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
125 | FILA_125 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.9 | 1 | Acto administrativo | 100 | Se elaboró Resolución 124 del 29 de septiembre de 2016 "Por la cual se libera un saldo registrado en cuenta de orden", con el anterior acto administrativo se libera saldo en cuentas de orden. | 100 | 0 | 2016-12-31
126 | FILA_126 | 263 | 2014 2014 | 107 | 2.8.1 | 1 | Procedimiento de rendición de cuentas a través de SIVICOF | 100 | Procedimiento de rendición de cuentas a través de SIVICOF, debidamente adoptado. | 100 | 0 | 2016-12-31
127 | FILA_127 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.1 | 2 | Procedimientos actualizados. | 100 | Se incluyó un punto de control en el procedimiento GC-PD 049 - v5.0, de 12 julio de 2016, relacionado con un paso adicional (numeral 11) en donde el coordinador financiero da un visto bueno antes de proceder con la firma del contrato, en el proceso bajo la modalidad de contratación directa. Se anexa Procedimiento ajustado y firmado. | 100 | 0 | 2016-12-31
128 | FILA_128 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.2 | 2 | Concepto aplicado | 50 | La Sec de Hacienda emitió concepto a través del radicado No. 20164200021492 del 19 de sept de 2016, el cual no refleja claramente las acciones a seguir por lo que se solicitará un nuevo concepto a la Dirección Jurídica de la ERU, La Subgerencia Jurídica emitió concepto a través de memorando con radicado No. 20164200005233 del 29 de diciembre de 2016, en donde expresa que se debe proceder con la devolución de los recursos a la Sec Distrital de Salud a través de una aclaración al acta de liquidación suscrita con fecha 21 de nov de 2007, Se anexa memorando de jurídica radicado 20164200005233 | 50 | 0 | 2016-12-31
129 | FILA_129 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.4 | 2 | Mesas de Trabajo | 100 | La Dirección Financiera anexa actas Mesas de trabajo a diciembre de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
130 | FILA_130 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.6 | 2 | Acta bimestral | 100 | Con corte a 30 de Septiembre se han elaborado cinco actas de seguimiento: * Acta No. 1 de fecha 31 de Mayo * Acta No. 2 de fecha 30 de Junio * Acta No. 3 de fecha 29 de Julio * Acta No 4 de fecha 31 de Agosto * Acta No. 5 de fecha 30 de Septiembre Cuyo objeto es el seguimiento y control en el manejo y custodia de los documentos que soportan los expedientes contractuales vigentes, lo que permite constatar las etapas dentro del proceso de gestión contractual. | 100 | 0 | 2016-12-31
131 | FILA_131 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.10 | 2 | Circular de cumplimiento | 100 | Circular 011 de 2016 del 30 de junio de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
132 | FILA_132 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.3 | 2 | Conciliación mensual de activos fijos | 100 | Todos los meses se realizan las conciliaciones por tipo de activo y las depreciaciones, se están realizando conciliaciones para ambas contabilidades. Se anexa la conciliación del mes de Septiembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
133 | FILA_133 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.6 | 2 | Operaciones recíprocas conciliadas mensualmente | 100 | Contabilidad anexa conciliación de operaciones reciprocas a septiembre 30 de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
134 | FILA_134 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.9 | 2 | Procedimiento pérdida de bienes | 100 | De acuerdo con la Resolución 126 de septiembre de 2016 "Por la cual se adopta la versión 1.0 del procedimiento GFT-PD-103 Procedimiento de baja por Hurto, caso fortuito o fuerza mayor perteneciente al proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos" | 100 | 0 | 2016-12-31
135 | FILA_135 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.3 | 3 | Valor devuelto por el contratista a la ERU | 100 | El contratista Mauricio Illera reintegró el dinero el día 31 de mayo de 2016, a la cuenta de ahorros 03130199622 de Bancolombia a nombre de la Empresa de Renovación Urbana, según soporte recaudo de bancos Nº 19 y consignación entregada por el contratista, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta. Se anexa soporte de reintegro del mayor valor pagado. | 100 | 0 | 2016-12-31
136 | FILA_136 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.3.1.2 | 3 | Certificación de cancelación de cuenta | 100 | El 16 de mayo se radicó oficio para la cancelación de la cuenta corriente 278046594 del Banco de Occidente, las cual quedó cancelada y saldada el 17 de mayo de 2016, tal y como consta en certificación enviada por el banco del día 13 de junio de 2016. - Se anexa certificado de cancelación. | 100 | 0 | 2016-12-31
137 | FILA_137 | 263 | 2016 2016 | 64 | 2.1.3.3 | 2 | Formato modificado | 100 | Formato modificado y adoptado GC-FT-068 V6 del 29 de julio de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31 |  |  | 66
0
2006 2006 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017