## CRONOGRAMA PETH 2026
CRONOGRAMA PETH 2026 | [23 empty] | #VALUE!
OBJETIVO |  | Gestionar la selección, vinculación, desarrollo integral, administración y desvinculación del talento humano Renobo con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales.
META |  | Ejecución mínima del 85% de las actividades programadas en el PETH 2026.
FRECUENCIA |  | El Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) se formula, ejecuta, evalúa y ajusta de manera anual, con base en el análisis integral de las necesidades institucionales de talento humano, apoyado en diagnósticos, indicadores, evaluaciones y demás fuentes de información institucional.
OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Gestionar un Talento Humano idóneo, que contribuya de manera íntegra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, promoviendo a su vez el bienestar y calidad de vida de las personas.
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 139 | 139 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0
PORCENTAJE PONDERADO ACTIVIDADES |  |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 7.914% |  | 12.95% |  | 11.51% |  | 16.55% |  | 5.755% |  | 7.194% |  | 8.633% |  | 10.07% |  | 9.353% |  | 7.194% |  | 2.878%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDADES | [5 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | EJE TEMÁTICO | ACTIVIDAD | SOLICITA | APOYA | IMPACTA | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Planeación Estratégica del Talento Humano | Socialización institucional Plan Estrategico de Talento Humano 2026 | Cultura Organizacional | Bienestar – SST – Integridad (PIC) | Bienestar – SST – Integridad (PIC) |  |  | 1
2 |  | Seguimiento y evaluación del PETH 2026 | Cultura Organizacional | Bienestar – SST – Integridad (PIC) | Bienestar – SST – Integridad (PIC) | [20 empty] | 1
3 |  | Encuesta e informe de Clima Organizacional | Bienestar | Cultura Organizacional – SST – Integridad (PIC) | Cultura Organizacional – SST – Integridad (PIC) | [16 empty] | 1
4 | Modelo Cultural “Somos RenoBo” | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Día de la prevención de la diabetes | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [20 empty] | 1
5 |  | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Prevención de influenza | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional | [6 empty] | 1
6 |  | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Salud femenina (menstrual, hormonal, Jornadas de educación sobre dolor, síndrome premenstrual y salud hormonal) | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Teletrabajo | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [16 empty] | 1
8 |  | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Actividad de Lactancia Materna | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional | [16 empty] | 1
9 |  | Bienestar Integral y Salud (SST + Bienestar) - Movilidad sostenible | Bienestar | Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional | Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional | [10 empty] | 1
10 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Día de la Madre / Padre | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [8 empty] | 1 |  | 1
11 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Día del Servidor Público en Bogotá (Distrito Capital) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Integridad | [18 empty] | 1
12 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Cumpleaños servidores | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
13 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Día de la Secretaria | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [6 empty] | 1
14 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Programa desvinculación asistida (Prepensionados - Día Nacional de la Tercera Edad) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [12 empty] | 1
15 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Evento de cierre de año | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [20 empty] | 1 |  | 1
16 |  | Reconocimiento, Familia y Ciclo de Vida Laboral - Día del Conductor | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [12 empty] | 1
17 |  | Integración, Cultura y Participación - Dia del libro (Incentivo a la Lectura) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | [6 empty] | 1
18 |  | Integración, Cultura y Participación - Dia del Niño (halloween) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | [18 empty] | 1
19 |  | Integración, Cultura y Participación - Kermes (feria de colaboradores) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Cultura Organizacional – Clima Organizacional |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
21 |  | Integración, Cultura y Participación - Navidad (Novenas Navideñas) | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | [22 empty] | 1
22 |  | Integración, Cultura y Participación - Actividad inicio de navidad en familia | Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | 1
23 |  | Modelo Cultural “Somos RenoBo”: fortalecimiento del propósito, los valores y los comportamientos observables, a través de la Copa RenoBo, con metodologías participativas (grupos focales y retos por equipos) orientadas a la mejora del clima organizacional y la gestión del riesgo psicosocial. | Cultura Organizacional | Bienestar – Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Integridad – PIC | Bienestar – Seguridad y Salud en el Trabajo – Clima Organizacional – Integridad – PIC | [6 empty] | 1
24 | Contratación, Supervisión, Infraestructura y Aseguramiento | Análisis integral de riesgos contractuales, garantías y procesos sancionatorios en la ejecución de proyectos | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Capacitación / PIC | Integridad – Gobernanza – Gestión del Riesgo |  |  | 1
25 |  | Reclamaciones ante compañías de seguros | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Capacitación / PIC | Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Integridad – Gestión del Riesgo – Aseguramiento | [6 empty] | 1
26 |  | Foros de Gestión y Transferencia del Conocimiento con Expertos | Bienestar | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión del Conocimiento – Integridad | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
27 |  | Responsabilidad Manejo Bienes Publicos | Servicios Logisticos | Capacitación / PIC | Servicios Logisticos - Integridad – Gobernanza – Cultura Organizacional | [6 empty] | 1
28 | Derechos Humanos, Género, Enfoques Diferenciales y Convivencia | Promover ambientes laborales inclusivos, respetuosos y libres de discriminación, mediante acciones de sensibilización, formación y comunicación institucional que integran la conmemoración del Día Internacional de la Inclusión Social y la Cero Discriminación, campañas de prevención del acoso laboral, sexual y de género (Ley 2365 de 2024), talleres de trato digno, diversidad e inclusión (Directiva 005) y la campaña institucional “RenoBo: Ambientes libres de estigma” | Bienestar | Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional – Clima Organizacional |  |  |  |  | 1
29 |  | Igualdad de Género y Prevención de Violencias (Código de Integridad) Fortalecer la igualdad de género, el enfoque diferencial y la prevención de violencias y acoso en el entorno laboral, en el marco de los Derechos Humanos, la política LGBTI, el enfoque de género y la participación ciudadana. | Bienestar | Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional – Clima Organizacional | Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo – Cultura Organizacional – Clima Organizacional |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
30 | Evaluacion y desempeño | Concertación de Acuerdos de Gestión con gerentes públicos (inicio de año). | Cultura Organizacional | Planeación Estratégica – Desempeño – Integridad – Bienestar | Planeación Estratégica – Desempeño – Integridad – Bienestar |  |  | 1
31 | Gestión Ambiental, Sostenibilidad y PIGA | Gestión del Cambio Climático | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Ambiental – Sostenibilidad – Bienestar | [16 empty] | 1
32 |  | Programa de Consumo sostenible – papel y compras eficientes | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Sostenibilidad – Gestión Ambiental – Eficiencia Institucional | [8 empty] | 1
33 |  | Programa de Gestión Integral de Residuos – Separación en la fuente | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Ambiental – Sostenibilidad – Bienestar | [8 empty] | 1
34 |  | Programa de Implementación de huertas orgánicas | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Ambiental – Sostenibilidad – Bienestar | [14 empty] | 1
35 |  | Programa de Movilidad sostenible y transporte bajo carbono | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Ambiental – Sostenibilidad – Bienestar | [12 empty] | 1
36 |  | Programa de Uso eficiente de la energía | PIGA | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Ambiental – Sostenibilidad – Bienestar | [6 empty] | 1
37 |  | Programa de uso eficiente del agua | PIGA | Capacitación / PIC | Sostenibilidad – Gestión Ambiental – Cultura Organizacional – Eficiencia Institucional |  |  |  |  | 1
38 | Gestión documental estratégica y operación del SGDEA | Gestión integral de la conservación y preservación documental | Gestión Documental | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Documental – Integridad – Eficiencia Institucional | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
39 |  | Aplicación de instrumentos archivísticos institucionales | Gestión Documental | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Documental – Integridad – Cumplimiento Normativo | [8 empty] | 1
40 |  | Planeación estratégica para la gestión documental | Gestión Documental | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Planeación Institucional – Gestión Documental – Integridad |  |  | 1
41 |  | Uso y operación del Sistema de Gestión Documental Electrónica – SGDEA (TAMPUS) | Gestión Documental | Capacitación / PIC | Cultura Organizacional – Gestión Documental – Transformación Digital – Eficiencia Institucional |  |  |  |  | 1
42 | Estrategia: Inducción y Reinducción “Somos RenoBo” 2026 | Diseño y publicación de la Ruta de Onboarding RenoBo 2026 Estructuración del recorrido institucional de inducción y reinducción, alineado al Modelo Cultural “Somos RenoBo”, SIG y PETH. | Cultura Organizacional | Talento Humano – Clima Organizacional – Integridad – PIC – Planeación Institucional | Talento Humano – Clima Organizacional – Integridad – PIC – Planeación Institucional | [14 empty] | 1
43 |  | Encuentro institucional con el Gerente Espacio de liderazgo y sentido de pertenencia para reforzar el propósito organizacional, los valores y la visión estratégica de RenoBo. | Cultura Organizacional | Liderazgo Directivo – Clima Organizacional – Integridad – Talento Humano | Liderazgo Directivo – Clima Organizacional – Integridad – Talento Humano |  |  |  |  | 1
44 |  | Proceso Integral de Inducción y Reinducción RenoBo 2026 Implementación de espacios formativos, informativos y culturales para servidores y contratistas, orientados a la comprensión del rol, la cultura organizacional y el quehacer institucional. | Cultura Organizacional | Talento Humano – Clima Organizacional – Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano – Clima Organizacional – Integridad – PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 1
45 | Integridad Pública, Ética, Transparencia y Conflictos de Interés | Laboratorio de “Narrativas de Cuidado y Reconciliación RenoBo” Taller vivencial para reconstruir narrativas laborales dañadas, abordar microagresiones y cocrear acuerdos de convivencia entre áreas. | Integridad | Cultura Organizacional – Derechos Humanos – Clima Organizacional – PIC | Cultura Organizacional – Derechos Humanos – Clima Organizacional – PIC | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
46 |  | Formación y fortalecimiento de la Cultura de Integridad y Ética Pública, orientada al desarrollo de capacidades en Derechos Humanos, trato digno, no estigmatización y prevención de la corrupción, mediante procesos formativos dirigidos a Gestores de Integridad y servidores, así como la promoción y apropiación de los mecanismos institucionales de denuncia y control ético. | Integridad | Cultura Organizacional – Derechos Humanos – Clima Organizacional – PIC | Cultura Organizacional – Derechos Humanos – Clima Organizacional – PIC |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
47 |  | Enfoque Diferencial y Accesibilidad (PIC – Cultura) Incorporar el enfoque diferencial y de accesibilidad en las prácticas institucionales, garantizando condiciones equitativas y respetuosas para todos los servidores. | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | [18 empty] | 1
48 |  | Bienestar y Convivencia Basados en Ciencia del Comportamiento (PIC – Cultura) Implementar acciones de bienestar basadas en ciencia del comportamiento, orientadas a fortalecer la puntualidad, cortesía, uso responsable del correo institucional, autocuidado, reducción de estigmas y convivencia laboral. | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
49 |  | Capacitación obligatoria en conflicto de interés. | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
50 |  | Capacitación o sensibilización semestral en materia de rendición de cuentas, participación ciudadano o control social a los colaboradores de la Empresa |  | Capacitación / PIC | Integridad – Cultura Organizacional – Transparencia | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
51 |  | Transparencia, etica publica y anticorrupción | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Capacitación / PIC | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
52 |  | Vamos a la obra | Cultura Organizacional | Integridad – Clima Organizacional – Bienestar | Integridad – Clima Organizacional – Bienestar | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
53 |  | Encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad. | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – PIC | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – PIC |  |  | 1 | [17 empty] | 1
54 |  | Divulgar piezas de comunicación para la apropiación de la Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y el Código de Integridad (permanentes ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios de integridad y las acciones asociadas a la Política de Integridad vigente en 2025). | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – PIC – Comunicaciones Internas | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – PIC – Comunicaciones Internas | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
55 |  | Fortalecimiento de la apropiación del Código de Integridad, mediante procesos de capacitación a áreas misionales y Gestores de Integridad, espacios de articulación y seguimiento, formación en resolución pacífica de conflictos y estrategias de comunicación interna para la divulgación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses. | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
56 |  | Gestores de Integridad, reuniones | Integridad | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC | Cultura Organizacional – Clima Organizacional – Bienestar – PIC |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
57 | Planeación estratégica y análisis para la toma de decisiones | Análisis estratégico de datos, finanzas y mercado inmobiliario para la toma de decisiones - Análisis de Big Data, finanzas y mercado inmobiliario | DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA | Capacitación / PIC | Planeación Estratégica – Gobernanza – Toma de Decisiones Institucionales | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
58 |  | Programación presupuestal estratégica y sostenibilidad financiera | Dirección Financiera | Capacitación / PIC | Planeación Estratégica – Sostenibilidad Financiera – Gobernanza | [14 empty] | 1
59 | Gestión del riesgo y cumplimiento | Gestión del riesgo LA/FT: aplicación de la política SARLAFT y verificación en listas | Oficina Asesora de Planeación | DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS - Capacitación / PIC | Gestión del Riesgo – Cumplimiento Normativo – Integridad |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
60 |  | Identificación, formulación y gestión de riesgos fiscales institucionales | Oficina Asesora de Planeación | OFICINA ASESORA DE PLANEACION - Capacitación / PIC | Gestión del Riesgo – Planeación Estratégica – Sostenibilidad Financiera | [6 empty] | 1
61 | Régimen disciplinario, ética pública y principios de austeridad | Garantías, deberes y derechos en el marco del régimen disciplinario | FURAG 2024 | Oficina Asesora de Planeación - Integridad / Capacitación | Cultura Organizacional – Ética Pública – Clima Organizacional | [14 empty] | 1
62 |  | Estructura y etapas del proceso disciplinario | Oficina de Control Disciplinario Interno | Integridad / Capacitación | Cultura Organizacional – Cumplimiento Normativo – Clima Organizacional |  |  |  |  | 1
63 |  | Austeridad, probidad y responsabilidad en la gestión pública distrital |  | Integridad / Capacitación | Cultura Organizacional – Ética Pública – Sostenibilidad Instituciona | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
64 |  | Valoración y manejo de pruebas en el proceso disciplinario | Oficina de Control Disciplinario Interno | Integridad / Capacitación | Cultura Organizacional – Cumplimiento Normativo – Transparencia | [16 empty] | 1
65 | Gestión integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Promoción de la salud, bienestar y prevención del riesgo psicosocial - Fomento de estilos de vida y trabajo saludable | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
66 |  | Promoción de la salud, bienestar y prevención del riesgo psicosocial - Prevención y manejo del riesgo psicosocial | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional
67 |  | Promoción de la salud, bienestar y prevención del riesgo psicosocial - Prevención del consumo de alcohol, tabaco y SPA | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
68 |  | Promoción de la salud, bienestar y prevención del riesgo psicosocial - Carreras Atleticas | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [12 empty] | 1
69 |  | Prevención y control de riesgos ocupacionales - Actividades de intervención Riesgo osteomuscular | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Condiciones de Trabajo | Bienestar – Condiciones de Trabajo |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
70 |  | Prevención y control de riesgos ocupacionales - Riesgo Quimico | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Condiciones de Trabajo | Bienestar – Condiciones de Trabajo |  |  |  |  | 1
71 |  | Prevención y control de riesgos ocupacionales - Uso adecuado de EPP(Elementos de Protección Personal) | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Autocuidado – Condiciones de Trabajo | Cultura Organizacional – Autocuidado – Condiciones de Trabajo | [6 empty] | 1
72 |  | Gestión de emergencias, incidentes y accidentes - Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Autocuidado – Condiciones de Trabajo | Cultura Organizacional – Autocuidado – Condiciones de Trabajo | [8 empty] | 1
73 |  | Gestión de emergencias, incidentes y accidentes - Preparación y respuesta ante emergencias: prevención (no brigadistas) y simulacros | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Prevención – Capacidad de Respuesta | Cultura Organizacional – Prevención – Capacidad de Respuesta | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
74 |  | Gestión de emergencias, incidentes y accidentes - Primeros auxilios básicos y atención de emergencias (brigadistas) | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Prevención – Capacidad de Respuesta | Cultura Organizacional – Prevención – Capacidad de Respuesta | [14 empty] | 1
75 |  | Gestión del riesgo en obra y seguridad vial - Gestion de riesgos en obra | Seguridad y Salud en el Trabajo | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | Bienestar – Clima Organizacional – Cultura Organizacional | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
76 |  | Gestión del riesgo en obra y seguridad vial - Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV RenoBo 2026 | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Prevención – Seguridad Vial | Cultura Organizacional – Prevención – Seguridad Vial | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
77 |  | Gobernanza, participación y control en SST - Reuniones del Comité de Convivencia Laboral | Seguridad y Salud en el Trabajo | Clima Organizacional – Convivencia – Cultura Organizacional | Clima Organizacional – Convivencia – Cultura Organizacional |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
78 |  | Gobernanza, participación y control en SST - Verificación del cumplimiento de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) - Permanente | Seguridad y Salud en el Trabajo | Clima Organizacional – Convivencia – Cultura Organizacional | Clima Organizacional – Convivencia – Cultura Organizacional |  |  | 1
79 |  | Gobernanza, participación y control en SST - Socialización del Plan de Trabajo de SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | Cultura Organizacional – Bienestar – Prevención | Cultura Organizacional – Bienestar – Prevención |  |  | 1
80 | Seguros Institucionales y Gestión de Riesgos Asegurables | Otras pólizas de interés institucional | Servicios Logisticos | PIC - Integridad – Gestión del Riesgo – Cultura Organizacional | Integridad – Gestión del Riesgo – Cultura Organizacional | [10 empty] | 1
81 |  | Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros / Manejo Global | Servicios Logisticos | PIC - Integridad – Gestión del Riesgo – Transparencia | Integridad – Gestión del Riesgo – Transparencia | [6 empty] | 1
82 |  | Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos | Servicios Logisticos | PIC - Integridad – Ética Pública – Gestión del Riesgo | Integridad – Ética Pública – Gestión del Riesgo |  |  |  |  | 1
83 |  | Pólizas de cumplimiento de contratos estatales | Servicios Logisticos | PIC - Integridad – Gestión del Riesgo – Contratación | Integridad – Gestión del Riesgo – Contratación | [8 empty] | 1
84 |  | Seguros Colectivos de Vida – Trabajadores Oficiales | Servicios Logisticos | PIC – Seguridad y Salud en el Trabajo – Protección Social | Bienestar – Seguridad y Salud en el Trabajo – Protección Social |  |  |  |  | 1
85 | Fortalecimiento de capacidades digitales y analíticas institucionales - Tecnología, Innovación y Analítica | Herramientas de información geográfica y analítica territorial (MyMaps, Kobo) | Oficina de Participación Ciudadana | PIC- Planeación – Gestión del Riesgo – Toma de Decisiones – Innovación | Planeación – Gestión del Riesgo – Toma de Decisiones – Innovación | [8 empty] | 1
86 |  | Uso responsable y eficiente de inteligencia artificial y modelos de lenguaje | TIC | PIC -Innovación – Integridad – Cultura Organizacional – Eficiencia Institucional | Innovación – Integridad – Cultura Organizacional – Eficiencia Institucional |  |  | 1 | [5 empty] | 1
87 |  | Gestión y protección de datos personales y Registro Nacional de Bases de Datos | TIC | PIC- Integridad – Seguridad de la Información – Gestión del Riesgo – Cumplimiento Normativo | Integridad – Seguridad de la Información – Gestión del Riesgo – Cumplimiento Normativo |  |  | 1
88 |  | Seguridad de la información y buenas prácticas digitales | TIC | PIC - Seguridad de la Información – Gestión del Riesgo – Cultura Organizacional – Integridad | Seguridad de la Información – Gestión del Riesgo – Cultura Organizacional – Integridad | [16 empty] | 1

## CONTROL
COMPONENTE | CANTIDAD (2026) | PORCENTAJE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
BIENESTAR | 42 | 30.22% | Promover el bienestar integral del talento humano mediante acciones de cuidado, prevención, reconocimiento, conciliación vida–trabajo e integración que fortalezcan la calidad de vida laboral, el clima y el compromiso institucional. | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42
SST | 28 | 20.14% | Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables mediante la gestión integral de riesgos laborales, promoción de la salud, prevención del riesgo psicosocial y fortalecimiento de la cultura preventiva y de autocuidado. | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28
PIC – CAPACITACIÓN | 39 | 28.06% | Desarrollar competencias técnicas, normativas, digitales y estratégicas del talento humano con formación pertinente, para mejorar eficiencia, innovación, toma de decisiones y cumplimiento institucional. | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39
CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 21 | 15.11% | Fortalecer la cultura ética y de integridad mediante acciones pedagógicas, preventivas y de seguimiento que promuevan transparencia, respeto, gestión de conflictos de interés y prevención de conductas contrarias a la ética pública. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21
CULTURA ORGANIZACIONAL | 9 | 6.475% | Consolidar valores, comportamientos observables, liderazgo y sentido de pertenencia, alineados al propósito institucional, para fortalecer cohesión, colaboración y resultados de gestión. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9
TOTAL (Actividades/Sesiones 2026) | 139 | 100% | Meta global del PETH: seguimiento y cumplimiento integral del plan. | 0 | 11 | 17 | 17 | 23 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 4 | 139