## FT-02
Plan de Acción Institucional 2026
PILAR | OBJETIVO (Objetivo Estratégico) | ESTRATEGIAS (Obj. Específico) | ODS: | Meta PDD: | Meta Proyecto: | DIMENSIÓN MIPG | Política MIPG (Estrategia) | Meta proyecto de Inversión (SI/NO) | Meta asociada a gastos de funcionamiento / Operación (SI/NO) | PROCESO | ACTIVIDAD | INDICADOR | MES FIN ACTIVIDADES (mm/yyyy) | RESULTADO/PRODUCTO | RESPONSABLE ACTIVIDADES
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0102 Implementar del Plan de Gestión de Suelo. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso | Estructurar y gestionar 1 programa de reúso de edificaciones | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Predial | Elaborar los estudios de títulos que sean solicitados por las demás áreas de la Empresa u otras entidades, relacionados con predios destinados al programa de reúso de edificaciones y de transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la gestión del suelo y los demás que se requieran. | 100% de los estudios de títulos solicitados | 2026-12-31 | 100% de los estudios de títulos solicitados | Dirección Técnica de Gestión Predial
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0102 Implementar del Plan de Gestión de Suelo. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso | Promover 9.000 soluciones habitacionales | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Predial | Realizar el proceso de saneamiento y/o transferencia de los predios de los proyectos en estructuración o en ejecución: San Bernardo Tercer Milenio, Voto Nacional (AMD2, AMD3), Estación Metro Calle 26 entre otros. | 100% del proceso de saneamiento de los predios de los proyectos en estructuración | 2026-12-31 | 100% del proceso de saneamiento de los predios de los proyectos en estructuración | Dirección Técnica de Gestión Predial
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0102 Implementar del Plan de Gestión de Suelo. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Gestión Predial | Dar cumplimiento a la ejecución de los contratos que estén bajo la supervisión del área | No de acciones realizadas / No de acciones programadas * 100 | 2026-12-01 | No de acciones realizadas / No de acciones programadas * 100 | Dirección Técnica de Gestión Predial Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana Dirección Técnica de Estructuración de proyectos Dirección Técnica Comercial
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0102 Implementar del Plan de Gestión de Suelo. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Implementar 100 % de un plan anual para aplicar instrumentos de gestión y/o financiación en proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Predial | Realizar el proceso de gestión predial de los inmuebles identificados en el anexo 1 del Plan de Gestión de Suelo. | # Predios gestionados / # Predios programados * 100 | 2026-12-31 | # Predios gestionados / # Predios programados * 100 | Dirección Técnica de Gestión Predial
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0103 Estructurar un modelo de negocio para promover el desarrollo del suelo adquirido por la Empresa para proyectos urbanos integrales. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso | Promover 9.000 soluciones habitacionales. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Estructuración de Proyectos | Modelo de negocio estructurado para convocatorias de predios priorizados en proyectos para la producción VIS -VIP | 2 Procesos de selección estructurados | 2026-12-31 | 2 Procesos de selección estructurados | Dirección Técnica de Estructuración de proyectos
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0103 Estructurar un modelo de negocio para promover el desarrollo del suelo adquirido por la Empresa para proyectos urbanos integrales. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Estructuración de Proyectos | Modelo de negocio estructurado para convocatorias y adjudicación San Victorino | 1 proceso de selección estructurado y publicado | 2026-06-30 | 1 proceso de selección estructurado y publicado | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión de Suelo Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP. | CF0103 Estructurar un modelo de negocio para promover el desarrollo del suelo adquirido por la Empresa para proyectos urbanos integrales. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Estructuración de Proyectos | Modificación del Plan Parcial Estación Metro Calle 26 | 1 Plan Parcial Estación Metro Calle 26 modificado | 2026-12-01 | 1 Plan Parcial Estación Metro Calle 26 modificado | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Crecimiento Financiero | CF 02 Gestión Inmobiliaria Estructurar el modelo de gestión inmobiliaria. | CF0201 Estructurar e implementar el modelo de Gestión Inmobiliaria en sus dimensiones legal, financiera y de gobernanza, y realizar un análisis de las capacidades internas de la Empresa para su posterior implementación. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Estructurar 10 proyectos en ámbitos de renovación y/o desarrollo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Comercial | Elaboración de estudios de mercado para la gestión de arrendamiento en bloque de áreas de oficina, con Entidades del distrito para su Sede Administrativa, bajo la línea de negocio de gestión inmobiliaria | Tres (3) Estudios de Mercado | 2026-12-01 | Tres (3) Estudios de Mercado | Dirección Técnica Comercial
Crecimiento Financiero | CF 02 Gestión Inmobiliaria Estructurar el modelo de gestión inmobiliaria. | CF0201 Estructurar e implementar el modelo de Gestión Inmobiliaria en sus dimensiones legal, financiera y de gobernanza, y realizar un análisis de las capacidades internas de la Empresa para su posterior implementación. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Gestión Comercial | Realizar actividades de Gestión Inmobiliaria encaminada a la evaluación de predios para identificar potencial de los mismos y su posterior comercialización | Números de predios evaluados/número de predios ofrecidos por interados | 2026-12-01 | Números de predios evaluados/número de predios ofrecidos por interados | Dirección Técnica Comercial
Crecimiento Financiero | CF 03 Portafolio de servicios Reorientar el portafolio de servicios de empresa. | CF0301 Ajustar el portafolio de servicios de la Empresa y su plan de comercialización. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Gestión Comercial | Implementar la estrategia de divulgación y actualización del portafolio de servicio y documentos relacionados | Actividades de la estrategia de divulgación y actualización ejecutadas / actividades programadas de la estrategia de divulgación *100 | 2026-12-01 | Actividades de la estrategia de divulgación y actualización ejecutadas / actividades programadas de la estrategia de divulgación *100 | Dirección Técnica Comercial
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0101 Estructurar diez proyectos de renovación urbana y/o desarrollo en actuaciones estratégicas, que cuenten con viabilidad técnica, comercial y financiera, así como la gestión para la vinculación público privada con promotores y desarrolladores para la ejecución de los proyectos urbanos integrales. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Formular 6 actuaciones estratégicas proyectos en el marco del POT vigente | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Urbana | Radicar ante la SDP la formulación de 2 actuaciones estratégicas priorizadas (AE Sevillana, AE Teleport) | 2 actuaciones estratégicas radicadas (AE Sevillana, AE Teleport) | 2026-12-01 | 2 actuaciones estratégicas radicadas (AE Sevillana, AE Teleport) | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión urbana
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0101 Estructurar diez proyectos de renovación urbana y/o desarrollo en actuaciones estratégicas, que cuenten con viabilidad técnica, comercial y financiera, así como la gestión para la vinculación público privada con promotores y desarrolladores para la ejecución de los proyectos urbanos integrales. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Estructurar 10 proyectos en ámbitos de renovación y/o desarrollo | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Urbana | Realizar las gestiones para la estructuración de la Unidad Funcional Ciudad Florida de la AE Distrito Aeroportuario Engativá | No de acciones realizadas / No de acciones identificadas * 100 | 2026-12-01 | No de acciones realizadas / No de acciones identificadas * 100 | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión urbana
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0101 Estructurar diez proyectos de renovación urbana y/o desarrollo en actuaciones estratégicas, que cuenten con viabilidad técnica, comercial y financiera, así como la gestión para la vinculación público privada con promotores y desarrolladores para la ejecución de los proyectos urbanos integrales. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Estructurar 10 proyectos en ámbitos de renovación y/o desarrollo | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Urbana | Implementar las acciones como operador urbano en el marco de las actuaciones estratégicas formuladas por la empresa. | No de acciones realizadas / No de acciones identificadas * 100 | 2026-12-01 | No de acciones realizadas / No de acciones identificadas * 100 | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión urbana Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0103 Estructurar e implementar iniciativas de urbanismo temporal. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Implementar 100% de un plan anual para identificar y estructurar proyectos de aprovechamiento temporal de espacio público | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Comercial | Adjudicar 1 proyectos para aprovechamiento temporal en predios de RenoBo | 1 iniciativas de urbanismo temporal implementados | 2026-12-26 | 1 iniciativas de urbanismo temporal implementados | Dirección Técnica Comercial
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0102 Estructurar y dar inicio a la implementación de instrumentos de gestión o financiación | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Implementar 100% de un plan anual para aplicar instrumentos de gestión y/o financiación en proyectos de renovación y/o desarrollo urbano | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Estructuración de Proyectos | Realizar seguimiento a la operación del sistema de registro de los certificados de derechos de construcción y desarrollo | No de acciones realizadas / No de acciones solicitadas * 100 | 2026-12-01 | No de acciones realizadas / No de acciones solicitadas * 100 | Gerencia General
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0101 Estructurar diez proyectos de renovación urbana y/o desarrollo en actuaciones estratégicas, que cuenten con viabilidad técnica, comercial y financiera, así como la gestión para la vinculación público privada con promotores y desarrolladores para la ejecución de los proyectos urbanos integrales. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Implementar 100% de un plan anual para aplicar instrumentos de gestión y/o financiación en proyectos de renovación y/o desarrollo urbano | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Estructuración de Proyectos | Elaboración reparto de cargas y beneficios de actuaciones estratégicas priorizadas | Repartos de cargas y beneficios elaboradas | 2026-12-01 | Repartos de cargas y beneficios elaboradas | Dirección Técnica de Estructuración de proyectos
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá. | RS0102 Estructurar y dar inicio a la implementación de instrumentos de gestión o financiación | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Adelantar 100% del proceso de estructuración y aprobación del TIRF | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Estructuración de Proyectos | Acompañamiento para la subsanación de observaciones para la aprobación del documento de estructuración del TIRF | No de acciones realizadas / No de acciones solicitadas * 100 | 2026-06-30 | No de acciones realizadas / No de acciones solicitadas * 100 | Dirección Técnica de Estructuración de proyectos
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 02 Promoción de Vivienda Promover soluciones habitacionales asequibles y de calidad, con el objetivo de dinamizar el mercado formal de vivienda en la ciudad. | RS0202 Fomentar la promoción de 5.000 viviendas dentro del marco de los instrumentos de planeación gestionados por la Empresa, con el propósito de impulsar el desarrollo urbano planificado y garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad de Bogotá para el año 2027. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Estructurar 10 proyectos en ámbitos de renovación y/o desarrollo urbano. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Urbana | Acompañar al trámite y adopción de las AE formuladas por la Empresa | 100% de las acciones de acompañamiento y seguimiento requeridas para la adopción de los instrumentos adelantadas | 2026-12-01 | 100% de las acciones de acompañamiento y seguimiento requeridas para la adopción de los instrumentos adelantadas | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 02 Promoción de Vivienda Promover soluciones habitacionales asequibles y de calidad, con el objetivo de dinamizar el mercado formal de vivienda en la ciudad. | RS0202 Fomentar la promoción de 5.000 viviendas dentro del marco de los instrumentos de planeación gestionados por la Empresa, con el propósito de impulsar el desarrollo urbano planificado y garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad de Bogotá para el año 2027. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Implementar 100% de un plan anual para aplicar instrumentos de gestión y/o financiación en proyectos de renovación y/o desarrollo urbano | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Urbana | Acompañar el trámite de la Modificación del Plan Parcial Tres Quebradas | 100% de las acciones de acompañamiento y seguimiento requeridas para la adopción de los instrumentos adelantadas | 2026-12-01 | 100% de las acciones de acompañamiento y seguimiento requeridas para la adopción de los instrumentos adelantadas | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 02 Promoción de Vivienda Promover soluciones habitacionales asequibles y de calidad, con el objetivo de dinamizar el mercado formal de vivienda en la ciudad. | RS0203 Gestionar 500 soluciones habitacionales por medio de proyectos de reúso y subdivisión de edificaciones, a través del reciclaje de edificios públicos y/o privados, con el objetivo de revitalizar áreas urbanas subutilizadas para el año 2027. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso | Estructurar y gestionar 1 programa de reúso de edificaciones | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Comercial | Implementación del programa para reúso. | 100% del programa de reúso implementado | 2026-12-01 | 100% del programa de reúso implementado | Dirección Técnica Comercial
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 03 Generación de Soportes Urbanos Impulsar la revitalización urbana mediante la gestión efectiva de proyectos de equipamientos urbanos. | RS0301 Iniciar la construcción de dos equipamientos para potenciar procesos de revitalización urbana, que impulsen la transformación de áreas específicas de la ciudad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 proyectos de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana. | Mantener 100% de los predios administrados (vigilancia impuestos, el mantenimiento y los servicios públicos) | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Gestión Predial | Garantizar el pago de los servicios públicos, vigilancia, administración de copropiedades y presentación de impuestos prediales de los predios activos que hacen parte del inventario de la Empresa. | 100% de los pagos de obligaciones de servicios públicos, vigilancia, administración de copropiedades y presentación de impuestos prediales | 2026-12-31 | 100% de los pagos de obligaciones de servicios públicos, vigilancia, administración de copropiedades y presentación de impuestos prediales | Dirección Técnica de Gestión Predial
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 03 Generación de Soportes Urbanos Impulsar la revitalización urbana mediante la gestión efectiva de proyectos de equipamientos urbanos. | RS0301 Iniciar la construcción de dos equipamientos para potenciar procesos de revitalización urbana, que impulsen la transformación de áreas específicas de la ciudad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 proyectos de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana. | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Ejecución de Proyectos | Avance de la obra del nodo La Gloria - San Cristóbal | Finalizacion actividades Nodo la Gloria (se entregarà la gloria o se pondrà una meta de avance de obra) | 2026-12-30 | Finalizacion actividades Nodo la Gloria (se entregarà la gloria o se pondrà una meta de avance de obra) | Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 03 Generación de Soportes Urbanos Impulsar la revitalización urbana mediante la gestión efectiva de proyectos de equipamientos urbanos. | RS0301 Iniciar la construcción de dos equipamientos para potenciar procesos de revitalización urbana, que impulsen la transformación de áreas específicas de la ciudad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 proyectos de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana. | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Ejecución de Proyectos | Culminación de los estudios y diseños del Nodo Altamira - San Cristóbal. | 30% Radicación de licencia de construcción (previo recibo de predios) 70% recibo definitivo por RenoBo estudios y diseños (incluida la licencia) | 2026-12-30 | 30% Radicación de licencia de construcción (previo recibo de predios) 70% recibo definitivo por RenoBo estudios y diseños (incluida la licencia) | Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Retorno Social y Sostenibilidad | RS 03 Generación de Soportes Urbanos Impulsar la revitalización urbana mediante la gestión efectiva de proyectos de equipamientos urbanos. | RS0303 Realizar la entrega de los equipamientos cuya construcción se encuentra a cargo de la Empresa, para promover el posicionamiento del Centro Histórico de Bogotá como lugar de encuentro y de realización de actividades educativas, culturales e institucionales. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | NO | SI | Ejecución de Proyectos | Entrega del proyecto (Bronx Distrito Creativo Etapa 1) a la FUGA | 100% Un equipamiento entregado | 2026-09-30 | 100% Un equipamiento entregado | Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Excelencia operacional | EO 01 Talento Humano Gestionar un Talento Humano idóneo, que contribuya de manera íntegra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, promoviendo a su vez el bienestar y calidad de vida de las personas. | EO0101 Implementar acciones de mejoramiento continuo del clima laboral, cultura organizacional y riesgo psicosocial que contribuyan con el bienestar de colaboradores. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | NO | SI | Gestión de Talento Humano | Implementar las acciones de mejoramiento del clima laboral y las asociadas a los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con las necesidades diagnosticadas y priorizadas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2026. | Acciones de mejoramiento clima laboral y riesgo psicosocial realizadas en 2026 / Acciones programadas * 100 | 2026-12-31 | Acciones de mejoramiento clima laboral y riesgo psicosocial realizadas en 2026 / Acciones programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 01 Talento Humano Gestionar un Talento Humano idóneo, que contribuya de manera íntegra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, promoviendo a su vez el bienestar y calidad de vida de las personas. | EO0102 Optimizar la capacidad del Capital Humano. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | NO | SI | Gestión de Talento Humano | Realizar las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan para la implementación de la Política Integridad y Conflicto de Intereses y Plan Anual de Trabajo del SG-SST (Decretos 612 y 118 de 2018.) | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 02 Tecnología Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres. | EO0201 Fortalecer los sistemas de información estratégicos, misionales y transversales de la Empresa para aumentar la productividad y su interoperabilidad. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Gestión de TIC | Ejecutar las iniciativas, programas y proyectos TI que consideren las necesidades TI identificadas por los grupos de valor, los procesos, las asociadas a la productividad e interoperabilidad de los sistemas de información estratégicos, misionales y transversales y los requerimientos distritales e institucionales del PETI 2026-2030. (Decreto 612 de 2018.) | Total iniciativas, programas y proyectos TI ejecutadas / Total iniciativas programas y proyectos TI PETI 2026-2030 | 2026-12-31 | Total iniciativas, programas y proyectos TI ejecutadas / Total iniciativas programas y proyectos TI PETI 2026-2030 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 02 Tecnología Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres. | EO0202 Implementar las buenas prácticas definidas en las normas internacionales de seguridad de la información (27001:2018) y Plan de recuperación de desastres (22301:2012). | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Gestión de TIC | Implementar los lineamientos de la Política Administración de Riesgos para los riesgos de seguridad de la información (Decreto 612 de 2018.) | Batería de riesgos de seguridad de la información articulada al mapa de riesgos institucional | 2026-12-31 | Batería de riesgos de seguridad de la información articulada al mapa de riesgos institucional | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 02 Tecnología Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres. | EO0203 Fortalecer la capacidad de la infraestructura tecnológica, promoviendo la implementación de tecnologías de última generación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Gestión de TIC | Realizar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 02 Tecnología Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres. | EO0203 Fortalecer la capacidad de la infraestructura tecnológica, promoviendo la implementación de tecnologías de última generación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Gestión de TIC | Realizar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 02 Tecnología Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la Empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres. | EO0203 Fortalecer la capacidad de la infraestructura tecnológica, promoviendo la implementación de tecnologías de última generación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Gestión de TIC | Realizar las actividades para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica definidas en el PETI 2026-2030 (Decreto 612 de 2018) | No. de actividades fortalecimiento de la infraestructura TI ejecutadas en 2026 / No. de actividades de fortalecimiento infraestructura TI programadas en PETI 2026 * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades fortalecimiento de la infraestructura TI ejecutadas en 2026 / No. de actividades de fortalecimiento infraestructura TI programadas en PETI 2026 * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0301 Fortalecer el sistema de gestión de calidad para mantener la conformidad de los procesos, servicios y requisitos de la Empresa ante el ente certificador. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Direccionamiento y Planeación Institucional | Adelantar la auditoría externa de mantenimiento al SGC bajo la norma ISO 9001:2015 | 1 informe auditoría de seguimiento para el mantenimiento del certificado bajo la norma ISO 9001: 2015, para el Sistema de Gestión de Calidad | 2026-09-30 | 1 informe auditoría de seguimiento para el mantenimiento del certificado bajo la norma ISO 9001: 2015, para el Sistema de Gestión de Calidad | Oficina Asesora de Planeación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | SI | NO | Direccionamiento y Planeación Institucional | Adelantar y hacer seguimiento a las acciones derivadas de planes y otras iniciativas, que contribuyen al mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Reporte FUSS -MIPG | 2026-12-31 | Reporte FUSS -MIPG | Oficina Asesora de Planeación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | NO | SI | Direccionamiento y Planeación Institucional | Ejecutar acciones de implementación, actualización y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), mediante la aplicación de procedimientos de debida diligencia a contrapartes, la actualización anual de la matriz de riesgos y la socialización de lineamientos institucionales, conforme a la normatividad aplicable a la empresa y a la capacidad operativa de la entidad. | 1 informe de gestión del SARLAFT elaborado y presentado, que consolide las acciones ejecutadas en materia de debida diligencia, gestión del riesgo y seguimiento institucional durante la vigencia. | 2026-12-26 | 1 informe de gestión del SARLAFT elaborado y presentado, que consolide las acciones ejecutadas en materia de debida diligencia, gestión del riesgo y seguimiento institucional durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | NO | SI | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Documentar y socializar los lineamientos para el uso y aprovechamiento de la Inteligencia artificial - IA en Renobo | (1) Documento con lineamientos los lineamientos para el uso y aprovechamiento de la IA (2) Socializaciones | 2026-06-30 | (1) Documento con lineamientos los lineamientos para el uso y aprovechamiento de la IA (2) Socializaciones | Oficina Asesora de Planeación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | SI | NO | Direccionamiento y Planeación Institucional | Consolidar y reportar el avance de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Oficina de Control Interno
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | SI | NO | Control Disciplinario Interno | Realizar actividades de socialización y capacitación para prevenir conductas que puedan constituirse en comportamientos disciplinariamente relevantes, con el fin de contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública y así evitar procesos disciplinarios en contra de servidores públicos de la Empresa. | No. de capacitaciones realizadas | 2026-10-26 | No. de capacitaciones realizadas | Oficina de Control Disciplinario Interno
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | SI | NO | Evaluación y Seguimiento | Desarrollar procesos de evaluación y seguimiento planeados, documentados, organizados y sistemáticos, enfocados en resultados, gestión, procesos, indicadores y riesgos, en el marco del sistema de control interno | (No. de actividades ejecutadas Plan Anual de Auditorías/ No. actividades programadas Plan Anual de Auditorías) x 100 | 2026-12-31 | (No. de actividades ejecutadas Plan Anual de Auditorías/ No. actividades programadas Plan Anual de Auditorías) x 100 | Oficina de Control Interno
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | SI | NO | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento a la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) - vigencia 2026, como cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio de auditoría interna, y en concordancia con el Plan Anual de Auditorías - vigencia 2026. | (Seguimientos y evaluaciones realizadas al PAMC durante el periodo evaluado / Seguimientos programados al PAMC para el periodo evaluado) X 100 | 2026-12-31 | (Seguimientos y evaluaciones realizadas al PAMC durante el periodo evaluado / Seguimientos programados al PAMC para el periodo evaluado) X 100 | Oficina de Control Interno
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI | NO | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Realizar las actividades programadas en la estrategia de Participación Ciudadana | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-11-30 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Oficina de Participación y Asuntos Sociales
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Formular 6 actuaciones estratégicas proyectos en el marco del POT vigente | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SI | NO | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Elaborar los documentos de Participación y de Gestión Social de los instrumentos y proyectos de la Empresa que lo requieran | No. de Documentos elaborados / No. De Documentos requeridos * 100 | 2026-11-30 | No. de Documentos elaborados / No. De Documentos requeridos * 100 | Oficina de Participación y Asuntos Sociales
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | NO | SI | Gestión Jurídica | Mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas a la Oficina Jurídica (generación de alertas, modificación del flujo de trabajo interno, documentar los tiempos de respuesta, seguimiento del Jefe de la Oficina a los tiempos de respuesta, entre otras), al igual que realizar seguimiento al Plan de Acción del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición | Reducción de los tiempos de respuesta a las solicitudes de conceptos y asesorías solicitadas a la Oficina Jurídica. Atención de las solicitudes de conciliación extrajudicial y judicial. | 2026-12-26 | Reducción de los tiempos de respuesta a las solicitudes de conceptos y asesorías solicitadas a la Oficina Jurídica. Atención de las solicitudes de conciliación extrajudicial y judicial. | Oficina Jurídica
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Información y Comunicación | Gestión documental | NO | SI | Gestión Documental | Realizar las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR 2026 (Decreto 612 de 2018), lineamientos de política y regulación vigente | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Ejecutar 100% del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión con valores para resultados | Componente de gestión ambiental | SI | NO | Gestión Ambiental | Implementar el Plan de Acción del PIGA 2026 - de acuerdo al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 - 2028 concertado con la SDA en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | (Actividades ejecutadas en el plan de acción del PIGA 2026 /actividades programadas plan de acción del PIGA 2026) *100 | 2026-12-31 | (Actividades ejecutadas en el plan de acción del PIGA 2026 /actividades programadas plan de acción del PIGA 2026) *100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Gestión con valores para resultados | Componente de gestión ambiental | NO | SI | Gestión Ambiental | Realizar las actividades programadas en el Plan de Austeridad del Gasto Público 2026 , lineamientos de política y regulación vigente | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | NO | SI | Gestión de Servicios Logisticos | Elaborar informe trimestral de cumplimiento a las acciones y controles administrativos para la prestación de servicios administrativos y logísticos: atención a solicitudes de servicios, almacén e inventarios, notificación y comunicación de actos administrativos, seguros, vehículos, mantenimientos y demás soportes administrativos necesarios para el funcionamiento normal de la Empresa. | Informe de cumplimiento a las acciones y controles en la prestación de servicios administrativos y logísticos | 2026-12-31 | Informe de cumplimiento a las acciones y controles en la prestación de servicios administrativos y logísticos | Dirección Administrativa y TIC
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Compras y Contratación Pública | NO | SI | Gestión Contractual | Realizar las actividades programadas en el Plan de Adquisiciones de la Entidad (Decreto 612 de 2018) | No. de actividades acompañadas / No. de actividades programadas * 100 | 2026-12-31 | No. de actividades acompañadas / No. de actividades programadas * 100 | Dirección de Contratación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0302 Fortalecer el desempeño institucional de la empresa a través de la implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de las políticas del Modelo Integrado Planeación y Gestión -MIPG-. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Compras y Contratación Pública | NO | SI | Gestión Contractual | Crear dos instrumentos (matrices de riesgos) que serán usados en la etapa precontractual de los procesos de selección relacionados con obra e interventoría que realice la Empresa. | Dos (2) matrices de riesgos creados, publicados y socializados | 2026-11-30 | Dos (2) matrices de riesgos creados, publicados y socializados | Dirección de Contratación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0303 Mantener actualizado el modelo de gestión de proyectos y las herramientas que lo complementan, en el marco del desarrollo de los proyectos de la Empresa. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Planeación Institucional | NO | SI | Direccionamiento y Planeación Institucional | Revisar y actualizar la guía de gestión integral proyectos de acuerdo con la retroalimentación al ciclo de maduración producto del desarrollo del portafolio de proyectos. | Guía de proyectos actualizada | 2026-12-31 | Guía de proyectos actualizada | Oficina Asesora de Planeación
Excelencia operacional | EO 03 Procesos Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados. | EO0303 Mantener actualizado el modelo de gestión de proyectos y las herramientas que lo complementan, en el marco del desarrollo de los proyectos de la Empresa. | No Aplica | PA - No Aplica | Programas 100 % las actividades del plan de acción que no estan asociadas a las metas PDD | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Gestión Presupuestal | NO | SI | Gestión Financiera | Realizar seguimiento periódico a los rendimientos financieros obtenidos a partir de las cuentas de ahorro u otros instrumentos financieros de corto plazo administradas por la Dirección Financiera | Reportes e informes sobre los rendicmientos financieros | 2026-12-31 | Reportes e informes sobre los rendicmientos financieros | Dirección Financiera
Excelencia operacional | EO 04 Relacionamiento Priorizar la participación de actores y grupos de interés, que permitan incrementar la identificación de negocios y el apalancamiento de recursos para la formulación y estructuración de proyectos. | EO0403 Posicionar a RenoBo en la academia, centros de pensamiento y observatorios, como operador de la renovación urbana y la vivienda social de calidad y como aliado para la generación de conocimiento y experiencias que permitan mejorar sus procesos de formación y conocimiento. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Desarrollar sinergias estratégicas de comunicación con entidades, aliados y actores del territorio para amplificar los mensajes institucionales y las actuaciones de revitalización urbana | Acciones conjuntas de comunicación; piezas co-creadas; registros de articulación | 2026-12-01 | Acciones conjuntas de comunicación; piezas co-creadas; registros de articulación | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 04 Relacionamiento Priorizar la participación de actores y grupos de interés, que permitan incrementar la identificación de negocios y el apalancamiento de recursos para la formulación y estructuración de proyectos. | EO0403 Posicionar a RenoBo en la academia, centros de pensamiento y observatorios, como operador de la renovación urbana y la vivienda social de calidad y como aliado para la generación de conocimiento y experiencias que permitan mejorar sus procesos de formación y conocimiento. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Desarrollar acciones de incidencia y vocería institucional para visibilizar a RenoBo como operador de la revitalización urbana en escenarios académicos, centros de pensamiento y observatorios. | Presencia institucional en espacios académicos y técnicos | 2026-12-01 | Presencia institucional en espacios académicos y técnicos | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 05 Comunicación de impacto Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública. | EO0501 Formular e implementar un plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Incrementar el crecimiento de la comunidad digital institucional para amplificar el posicionamiento del Plan Estratégico de Revitalización Urbana mediante contenidos informativos y pedagógicos | Publicaciones informativas y pedagógicas en redes sociales y web; reportes mensuales de crecimiento | 2026-12-01 | Publicaciones informativas y pedagógicas en redes sociales y web; reportes mensuales de crecimiento | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 05 Comunicación de impacto Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública. | EO0501 Formular e implementar un plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Consolidar una estrategia de producción de contenidos digitales estratégicos alineada a proyectos, líneas de negocio y portafolio de servicios, desde las dimensiones informativa, pedagógica y de incidencia | Plan de contenidos estratégicos implementado; repositorio de piezas producidas | 2026-12-01 | Plan de contenidos estratégicos implementado; repositorio de piezas producidas | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 05 Comunicación de impacto Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública. | EO0501 Formular e implementar un plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Fortalecer la gestión de prensa y reputación institucional mediante acciones de free press para visibilizar los avances y logros del Plan Estratégico | Comunicados, notas de prensa, entrevistas, kits de prensa y registros de gestión con medios | 2026-12-01 | Comunicados, notas de prensa, entrevistas, kits de prensa y registros de gestión con medios | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 05 Comunicación de impacto Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública. | EO0501 Formular e implementar un plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Implementar una estrategia de comunicación interna para la apropiación del Plan Estratégico de Revitalización Urbana por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad | Estrategia de comunicación interna implementada y acciones internas ejecutadas para la apropiación del Plan Estratégico | 2026-12-01 | Estrategia de comunicación interna implementada y acciones internas ejecutadas para la apropiación del Plan Estratégico | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 05 Comunicación de impacto Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública. | EO0501 Formular e implementar un plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Divulgar la apropiación ciudadana del Plan Estratégico de Revitalización Urbana, articulando comunicación institucional con acciones de pedagogía urbana y sensibilización | Contenidos internos publicados; evidencias de uso de canales internos | 2026-12-01 | Contenidos internos publicados; evidencias de uso de canales internos | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 06 Transformación cultural organizacional y Promover una transformación cultural dentro del equipo RenoBo y en la ciudad, para la realización de las apuestas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico Revitalización de Bogotá. | EO0601 Formular e implementar un plan de transformación cultural organizacional para la identificación de la cultura actual de RenoBo frente a la cultura requerida para la realización del Plan Estratégico de Revitalización Urbana de Bogotá. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Optimizar la interacción y visibilidad digital de los contenidos asociados a proyectos, logros y resultados del Plan Estratégico, a través de formatos pedagógicos y de sensibilización | Reporte de métricas | 2026-12-01 | Reporte de métricas | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 06 Transformación cultural organizacional y Promover una transformación cultural dentro del equipo RenoBo y en la ciudad, para la realización de las apuestas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico Revitalización de Bogotá. | EO0601 Formular e implementar un plan de transformación cultural organizacional para la identificación de la cultura actual de RenoBo frente a la cultura requerida para la realización del Plan Estratégico de Revitalización Urbana de Bogotá. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión con valores para resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Fortalecer los canales internos de comunicación como soporte de la transformación cultural institucional, mediante acciones informativas y de sensibilización | Contenidos internos publicados; evidencias de uso de canales internos | 2026-12-01 | Contenidos internos publicados; evidencias de uso de canales internos | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Excelencia operacional | EO 06 Transformación cultural organizacional y Promover una transformación cultural dentro del equipo RenoBo y en la ciudad, para la realización de las apuestas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico Revitalización de Bogotá. | EO0601 Formular e implementar un plan de transformación cultural organizacional para la identificación de la cultura actual de RenoBo frente a la cultura requerida para la realización del Plan Estratégico de Revitalización Urbana de Bogotá. | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Diseñar e implementar un plan estrategico de comunicaciones | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | SI | NO | Relacionamiento y Comunicaciones | Implementación plan de transformación cultura RenoBo | Acciones realizadas / Acciones programadas * 100 | 2026-12-31 | Acciones realizadas / Acciones programadas * 100 | Dirección Administrativa y TIC
Versión | Fecha | Cambio
1 | 2026-01-23 | Aprobación CIGD

## Control (hidden)
Plan de Acción Institucional 20XX
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2018-01-10 | Documento original.
2 | 27/03/2019 | Ajuste del formato para unificar el seguimiento de la planeación estratégica en un único instrumento, articularlo con el equema por procesos, objetivos estratégicos del Plan estratégico y los proyectos misionales de la Empresa.
3 | 2020-07-30 | Ajuste del formato para articularlo con el Plan Distrital de Desarrollo. Dada la emergencia por el Covid-19, este documento se entiende como validado y aprobado con el correo electrónico del líder del proceso.
4 | 2023-09-13 | Ajuste del formato con base en los lineamientos distritales emitidos la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y actualización de logos.