## COMPONENTE_1_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Una jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Aunque la Política de Administración de Riesgos fue revisada y ajustada en octubre de 2021, si hay lugar a actualizaciones, éstas serán socializadas una vez sean aprobadas.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Una jornada de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Como resultado de esta actividad, se pueden producir cambios en los riesgos y controles ya identificados, los cuales serán sujetos de aprobación por los Líderes de proceso.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa. | Mapa de Riesgos de Corrupción vigente publicado en la página web la empresa. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Esta actividad se realizará cada vez que se presenten actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente. | Tres Informes de monitoreos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar cuatrimestralmente el seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2022-02-01 | 2022-12-31
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Lily Johanna Moreno - Oficina de Control Interno
Control de cambios
Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[8 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_2_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Identificación de Trámites
NOTA: No se presentan acciones, ya que la Empresa sólo cuenta con un único trámite denominado "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Lilian Rocío Buitrago - Subgerencia de Gestión Inmobiliaria
Alberto Emilio Estrada - Subgerencia de Gestión Inmobiliaria
Maritza Zambrano - Oficina de Gestión Social
Control de cambios
Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[8 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_3_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente/procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Fase o Ciclo de la gestión pública | Grupo objetivo | Medio | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
|  | No | Descripción
1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas |  | 1.1 | Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2022. | Un Equipo de Rendición de Cuentas conformado. | Formulación / Planeación | Órganos internos Colaboradores ERU | Reuniones presenciales o virtuales | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Se debe verificar que se definan los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la empresa, en materia de rendición de cuentas.
|  | 1.2 | Aplicar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Una autodiagnóstico de Rendición de Cuentas realizado. | Diagnóstico | Equipo de Rendición de Cuentas | Reuniones presenciales o virtuales | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | 1.3 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Un Documento en el que se identifiquen y documenten las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Diagnóstico | Órganos internos Colaboradores ERU Todos lo grupos de valor | Reuniones presenciales o virtuales | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-12-01 | 2022-12-31
2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | 2.1 | Diseñar e implementar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | 100% de las actividades establecidas en la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas ejecutadas. | Formulación / Planeación | Órganos internos Colaboradores ERU Todos lo grupos de valor | Reuniones presenciales o virtuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-10
|  | 2.2 | Publicar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas para conocimiento de las partes interesadas. | Una Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada en el menú Participa del botón de Transparencia. | Formulación / Planeación | Órganos internos Colaboradores ERU Todos lo grupos de valor | Redes sociales Sitio web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-10 | 2022-05-31
3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Componente de Información | 3.1 | Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. | 100% de las solicitudes de piezas comunicativas, material impreso, visual o auditivo con lenguaje claro. | Ejecución | Órganos internos Colaboradores ERU Todos lo grupos de valor | Redes sociales Sitio web EruNet Correo electrónico Boletines impresos o digitales Carteleras impresas o digitales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | El material producido hará parte de la estrategia de rendición de cuentas y de la estrategia de comunicaciones externa de la Empresa.
|  | 3.2 | Atender las solicitudes de las áreas misionales, relacionadas con la información de los proyectos de la empresa. | 100% de las solicitudes atendidas. | Ejecución | Población adquisición predial Actores de gestión de vivienda Gremios Academia | Correo electrónico EruNet Sitio web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | 3.3 | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2021. | Informe publicado en la página web de la empresa. | No aplica | Todos lo grupos de valor Órganos de control Veedurías ciudadanas | Sitio web | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | 3.4 | Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Rendición de Cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes). | Preguntas frecuentes sobre Rendición de Cuentas publicadas. | No aplica | Todos lo grupos de valor | Sitio web | Oficina de Gestión Social Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-10-30
|  | 3.5 | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Dos sesiones de seguimiento realizadas. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor | Reuniones presenciales o virtuales Correo electrónico | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  | 3.6 | Apoyar la construcción del informe de Rendición de Cuentas Sector Hábitat de la vigencia 2021, en atención a los Lineamientos Distritales. | 1 informe realizado y remitido a la SDHT. | No aplica | Todos lo grupos de valor | Correo electrónico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-15 | 2022-04-30
|  | 3.7 | Reportar los avances del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá para la vigencia 2020 y 2021, respecto a los lineamientos de la Directiva 005 de 2020 y el compromiso GAB asumido por la Empresa. | 1 Reporte en "Hoja de programación, reporte y seguimiento por entidad" cargado en la herramienta dispuesta por la Secretaría General. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor | Herramienta dispuesta por la Secretaría General. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-01-15 | 2022-04-30
| Componente de diálogo | 4.1 | Fomentar espacios de participación activa con las comunidades en las cuales la Empresa realice intervención. | 100% de espacios de participación donde la Empresa interviene ejecutados. | Ejecución | Actores comunitarios e institucionales | Reuniones, recorridos, encuentros, talleres, visitas presenciales Reuniones virtuales Sitio web Redes sociales, juntos construimos | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | 4.2 | Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa. | 3 espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas realizados durante la vigencia 2022 | Seguimiento / Evaluación | Actores comunitarios e institucionales | Reuniones, recorridos, encuentros, talleres, visitas presenciales Reuniones virtuales Sitio web Redes sociales | Gerencia General y otras áreas | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | 4.3 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Una audiencia pública de rendición de cuentas ejecutada. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor Veedurías ciudadanas | Redes sociales Sitio web Correo electrónico Boletines impresos o digitales | Equipo de Rendición de Cuentas | 2022-10-01 | 2022-12-30
| Componente de Responsabilidad | 5.1 | Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Dos jornadas de capacitación en temáticas como: transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Ejecución | Colaboradores ERU | Reuniones presenciales o virtuales Sitio web EruNet Correo electrónico Boletines impresos o digitales | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | 5.2 | Socializar a los colaboradores sobre los grupos de valor de la Empresa. | Dos piezas/notas/mailling para socializar a las colaboradores sobre los grupos de valor de la Empresa. | Ejecución | Colaboradores ERU | Reuniones presenciales o virtuales Sitio web EruNet Correo electrónico Boletines impresos o digitales | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y otras áreas | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | 5.3 | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de dialogo de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor | Redes sociales | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-10-01 | 2022-12-30
4. Seguimiento y Evaluación |  | 6.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | Dos seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa. | Seguimiento / Evaluación | Órganos internos | Correo electrónico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-05-01 | 2022-12-30
|  | 6.2 | Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del espacio de diálogo de la Audiencia Pública. | Documento de los resultados de la encuesta de evaluación. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor | Redes sociales Sitio web Correo electrónico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | 63 | Formular el plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de cuentas. | Una plan de mejoramiento formulado y publicado. | Seguimiento / Evaluación | Todos lo grupos de valor | Sitio web | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2022-01-05 | 2022-09-30
| Elaboró: | Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
Jimena Sabogal Millán - Oficina de Gestión Social
Control de cambios
| Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
| 27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[12 empty] | xv | 2
fases
Diagnóstico
Formulación / Planeación
Ejecución
Seguimiento / Evaluación
No aplica
grupos
Academia Gremios Órganos de control Veedurías ciudadanas Organizaciones no gubernamentales Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas) Ciudadanía incorporando enfoque diferencial
medios
Mensajes de texto Redes sociales Radio Televisión Prensa impresa o digital Sitio web Correo electrónico Aplicación móvil Boletines impresos o digitales Carteleras impresas o digitales Reuniones presenciales o virtuales Centros de documentación físicos o virtuales Otro. ¿Cuál? Ninguno de los anteriores
temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:
Productos y/o servicios institucionales Trámites Espacios de participación en línea Espacios de participación presenciales Oferta de información en canales electrónicos Oferta de información en canales presenciales Conjuntos de datos abiertos disponibles Avances y resultados de la gestión institucional Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
acciones de dialogo
Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios Foros virtuales Ferias de la gestión con pabellones temáticos Audiencias públicas presenciales Audiencias públicas virtuales Observatorios ciudadanos Tiendas temáticas o sectoriales Mesas de diálogo regionales o temáticas Reuniones zonales Asambleas comunitarias Blogs Teleconferencias interactivas Redes sociales

## COMPONENTE_4_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | En la vigencia 2019 se determinó que la Oficina de Gestión Social es el área responsable de la Atención al Ciudadano, depende directamente de la Alta Dirección y tiene definidas sus funciones a través del Manual de Funciones, y dada la estructura de la empresa, no se hace necesario institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la empresa y que dependa de la Alta Dirección, pues ya está en cabeza de dicha Oficina.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener y/o actualizar el Protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y oficializado. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-07-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar la inscripción a capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo. | 100% del personal nuevo (encargado del manejo del sistema) capacitado en el manejo del aplicativo. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3.2 | Asistir a los nodos sectoriales e intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital. | Asistencia al 90% de las jornadas programadas. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3.3 | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | 100% de acciones de la estrategia de sensibilización ejecutadas. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
| 3.4 | Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética en el servicio, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. | 100% del cronograma de actividades de formación y cualificación ejecutadas. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.2 | Elaborar, publicar y socializar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. | Carta de Trato Digno al Usuario publicada y socializada. | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4.3 | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. | Caracterización actualizada y publicada en la pagina web de la empresa. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. | Informe sobre los resultados de las encuestas Satisfacción al Ciudadano. | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Para realizar esta actividad se puede consultar el documento “Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mediciones de Percepción y Expectativas Ciudadanas” (Departamento Nacional de Planeación, 2015).
Subcomponente 6 Seguimiento | 6.1 | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando así se requiera. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Control de cambios
Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[8 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_5_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Dos sesiones de seguimiento realizadas. | Seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia realizadas / Dos sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-07-01 | 2022-12-31
| 1.2 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información realizadas / Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información programadas | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales realizadas / Jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales programadas | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuando así se requiera. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | Oficina de Gestión Social | 2022-03-01 | 2022-12-31
| 2.2 | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | 3.1 | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental, entre ellos el uso de los instrumentos archivísticos, en el maco de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública relacionados con Tablas de Retención Documental, Registro de Activos, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación, así como el uso del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA. | 7 jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental. | 7 jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental. | Subgerencia de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un informe mensual de PQRS con los lineamientos de la Veeduría Distrital. | Informe de PQRS. | Informes de PQRS elaborados / 12 Informes de PQRS | Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Deira Galindo - Subgerencia de Gestión Corporativa
Holman Barrera Espitia - Subgerencia de Gestión Corporativa
Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Control de cambios
Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[9 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_6
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente No: 6 Iniciativas Adicionales - Plan de Acción de Integridad
Subcomponente/Etapa/Fase | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar la revisión o ajuste al Plan de Acción de Integridad dentro del PAAC para la incorporación de las fases según la metodología distrital. | 1 Plan de Acción de Integridad ajustado. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30
| 1.2 | Actualizar el grupo de gestores de integridad. | Nuevos gestores de integridad designados. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30
2. Armonización | 2.1 | Realizar sesiones de capacitación a los gestores y colaboradores en general. | 1 Capacitación a los gestores y colaboradores de integridad, conflicto de interés y/o transparencia. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-12-31
3. Implementación | 3.1 | Realizar actividades de socialización del Código de Integridad. | 1 Actividad de carácter pedagógico realizada, con el fin de lograr la apropiación y toma de conciencia de los valores del Código de Integridad. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 3.2 | Difusión y socialización través de los diferentes canales de comunicación (Erunet, página web) del Código de Integridad. | Piezas comunicativas socializadas. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-10-31
4. Seguimiento y Evaluación | 4.1 | Realizar encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad. | 1 Encuesta realizada. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad | 2022-10-01 | 2022-12-31
| 4.2 | Elaborar informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad. | 1 Informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-01-31
5. Diagnóstico | 5.1 | Realizar autodiagnóstico de la Política de Integridad - MIPG. | 1 autodiagnóstico de la Política de Integridad realizado. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
Elaboró: | Daisy Arévalo - Subgerencia de Gestión Corporativa
Control de cambios
Fecha: | Versión: | Cambios: |  | Aprobó:
27/01/2022 | 1 | Versión original aprobada en Acta No. 3 del CIGD. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[8 empty] | xv | 2