## Plan accion ERU
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021
PROGRAMACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO
Proyecto/Programa/Tema Institucional | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Objetivo Específico del Plan Estratégico | Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Proceso | Estrategia | Actividades | Indicador / Producto | Fecha de Cumplimiento | Responsable (Cargo) | PERIODO
[11 empty] | % avance | Descripción del avance
Borde Río - Corredores Regiotram | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Elaborar el diagnóstico detallado y la estructuración del proceso de formulación y/o gestión de los proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Elaborar 5 perfiles preliminares para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos. | Formulación de Instrumentos. | Elaboración de perfiles preliminares. | Elaborar perfiles preliminares de los proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Dos (2) documentos de perfiles preliminares elaborados. (Corredores registran y Calle 24) | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Plan Parcial Centro San Bernardo | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Formulación del instrumento de planeamiento. | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación del Plan Parcial Centro San Bernardo. | Documento radicado ante SDP. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Capítulo Centro | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Elaboración bases de concurso urbanístico y paisajístico. Desarrollo del concurso y proclamación del ganador. | Realizar seguimiento a la elaboración de las bases de concurso urbanístico y paisajístico y desarrollo del concurso. | Documento de bases definitivas del concurso aprobado. (Corresponde al 50%) Concurso finalizado. (Corresponde al 50%) | 2021-06-30 | Subgerente de Gestión Urbana
Borde sur Polígono II | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Finalización del estudio de arqueología preventiva y radicación de documentos en el ICAHN para su aprobación. | Realizar seguimiento al contrato de estudio de arqueología y radicar documentos en el ICAHN para su aprobación. | Documento (Estudio de arqueología Preventiva del proyecto Polígono II.) radicados ante el ICAHN para su aprobación. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Borde Río - Aglomeraciones Económicas | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Formulación del instrumento de planeamiento. | Avanzar en la formulación del instrumento de planeamiento, asociada a la Operación Estratégica del Aeropuerto en el marco de Borde Rio y con apuesta a la oferta de más y mejor empleo (aglomeraciones económicas). | Formulación del instrumento de planeamiento con un avance del 30 %. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Plan Parcial Calle 26 | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Realizar avances en la modificación del Plan Parcial Estación Metro 26. (Radicación ante SDP) | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación de modificación del Plan Parcial Calle 26 y la Radicación ante SDP. | Documento radicado ante SDP. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Plan Parcial Calle 24 | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Formulación del instrumento de planeamiento. | Avanzar en la formulación del instrumento de planeamiento. | Etapa de Formulación del Plan Parcial Calle 24, adelantada en un 30 %. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Corredores Regiotram | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Formulación del instrumento de planeamiento. | Avanzar en la formulación del instrumento de planeamiento, asociada al área de Corredores Regiotram. | Formulación del instrumento de planeamiento, en un avance del 80%. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Modificación del Plan Parcial Tres Quebradas | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Formulación de Instrumentos. | Formulación del instrumento de planeamiento. | Avanzar en el proceso de modificación de la formulación del Plan Parcial Tres Quebradas. (Sujeto a disponibilidad de recursos y a lineamiento de la Gerencia.) | (Actividades ejecutadas / Actividades priorizadas)*100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Urbana
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Gestión para la construcción del Proyecto Bronx Distrito Creativo. | Realizar las gestiones para la contratación de los estudios y diseños y la interventoría para el Módulo Creativo 1, y realizar la supervisión de su ejecución de acuerdo con los cronogramas previstos. | Acta de inicio suscrita. Informes de supervisión elaborados. | 2021-06-30 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Gestión para la construcción del Proyecto Alcaldía de los Mártires. | Gestionar el recibo del producto final de la etapa de estudios y diseños para la posterior contratación de las obras de construcción. | Estudios y Diseños recibidos | 2021-10-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Gestión para la construcción del Proyecto Alcaldía de los Mártires. | Gestionar el recibo del producto final de la etapa de estudios y diseños para la posterior contratación de las obras de construcción. | Documentos técnicos estructurados para contratar obra | 2021-10-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Proyecto Voto Nacional-SENA | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Gestión para la construcción del Proyecto "Centro de talento Creativo". | Realizar la supervisión de la ejecución del contrato integral de diseño y construcción del proyecto "Centro de talento Creativo", y su interventoría, e iniciar la fase constructiva de acuerdo con los cronogramas previstos | Estudios y Diseños finalizados y aprobados por la Interventoría para inicio Fase constructiva | 2021-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
El Porvenir | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Realizar las gestiones de entrega de proyectos y/o zonas de cesión a las entidades competentes. | Terminar el proceso de contratación e iniciar la ejecución de las obras complementarias del Parque 5 en la Ciudadela El Porvenir necesarias para gestionar las entregas de este proyecto. | Acta de inicio suscrita. Informes de supervisión elaborados. | 2021-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
El Porvenir | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Realizar las gestiones de entrega de proyectos y/o zonas de cesión a las entidades competentes. | Terminar el proceso de contratación e iniciar la ejecución de las obras complementarias de señalización en la Ciudadela El Porvenir necesarias para gestionar las entregas de este proyecto. | Acta de inicio suscrita. Informes de supervisión elaborados. | 2021-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Todos los proyectos | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos. | Completar la fase de cierre de las labores de supervisión para los proyectos a cargo de la Dependencia. | Avanzar en las gestiones de liquidación de los contratos que se encuentren pendientes al interior de la dependencia. | Liquidar el 70% de los contratos pendientes por liquidación | 2021-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Ejecución de Proyectos. | Acompañamiento al cumplimiento de las metas establecidas para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Apoyar a la Gerencia del Proyecto en la estructuración de los procesos necesarios para contratar estudios y diseños, así como obras para el San Juan de Dios, hasta su contratación. | (Procesos para estructurar realizados / Procesos a estructurar solicitados)x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
Pieza Centro | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Realizar 100 % de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | Ejecución de Proyectos. | Desarrollo de Proyectos. | Adelantar las acciones de coordinación interinstitucional necesarias para la ejecución del proyecto Centro Recreo Deportivo y Cultural - San Bernardo de acuerdo con los convenios interadministrativo suscritos. | Informe trimestral de seguimiento Convenio Marco 2929 | 2021-12-31 | Gerente de proyecto.
Pieza Centro | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Realizar 100 % de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa | ejecución de Proyectos. | Desarrollo de Proyectos. | Realizar el acompañamiento y seguimiento integral a los componentes técnico, predial, financiero y demás necesarios para la ejecución de los proyectos de las primeras 3 etapas del VOTO NACIONAL, de acuerdo con los cronogramas previstos. | (Acciones Ejecutadas / Acciones programadas ) x100 | 2021-12-31 | Gerente de proyecto.
San Victorino | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Mesas de trabajo con actores involucrados para la definición de estrategias a aplicar en el proyecto. Contar con los conceptos jurídicos y contractuales requeridos para viabilizar la gestión del proceso de selección. | Definir la conveniencia y generar los documentos precontractuales para un proceso de selección para contratar un estructurador externo para la definición del proyecto a desarrollarse en la manzana 10 y 22. | Documento de conveniencia o documentos precontractuales presentados | 2021-06-30 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. / Director (a) Comercial. / Gerencia de Estructuración.
San Victorino | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Contar con los conceptos jurídicos y contractuales requeridos para viabilizar la gestión del proceso de selección. Realizar continuo seguimiento al proceso de contraste de documentos contractuales. | Contar con los documentos precontractuales y contractuales para la selección del ejecutor del proyecto a desarrollarse en las manzanas 10 y 22. | Proceso de selección publicado | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. / Director (a) Comercial. / Gerencia de Estructuración.
Todas las Zonas | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Mantener 100 % de los predios administrados (vigilancia impuestos, el mantenimiento y los servicios públicos) | Comercialización. | Determinar las actividades relacionadas con la administración, a ser incluidas en el plan Coordinar con la Dirección de Predios y las Fiduciarias, el flujo de información que garantice la actualización del inventario de predios | Diseñar y ejecutar el plan de acción para mantener el 100% de los predios administrados y a paz y salvo por todo concepto | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan de acción | 2021-12-31 | Subgerente Gestión Inmobiliaria. / Director Comercial.
San Victorino | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Realizar el seguimiento a las acciones para el perfeccionamiento del contrato , inicio de la ejecución y seguimiento. | Suscribir y ejecutar un contrato de explotación temporal de las manzanas 10 y 22. | Contrato suscrito | 2021-03-30 | Subgerente Gestión Inmobiliaria. / Director Comercial.
Comercialización de Predios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Contar con el aval jurídico que habilite el proceso de comercialización de los locales. Solicitar la actualización de los avalúos comerciales. Actualizar el plan de comercialización diseñado para el proyecto | Comercializar los locales del Proyecto La Colmena. | (Acciones realizadas / Acciones programadas en el plan de comercialización para La Colmena) x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Director (a) Comercial Vivienda.
Comercialización de Predios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Facultar a los fideicomisos para realizar las acciones requeridas para la comercialización. Definir el mecanismo jurídico para el ofrecimiento de los inmuebles que se encuentran en los fideicomisos y adelantar los procesos correspondientes. Adelantar las gestiones para ofrecimiento de los predios a CISA y evaluar las ofertas que presente. | Comercializar : Villa Javier, Cruces y Locales Victoria Parque residencial. | (Predios comercializados / Predios por comercializar) x100 | 2021-12-31 | Subgerente Gestión Inmobiliaria. / Director Comercial.
Comercialización de Predios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Elaborar las minutas para la escrituración de los predios pendientes que se encuentran asociados a los convenios. Hacer seguimiento a la reglamentación del artículo 79 del Acuerdo 761 de 2020 Transferencia de dominio de bienes inmuebles fiscales entre entidades del orden distrital. | Culminar el proceso de escrituración a favor de terceros en el marco de la ejecución de los convenios interadministrativos suscritos. (Voto Nacional, San Bernardo, Hacienda El Carmen.) | (Predios registrados a favor de 3ros / Predios adquiridos en el marco de los convenios interadministrativos) x 100 | 2021-10-31 | Subgerente Gestión Inmobiliaria. / Director Comercial.
Convenios Interadministrativos | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Realizar un diagnostico que permita definir el estado actual de cada uno de los predios. Contar con los conceptos jurídicos, técnicos y financieros que den línea o viabilidad a las alternativas propuestas. Realizar las modificaciones a los contratos fiduciarios cuando haya lugar. | Realizar la restitución de los valores disponibles a ser legalizados en el marco del desarrollo de los convenios. | (Valor restituido / Valor disponible a restituir) x 100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Fiducias.
Gestión Fiduciaria | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Optimizar la gestión fiduciaria para facilitar la gestión y desarrollo de proyectos. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el 100% del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU | Evaluación Financiera de Proyectos. | Optimizar los proceso y procedimientos relacionados con la gestión fiduciaria realizada por la Subgerencia. | Diseñar y ejecutar el plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria. | (Actividades del plan de acción ejecutadas / Actividades Programadas )x 100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria.
Banco Inmobiliario | Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar modelaciones financieras y económicas de los proyectos solicitados. | Realizar las valoraciones territoriales integrales requeridas para los predios del inventario de la empresa a los que no se les ha definido esquema de negocio. | (Nº Ficha de análisis territorial integral / Nº Predios sujetos de valoración del inventario)x 100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Coordinador (a) Banco Inmobiliario
Todas las zonas | Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | Estructurar negocios y proyectos equilibrados financieramente que generen un beneficio para la región y contribuyan a la sostenibilidad de la empresa | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar modelaciones financieras y económicas de los proyectos solicitados. | Realizar las modelaciones financieras y económicas para evaluar la viabilidad de los predios del inventario valorados territorialmente por el banco inmobiliario para definir la estructura de negocio para su desarrollo o comercialización. | (Nº. Documentos de viabilidad de negocios inmobiliarios y o esquemas de comercialización. / Nº. Predios del inventario valorados territorialmente.) X 100% | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Gerencia de Estructuración
Banco Inmobiliario | Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar modelaciones financieras y económicas de los proyectos solicitados. | Realizar las valoraciones territoriales integrales requeridas para identificar oportunidades de negocios inmobiliarios. | Ficha de análisis territorial integral de las oportunidades inmobiliarias identificadas elaboradas | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Coordinador (a) Banco Inmobiliario
Todas las zonas | Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | Estructurar negocios y proyectos equilibrados financieramente que generen un beneficio para la región y contribuyan a la sostenibilidad de la empresa | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar modelaciones financieras y económicas de los proyectos solicitados. | Realizar las modelaciones financieras y económicas para evaluar la viabilidad de las oportunidades identificadas por el banco inmobiliario para determinar estructura de negocio para su desarrollo. | (Documentos de viabilidad de negocios inmobiliarios / Ficha de análisis territorial integral de las oportunidades inmobiliarias recibidas) x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Gerencia de Estructuración
Todas las zonas | Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar análisis de reparto de cargas y beneficios de los proyectos solicitados. | Elaborar el reparto de cargas y beneficios y componentes económicos y financieros de los proyectos priorizados. | (Nº. Repartos para DTS realizados / Nº. Proyectos priorizados ) X 100% | 2021-12-31 | Gerencia de Estructuración.
Proyectos de Vivienda | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas de interés prioritario en los proyectos impulsados por la empresa | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar seguimiento continuo al proceso constructivo del proyecto. | Continuar con la gestiones de seguimiento a los informes de interventoría que dan cuenta del avance en el proceso constructivo y de trámites de la Etapa 2 del proyecto Usme 1. en los comités. | (Nº de comités técnicos realizados / Nº de comités técnicos programados) x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Director (a) Comercial / Gerencia de Vivienda.
Proyectos de Vivienda | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas de interés prioritario en los proyectos impulsados por la empresa | Evaluación Financiera de Proyectos. | Realizar seguimiento continuo al proceso comercial y de trámites de los proyectos de vivienda. | Continuar con la gestión para la obtención de la información correspondiente a los hogares inscritos ante la Secretaría Distrital del Hábitat, para su envío al Fideicomitente Constructor encargado de la comercialización, escrituración, entrega y registro de las unidades habitacionales de los proyecto La Colmena, Bosa 601, Victoria y Usme 1 Etapa 1. | (Nº de informes con seguimiento / Nº de informes presentados por Fideicomitente Constructor) x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Gerencia de Vivienda.
San Bernardo | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas de interés prioritario en los proyectos impulsados por la empresa | Evaluación Financiera de Proyectos. | Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas dentro de la ruta crítica diseñada por la Gerencia del Proyecto. | Desarrollar las actividades de gestión necesarias para la modificación, ajuste y aprobación de estudios, diseños, autorizaciones o licencias para el desarrollo de obras de urbanismo en el marco de las obligaciones de la Empresa en los contratos fiduciarios suscritos. Desarrollar las actividades de gestión necesarias para la construcción o entrega de obras de infraestructura pública y zonas de cesión en el marco de las obligaciones de la Empresa en los contratos fiduciarios suscritos. Participar en los comités fiduciarios en el marco de las obligaciones de la Empresa. | (Actividades del plan de acción ejecutadas / Actividades Programadas ) x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Gerencia de Vivienda.
Tres Quebradas | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el plan de acción institucional definido para gestionar el desarrollo y/o entrega de viviendas de interés prioritario en los proyectos impulsados por la empresa | Evaluación Financiera de Proyectos. | Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las actividades incluidas dentro de la ruta crítica diseñada por la Gerencia del Proyecto. | Desarrollar las actividades de gestión necesarias para la modificación, ajuste y aprobación de estudios, diseños, autorizaciones o licencias para el desarrollo de obras de urbanismo en el marco de las obligaciones de la Empresa en los contratos fiduciarios suscritos. Desarrollar las actividades de gestión necesarias para la construcción o entrega de obras de infraestructura pública y zonas de cesión en el marco de las obligaciones de la Empresa en los contratos fiduciarios suscritos. Participar en los comités fiduciarios en el marco de las obligaciones de la Empresa. | (Actividades del plan de acción ejecutadas / Actividades Programadas)x 100 | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria / Gerencia de Vivienda.
Convenios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Comercialización. | Coordinación interinstitucional para la comercialización de los locales. | Definir estrategia de comercialización de locales de Plaza de La Hoja. | Documento de estratégico elaborado. | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. / Director (a) Comercial.
Gestión Fiduciaria | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Optimizar la gestión fiduciaria para facilitar la gestión y desarrollo de proyectos. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Ejecutar el 100% del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU | Evaluación Financiera de Proyectos. | Acciones y gestiones necesarias para la cesión de posición fiduciaria. | Contar con los documentos precontractuales y contractuales para la cesión de la posición contractual de los contratos fiduciarios vigentes. | Proceso de Cesión de posición contractual aprobado | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Coordinador Fiducias.
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Evaluación Financiera de Proyectos. | Mesas de trabajo con actores involucrados para la definición de estrategias a aplicar en el proyecto. Contar con los conceptos jurídicos y contractuales requeridos para viabilizar la gestión del proceso de selección. | Contar con los documentos contractuales y precontractuales para la contratación de una estructuración bajo la modalidad de APP para el Proyecto Bronx Distrito Creativo. | Documentos precontractuales y contractuales publicados | 2021-12-31 | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. / Gerencia Estructuración
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo | Ejecución de Proyectos. | Solicitar a las entidades competentes las autorizaciones requeridas para intervenir el CHSJD, según la normativa vigente. | Radicar ante Ministerio de Cultura la solicitud de autorización para intervención a cubiertas de los edificios priorizados. | Documento radicado. | 2021-03-31 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo | Ejecución de Proyectos. | Solicitar a las entidades competentes las autorizaciones requeridas para intervenir el CHSJD, según la normativa vigente. | Radicar solicitud de autorización para intervención de obras de primeros auxilios y mejoras locativas ante Ministerio de Cultura. | Documento radicado. | 2021-02-28 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo | Ejecución de Proyectos. | Solicitar a las entidades competentes las autorizaciones requeridas para intervenir el CHSJD, según la normativa vigente. | Radicar solicitud de autorización para la intervención integral de los pabellones ante Ministerio de Cultura. | Documento radicado. | 2021-06-30 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Ejecución de Proyectos. | Realizar los estudios y diseños requeridos para avanzar en la ejecución del PEMP del CHSJD. | Ejecutar el estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de los edificios San Lucas, San Roque, Paulina Ponce. | Estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural recibido y aprobado por la respectiva interventoría. | 2021-05-30 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. | Ejecución de Proyectos. | Realizar los estudios y diseños requeridos para avanzar en la ejecución del PEMP del CHSJD. | Elaborar documentos técnicos requeridos para la contratación de Proyecto patrimonial integral para los edificios priorizados. | Análisis preliminar o documento equivalente elaborado. | 2021-04-30 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Estructurar 1 modelo jurídico administrativo del CHSJD según lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP. | Ejecución de Proyectos. | Avanzar en la actividad interinstitucional que permita contribuir a los proyectos de la Administración Distrital sobre el CHSJD. | Adelantar las gestiones a cargo de la ERU para la entrega formal del predio. | Acta de entrega o documento equivalente formalizado. | 2021-06-30 | Gerente de Proyecto.
Proyecto San Juan de Dios | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | Realizar 100 % del seguimiento al PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios | Ejecución de Proyectos. | Robustecer el quipo de trabajo del Ente Gestor transitorio - Gerencia del Proyecto - para conformar un equipo interdisciplinario para la supervisión de implementación del PEMP. | Adelantar las gestiones para la contratación del equipo que realizará la supervisión a la implementación del PEMP | Contratos firmados (asesor jurídico, asesor patrimonial y asesor técnico.) | 2021-09-30 | Gerente de Proyecto.
Proyecto Voto Nacional-FPT | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar gestión predial. Voto Nacional - Centro para el talento creativo. | (Predios adquiridos / Total de predios) x 100 | 2021-03-31 | Subgerente de Desarrollo de Proyectos. Director(a) de Predios. Jefe Oficina de Gestión Social.
Proyecto San Bernardo | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Gestionar la adquisición predial de la fase 1 en un 100%. San Bernardo. | (Predios adquiridos / Total de predios) x 100 | 2021-06-30 | Director (a) de Predios.
Proyecto San Bernardo | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Gestionar la adquisición predial de la fase 2 en un 100%. San Bernardo. | (Predios adquiridos / Total de predios) x 100 | 2021-09-30 | Director (a) de Predios.
Todas las zonas priorizadas | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Apoyar la definición de los modelos de gestión e instrumentos de seguimientos e hitos para dar cumplimiento a la meta de gestión de 2,8 Hectáreas de los proyectos priorizados por la empresa. | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) x100 | 2021-12-31 | Director (a) de Predios.
Todas las zonas priorizadas | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Gestionar los actos administrativos de los anuncios de proyecto, así como la expedición de las declaratorias de motivos de utilidad pública e interés social y condiciones de urgencia de los proyectos de desarrollo y renovación urbana que adelante la empresa. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Gestionar 100 % de la expedición de los actos administrativos de anuncio de proyecto, las declaratorias de utilidad pública y condiciones de urgencia de los proyectos a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C para adelantar la gestión del suelo en el marco del Decreto Ley 1421 de 1993; la Ley 9a de 1989 y los artículos 58, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 15 de 1999 del Concejo de Bogotá | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Elaborar los insumos requeridos para la elaboración de los actos administrativos de anuncio de proyecto, las declaratorias de utilidad pública y condiciones de urgencia requeridos de los proyectos priorizados por la empresa. | (Nº. insumos de elaborados / Nº de insumos requeridas) x 100 | 2021-12-31 | Director (a) de Predios.
Todas las zonas priorizadas | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Adelantar la elaboración de estudios previos de gestión de suelo que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, plan de gestión social, evaluación de impactos, saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Realizar 100 % de los estudios previos de gestión de suelo, que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional y diagnóstico socio económico, evaluación y formulación del Plan de Gestión Social, así como el desarrollo de los procesos de saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Realizar los estudios previos requeridos en el marco de la gestión del suelo de los proyectos priorizados por la empresa. | (Estudios previos elaborados / Estudios previos requeridos)x 100 | 2021-12-31 | Director (a) de Predios.
Todas las zonas priorizadas | Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | Adelantar la elaboración de estudios previos de gestión de suelo que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, plan de gestión social, evaluación de impactos, saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Realizar 100 % de los diagnósticos prediales y sociales para los proyectos priorizados en la fase de formulación y/o estructuración de proyectos | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Realizar los diagnósticos prediales solicitados por la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y Subgerencia de Gestión Urbana | # de diagnósticos realizados / # solicitudes | 2021-12-31 | Director (a) de Predios.
Venta de servicios de gestión de suelo | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión Predial y Social. | Gestión de suelo para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios con terceros concurrentes para los cuales sea contratada la Empresa. | Ejecutar la gestión predial de los contratos con terceros concurrentes suscritos por la Empresa. | (Nº. de solicitudes atendidas / Nº. solicitudes radicadas) x 100 | 2021-12-31 | Director (a) de Predios.
PROYECTO SAN BERNARDO | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Fomentar la participación social en los procesos de gestión del suelo en cumplimiento de los lineamientos de participación y protección a moradores. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Generar acciones para la implementación de los programas, proyectos y actividades contenidos en el Plan de Gestión Social. | Finalizar la ejecución del Plan de Gestión Social de la población que usa y/o ocupa los inmuebles requeridos para el desarrollo de la primera etapa del Proyecto San Bernardo. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) X 100 | 31/12/2021 | Jefe Oficina de Gestión Social.
LA HOJA | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Comercializar 100 % de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados | Gestión Predial y Social. | Generar espacios de participación y dialogo con la comunidad para la implementación del laboratorio de convivencia. | Realizar las acciones para continuar la Implementación del laboratorio de convivencia. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) x 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Gestión Predial y Social. | Generar espacios de participación, información y divulgación con la comunidad de borde para la apropiación del territorio. | Realizar actividades de acompañamiento y seguimiento a la formulación e implementación del plan de manejo social en obra en los proyectos priorizados por la Empresa. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) x 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión Predial y Social. | Generar espacios de participación, información y divulgación con la comunidad en los proyectos que la empresa priorice. | Apoyar la implementación de la estrategia juntos construimos en los proyectos que priorice la Empresa. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) x 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Fomentar la participación social en los procesos de gestión del suelo en cumplimiento de los lineamientos de participación y protección a moradores. | Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | Habilitar 2.80 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social | Gestión Predial y Social. | Generar acciones para la implementación de los programas, proyectos y actividades contenidos en el Plan de Gestión Social. | Realizar actividades de acompañamiento y seguimiento a los estudios previos y a la formulación e implementación del plan de gestión social en la adquisición predial en los proyectos priorizados por la Empresa. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) x 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión de Grupos de Interés. | Generar espacios de participación, información y divulgación con la comunidad. | Realizar las acciones de acompañamiento social requeridas por la Empresa. | (Nº de Acciones ejecutadas / Nº de acciones programadas) x 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | No Aplica | Atención al Ciudadano. | Fortalecer los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Atender y administrar los canales de atención a la ciudadanía, a los beneficiarios de los proyectos y a la comunidad en general. | Atender el 100% de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que reciba la empresa por los distintos canales de atención al ciudadano. | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
TODAS LAS ZONAS DE ACTUACIÓN | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | No Aplica | Atención al Ciudadano. | Fortalecer los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Desarrollar acciones en el marco de la política pública de servicio al ciudadano decreto 197 de 2014 para cualificar equipos de trabajo. | Realizar una convocatoria en el marco de la política pública de servicio al ciudadano atendidas para cualificar equipos de trabajo. | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Gestión Social.
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Implementar una estrategia integral de comunicación interna y externa, como un elemento fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que impacte positivamente la percepción de la presencia institucional en la ciudad y que aporte en la construcción de la cultura y el clima organizacional de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Diseñar e implementar 1 Estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa | Gestión de Grupos de Interés. | Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de comunicación. | Implementar una estrategia integral de comunicación externa. | Estrategia definida e implementada. | 2021-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Implementar una estrategia integral de comunicación interna y externa, como un elemento fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que impacte positivamente la percepción de la presencia institucional en la ciudad y que aporte en la construcción de la cultura y el clima organizacional de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Diseñar e implementar 1 Estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa | Gestión de Grupos de Interés. | Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de comunicación, | Implementar una estrategia integral de comunicación interna. | Estrategia definida e implementada. | 2021-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
Juntos Construimos | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Facilitar la divulgación y apropiación de los proyectos, mediante el diseño e implementación de planes de comunicación en el territorio, que se articulen con el proceso de estructuración de proyectos de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Diseñar e implementar 1 Estrategia de comunicaciones interna y externa de la Empresa | Gestión de Grupos de Interés. | Fortalecer los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Terminar el desarrollo del micro sitio web de Juntos Construimos con información actualizada de todos los proyectos y aplicaciones de interacción con la ciudadanía. | Micro sitio desarrollado. Cantidad de elementos multimedia publicados. | 31/12/2021 | Coordinador Juntos Construimos.
Juntos Construimos | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión de Grupos de Interés. | Generar espacios de participación, información y divulgación con la comunidad en los proyectos que la empresa priorice. | Desarrollar estrategias metodológicas de participación ciudadana asociadas a los proyectos que requiera la ERU. | Nº. de Implementaciones y análisis de impacto desarrollados. | 31/12/2021 | Coordinador Juntos Construimos.
Juntos Construimos | Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa. | Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos | Gestionar 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. | Gestión de Grupos de Interés. | Generar espacios de participación, información y divulgación con la comunidad en los proyectos que la empresa priorice. | Fomentar la participación incidente de la ciudadanía en los proyectos de la Empresa. | Nº. de Ideas ciudadanas incorporadas a los proyectos de la ERU. | 31/12/2021 | Coordinador Juntos Construimos.
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Evaluar, diseñar e implementar la estructura de gobernanza de la empresa que fortalezca la gestión pública y el desempeño institucional. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico | Gestión de Talento Humano. | Estructuración del Gobierno Corporativo. | Implementar el plan Estratégico y proponer la estructura de gobierno corporativo de la Empresa, en el marco del Contrato 360 de 2020. | Documento de Plan de Trabajo Peso porcentual actividad 1 del 25% Documentos entregables: * Fase de Diagnóstico *Formulación del Plan Estratégico *Propuesta de Estructura de Gobierno Corporativo *Propuesta de Implementación Peso porcentual actividad 2 del 75% | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Corporativa
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Financiera. | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Empresa. | Ejecutar el 100% de las actividades encaminadas a fortalecer la gestión financiera de la Empresa. | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) x100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Corporativa
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión Documental. | Estrategia de modernización de los sistemas de información tecnológicos de la Empresa. | Ejecutar Fase II de la Implementación del Sistema de Información SGDA para la Empresa. | Ejecución del cronograma definido. | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Corporativa
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Gestión de TIC. | Estrategia de modernización de los sistemas de información tecnológicos de la Empresa. | Iniciar Fase I ejecución del Plan de Trabajo definido para el proceso del Sistema de Información que incluye planeación y levantamiento de información en el marco del Contrato 354-2020. | * Plan de Trabajo definido (Corresponde al 20% de la actividad) * Plan de Trabajo ejecutado (Corresponde al 80% de la actividad) | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Corporativa
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Desarrollar planes y estrategias de fortalecimiento del talento humano. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión de Talento Humano. | Desarrollar planes y estrategias de fortalecimiento del talento humano. | Ejecutar el Plan Estratégico del Talento Humano. | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas)x 100 | 2021-12-31 | Subgerente de Gestión Corporativa
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos. | Definir e implementar una herramienta de seguimiento al estado, avance y ejecución de los proyectos misionales de la Empresa, generando alertas para la toma de decisiones y que sirva como base para la herramienta tecnológica definitiva. | 1. Participar en las mesas de trabajo que lidere la Subgerencia de Gestión Corporativa, en relación con la implementación del Modelo De Gestión de Datos e Información y la identificación de alternativas para la implementación del Sistema de Información requerido por la Empresa. | * Ejecución plan de trabajo definido de manera conjunta con la SGC. (Corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad.) * Informes seguimiento ejecución plan de trabajo. (Corresponde al 50% del cumplimiento de la actividad.) | 2021-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Direccionamiento Estratégico. | Obtener la certificación bajo la norma de calidad ISO 9001:2015. | Revisar, ajustar y actualizar los elementos del Sistema Integrado de Gestión conforme al plan de trabajo definido a fin de presentarse a la auditoría de certificación con el ente certificador que corresponda. | * Informes sobre la ejecución de actividades para el alistamiento del sistema integrado de gestión de la Empresa conforme a lo establecido en el plan de trabajo. (Corresponde al 90% del cumplimiento de la actividad.) * Participación en la auditoría de certificación. (Corresponde al 10% del cumplimiento de la actividad.) | 2021-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Direccionamiento Estratégico. | Seguimiento a los instrumentos de gestión. | Efectuar el seguimiento a los diferentes instrumentos de planeación. | Seguimiento a Instrumentos de planeación consolidados (P. Acción y P. Contratación) | 2021-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Direccionamiento Estratégico. | Implementación Plan de Adecuación y sostenibilidad 2021 | Elaborar, aprobar, implementar y hacer seguimiento a la gestión del plan de adecuación y sostenibilidad 2021. | Plan de adecuación y sostenibilidad aprobado por el Comité Institucional de gestión y desempeño. (Corresponde al 20% de la actividad.) Informes trimestrales de seguimiento al avance del plan de adecuación y sostenibilidad 2021 elaborados.(Corresponde al 80% de la actividad) | 2021-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Fortalecimiento Institucional | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Actualizar 100 % de la Infraestructura tecnológica de la empresa | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos. | Definir e implementar una herramienta de seguimiento al estado, avance y ejecución de los proyectos misionales de la Empresa, generando alertas para la toma de decisiones y que sirva como base para la herramienta tecnológica definitiva. | Implementar el módulo de planeación JSP7. | Módulo parametrizado y en funcionamiento | 2021-12-31 | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Enfoque hacia la prevención. | Promover actividades que fomenten la cultura del autocontrol. | (Actividades realizadas relacionadas con el fomento de la cultura del Autocontrol / Actividades programadas relacionadas con el fomento de la cultura del Autocontrol en el Plan Anual de Auditoria en el semestre) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. | Realizar acompañamiento y asesoría tanto en los comités Institucionales de los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno como en los diferentes escenarios y temas en que sea requerida la participación de la Oficina de Control Interno conforme los roles asignados a la misma. | (No. De Comités a los que Asistió la OCI en el trimestre/ No. De Comités a los que fue Convocada en el trimestre) X 100 (Eventos (Reunión y/o Comunicación) de Asesoría realizados en el trimestre/ Eventos (Reunión y/o Comunicación) de Asesoría a que Fueron solicitados en el trimestre) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. | Realizar los seguimientos e informes respectivos dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría. | (Nº. de informes presentados de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias en el trimestre / Nº de informes a presentar de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias en el trimestre) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | (Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas al Mapa de Riesgos/ Nº seguimientos programados en el Plan Anual de Auditorias en año (riesgos)) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa, así como presentar el informe respectivo. | (Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas / Nº. seguimientos programados el Plan Anual de Auditoria (planes de mejoramiento por procesos e institucional)) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Control Interno | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Evaluación y Seguimiento | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Apoyar el seguimiento de la integralidad, coherencia y oportunidad de la respuesta de los requerimientos y/o derechos de petición de los entes de control | (No. de solicitudes atendidas oportunamente / No. de Requerimientos y/o Derechos de Petición de Entes de Control enrutadas a la Oficina de Control Interno) X 100 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno.
Gestión Contractual | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Atención de requerimientos contractuales. | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | (No. de procesos atendidos. / No. de solicitudes de procesos radicados.)x100 | 2021-12-31 | Director (a) Gestión Contractual.
Gestión Contractual | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Atención de procesos de selección. | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | (Nº de procesos atendidos. /Nº de solicitudes de procesos radicados) *100 | 2021-12-31 | Director (a) Gestión Contractual.
Gestión Contractual | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Atención de requerimientos de Fiducias. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámite de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia. | (Nº de acompañamientos efectivos / No. de solicitudes de acompañamiento recibidas)x 100 | 2021-12-31 | Director (a) Gestión Contractual.
Gestión Contractual | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Cierre de procesos contractuales y convenios que requieren liquidación. | Liquidar contratos y convenios. | (Nº de Liquidaciones gestionadas./ Nº. de solicitudes de liquidaciones radicadas)x 100 | 2021-12-31 | Director (a) Gestión Contractual.
Gestión Jurídica | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Adopción de políticas de prevención el daño antijurídico. | Realizar políticas de prevención del daño antijurídico. | Nº. de políticas del daño antijurídico aprobadas / Nº. de políticas del daño antijurídico propuestas )x 100 | 2021-12-30 | Subgerente Jurídica
Defensa Judicial | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Mitigación del daño antijurídico. | Realizar los análisis jurídicos pertinentes en cada uno de los procesos prejudiciales o judiciales, que requieran de conciliación con la finalidad de mitigar el daño antijurídico. | Nº de comités de conciliación realizados / Nº de comités de conciliación solicitados )x 100 | 2021-12-30 | Subgerente Jurídica
Gestión Jurídica | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Mitigación del daño antijurídico. | Efectuar el seguimiento a las políticas de prevención de daño antijurídico aprobadas por el comité de defensa judicial, conciliación y repetición. | Seguimiento a las políticas de prevención de daño antijurídico aprobadas. | 2021-12-30 | Subgerente Jurídica
Gestión Jurídica | Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa. | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Gestión Jurídica y Contractual. | Mitigación del daño antijurídico. | Atender el 100% de los requerimientos judiciales a efecto de garantizar una óptima defensa de los intereses de la Empresa en sede judicial | (Nº de respuestas brindadas /Nº. requerimientos judiciales )x 100 | 2021-12-30 | Subgerente Jurídica
| Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Enero 27 de 2021
| Versión: | 1

## Instructivo
A continuación se describen cada uno de los campos del formato, para su correcto diligenciamiento:
PROGRAMACIÓN | Proyecto/Programa/Tema Institucional | En esta sección se debe determinar el proyecto, programa o tema institucional para el cual se definirán las estrategias y actividades.
| Objetivo Estratégico del Plan Estratégico: | En esta sección se debe seleccionar el objetivo estratégico del Plan Estratégico vigente que se cumplirá con el desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias propuestas.
| Objetivo Específico del Plan Estratégico: | En esta sección se debe seleccionar el objetivo especifico del Plan Estratégico vigente que se cumplirá con el desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias propuestas.
| Meta PDD: | En esta sección se debe seleccionar la meta Plan de Desarrollo que se cumplirá con el desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias propuestas. En caso de no tener una asociación directa a dichas metas, se debe seleccionar la opción "No aplica."
| Meta proyecto de Inversión: | En esta sección se debe seleccionar, cuando corresponda, la meta Proyecto de Inversión que se cumplirá con el desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias propuestas. En caso de no tener una asociación directa a dichas metas, se debe seleccionar la opción "No aplica."
| Proceso: | En esta sección se debe seleccionar el proceso del mapa de procesos vigente, al cual se asocia las actividades propuestas.
| Estrategia: | En esta sección se debe incluir la estrategia orientada a alcanzar un resultado u objetivo concreto y específico.
| Actividades: | En esta sección se deben describir las acciones que se llevarán a cabo para desarrollar la estrategia propuesta en el campo anterior.
| Indicador/Producto: | En esta sección se debe relacionar el indicador o producto, con el cual se medirá el avance y finalización de las actividades propuestas.
| Fecha de cumplimiento: | En esa sección se debe escribir la fecha en la cual se espera finalizar la actividad propuesta. El formato a utilizar es dd/mm/aaaa.
| Responsable: | En esta sección se debe escribir el cargo o cargos de los responsables de ejecutar las actividades. Este responsable corresponde al dueño del proceso.
SEGUIMIENTO | Trimestre X | En esta sección se debe relacionar el trimestre (I, II, III o IV) sobre el cual se está reportando el seguimiento.
| % avance | En esta sección se debe reportar el avance cuantitativo del campo "Indicador/Producto", en términos de porcentaje, número, otros. En caso de tratarse de un producto que se logra a través de varias actividades, el avance cuantitativo se reportará según la ponderación de las mismas definida por el área responsable.
| Descripción del avance | En esa sección se deben registrar de manera acumulada, los avances y logros obtenidos durante el periodo a reportar, a manera de informe ejecutivo de gestión. Es importante considerar que la gestión reportada debe dar cuenta del impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía, especialmente las consecuencias negativas significativas y las acciones tomadas para prevenir la repetición de los impactos negativos involuntarios e imprevistos. NOTA: Para las actividades que aportan a las metas Plan de Desarrollo, en el campo “Descripción del avance” se debe señalar el porcentaje de avance para dicha meta cuando se realice el seguimiento.

## VALORES
Proyecto/Programa/Tema Institucional | Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Objetivo Específico del Plan Estratégico | Proceso
Proyecto Alameda Entreparques | 1. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | 1. Ejecutar el 100% del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico | 1. Formular, implementar y consolidar la función de banco inmobiliario, como instrumento para la habilitación jurídica, técnica y económica de suelo para proyectos de desarrollo y renovación urbana, buscando reducir el déficit de vivienda VIS y VIP y de empleos formales y garantizando la ocupación ordenada y sostenible de los territorios. | 1. Adelantar la prospectiva territorial de la ciudad y de la región para identificar y priorizar las áreas de intervención, definiendo criterios estratégicos sobre las inversiones en suelo a emprender por la empresa. | Direccionamiento Estratégico
Proyecto CAD | 2. Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | 1. Ejecutar el 100% de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y bienestar | 2. Gestionar proyectos de desarrollo y renovación urbana aplicando los principios de la revitalización, para contribuir a la reactivación económica, el reverdecimiento de la ciudad, la mezcla de usos y de categorías socioeconómicas en el territorio y la consolidación de las identidades locales, promoviendo la participación de los habitantes y empresarios de la ciudad. | 1. Estructurar negocios y proyectos equilibrados financieramente que generen un beneficio para la región y contribuyan a la sostenibilidad de la empresa. | Gestión de Grupos de Interés
Proyecto Voto Nacional | 3. Gestionar (5) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales así como los nuevos. | 1. Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos,para un sistema de información Integral y un Sistema SGDA | 3. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos y mecanismos de planificación urbana para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana, así como mejorar áreas centrales o consolidadas que permitan reducir problemas urbanos. | 1. Diseñar e implementar un sistema de información para la óptima gestión del inventario de predios de la empresa. | Planeación y Estructuración de Proyectos
Proyecto San Bernardo | 4. Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas de desarrollo, revitalización o renovación Urbana | 1. Actualización del 100% de la Infraestructura tecnológica de la empresa | 4. Promover la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento en el mercado, a través de la estructuración y comercialización de proyectos, el desarrollo inmobiliario, la gestión institucional e interinstitucional y la prestación de servicios urbanos, generando alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | 2. Identificar y seleccionar las zonas requeridas para formular proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Formulación de Instrumentos
Proyecto UG1 Tres Quebradas | 5. Gestionar el modelo jurídico administrativo del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y avanzar en la ejecución de las actividades de las fases 0 y 1, en cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección y los fallos No. 00319-2007 y 00043-2009 | 1. Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | 5. Construir una estructura de gobierno corporativo que involucre un modelo integrado de planeación y gestión orientado a procesos de gobierno abierto, generación de valor público, transparencia y bienestar, a través de una gestión pública efectiva. | 2. Elaborar el diagnóstico detallado y la estructuración del proceso de formulación y/o gestión de los proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestión Predial y Social
Proyecto San Juan de Dios | No Aplica | 1. Ejecutar el 100% del Plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad. | 6. Promover la participación y el diálogo social en los lugares de intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., garantizando a la población la materialización del derecho a la ciudad en relación con el espacio que usa y ocupa, facilitando la apropiación y construcción social del territorio. | 2. Formular y gestionar proyectos integrales de desarrollo y renovación urbana buscando, a través de la implementación de planes de participación ciudadana, promover la permanencia y la calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como de los nuevos. | Desarrollo de Proyectos
San Victorino |  | 1. Ejecutar el 100% de la estrategia de comunicaciones interna y externa de la empresa |  | 3. Gestionar los actos administrativos de los anuncios de proyecto, así como la expedición de las declaratorias de motivos de utilidad pública e interés social y condiciones de urgencia de los proyectos de desarrollo y renovación urbana que adelante la empresa. | Comercialización
Proyecto Ciudad Río |  | 2. Mantener el 100 % de los predios administrados (vigilancia impuestos mantenimiento servicios públicos) |  | 3. Adelantar la elaboración de estudios previos de gestión de suelo que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional, diagnóstico socioeconómico, plan de gestión social, evaluación de impactos, saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios. | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos
El Edén |  | 2. Comercializar el 100% de predios disponibles para la movilización y proyectos desarrollados |  | 3. Habilitar suelo mediante procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social y realizar la transferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos, así como llevar a cabo el plan de gestión social y la política de protección a moradores, para la ejecución de proyectos de desarrollo y renovación urbana. | Gestión Jurídica y Contractual
Idiprón Usme |  | 2. Ejecutar el 100% del plan de acción para realizar y optimizar la gestión fiduciaria asociada a la gestión y desarrollo de proyectos ERU |  | 4. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de la empresa y para la comercialización de activos inmobiliarios, proyectos y el portafolio de servicios. | Gestión Financiera
Banco de Proyectos |  | 2. Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción (diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales), así como las obras de mantenimiento (cerramiento y conservación) de los predios y proyectos de la ERU. |  | 4. Realizar la gestión institucional e interinstitucional para el desarrollo, ejecución y entrega de proyectos inmobiliarios. | Gestión de Talento Humano
Proyecto Voto Nacional-Mártires |  | 2. Entregar el 100% de las viviendas de interés social y/o prioritario generadas en el marco de los proyectos que ejecuta la empresa |  | 4. Gestionar la movilización o transferencia de predios en función de la misionalidad y propósitos de la empresa. | Gestión Ambiental
Proyecto Voto Nacional-SENA |  | 2. Realizar el 100% de las acciones de seguimiento y coordinación institucional e Interinstitucional previstos en los cronogramas de los proyectos en desarrollo y priorizados por la empresa |  | 4. Optimizar la gestión fiduciaria para facilitar la gestión y desarrollo de proyectos. | Gestión de Servicios Logísticos
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo |  | 3. Identificación y análisis de 23 áreas de oportunidad para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana |  | 4. Promover a través de una unidad gestora la restitución de la institucionalidad necesaria y el modelo de estructura administrativa que deberá aplicarse en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. | Gestión Documental
Venta de Predios |  | 3. Elaborar 5 perfiles preliminares para la ejecución de proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana en las áreas identificados con potencial para el desarrollo de proyectos |  | 5. Evaluar, diseñar e implementar la estructura de gobernanza de la empresa que fortalezca la gestión pública y el desempeño institucional. | Gestión de TIC
Proyecto Estación Central |  | 3. Realizar la gestión de 5 instrumentos/proyectos de desarrollo, revitalización y/o renovación urbana, buscando promover la permanencia y calidad de vida de los pobladores y moradores originales, así como los nuevos. |  | 5. Desarrollar planes y estrategias de fortalecimiento del talento humano. | Atención al Ciudadano
Cinemateca |  | 4. Gestionar la expedición del 100% de los actos administrativos de anuncio de proyecto, las declaratorias de utilidad pública y condiciones de urgencia de los proyectos a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C para adelantar la gestión del suelo en el marco del Decreto Ley 1421 de 1993; la Ley 9a de 1989 y los artículos 58, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 15 de 1999 del Concejo de Bogotá. |  | 5. Realizar el diagnóstico, diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de información integral que optimice los diferentes procesos que ejecuta la empresa. | Evaluación y Seguimiento
Brisas del Tintal |  | 4. Realizar el 100% de los estudios previos de gestión de suelo, que incluye identificación de titulares de bienes inmuebles, censo poblacional y diagnóstico socio económico,evaluación y formulación del Plan de Gestión Social, así como el desarrollo de los procesos de saneamiento técnico y predial y los estudios para vinculación de propietarios |  | 5. Consolidar un recurso humano con capacidad de responder a los retos técnicos, operativos, jurídicos, administrativos y de reorganización, con el fin de fortalecer la gestión de la empresa.
Vivienda-OPVs |  | 4. Habilitar 2,8 Hectáreas de suelo para la realización de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana mediante la adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, la trasferencia de los bienes inmuebles a los patrimonios autónomos y la ejecución del plan de gestión social. |  | 5. Desarrollar e implementar la totalidad de las dimensiones operativas del MIPG al interior de la empresa.
Vivienda-Idipron Usme 2 |  | 5. Formular una (1) modificación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y radicar solicitud ante autoridad competente |  | 5. Implementar una estrategia integral de comunicación interna y externa, como un elemento fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que impacte positivamente la percepción de la presencia institucional en la ciudad y que aporte en la construcción de la cultura y el clima organizacional de la empresa.
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720) |  | 5. Realizar el 100% de los estudios y diseños que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo. |  | 6. Promover escenarios para la inclusión de las comunidades y sus organizaciones en las diferentes etapas de estructuración de los proyectos priorizados por la empresa.
Vivienda-Usme 3 (PAS 152 - Convenio 720) |  | 5.. Realizar el 100% de las obras que se prioricen para conservar, recuperar, transformar o actualizar las zonas o edificaciones del complejo |  | 6. Facilitar la divulgación y apropiación de los proyectos, mediante el diseño e implementación de planes de comunicación en el territorio, que se articulen con el proceso de estructuración de proyectos de la empresa.
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720) |  | 5. Estructurar un (1) modelo administrativo del CHSJD según lo establecido en el PEMP. |  | 6. Fomentar la participación social en los procesos de gestión del suelo en cumplimiento de los lineamientos de participación y protección a moradores.
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo |  | No Aplica
Venta de Predios
Sistema Integrado de Gestión
Proyecto UG2 Tres Quebradas
Predio El Pulpo
Gestión Jurídica
Defensa Judicial
Gestión Contractual
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa
Estrategia Talento Humano
Borde Río
Borde sur Polígono II
Borde Sur POZ USME
Capítulo Centro
Corredores Regiotram
Reencuentro

## Control (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 20XX
|  |  | Código: FT-02 |  | Versión 2
|  |  | Fecha: 27/03/2019 |  | Página:1 de 1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción y/o justificación de la modificación
1 | 2018-01-10 | Documento Original.
2 | 27/03/2019 | Ajuste del formato para unificar el seguimiento de la planeación estratégica en un único instrumento, articularlo con el equema por procesos, objetivos estratégicos del Plan estratégico y los proyectos misionales de la Empresa.
ELABORADO POR |  |  |  | ESTANDARIZADO PARA EL SIG POR | REVISADO Y APROBADO POR
Claudia María Corrales Rodríguez Gestor Senior Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Diana Gamarly Mosquera Ordoñez Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos |  | Omar David Noguera Hernández Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Edgar René Muñoz Díaz Subgerente Planeación y Administración de Proyectos