## PA_MIPG 2026
|  |  |  | PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG 2026 | [5 empty] | Versión: 1
Fecha: 05/02/2026
| DIMENSIÓN | POLÍTICA | ÁREA LÍDER | PROCESO SIG | RECOMENDACIÓN FURAG / LINEAMIENTO/ MANTENIMIENTO MIPG | ACTIVIDAD | PRODUCTO O EVIDENCIA | FECHA INCIO | FECHA FIN | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1 | Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Ejecutar el plan institucional de capacitación definido para la vigencia 2026 en las temáticas inclusión social, cero discriminación, gestión documental e integridad. | Informe trimestral ejecución de actividades del PIC en tematicas inclusión social , cero discriminación, gestión documental e integridad. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | Talento_Humano | 1. Gestión estratégica del talento humano | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Implementar un plan piloto orientado a identificar las necesidades de personal y los mecanismos para su provisión progresiva, de acuerdo con las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, en coherencia con los lineamientos distritales, el Plan Estratégico de Revitalización Urbana y la Resolución 281 de 2023 (Manual de Funciones). | Informe plan piloto ejecutado en 2026 | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% |  | 50%
3 | Talento_Humano | 2. Integridad | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Adelantar reportes semestrales de los potenciales conflictos de interés que manifiestan los Empleados públicos y trabajadores oficiales cumpliendo linamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito - DASCD | Informes SIDEAP renta y conflicto de intereses Empleados públicos y trabajadores oficiales | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% |  | 50%
4 | Talento_Humano | 2. Integridad | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad del servicio público | Informe semestral análisis resultados de la encuesta y acciones de mejora identificadas | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% |  | 50%
5 | Talento_Humano | 2. Integridad | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar informe de las denuncias o quejas presentadas por servidores públicos o contratista con respecto al incumplimiento de la politica de integridad de la empresa. | Informe o documento que contenga las denuncias o quejas presentadas por servidores públicos y contratista por el presunto incumplimiento a la politica de integridad de la empresa. | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 50% | 50%
6 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 3. Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Formular y hacer seguimimiento al Plan de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia. | Plan de Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y seguimientos | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 3. Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Publicar en medios internos y externos de comunicación el Programa de Transparencia y Ética Pública, para darlos a conocer y recibir comentarios y/o sugerencias en aras de contar con una construcción participativa. | Informe de construcción participativa del PTEP | 2026-01-02 | 2026-03-30 | 100%
8 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 5. Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Gestión Contractual | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Hacer seguimiento semestral a la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y el registro de los conflictos de interés de los contratistas en los momentos y plazos definidos en la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021. | Informes de seguimiento a la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de los contratistas | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 50% |  | 50%
9 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 5. Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Gestión Contractual | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Adelantar un video-tutorial que promueva el adecuado uso plataforma transaccional SECOP II de los constratistas de prestación de servicios de la Empresa. | Video-tutorial publicado en la intranet de la Empresa | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 50% | 50%
10 | Gestión_de_valores_para_resultados | 6. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Revisar, actualizar y socializar el Manual del Sistema Integrado de Gestión | Manual del Sistema Integrado de Gestión | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
11 | Gestión_de_valores_para_resultados | 6. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Servicios Logísticos | Definir los tiempos y continuar desarrollando seguimiento permanente a cada uno de las actividades y procedimientos establecidos en la entidad. | Atender oportunamente la prestación de los servicios administrativos para dos servicios seleccionados como piloto en 2026, cumpliendo los tiempos establecidos para cada servicio en el documento GI-66-V1 Instructivo para la presentación y atención a las solicitudes de servicios administrativos y logísticos requeridos para el funcionamiento de la empresa. | Informe trimestral de la prestación de los servicios administrativos y logísticos requeridos para el funcionamiento de la empresa. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | Gestión_de_valores_para_resultados | 6. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Servicios Logísticos | Definir los tiempos y continuar desarrollando seguimiento permanente a cada uno de las actividades y procedimientos establecidos en la entidad. | Monitorear la satisfacción de los usuarios con dos servicos administrativos que se hayan definido como piloto en 2026. | Informe trimestral de la prestación de los servicios administrativos y logísticos requeridos para el funcionamiento de la empresa. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Aprobar, clasificar y actualizar mediante un proceso de mejora continua el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad.(FURAG 2024) | Actualizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
14 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Elaborar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la entidad a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Posteriormente, presentar y lograr la aprobación del diagnóstico en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. (FURAG 2024) | Elaborar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la entidad a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Posteriormente, presentar y lograr la aprobación del diagnóstico en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información Acta de CIGD | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 100%
15 | Gestión_de_valores_para_resultados | 7. Gobierno digital, antes gobierno en línea | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Presentar ante CIGD el avance a la ejecución del PETI 2026 destacando los proyectos que han generado resultados de impacto en la transformación digital de RenoBo | Presentación de avance de la ejecución del PETI 2026 Transformación diital. Acta CIGD | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
16 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información detallando avances en la implementación del Plan de Recuperación de Desastres -DRP y la identificación y valoración de Riesgos de seguridad de la información para todos los procesos. | Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan Informe implementación del Plan de Recuperación de Desastres -DRP. Informe identificación y valoración de Riesgos de seguridad de la información para todos los procesos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
17 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Establecer, documentar e implementar un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que incluya la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno / COLCERT). (Furag 2024) | Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital formalizado en SIG y socializado | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 100%
18 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Tener documentados e implementados procedimientos para copias de respaldo y de restauración de la información, del software e imágenes de los sistemas.(Furag 2024) | Incorporar al proceso de Gestión de TIC y socializar el procedimiento para las copias de respaldo y de restauración de la información del software e imágenes de los sistemas | Procedimiento para copias de respaldo y de restauración de la información del software e imágenes de los sistemas formalizado en SIG y socializado | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 100%
19 | Gestión_de_valores_para_resultados | 8. Seguridad digital | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de TIC | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar análisis de vulnerabilidades para los servidores que soportan la intranet y el portal web de la Empresa. | Informe anual análisis vulnerabilidades web e intranet | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
20 | Gestión_de_valores_para_resultados | 9. Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar la actualización de los criterios de selección de abogados externos para la defensa de los intereses de la Empresa en concordancia con el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica | Documento que contiene los criterios para la selección de los abogados externos para la defensa judicial de la empresa | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 100%
21 | Gestión_de_valores_para_resultados | 9. Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Asistir por parte del equipo de abogados de la Oficina Jurídica, a las capacitaciones brindadas por las entidades del orden Nacional y Distrital . | Matriz de asistencia a capacitaciones de la Oficina Jurídica | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
22 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Gestionar las solicitudes recibidas a través de redes sociales | Matriz de atención a través de las redes sociales. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
23 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar y publicar el informe mensual de PQRS | Informe mensual de PQRS publicado en transparencia | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
24 | Gestión_de_valores_para_resultados | 11. Servicio al ciudadano | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Elaborar informes trimestrales de Satisfacción Ciudadana. | Informes trimestrales de Satisfacción Ciudadana. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
25 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar la medición de la experiencia ciudadana en el uso de trámite Cumplimiento de la obligación VIS-VIP Mediante Pago Compensatorio | Informe semestral de resultados de la medición de la experiencia ciudadana en el uso de trámite | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% |  | 50%
26 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional (FURAG 2023) | Coordinar la realización y divulgación de piezas internas y externas de divulgación sobre el trámite Cumplimiento de la obligación VIS-VIP Mediante Pago Compensatorio | 1 pieza anual de divulgación | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100%
27 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Habilitar un espacio para que los obligados puedan consultar en tiempo real el estado de su trámite a través de la página web de la Empresa | Micrositio Habilitado | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
28 | Gestión_de_valores_para_resultados | 12. Racionalización de trámites | Dirección Técnica de Gestión Predial | Gestión Predial | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Automatizar el simulador y disponerlo en la página web de la empresa, mediante el cual los obligados y/o interesados en el trámite puedan realizar la preliquidación de su obligación VIS–VIP. | Micrositio Habilitado | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
29 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Implementar acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad.(Furag 2024 | Realizar e implementar 1 aplicativo que consolide la información de la participación ciudadana en la Empresa, junto con sus soportes documentales. | 1 reporte semestral generado en el aplicativo. | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  | 50% |  | 50%
30 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar medición de la experiencia ciudadana en los espacios de participación priorizados. | Informe de resultados de la medición de la experiencia ciudadana en los espacios de participación priorizados. | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 34% | 33% | 33%
31 | Gestión_de_valores_para_resultados | 13. Participación ciudadana en la gestión pública. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas (Formato DAFP) | Autodiagnóstico de la Rendición de Cuentas | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
32 | Gestión_de_valores_para_resultados | 14. Gestión Ambiental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Ambiental | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar seguimiento a la implementación del PACA de la vigencia | Seguimientos al cumplimiento del PACA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
33 | Gestión_de_valores_para_resultados | 14. Gestión Ambiental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Ambiental | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar seguimiento a la implementación del PIGA de la vigencia | Seguimientos al cumplimiento del PIGA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
34 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, Intranet y redes sociales Institucionales | Reportes trimestrales respecto al uso de canales página web, Intranet y redes sociales Institucionales | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
35 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión | Reportes publicados y socializados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
36 | Evaluación_de_resultados | 15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Diseño y puesta en operación de una herramienta de registro en línea y visualización de la etapa de seguimiento en la gestión de indicadores | Herramienta de indicadores en operación | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
37 | Infomación_y_Comunicación | 16. Gestión documental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Articular lineamientos de seguridad digital a la gestión documental de RenoBO identificando riesgos de seguridad de la información asociados al proceso Gestión documental en el mapa de riesgos institucional. | Identificación y valoración riesgos seguridad de la información proceso Gestión Documental | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 50% | 50%
38 | Infomación_y_Comunicación | 16. Gestión documental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Garantizar la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, asegurando su aprobación, publicación y ejecución efectiva. Asegurar la implementación de los programas específicos que integran el PGD. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PGD.pdf | Implementar el Programa de Gestión Documental y los programas específicos que lo integran, conforme a las actualizaciones vigentes de estos documentos, los cronogrmas establecidos y lineamientos definidos en documentos técnicos del AGN y el Acuerdo 001 de 2024. | Informe implementación PGD y programas especificos conforme a cronograma aprobado | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
39 | Infomación_y_Comunicación | 16. Gestión documental | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Implementar un proceso de revisión y validación formal de las Tablas de Retención Documental (TRD), asegurando que mantengan su vigencia, estén aprobadas conforme a la estructura orgánica actual de la entidad y cuenten con evidencia documental que soporta. Declarar o registrar en las TRD los documentos electrónicos generados en los procesos, procedimientos, trámites y servicios de la entidad, que permita identificar su ciclo de vida, valoración y disposición final, asegurando la conformación y preservación. | Revisar, validar formalmente, actuakizar y presentar para aprobación del CIGD dos actualizaciones a las TRD conforme la estructura orgánica actual de la Empresa. | Informes semestrales actualizaciones TRD Actas de aprobación CIGD a las actualizaciones TRD | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 50% |  | 50%
40 | Gestión_de_valores_para_resultados | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión Documental | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Actualizar y publicar los instrumentos de información pública ley 1712 de 2014: - Activos de información - Índice de Información clasificada y reservada - Esquema de publicación | Reportes de seguimiento de los Instrumentos Archivísticos | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
41 | Gestión_de_valores_para_resultados | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar seguimiento trimestral al estado de las denuncias o quejas presentadas ante la empresa y catalogadas como actos de corrupción. | Matriz o documento que contenga el seguimiento al estado de las denuncias por actos de corrupción | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
42 | Gestión_de_valores_para_resultados | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Acompañamiento a las diferentes áreas de la Empresa para la publicación de la información de carácter normativo necesaria, en aras de garantizar la transparencia de la información | Matriz de apoyo y/o actas de reuniones | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
43 | Gestión_de_valores_para_resultados | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Realizar una sensibilización sobre el Programa de transparencia y Etica Pública PTEP, en el marco de las mesas de trabajo con líderes Operativos | 1 jornada sobre sensibilización del PTEP | 2026-02-01 | 2026-03-30 | 100%
44 | Gestión_de_valores_para_resultados | 17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Relacionamiento y Comunicaciones | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Coordinar el diligenciamiento y/o actualización de del la matriz de cumplimiento de la ley de transparencia, respecto a los enlaces web que evalúa el ITA 2026 | Matriz de cumplimiento de la ley de transparencia | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 50% | 50%
45 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Definir y hacer seguimiento al Plan de trabajo de Gestión de Conocimiento e Innovación de la vigencia | Plan de Gestión de Conocimiento e Innovación y seguimientos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
46 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Oficina Juridica y Oficina Asesora de Planeación | Gestión Jurídica y Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Coordinar ejercicios de Buenas Prácticas en el Distrito, relacionadas con la política y el Plan de Cumplimiento Normativo | Memorias de las buenas prácticas identificadas | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 50% | 50%
47 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 19. Gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección Administrativa y de TICS | Gestión de Talento Humano | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Desarrollar Inducción y reinducción en el marco del PIC 2026 | Evidencias de la ejecución PIC inducción Reinducción (presentaciones, listados de asistencia, citaciones, entre otros) | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 100%
48 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación Institucional | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Socializar los resultados de los informes de Segunda Línea de Defensa a cargo de OAP en la mesa de líderes Operativos | Memorias de las mesas de trabajo con líderes operativos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
49 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Socializar los resultados de los informes de Seguimiento del mapa de riesgos institucional y de los planes de Mejoramiento en el comité CICCI, y a los lideres del proceso | Acta de Comité, y documento soporte de socialización | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
50 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Socializar los resultados de los informes de laTercera Línea de Defensa a cargo de OCI en el comité CICCI, y a los lideres del proceso | Acta de Comité, y documento soporte de socialización | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
51 | Control_Interno | 20. Control interno | Oficina de Control interno | Evaluación y Seguimiento | Actividad de fortalecimiento, mantenimiento y mejora de los resultados del Índice de desempeño Institucional de RenoBo. | Presentar la actualizacion del Mapa de Aseguramiento de la Empresa en el marco del Comité Institucional Coordinación de Control Interno | Acta de Comité, y documento soporte de socialización | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 100%
V1 | 2026-02-05 | Aprobación del Plan en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
+