## Plan accion ERU 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
PROGRAMACIÓN
Proyecto misional / Programa Institucional | Estrategia | Actividades | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proceso | Responsable | Indicador/Producto | Fecha final
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Elaborar estudios, DTS y radicación en SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Documento DTS para plan parcial radicado en SDP | 2019-05-15
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Gestionar ante SDP y Alcaldía la expedición Decreto Instrumento Intermedio. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Proyecto de Decreto Instrumento Intermedio radicado en SDP | 31/07/2019 Acción suspendida teniendo en cuenta que esta acción es del resorte de la SDP
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico | Gestionar ante Alcaldía Decreto de declaratoria urgencia pública. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Radicación de proyecto de declaratoria de urgencia de utilidad pública en Alcaldía | 31/07/2019 Acción suspendida teniendo en cuenta que se replanteó el proyecto piloto orientándolo a la inversión en redes de servicios públicos
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Elaborar e implementar el Plan de Gestión social del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Jefe Oficina de Gestión Social | Documento Plan de Gestión Social adoptado | 31/12/2019 Acción suspendida teniendo en cuenta que se replanteó el proyecto piloto orientándolo a la inversión en redes de servicios públicos
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Adelantar proceso Selección y contratación de la Fiduciaria. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente Jurídico / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Contrato suscrito con la fiduciaria seleccionada | 31/06/2019 Acción suspendida teniendo en cuenta que no es posible la creación de una herramienta de administración del recurso sin la aprobación de decreto por parte de la SDP
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto | Realizar ofertas de compra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Número de predios ofertados / Número de predios | 31/10/2019 Acción suspendida teniendo en cuenta que se replanteó el proyecto piloto orientándolo a la inversión en redes de servicios públicos
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar etapas de aprobación en SHD, SDP, MHCP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Soportes de la información necesaria para el Concepto aprobación CONFIS (SDH) | 2019-05-10
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar aprobación VF Concejo Distrital. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega a la entidad concedente de la información necesaria para el trámite de vigencias futuras | 2019-07-10
Proyecto CAD | Apoyo en la gestión de la SECGEN para la adjudicación del contrato de concesión, para la ejecución proyecto. | Acompañar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en el proceso de selección bajo la modalidad de APP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la estructuración del proceso para la publicación de pliegos | 2019-10-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Jefe Oficina de Gestión Social | Adjudicado el contrato para la construcción de la obra | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD2 al PAD Alcaldía de Mártires y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente Jurídico | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Contratar y realizar estudios y diseños | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Director(a) de Gestión Contractual | Entrega de la información para apertura del proceso por parte del tercero contratado | 2019-09-10
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de licenciamiento para dar Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Licencias urbanísticas | 2019-11-30
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Firmar contrato de construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de selección y contratación de la obra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Contrato suscrito con el constructor seleccionado | 2019-09-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial (incluye BIC COREC). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-05-28
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Firma de convenios derivados | Firma de convenios derivados | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con la FUGA para el desarrollo del proyecto | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD1 a la FUGA y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Estructurar y acompañar el proceso de selección del operador - ejecutor BDC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la información para apertura del proceso por parte del tercero contratado | 2019-10-31
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Contratar y realizar estudios, diseños y tramitar licencias y permisos para el reforzamiento del BIC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia de construcción para el reforzamiento del BIC | 31/10/2019 Acción suspendida ya que en Convenio suscrito con la FUGA esta acción la adelantará esta entidad
Proyecto Voto Nacional-SENA | Firma de Convenio. | Firmar convenio y gestionar transferencia de recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con la entidad que desarrolla el proyecto | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-SENA | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Jefe Oficina de Gestión Social | Predios escriturados / Total de predios | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-SENA | Restitución valor de predios | Transferir los predios correspondientes a la AMD3 al PAD Formación para el Trabajo y gestionar la restitución del valor de los mismos | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos a la ERU | 2019-03-15
Proyecto San Bernardo | Adopción instrumento urbanístico. | Adoptar (viabilidad y Decreto adoptado) Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto Plan Parcial radicado en SDP | 2019-07-05
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 1. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-10-10
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 2. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | % Predios escriturados / Total de predios | 2019-12-15
Proyecto San Bernardo | Selección del promotor del proyecto. | Estructurar y adelantar proceso de selección y adjudicación desarrollador. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-07-15
Proyecto San Bernardo | Firma de Convenio. | Firmar convenio IDRD para construcción del Centro de Felicidad. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio suscrito con el IDRD | 2019-01-31
Proyecto San Bernardo | Restitución valor de predios | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos (Centro de Felicidad). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Recursos restituidos | 2019-12-15
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Selección del desarrollador del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Ejecución de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-03-31
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Construcción | Iniciar construcción obras de urbanismo (vías V4). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerencia de Proyecto | Acta de inicio de obra | 2019-07-31
Proyecto UG2 Tres Quebradas | Comercialización | Vender Lote Hospital Usme (Sec de Salud). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-31
Proyecto San Juan de Dios | Modificación Instrumento. | Adelantar gestiones para la adopción de la modificación del PEMP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente Proyecto | Proyecto de Resolución de adopción entregado al Ministerio de Cultura | 2019-06-30
Proyecto San Juan de Dios | Estudios. | Contratar e iniciar ejecución de estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de 4 edificios priorizados. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Subgerente Jurídico | Acta de inicio de los estudios requeridos | 2019-07-05
Proyecto San Juan de Dios | Gestión para la contratación de la construcción subestación eléctrica. | Realizar el proceso de contratación, para Contratar la subestación eléctrica #2 630 KVA. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | firma de acta de inicio del contrato de diseño serie 1 | 2019-04-30
Proyecto San Juan de Dios | Saneamiento ambiental. | Elaborar diagnóstico y Formular Plan de Saneamiento Ambiental. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Plan de Saneamiento Ambiental | 2019-10-31
Proyecto San Juan de Dios | Estudios y diseños. | Contratar e iniciar estudios y diseños para la rehabilitación y recuperación de 2 edificios priorizados (Inmunológico y San Roque). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Acción suspendida, teniendo en cuenta que se amplió la acción correspondiente a la contratación de estudios de vulnerabilidad sísmica | 2019-07-05
San Victorino | Selección del promotor del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Estructuración | Documento de adjudicación | 2019-03-30
San Victorino | Restitución predio | Restituir aportes - pago predio del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-05-31
San Victorino | Gestión del trámite y expedición de la licencia de construcción. | Realizar el proceso de contratación para la consecución de la Licencia de Construcción. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia Expedida | 2019-11-01
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para modificación ZMPA SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Resolución radicado en SDP | 2019-02-28
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Elaborar Declaratoria o anuncio del Proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Director(a) de Predios / Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Resolución ERU anuncio del proyecto Acción suspendida debido a que SDP decide que no es necesario el anuncio del proyecto | 2019-03-15
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Radicar proyecto de Decreto reglamentario y gestión para expedición. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto reglamentario radicado en SDP | 2019-04-01
Proyecto Estación Central | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para adopción de la modificación del PPRU. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto de Decreto radicado en SDP | 2019-07-31
Proyecto Estación Central | Firma de Convenio. | Suscribir convenio con Transmilenio. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Director(a) Comercial / Subgerente de Gestión Urbana | Convenio suscrito con Transmilenio para garantizar el aporte de los predios para la venta del proyecto | 2019-03-15
Proyecto Estación Central | Gestión de viabilidad del proyecto. | Estructurar los documentos necesarios para la viabilidad del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Estructuración de presupuesto | 2019-09-30
Proyecto Estación Central | Selección del promotor del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Evaluación Financiera de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual | Documento de adjudicación | 2019-09-30
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Garantizar la entrega y puesta en marcha de los Sistema Integrados Tecnológicos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Acta de entrega de obras civiles | 2019-05-31
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Liquidar el convenio. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Ejecución de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente Jurídico | Acta de liquidación bilateral del convenio | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Adopción Plan Parcial. | Realizar gestión para viabilidad y adopción del Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Proyecto Decreto de adopción radicado en SDP | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Gestión Predial | Restituir el inmueble. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico | Propuesta dirigida a la Secretaria de Hábitat (Puede ser convenio con la CVP) | 2019-11-01
Brisas del Tintal | Gestión Predial | Hacer negociaciones con los ocupantes ilegales de los predios. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Director(a) de Predios | Entrega del inmueble por parte de la comunidad a la ERU | 2019-11-01
El Edén | Adopción Plan Parcial | Radicar Plan Parcial (previa protocolización Consulta previa). | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Documento DTS radicado en SDP | 2019-06-30
Vivienda-OPVs | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 804: MZ 22AB, 57, 65 y 66. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de la totalidad de las viviendas | 2019-06-30
Vivienda-Idipron Usme 2 | Gestión para entrega de viviendas. | Iniciar 720 la construcción 336 (OJO negociación con constructor). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Iniciar la construcción del proyecto inmobiliario - iniciar la entrega de las viviendas | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Acta de inicio de obra con el interventor | 2019-12-31
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 264 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda-Usme 3 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 167 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Finalización de obras | 2019-12-31
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 131 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo | Gestión para entrega de viviendas. | Realizar licitación (140 + 90 viviendas). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Gerente de Vivienda / Gerente de Estructuración / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Documento de adjudicación. | 30/06/2019 Esta acción se modifica. Solo se deja Eduardo Umaña, ya que Restrepo no se puede desarrollar
Predio El Pulpo | Devolución del bien al DADEP. | Realizar la gestión de entrega del predio al DADEP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Vivienda | Bien restituido al DADEP | 2019-12-31
Venta de Predios | Comercialización de predios | Comercializar / vender predios Cra 10, UG2 y Santa Cecilia. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Director(a) Comercial | Documentos de compra venta / Número de predios | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Actualización de procedimientos. | Revisar y actualizar los procedimientos, guías entre otros, de los procesos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Documentos firmados y adoptados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Actualización del banco de proyectos. | Actualizar y mantener actualizada las fichas de los proyectos misionales de la ERU. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Fichas actualizadas / Número de proyectos misionales | 2019-03-30
Banco de Proyectos | Gestión de información con las áreas responsables. | Crear un repositorio de información histórica de cada uno de los proyectos misionales dela empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de carpetas creadas completas / Número de proyectos misionales | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Implementación del MIPG. | Ejecutar las acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG de acuerdo con la Guía de implementación MIPG establecida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG ejecutadas / Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación para socializar la información relacionada con los proyectos en sus áreas de influencia. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias de comunicación para áreas de influencia de los proyectos diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación visual para visibilizar y señalizar los proyectos de la Entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias visuales y de señalización diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar un (1) Plan de Medios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de Plan de Medios Diseñados e Implementados / Número de Plan de Medios proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Elaborar y emitir comunicados con información de los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de comunicados emitidos / Número de comunicados proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) espacios de opinión. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de espacios de opinión gestionados para socialización de proyectos / 4 espacios de opinión gestionados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar seis (6) ruedas de prensa para informar sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de ruedas de prensa realizadas / 6 ruedas de prensa proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar cuatro (4) rondas de medios para informar sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de rondas de medios realizadas / 4 rondas de medios proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) medios de comunicación especializados. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de socializaciones en medios especializados / 4 socializaciones en medios especializados proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información externa de comunicación. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación externas / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información interna de comunicación. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación interna / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material impreso para apoyar estrategias de comunicación interna y externa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas impresas producidas / Número de piezas impresas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación interna. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación externa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar el registro fotográfico y de video sobre los proyectos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de registros realizados / Número de registros proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 7 estrategias en redes sociales, para visibilizar los proyectos que defina la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con la Gerencia General y los gerentes de cada proyecto. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategias diseñadas e implementadas / 7 estrategias proyectadas para redes sociales | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 3 campañas para redes sociales alrededor de la Renovación y Desarrollo Urbano. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas diseñadas e implementadas / 3 campañas proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito, al respecto de publicaciones de estrategias, sinergias u otros productos solicitados. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes realizadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar y/o implementar campañas de comunicación interna, de igual manera apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas y/o implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar campañas y/o actividades de comunicación interna en el marco de las fechas especiales. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas e implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar doce (12) informes para medir los impactos, impresiones, nuevos seguidores y demás métricas que se generen en cada una de las redes sociales de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) con información de los proyectos más importantes de la Empresa y publicarlos en la página web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) publicados en Página Web / 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la página Web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la página Web. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Página Web para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Intranet. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Articular e implementar seis (6) estrategias de comunicación para fortalecer los procesos de gestión social en el territorio. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias implementadas / 6 estrategias proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano ejecutadas / Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Construir o actualizar la caracterización de los usuarios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Caracterización de los usuarios actualizada | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Realizar ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, según los resultados de la evaluación realizada por la firma CIDCA, cuando aplique para la entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, cuando aplique | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados conforme con el Plan de Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Auditorías realizadas / Auditorías programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Enfoque hacia la prevención. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Actividades realizadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar asesoría y acompañamiento sobre temas relacionados con los Roles de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. | Realizar los seguimientos e informes dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de informes presentados / Número de informes a presentar | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir una guía para el costeo de los proyectos de la Empresa. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Una guía para el costeo por proyecto aprobada | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir un instructivo para la armonización del proceso contable de los patrimonios autónomos. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | 1. Un instructivo contable para manejo patrimonios autónomos. 2. Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) elaboradas / Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) proyectadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adopción de lineamientos necesarios para dar cumplimiento al Decreto Nacional 1273 de 2018. | Construir un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes. | No aplica. | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes publicado en la eruNET | 31/05/2019 Acción suspendida por cambio de norma
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adecuación de espacios requeridos para atención a público y puestos de trabajo en la sede San Juan de Dios. | Realizar los procesos de contratación para dotación de puestos de trabajo, equipos, sistemas de información, y las respectivas modificaciones a los contratos de servicios logísticos (aseo, cafetería, papelería entre otros). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Servicios Logísticos | Subgerente de Gestión Corporativa | Nuevos Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios / Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios proyectados | 2019-05-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Evaluar el Sistema ERUDITA, frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico del Sistema frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Desarrollar los planes de trabajo aprobados de los instrumentos archivísticos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Recepcionar, intervenir, digitalizar e inventariar los archivos de Gestión de la ERU vigencias 2017, 2018 y 2019. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Metros lineales recibidos (acorde con el diagnóstico a realizar en las áreas) / Metros lineales intervenidos por el CAD | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Realizar la intervención de 192 ML de 468 ML, del acervo documental de Metrovivienda administrado por un tercero, apuntando a la organización de los expedientes misionales de acuerdo con la TRD. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | 192 metros lineales intervenidos | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Unificar el inventario documental de las dos empresas fusionadas. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Inventario documental unificado | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Realizar el diagnóstico para montaje del Proyecto Teletrabajo. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico infraestructura Tecnológica - Teletrabajo | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Estructurar e implementar un plan de trabajo para el montaje y actualización de la Infraestructura tecnológica de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Un documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2019 de la Estrategia de Gobierno Digital | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el Modelo de Seguridad de la Información en un 50%. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación y actualización de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el manual de Políticas de Seguridad de la Información y aprobarlo a través del Comité de Desempeño Institucional. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Manual de Políticas de Seguridad de la Información aprobado y socializado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Formular y aprobar un Plan Estratégico de Talento Humano. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Un Plan estratégico de talento humano aprobado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Acción de Integridad en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Acciones programadas / Acciones Planeadas en el Plan de Acción de Integridad | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Capacitación en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Capacitaciones programadas / Capacitaciones Planeadas en el Plan de Capacitación | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Bienestar en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa en el 90%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Instrumentos de medición de la gestión implementados / Instrumentos de medición de la gestión establecidos | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Administrar el talento humano y mantener la planta cubierta en el 100%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | (Cargos provistos + cargos en encargo) / Total cargos planta de personal | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Pagar el 100% de las nóminas en el plazo establecido. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Nóminas pagadas en el plazo establecido / Total nóminas pagadas | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el plan para la implementación de Teletrabajo en el 80%. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el Plan de Teletrabajo | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Mantener actualizada la información del 100% de los empleados de planta en el sistema de información y en el SIDEAP. | No aplica. | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Servidores con información actualizada en los sistemas de información / Servidores vinculados | 2019-12-31
Defensa Judicial | Mitigación del daño antijurídico. | Realizar los análisis jurídicos pertinentes en cada uno de los procesos que requieran de conciliación con la finalidad de mitigar el daño antijurídico. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de comités internos de conciliación realizados / # de comités internos de conciliación programados | 2019-12-31
Defensa Judicial | Revisión de las actuaciones judiciales. | Realizar el seguimiento y control adecuado y oportuno de los procesos judiciales, realizando la revisión de las actuaciones jurídicas en los estrados judiciales y las plataformas determinadas para ellos por la rama judicial. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de procesos atendidos / # total de procesos | 2019-12-31
Gestión Jurídica | Atención de requerimientos jurídicos. | Realizar todas las actividades inherentes a la resolución de los requerimientos jurídicos que las diferentes subgerencias de la Empresa realicen, con la finalidad de realizar un acompañamiento jurídico, eficaz y oportuno. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico | # de solicitudes de asesoría, conceptos y asuntos jurídicos atendidos / # de Solicitudes de asesoría, conceptos y asuntos jurídicos solicitados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de requerimientos contractuales. | Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de contratos suscritos / No. de solicitudes de contratos radicados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de procesos de selección. | Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de procesos de selección adelantados / No. de solicitudes de procesos de selección radicados | 2019-12-31
Gestión Contractual | Atención de requerimientos de Fiducias. | Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámite de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia. | No aplica. | No aplica. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Jurídica y Contractual | Director(a) de Gestión Contractual | No. de acompañamientos efectivos / No. de solicitudes de acompañamiento recibidas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar campañas sobre el uso eficiente recurso hídrico, política de cero papel, cambio climático, recurso energético, separación en la fuente y consumo sostenible. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar la revisión de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias, con el fin de analizar el consumo del recurso. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de revisiones ejecutadas / No. de revisiones programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de inventarios realizados / No. de inventarios programados)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Elaborar el informe de huella de carbono con el fin de reportar la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de informes realizados / No. de análisis programados)*100 | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | % de implementación del documento PAI | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | % de implementación del documento de Gestión de Residuos Peligrosos | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Elaborar e implementar cláusulas ambientales y/o criterios ambientales en los proceso de contratación de prestación de servicios. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de contratos con criterios ambientales / No. total de contratos celebrados en la entidad)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción (Resolución SDA 1138 de 2013). | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de contratos de obra que cumplen con la Resolución SDA 1138 de 2013 / No. total de contratos de obra ejecutados)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Celebrar la Semana Ambiental establecida mediante Acuerdo Distrital 197 de 2005. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Instalar ahorradores de agua en los puntos requeridos de acuerdo a la auditoría realizada por la SDA. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((No. de puntos con ahorradores / No. total de puntos)*100) | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Realizar seguimiento al consumo, mediante la verificación de usuarios VS el consumo. | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | ((Consumo en metros cúbicos de agua en el periodo / No. de usuarios en el periodo)*100) | 2019-12-31
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Septiembre 10 de 2019
Versión: | 4