## Plan accion ERU 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
PROGRAMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO
Proyecto misional / Programa Institucional | Estrategia | Actividades | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Meta proyecto de Inversión | Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proceso | Responsable | Indicador/Producto | Fecha final | Primer trimestre |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre
[10 empty] | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico. | Elaborar estudios, DTS y radicación en SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Documento Radicado en SDP | 2019-05-15
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico. | Gestionar ante SDP y Alcaldía la expedición Decreto Instrumento Intermedio. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Documento Radicado en SDP | 2019-07-31
Proyecto Alameda Entreparques | Adopción instrumento urbanístico. | Gestionar ante Alcaldía Decreto de declaratoria urgencia pública. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Radicación de documento de utilidad pública | 2019-07-31
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto. | Elaborar e implementar el Plan de Gestión social del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Jefe Oficina de Gestión Social | Documento Plan de Gestión Social adoptado | 2019-12-31
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto. | Adelantar proceso Selección y contratación de la Fiduciaria. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente Jurídico / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Contrato firmado | 2019-06-30
Proyecto Alameda Entreparques | Implementación proyecto piloto. | Realizar ofertas de compra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Número de predios ofertados / Número de predios | 2019-10-30
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar etapas de aprobación en SHD, SDP, MHCP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Soportes de la información necesaria para el Concepto aprobación CONFIS (SDH) | 2019-05-10
Proyecto CAD | Aprobación del proyecto y vigencias Futuras. | Gestionar aprobación VF Concejo Distrital. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Acuerdo Distrital de aprobación de vigencias futuras | 2019-07-10
Proyecto CAD | Apoyo en la gestión de la SECGEN para la adjudicación del contrato de concesión, para la ejecución proyecto. | Acompañar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en el proceso de selección bajo la modalidad de APP. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la estructuración del proceso para la publicación de pliegos | 2019-10-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Jefe Oficina de Gestión Social | Predios escriturados / Total de predios | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Restitución valor de predios. | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente Jurídico | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Contratar y realizar estudios y diseños. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Director(a) de Gestión Contractual | Estudios y diseño para la construcción de la obra | 2019-09-10
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Tramitar licencias urbanísticas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Licencias urbanísticas | 2019-09-10
Proyecto Voto Nacional-Mártires | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de selección y contratación de la obra (incluyendo zona dura). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Contrato firmado | 2019-11-30
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial (incluye BIC COREC). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-05-28
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Firmar convenio y gestionar transferencia de recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio firmado | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Restitución valor de predios. | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos (incluye BIC COREC). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Estructurar y acompañar el proceso de selección del operador - ejecutor BDC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Gerente de Proyecto | Entrega de la información para apertura del proceso por parte de la FUGA | 2019-10-31
Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Apoyo en la estructuración y selección del tercero para la construcción y operación del proyecto. | Contratar y realizar estudios, diseños y tramitar licencias y permisos para el reforzamiento del BIC (Convenio FUGA). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia de construcción para el reforzamiento | 2019-10-31
Proyecto Voto Nacional-SENA | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Firmar convenio y gestionar transferencia de recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio firmado | 2019-02-15
Proyecto Voto Nacional-SENA | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión Predial. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Jefe Oficina de Gestión Social | Predios escriturados / Total de predios | 2019-02-28
Proyecto Voto Nacional-SENA | Restitución valor de predios. | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-15
Proyecto Voto Nacional-SENA | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Contratar y realizar estudios, diseños y tramitar licencias urbanísticas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Licencia de construcción | 2019-09-15
Proyecto Voto Nacional-SENA | Inicio construcción sede la Alcaldía Local de los Mártires. | Adelantar proceso de selección y contratación de la obra. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Contrato firmado | 2019-09-15
Proyecto San Bernardo | Gestión de norma. | Adoptar (viabilidad y Decreto adoptado) Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Decreto de adopción | 2019-07-05
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 1. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | Predios escriturados / Total de predios | 2019-10-10
Proyecto San Bernardo | Gestión de suelo para el desarrollo del proyecto. | Finalizar Gestión predial y social Fase 2. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Director(a) de Predios | % Predios escriturados / Total de predios | 2019-12-15
Proyecto San Bernardo | Selección del promotor del proyecto. | Estructurar y adelantar proceso de selección y adjudicación desarrollador. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-07-15
Proyecto San Bernardo | Firma de Convenio. | Firmar convenio IDRD para construcción del CEFE. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Convenio firmado | 2019-01-31
Proyecto San Bernardo | Restitución valor de predios. | Realizar gestión con el Fideicomiso para obtener el Certificado de ingreso de los recursos (CEFE). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-12-15
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Selección del promotor del proyecto. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Documento de adjudicación | 2019-03-31
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Construcción | Iniciar construcción obras de urbanismo (vías V4). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Acta de inicio de obra | 2019-07-31
Proyecto UG1 Tres Quebradas | Comercialización | Vender Lote Hospital Usme (Sec de Salud). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Gerente de Proyecto | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-03-31
Proyecto San Juan de Dios | Modificación Instrumento. | Adelantar gestiones para la adopción de la modificación del PEMP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana / Gerente Proyecto | Resolución de adopción del Ministerio de Cultura | 2019-06-30
Proyecto San Juan de Dios | Estudios y diseños. | Contratar e iniciar ejecución de estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de 4 edificios priorizados. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto / Subgerente Jurídico | Acta de inicio | 2019-07-05
Proyecto San Juan de Dios | Gestión para la contratación de la construcción subestación eléctrica. | Realizar el proceso de contratación, para Contratar la subestación eléctrica #2 630 KVA. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Adjudicación de contrato | 2019-04-30
Proyecto San Juan de Dios | Saneamiento ambiental. | Elaborar diagnóstico y Formular Plan de Saneamiento Ambiental. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Ambiental | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Plan de Saneamiento Ambiental | 2019-10-31
Proyecto San Juan de Dios | Estudios y diseños dos edificios priorizados. | Contratar e iniciar estudios y diseños para la rehabilitación y recuperación de 2 edificios priorizados (Inmunológico y San Roque). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Gerente de Proyecto | Acta de inicio | 2019-07-05
San Victorino | Estructuración. | Adjudicar proceso de selección desarrollador del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Estructuración | Documento de adjudicación | 2019-03-30
San Victorino | Restitución predio. | Restituir aportes - pago predio del proyecto. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Certificado de ingreso de los recursos | 2019-05-31
San Victorino | Gestión del trámite y expedición de la licencia de construcción. | Realizar el proceso de contratación para la consecución de la Licencia de Construcción. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Licencia Expedida | 2019-11-01
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para modificación ZMPA SDP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Resolución expedida SDP | 2019-02-28
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Elaborar Declaratoria o anuncio del Proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Director(a) de Predios / Subgerente de Gestión Urbana / Gerente de Proyecto | Resolución ERU | 2019-03-15
Proyecto Ciudad Río | Modificación Instrumento. | Radicar proyecto de Decreto reglamentario y gestión para expedición. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Gerente de Proyecto / Subgerente de Gestión Urbana | Documento de radicación | 2019-04-01
Proyecto Estación Central | Modificación Instrumento. | Realizar gestión para adopción de la modificación del PPRU. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Documentos necesarios para el tramite de Adopción | 2019-07-31
Proyecto Estación Central | Firma de Convenio. | Suscribir convenio con Transmilenio. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Jurídica y Contractual | Subgerente Jurídico / Director(a) Comercial / Subgerente de Gestión Urbana | Convenio suscrito | 2019-03-15
Proyecto Estación Central | Gestión de viabilidad del proyecto. | Estructurar los documentos necesarios para la viabilidad del proyecto. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Estructuración de presupuesto | 2019-09-30
Proyecto Estación Central | Estructuración y adjudicación promotor del proyecto. | Estructurar y adelantar proceso de selección y adjudicación desarrollador. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Planeación y Estructuración de Proyectos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Director(a) de Gestión Contractual | Documento de adjudicación | 2019-09-30
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Garantizar la entrega y puesta en marcha de la dotación. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Acta de entrega de obras civiles | 2019-05-31
Cinemateca | Entrega final del proyecto. | Liquidar el convenio. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Desarrollo de Proyectos | Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Acta de liquidación bilateral del convenio | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Adopción Plan Parcial. | Realizar gestión para viabilidad y adopción del Plan Parcial. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Decreto de adopción | 2019-07-31
Brisas del Tintal | Gestión Predial. | Restituir el inmueble. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico | Propuesta dirigida a la Secretaria de Hábitat (Puede ser convenio con la CVP) | 2019-11-01
Brisas del Tintal | Gestión Predial. | Hacer negociaciones con los ocupantes ilegales de los predios. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Subgerente Jurídico / Director(a) de Predios | % Mesas realizadas con los ocupantes ilegales / Mesas de trabajo sobre el proyecto | 2019-11-01
El Edén | Adopción Plan Parcial. | Radicar Plan Parcial (previa protocolización Consulta previa). | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Urbana | Documento de radicación | 2019-06-30
Vivienda-OPVs | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 804: MZ 22AB, 57, 65 y 66. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de la totalidad de las viviendas | 2019-06-30
Vivienda-Idipron Usme 2 | Gestión para entrega de viviendas. | Iniciar 720 la construcción 336 (OJO negociación con constructor). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Iniciar la construcción del proyecto inmobiliario - iniciar la entrega de las viviendas | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Subgerente de Gestión Urbana | Acta de inicio de obra con el interventor | 2019-12-31
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 264 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda-Usme 2 (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 167 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Finalización de obras | 2019-12-31
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720) | Gestión para entrega de viviendas. | Entregar 131 viviendas. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Subgerente de Desarrollo de Proyectos | Actas de entrega de vivienda / Viviendas proyectadas | 2019-12-31
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo | Gestión para entrega de viviendas. | Realizar licitación (140 + 90 viviendas). | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. | Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Gestión Predial y Social | Gerente de Vivienda / Gerente de Estructuración / Subgerente de Gestión Inmobiliaria | Documento de adjudicación | 2019-06-30
Predio El Pulpo | Devolución del bien al DADEP. | Restituir el bien al DADEP. | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Formulación de Instrumentos | Subgerente de Gestión Inmobiliaria / Gerente de Vivienda | Bien restituido al DADEP | 2019-12-31
Venta de Predios | Comercialización de predios | Comercializar / vender predios Cra 10, Las Cruces, Villa Javier y Santa Cecilia. | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Comercialización | Director(a) Comercial | Documentos de compra venta / Número de predios | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Actualización de procedimientos. | Revisar y actualizar los procedimientos, guías entre otros, de los procesos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Documentos firmados y adoptados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Actualización del banco de proyectos. | Actualizar y mantener actualizada las fichas de los proyectos misionales de la ERU. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Fichas actualizadas / Número de proyectos misionales | 2019-03-30
Banco de Proyectos | Gestión de información con las áreas responsables. | Crear un repositorio de información histórica de cada uno de los proyectos misionales dela empresa. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de carpetas creadas completas / Número de proyectos misionales | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Implementación del MIPG. | Ejecutar las acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG de acuerdo con la Guía de implementación MIPG establecida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Direccionamiento Estratégico | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG ejecutadas / Número de acciones del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación para socializar la información relacionada con los proyectos en sus áreas de influencia. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias de comunicación para áreas de influencia de los proyectos diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar una (1) estrategia de comunicación visual para visibilizar y señalizar los proyectos de la Entidad. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias visuales y de señalización diseñadas e implementadas / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar un (1) Plan de Medios. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de Plan de Medios Diseñados e Implementados / Número de Plan de Medios proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Elaborar y emitir comunicados con información de los proyectos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de comunicados emitidos / Número de comunicados proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) espacios de opinión. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de espacios de opinión gestionados para socialización de proyectos / 4 espacios de opinión gestionados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar seis (6) ruedas de prensa para informar sobre los proyectos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de ruedas de prensa realizadas / 6 ruedas de prensa proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar cuatro (4) rondas de medios para informar sobre los proyectos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de rondas de medios realizadas / 4 rondas de medios proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Gestionar la socialización de los proyectos en cuatro (4) medios de comunicación especializados. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de socializaciones en medios especializados / 4 socializaciones en medios especializados proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información externa de comunicación. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación externas / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar piezas gráficas para información interna de comunicación. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas gráficas diseñadas para comunicación interna / Número de piezas gráficas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material impreso para apoyar estrategias de comunicación interna y externa. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de piezas impresas producidas / Número de piezas impresas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación interna. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Producir material audiovisual para comunicación externa. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de material audiovisual producido / Número de material audiovisual requerido | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar el registro fotográfico y de video sobre los proyectos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de registros realizados / Número de registros proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 7 estrategias en redes sociales, para visibilizar los proyectos que defina la Oficina Asesora de Comunicaciones junto con la Gerencia General y los gerentes de cada proyecto. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategias diseñadas e implementadas / 7 estrategias proyectadas para redes sociales | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar 3 campañas para redes sociales alrededor de la Renovación y Desarrollo Urbano. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas diseñadas e implementadas / 3 campañas proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito, al respecto de publicaciones de estrategias, sinergias u otros productos solicitados. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes realizadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar y/o implementar campañas de comunicación interna, de igual manera apoyar las solicitudes que se realicen por la Alcaldía de Bogotá y otras entidades del Distrito. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas y/o implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar e implementar campañas y/o actividades de comunicación interna en el marco de las fechas especiales. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de campañas de comunicación interna diseñadas e implementadas / Número de campañas solicitadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar doce (12) informes para medir los impactos, impresiones, nuevos seguidores y demás métricas que se generen en cada una de las redes sociales de la Empresa. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) con información de los proyectos más importantes de la Empresa y publicarlos en la página web. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) publicados en Página Web / 12 (boletines, noticias, crónicas o informes especiales) proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la página Web. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la página Web. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual sobre la cantidad de publicaciones realizadas en la Intranet. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Realizar 1 informe mensual de los alcances, visitas y/o demás elementos que permitan medir las acciones de la Intranet. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados / 12 informes proyectados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Página Web para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Diseñar una estrategia que permita mejorar el Desarrollo de la Intranet. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Estrategia diseñada / 1 estrategia proyectada | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación. | Articular e implementar seis (6) estrategias de comunicación para fortalecer los procesos de gestión social en el territorio. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Grupos de Interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de estrategias implementadas / 6 estrategias proyectadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los lineamientos y políticas de atención al ciudadano. | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano ejecutadas / Número de actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Construir o actualizar la caracterización de los usuarios. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Caracterización de los usuarios actualizada | 2019-06-30
Sistema Integrado de Gestión | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. | Realizar ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, según los resultados de la evaluación realizada por la firma CIDCA, cuando aplique para la entidad. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Gestión Social | Ajustes a espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, cuando aplique | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar auditorias internas sobre gestión y resultados conforme con el Plan de Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Auditorías realizadas / Auditorías programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Enfoque hacia la prevención. | Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Actividades realizadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. | Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Liderazgo Estratégico - Enfoque hacia la prevención. Evaluación de la gestión del riesgo. Relación con entes externos de control. | Realizar asesoría y acompañamiento sobre temas relacionados con los Roles de la Oficina de Control Interno. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de asistencias a Comités realizados | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. | Realizar los seguimientos e informes dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de informes presentados / Número de informes a presentar | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Evaluación de la gestión del riesgo. | Realizar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Sistema Integrado de Gestión | Evaluación y seguimiento. Relación con entes externos de control. | Realizar evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Empresa. | Gastos de Funcionamiento -Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Evaluación y Seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno | Número de seguimientos y evaluaciones realizadas / 4 seguimientos al año | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir una guía para el costeo de los proyectos de la Empresa. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Una guía para el costeo por proyecto aprobada | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Generación instrumentos que definan costeo por proyecto. | Construir un instructivo para la armonización del proceso contable de los patrimonios autónomos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | 1. Un instructivo contable para manejo patrimonios autónomos. 2. Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) elaboradas / Guías para reconocimiento de un hecho económico (Recursos 327, cuentas por pagar entre otros) proyectadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adopción de lineamientos necesarios para dar cumplimiento al Decreto Nacional 1273 de 2018. | Construir un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Financiera | Subgerente de Gestión Corporativa | Un procedimiento para tramitar el pago, retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes publicado en la eruNET | 2019-05-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Adecuación de espacios requeridos para atención a público y puestos de trabajo en la sede San Juan de Dios. | Realizar los procesos de contratación para dotación de puestos de trabajo, equipos, sistemas de información, y las respectivas modificaciones a los contratos de servicios logísticos (aseo, cafetería, papelería entre otros). | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Servicios Logísticos | Subgerente de Gestión Corporativa | Nuevos Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios / Puestos de trabajo y punto de atención dotados sede San Juan de Dios proyectados | 2019-05-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Evaluar el Sistema ERUDITA, frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico del Sistema frente al cumplimiento del Sistema de Gestor de Documentos Electrónicos y de Archivos -SGDEA | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Implementación de instrumentos archivísticos adoptados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Plan Institucional de Archivos -PINAR-, Programa de Gestión Documental -PGD-, Sistema integrado de Conservación -SIC- y actualización de la Tabla de Retención documental -TRD-. | Desarrollar los planes de trabajo aprobados de los instrumentos archivísticos. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-02-28
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Recepcionar, intervenir, digitalizar e inventariar los archivos de Gestión de la ERU vigencias 2017, 2018 y 2019. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Metros lineales recibidos (acorde con el diagnóstico a realizar en las áreas) / Metros lineales intervenidos por el CAD | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Realizar la intervención de 192 ML de 468 ML, del acervo documental de Metrovivienda administrado por un tercero, apuntando a la organización de los expedientes misionales de acuerdo con la TRD. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | 192 metros lineales intervenidos | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Administración del acervo documental de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos – SIGA, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. | Unificar el inventario documental de las dos empresas fusionadas. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión Documental | Subgerente de Gestión Corporativa | Inventario documental unificado | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Realizar el diagnóstico para montaje del Proyecto Teletrabajo. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Diagnóstico infraestructura Tecnológica - Teletrabajo | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Estructurar e implementar un plan de trabajo para el montaje de la Infraestructura tecnológica de la Sede Administrativa alterna - San Juan de Dios. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Un documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2019 de la Estrategia de Gobierno Digital | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el Modelo de Seguridad de la Información en un 50%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 2019-12-31
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa | Formulación de proyectos de Tecnología e infraestructura - alineados al Plan Estratégico. | Implementar el manual de Políticas de Seguridad de la Información y aprobarlo a través del Comité de Desempeño Institucional. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de TIC | Subgerente de Gestión Corporativa | Manual de Políticas de Seguridad de la Información aprobado y socializado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Formular y aprobar un Plan Estratégico de Talento Humano. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Un Plan estratégico de talento humano aprobado | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Acción de Integridad en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Acciones programadas / Acciones Planeadas en el Plan de Acción de Integridad | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Capacitación en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Capacitaciones programadas / Capacitaciones Planeadas en el Plan de Capacitación | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Bienestar en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85% | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Instrumentos de medición de la gestión implementados / Instrumentos de medición de la gestión establecidos | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Administrar el talento humano y mantener la planta cubierta en el 90%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | (Cargos provistos + cargos en encargo) / Total cargos planta de personal | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Pagar el 90% de las nóminas en el plazo establecido. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Nóminas pagadas en el plazo establecido / Total nóminas pagadas | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Ejecutar el plan para la implementación de Teletrabajo en el 80%. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el Plan de Teletrabajo | 2019-12-31
Estrategia Talento Humano | Formulación y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano. | Mantener actualizada la información del 90% de los servidores de planta en el sistema de información y en el SIDEAP. | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto | Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Gestión de Talento Humano | Subgerente de Gestión Corporativa | Servidores con información actualizada en los sistemas de información / Servidores vinculados | 2019-12-31
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Enero 29 de 2019
Versión: | 1

## VALORES (hidden)
Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proyecto misional / Programa Institucional | Meta proyecto de Inversión | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Proceso
Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Proyecto Alameda Entreparques | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Direccionamiento Estratégico
Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Proyecto CAD | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Gestión de Grupos de Interés
Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Proyecto Voto Nacional | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Planeación y Estructuración de Proyectos
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Proyecto San Bernardo | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | No aplica. | Formulación de Instrumentos
| Proyecto UG1 Tres Quebradas | Mantener el 100% de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en optimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos. |  | Gestión Predial y Social
| Proyecto San Juan de Dios | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. |  | Desarrollo de Proyectos
| San Victorino | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. |  | Comercialización
| Proyecto Ciudad Río | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales |  | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos
| El Edén | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. |  | Gestión Jurídica y Contractual
| Idiprón Usme | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. |  | Gestión Financiera
| Banco de Proyectos | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. |  | Gestión de Talento Humano
| Proyecto Voto Nacional-Mártires | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa |  | Gestión Ambiental
| Proyecto Voto Nacional-SENA | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión |  | Gestión de Servicios Logísticos
| Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* |  | Gestión Documental
| Venta de Predios | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto |  | Gestión de TIC
| Proyecto Estación Central | No aplica. |  | Atención al Ciudadano
| Cinemateca |  |  | Evaluación y Seguimiento
Brisas del Tintal
Vivienda-OPVs
Vivienda-Idipron Usme 2
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Usme 2 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo
Venta de Predios
Sistema Integrado de Gestión
Proyecto UG2 Tres Quebradas
Predio El Pulpo
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa
Estrategia Talento Humano