## Plan_MIPG_2020
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG 2020
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
|  |  | Versión 2: | 2020-09-02
|  |  | Aprobación: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 02/09/2020
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | ÁREA RESPONSABLE | RECOMENDACIÓN DAFP RESULTADOS FURAG 2019 | ACTIVIDAD / COMPROMISO | PRODUCTO O EVIDENCIA | REQUISITO RELACIONADO ISO 9001 2015 | FECHA INCIO | FECHA FINALIZACIÓN
1 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje. | Realizar cursos de formación y capacitación orientados a mejorar la competencia del personal que labora en la Empresa. | Registros de cursos de formación y capacitación realizados: _Presentación _Evidencia de Asistencia | 7.2 Competencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
2 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad como acción de enseñanza-aprendizaje. | Suscribir al menos un convenio, acuerdo o contrato interadministrativo en temas de capacitación. | Convenios y/o acuerdos logrados | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2020-08-01 | 2020-12-15
3 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Vincular jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019. | Actualización al manual de funciones para incluir dentro de los requisitos para el acceso al empleo cargos que no requieran experiencia. | Un Manual de Funciones actualizado. | 7.2 Competencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
4 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje. Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | Sacar un comunicado con líneas generales sobre la implementación del plan padrino. | Una comunicación Interna | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2020-08-01 | 2020-12-15
5 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | Elaborar programa de actividades para desvinculación asistida por otras causales de retiro. | Un documento con actividades | 7.5 Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
6 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar un protocolo para atender los casos de acoso laboral y sexual. | Adoptar mediante resolución protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. Actualmente la Empresa cuenta con el Comité de Convivencia Laboral. | Acto Administrativo: Resolución | 7.1.4 Ambiente para la Operación de los procesos | 2020-08-01 | 2020-12-15
7 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias). | Actualización al Manual de Funciones para alinearlo con las competencias señaladas en el Decreto 815 de 2018. La evaluación de competencias para los empleos de Libre Nombramiento y Remoción la hace el DASC. | Un Manual de Funciones Actualizado | 7.2 Competencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
8 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | Elaborar el plan de acción de Emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivos de soportes físicos de la entidad. | Un documento de plan de acción | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
9 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. | Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad acorde a la TRD vigente. | Listado de expedientes electrónicos creados | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
10 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Generar y controlar un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar el SGDA que incluya el registro y control de los actos administrativos. | Implementación SGDA que incluya registro y control de actos administrativos | 7.1.4 Ambiente para la Operación de los procesos | 2020-08-01 | 2020-12-15
11 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar acciones para el manejo de los residuos de procesos de la gestión documental que estén articuladas con la política de gestión ambiental. | Realizar mesas de trabajo con el profesional de PIGA para que se incluyan acciones articuladas con el proceso de gestión documental para el manejo de residuos solidos. | Registros de las mesas de trabajo. | 10. Mejora | 2020-08-01 | 2020-12-15
12 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Implementar el SGDA que contemple la transición de documentos que se consideren de conservación. | Implementación SGDA que incluya transición de documentos de conservación. | 7.5.3 Control a la Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
13 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) un tablero de indicadores para seguimiento y control. | Realizar la actualización del PETI que incluya indicadores de seguimiento a proyectos. | PETI actualizado | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2020-08-01 | 2020-12-15
14 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Determinar las instancias o grupos de decisión de TI definidas con el fin de mejorar el esquema de la política de gobierno digital. | Realizar la actualización del PETI que incluya las instancias o grupos de decisión de TI | PETI actualizado que contenta las instancia de decisión de TI | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización | 2020-08-01 | 2020-12-15
15 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Contar con el catálogo de componentes de información actualizado con el fin de mejorar la planeación y gestión de los componentes de información. | Realizar un diagnóstico de los componentes de información de la Empresa. | (1) Documento diagnóstico | 7.5.2 Creación y actualización (información documentada) | 2020-08-01 | 2020-12-15
16 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías en la entidad. | Elaborar una estrategia de uso y apropiación para los proyectos de TI acorde a la Guía de Mintic. | Documento de estrategia de uso y apropiación | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación | 2020-08-01 | 2020-12-15
17 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | Realizar una revisión de los datos abiertos para su actualización y mejoras en calidad de datos | Conjuntos de datos abierto publicados | 7.5. Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
18 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas y actualizadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información. | Revisar de la guía “G.SIS.04 Guía de Arquitectura de Soluciones Tecnológicas” aportada por MINTIC. | (1) Documento diagnóstico | 10. Mejora | 2020-08-01 | 2020-12-15
19 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa). | Realizar una capacitación en modelo de seguridad y privacidad de la información | Registros de la capacitación realizada: _Presentación _Evidencia de Asistencia | 7.2 Competencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
20 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Realizar un proceso de validación de riesgos identificados en seguridad digital (carpetas compartidas) con los responsables | Diagnóstico de riesgos en carpetas compartidas | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-12-15
21 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Actualizar el Plan Operacional del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento actualizado y publicado | 7.5 Información documentada | 2020-08-01 | 2020-12-15
22 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo. | Realizar el documento de caracterización de partes interesadas y usuarios. | Caracterización actualizada | 4.2 Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas | 2020-08-01 | 2020-12-15
23 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Diseñar los indicadores para medir la gestión en términos de satisfacción y oportunidad, indicador de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Diseñar indicadores para medir la gestión del servicio al ciudadano en términos de satisfacción y oportunidad | Fichas de Indicadores de satisfacción y oportunidad | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2020-08-01 | 2020-12-15
24 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Tener en cuenta sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. | Proponer en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño temáticas relacionadas con sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. | Actas CIGD | 8.1 Planificación y control operacional | 2020-08-01 | 2020-12-15
26 | 3. Gestión de valores para resultados | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Elaborar informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. | Elaborar informes de PQRSD para hacer seguimiento y mejorar el servicio al ciudadano respecto a las PQRSD de la entidad. | Informes de PQRSD publicados | 5.1.2 Enfoque al cliente 8.5 Producción y provisión del servicio | 2020-08-01 | 2020-12-15
27 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el territorio. | Publicar en la sección "control" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre atención a población vulnerable. | Publicación en transparencia | 8.5 Producción y provisión del servicio | 2020-08-01 | 2020-12-15
28 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diseñar los indicadores para medir la gestión en términos de satisfacción y oportunidad, indicador de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Diseñar y reportar la medición de los indicadores para medir el uso de canales página web, ERUNet y redes sociales Institucionales | Fichas de Indicadores de uso de canales | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2020-08-01 | 2020-12-15
29 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas | Implementar actividades de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el marco del proceso de rendición de cuentas | Evidencias de las actividades de comunicación | 8.5 Producción y provisión del servicio | 2020-08-01 | 2020-12-15
30 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Incluir un objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. | Verificar que la política de riesgos, se encuentre alineada con el Plan Estrategico de la Empresa. | Política de administración de riesgos revisada Acta del Comité institucional de coordinación de control interno (cuando aplique) | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-12-15
31 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Revisar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude. | Presentar en el comité institucional de Coordinación de Control Interno la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude. | Actas del comité institucional de coordinación de control interno | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-12-15
32 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Establecer indicadores dentro de la documentación de los procesos de la entidad | Verificar las caracterizaciones de los procesos que hacen parte del SIG de la Entidad, garantizando su asociación a la batería de indicadores de la Empresa | Caracterizaciones de proceso revisadas | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2020-08-01 | 2020-12-15
33 | 3. Gestión de valores para resultados | 11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT el 100% de los otros procedimientos administrativos de la entidad | Inscribir en el SUIT el 100% de los otros procedimientos administrativos de la entidad | Evidencia de la Inscripción en SUIT | 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios | 2020-08-01 | 2020-12-15
34 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | Participar en los ejercicios de rendición de cuentas del Sector conforme a los lineamientos que se establezcan para el desarrollo de la misma. | Presentación Rendición de Cuentas Empresa | 8.5 Producción y provisión del servicio | 2020-08-01 | 2020-12-15
35 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Los mapas de riesgos de la entidad deben contar con el monitoreo o seguimiento de los riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo. | Realizar monitoreo a la gestión de riesgos y controles según lineamientos de la política de administración de riesgo | 2 Monitoreos realizados | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-12-15
36 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Dirección, gestión y seguimiento | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar su memoria institucional. | Garantizar la disposición, actualización y mantenimiento del Banco de Proyectos de la Empresa. | Banco de Proyectos con información actualizada | 7.1.6 Conocimientos de la Organización | 2020-08-01 | 2020-12-15
37 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Direccionamiento Estratégico | Primera Línea de Defensa (Líderes o responsables de los procesos) | Efectuar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo el seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, así como determinar y proponer posibles mejoras a los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Realizar seguimiento o actualización de los riesgos del proceso y proponer mejoras según corresponda. | Ajustes al mapa de riesgos | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-12-15
38 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción. | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción. | Informe de Evaluación y Seguimiento de Riesgos. | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 2020-08-01 | 2020-10-30
39 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público | Informe de Segumiento a estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | 7.1.2 Personas 7.3 Toma de Conciencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
40 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Establecer indicadores dentro de la documentación de los procesos de la entidad | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Indicadores y mecanismos de seguimiento revisados y actualizadso (cuando aplique) | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | 2020-08-01 | 2020-12-15
41 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad. | Ejecutar sesiones de capacitación a todos los niveles de la Empresa en temas relacionados con el Sistema de Control Interno. | Registros de las sesiones de capacitación _Presentación _Evidencia de Asistencia | 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de Conciencia | 2020-08-01 | 2020-12-15
42 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad. | Ejecutar Campañas de Autocontrol en todos los niveles de la Empresa | Registros de las campañas de autocontrol | 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de Conciencia | 2020-08-01 | 2020-12-15

## Hoja1
POLÍTICAS
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
2. INTEGRIDAD
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
6.GOBIERNO DIGITAL
7.SEGURIDAD DIGITAL
8. DEFENSA JURÍDICA
9.MEJORA NORMATIVA
10. SERVICIO AL CIUDADANO
11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
16.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA
17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
18.CONTROL INTERNO
DIMENSIONES
1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Gestión de valores para resultados
4. Evaluación de resultados
5.Infomación y Comunicación
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Control Interno