## 2023
Plan de Trabajo Gestión de Conocimiento y la Innovación 2023
[6 empty] | 2020 | [14 empty] | 2023
[6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Impacto en el Eje Gestión de Conocimiento e Innovación MIPG | No. | Actividad | Producto/ Evidencia | Ciclo PHVA | Responsables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Herramientas para el uso y apropiación | 1 | Realizar la revisión del estado de diligenciamiento del FURAG vs las actividades realizadas y por realizar en la vigencia, para la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Instrumentos diligenciados y acciones priorizadas | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos | bar: Enero 4 to Febrero 1
Herramientas para el uso y apropiación | 2 | Diligenciar el Instrumento de autodiagnóstico de gestión de conocimiento y la innovación dispuesto por la función pública | Matriz Autodiagnóstico DAFP diligenciado | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Enero 5 to Febrero 3
Analítica Institucional | 3 | Diseñar el control para el seguimiento de la alimentación del mapa de conocimiento de la empresa | Control en el mapa de riesgos de la empresa | Planear | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Febrero 4 to Marzo 1
Cultura de compartir y difundir | 4 | Apoyo en el diligenciamiento del FURAG 2023 en la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Instrumento de seguimiento del diligenciamiento del FURAG | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Marzo 2 to Marzo 5
Analítica Institucional | 5 | Monitoreo de Riesgos e Indicadores de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Riesgos monitoreados | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Julio 1 to Julio 2; Octubre 1 to Octubre 2
Generación y producción de conocimiento | 6 | Generar espacios de socialización, capacitación y/o divulgación en materia de gestión de conocimiento y de innovación - (cafés de conocimiento- Talleres de Innovación) | Socializaciones, capacizaciones y/o divulgaciones realizadas | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Febrero 1 to Noviembre 4
Herramientas para el uso y apropiación | 7 | Evaluar y ejecutar la actulización de los productos o instrumentos de la empresa para generar nuevas versiones. | Actualización de productos o generación de prototipos | Actuar | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Marzo 1 to Marzo 5; Junio 1 to Junio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
Cultura de compartir y difundir | 8 | Diseñar y ejecutar espacios de innovación abierta. | Diseño y ejecución de espacios de innovación abierta | Hacer | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Mayo 1 to Agosto 4
Analítica Institucional | 9 | Seguimiento a la ejecución del plan de Gestión de Conocimiento e Innovación | Renuiones periodicas | Verificar | Subgerencia de planeación y administración de proyectos y Áreas involucradas | bar: Marzo 1; Abril 1; Mayo 1; Junio 1; Julio 1; Agosto 1; Septiembre 1; Octubre 1; Noviembre 1; Diciembre 1
Actividades que involucran la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Actividades relacionadas con Gestión del conocimiento
Actividades relacionadas con la innovación institucional