## Plan Acción 2024
PILAR | OBJETIVO (Objetivo Estratégico) | ESTRATEGIAS (Obj. Específico) | ODS: | Meta PDD: | Meta Proyecto: | Proceso Gestión: | DIMENSIÓN MIPG | Política MIPG (Estrategia) | Actividad: | Indicador Actividad: | RESULTADO/PRODUCTO | Responsable(Cargo) | Fecha de Cumplimiento
1. Productos y servicios innovadores y sostenibles para la ciudad | PS01 Desarrollar proyectos urbanos orientados a la sostenibilidad social, ambiental y económica. | PS0101 Formular planes de gestión social para garantizar la participación e inclusión social en los proyectos | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Por definir en nuevo PDD | Por definir en nuevo PDD | Gestión de la participación ciudadana y asuntos sociales | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Revisión y actualización de los planes de gestión social acorde a la nueva visión de la Empresa y Plan de Desarrollo | No. de planes de gestión social revisados y actualizados/ No. Planes de gestión social de proyectos priorizados | Planes de gestión social revisados y actualizados | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | Diciembre
2. Liderazgo en la creación de valor con nuestros grupos de interés | LC01 Fortalecer la articulación interinstitucional | LC0101 implementar un modelo de relacionamiento con el distrito que priorice las actuaciones urbanas de la ERU. | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta Operación | No aplica | Relacionamiento y comunicaciones | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar la Estrategia de Relacionamiento y Comunicaciones de la Empresa (Base Propuesta Avance 2023) | 1 Modelo de Relacionamiento y Comunicaciones documentado, adoptado y en implementación | Modelo de relacionamiento y comunicaciones implementado | Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Aplica para todas las metas PDD con magnitud programada en 2024 | Aplica para todas las metas de los proyectos de inversión con magnitud programada en 2024 | Direccionamiento y Planeación Institucional | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Cerrar metas Plan de desarrollo 2021-2024 según programación vigencia 2024 | No. y % cumplido/ No. y % programado | * Número de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana gestionados: 0,1 * Porcentaje de avance del plan de acción que se defina para implementación del PEMP y su modelo de gestión: 100% * Número de Has. Gestionadas para proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana: 0,58 * Número de intervenciones gestionadas: 6 * Porcentaje de avance en la implementación del MIPG: 100% | Responsables metas plan de desarrollo | Mayo
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Por definir en nuevo PDD | Por definir en nuevo PDD | Ejecución de Proyectos | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Definir el Portafolio de proyectos de vivienda - formular e implementar las actividades asociadas al mismo | 1- Portafolio de proyectos de vivienda definido 2- Actividades Portafolio de proyectos de vivienda realizadas / Actividades programadas *100% | Portafolio de proyectos de vivienda | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración Dirección Técnica de Gestión Predial | Abril
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Por definir en nuevo PDD | Por definir en nuevo PDD | Gestión Predial | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Definir el Plan de Gestión de Suelo - formular e implementar las actividades asociadas al mismo | 1-Plan de Gestión de suelo definido 2- Actividades Plan de gestión de suelo realizadas / Actividades programadas *100% | Plan de Gestión de Suelo | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración Dirección Técnica de Gestión Predial | Abril
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Por definir en nuevo PDD | Por definir en nuevo PDD | Ejecución de Proyectos | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Revisar y definir el modelo de operador urbano para la Empresa | 1 modelo de operador urbano definido | 1. Modelo de Operador Urbano definido (Incluye revisión del portafolio de servicios y negocios) | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Abril
3. Gestión efectiva y ágil | GE01 Convertir a la tecnología en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | GE0102 Diseño e implementación del sistema de información misional | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta Operación | No aplica | Gestión de TIC | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Realizar seguimiento periódico a la rentabilidad financiera de los proyectos y servicios gestionados por la Empresa e implementar a través del SIM | Reportes e informes sobre la rentabilidad de los proyectos | Reportes trimestrales de la rentabilidad de los proyectos | Dirección Financiera (apoyo Subgerencia de Ejecución de Proyectos y Subgerencia de Planeamiento y Estructuración) | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | No aplica | No aplica | Direccionamiento Estratégico | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Realizar el proceso de formulación de proyectos de inversión y armonización de metas Plan de desarrollo Distrital 2024- 2029 | No. de proyectos formulados y registrados /No. de proyectos definidos | Proyectos de inversión registrados en los Bancos Nacional y Distrital de Proyectos | Gerencia General: define metas Oficina Asesora de Planeación: apoya formulación y registro de proyectos de inversión | Junio
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0304 Desarrollar y adoptar una batería de indicadores unificada y alineada con la planeación estratégica | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico | Direccionamiento Estratégico | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisión y actualización Plan estratégico 2021-2035 según lineamientos nueva administración | 1 Plan Estratégico revisado y actualizado | Plan Estratégico alineado con PDD y lineamientos de la nueva administración | Gerencia General (apoyo OAP) | Julio
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0202 Diseñar e implementar proceso de mejora continua y estándares mínimos para la selección de asociados, diseñadores, desarrolladores y ejecutores de los proyectos que garanticen su calidad | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Realizar la gestión administrativa, las obras y la comercialización de los predios y proyectos de la ERU | Desarrollar 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | Ejecución de Proyectos | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y ejecutar los cronogramas de los proyectos conforme a los servicios contratados y proyectos gestionados | No. de Cronogramas Ejecutados En Tiempo/ No. de Cronogramas Suscritos * 100 | Implementación según cronograma establecido | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE02 consolidar una gestión eficiente de proyectos | GE0201 Optimizar la gestión, fortaleciendo el seguimiento en todas las etapas y aspectos críticos de los proyectos. | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta de operación | No aplica | Planeación y Seguimiento Integral a Proyectos | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Revisión general de la Guía de Gestión de Proyectos | Guía actualizada y revisada incluyendo el Documento con Lineamientos o criterios definidos | Guía de gestión de proyectos actualizada | Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia de Planeamiento y Estructuración y Subgerencia de Ejecución de Proyectos | Abril
3. Gestión efectiva y ágil | GE01 Convertir a la tecnología en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | GE0102 Diseño e implementación del sistema de información misional | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información integral y un sistema SGDA | Gestión de Tic | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Sistema de Información Misional en funcionamiento - gestionar y realizar ajustes que se requieran y que surjan del proceso de implementación | Optimización del SIM - Ajustes requeridos | Cronograma de implementación del SIM ejecutado al 100% | Subgerencia de Gestión Corporativa | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE01 Convertir a la tecnología en un habilitador fundamental para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | GE0101 Actualización e implementación del PETI de la ERU. | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Implementar 2 sistemas de información según identificación de requerimientos, para un sistema de información integral y un sistema SGDA | Gestión de Tic | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Implementación y ejecución de los proyectos planeados para el 2024 en el PETI. | (No. Proyectos Ejecutados en el 2024/ No. de Proyectos Planeados para el 2024) * 100 | Cronograma PETI para 2024 ejecutado a conformidad | Subgerencia de Gestión Corporativa | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE05 Desarrollar programa de eficiencia del gasto de funcionamiento | GE0501 Desarrollar programa de eficiencia del gasto de funcionamiento | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión Ambiental | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | Formular e Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2024 | Actividades ejecutadas en el plan /actividades programadas en el plan | Plan de Acción PIGA ejecutado al 100% | Subgerencia de Gestión Corporativa | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Direccionamiento Estratégico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Actualizar y socializar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que se requieran en el marco de la implementación de la nueva estructura | Documentos revisados y actualizados | Documentos acordes con la nueva estructura adoptados y socializados | Oficina Asesora de Planeación | Junio
3. Gestión efectiva y ágil | GE03 Desarrollar procesos eficientes (internos) | GE0301 Rediseñar los procesos críticos del negocio | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta Funcionamiento | No aplica | Gestión Documental | Información y Comunicación | Gestión documental | Implementación y ejecución del PINAR de acuerdo a lo programado para 2023. | No. Actividades ejecutadas en el plan /No. de actividades programadas en el plan | Cronograma PINAR ejecutado a conformidad a lo programado | Subgerencia de Gestión Corporativa | Diciembre
3. Gestión efectiva y ágil | GE04 Desarrollar en la empresa capacidades en la gestión del conocimiento y la innovación | GE0403 Desarrollar espacios o mecanismos para la captura y transferencia de conocimiento al interior de la entidad. | 16.Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de acción anual para la implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Revisar y avanzar en la implementación de la política de gestión de conocimiento e innovación a través del plan de trabajo que se defina para la vigencia 2024 | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Estrategia de innovación formulada y en implementación | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre
4. Talento humano comprometido y competente | TH02 incorporar, desarrollar y mantener un talento humano integro y comprometido | TH0201 Redefinir y adaptar el plan estratégico de talento humano a la nueva estrategia empresarial. | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU. | Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión de Talento Humano | Talento Humano | Talento Humano | Realizar el provisionamiento de los nuevos cargos de planta base y flexible | No. de actividades del Plan ejecutadas/ No. de actividades del Plan programadas *100 | % de Cumplimiento del Plan de provisionamiento de cargos | Dirección Administrativa y de TICs | Diciembre
4. Talento humano comprometido y competente | TH02 incorporar, desarrollar y mantener un talento humano integro y comprometido | TH0201 Redefinir y adaptar el plan estratégico de talento humano a la nueva estrategia empresarial. | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % de los planes anuales de gestión estratégica del talento humano, temas relacionados con la promoción y prevención de la salud, identificación, evaluación y control de riesgos laborales y mejora continua en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) y bienestar | Gestión de Talento Humano | Talento Humano | Talento Humano | Implementación y ejecución del PETH (PIC- PSST- Bienestar e incentivos- PTH- Cultura) | No. de actividades del PETH ejecutadas/ No. de actividades del PETH programadas *100 | % de Cumplimiento del Plan estratégico del Talento Humano | Dirección Administrativa y de TICs | Diciembre
5. Gobierno corporativo consolidado | GC01 fortalecer las capacidades y procesos internos de la junta para robustecer su contribución a la sostenibilidad de la empresa. | GC0103 crear e implementar los comités de gestión de la junta directiva | 16. paz, justicia e instituciones sólidas | Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la ERU | Ejecutar 100 % del plan de trabajo de gobernanza corporativa, según resultados del documento de evaluación - diagnóstico | Gestión de Talento Humano | Talento Humano | Talento Humano | Definir las estrategias y actividades de fortalecimiento de junta directiva | 1.Baterìa de Indicadores adoptada y socializada 2. Comités funcionando de acuerdo a su reglamento 3. Calificación evaluación Junta Directiva (resultado 348 en 2023 comparado en una calificación de 430 del promedio empresas evaluado por sala de juntas) | Mejora de la calificación de la junta directiva | Subgerencia de Gestión Corporativa | Diciembre
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0201 Articular mecanismos de coordinación que favorezcan la toma de decisiones en las instancias y dinámicas de los comités definidos | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta operación | No aplica | Gestión Jurídica | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Realizar los análisis jurídicos pertinentes en cada uno de los procesos prejudiciales o judiciales, que requieran de conciliación con la finalidad de mitigar el daño antijurídico. | # de Comités de Conciliación Realizados / # de Comités de Conciliación Solicitados | Comités realizado en torno a la prevención del daño antijuridico | Oficina Jurídica | Diciembre
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta Funcionamiento | No aplica | Evaluación y Seguimiento | Control Interno | Control interno | Desarrollar procesos de evaluación y seguimiento planeados, documentados, organizados y sistemáticos, enfocados en resultados, gestión, procesos, indicadores y riesgos, en el marco del sistema de control interno | (No. de actividades ejecutadas Plan Anual de Auditorías/ No. actividades programadas Plan Anual de Auditorías) x 100 | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías - vigencia 2024 | Oficina de Control Interno | Diciembre
5. Gobierno corporativo consolidado | GC02 Fortalecer la estructura de coordinación y control alineada a la estrategia de la empresa | GC0202 Fortalecer la adopción del sistema de control y gestión de riesgos en el marco de actuación de los líderes de proceso | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta Funcionamiento | No aplica | Evaluación y Seguimiento | Control interno | Control interno | Evaluación y seguimiento a la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) - vigencia 2024, como cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio de auditoría interna, y en concordancia con el Plan Anual de Auditorías - vigencia 2024. | (Seguimientos y evaluaciones realizadas al PAMC durante el periodo evaluado / Seguimientos programados al PAMC para el periodo evaluado) X 100 | Informes periódicos de Seguimientos y evaluaciones realizadas al PAMC de la Empresa. | Oficina de Control Interno | Diciembre
Versión | Fecha | Cambio
0 | 2024-01-29 | Aprobación CIGD