## Hoja1
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG 2023 | [9 empty] | Versión: |  |  | 2
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | ÁREA LÍDER | PROCESO SIG | RECOMENDACIÓN FURAG / LINEAMIENTO/ MANTENIMIENTO MIPG | ACTIVIDAD | PRODUCTO O EVIDENCIA | FECHA INCIO | FECHA FIN | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de Talento Humano | Acción de mantenimiento de la politica de talento humano | Ejecutar el plan institucional de capacitación definido para la vigencia 2023 | Reportes trimestrales de avance del Plan Institucional de Capacitación | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Oficina de Control Interno | Evaluación y Seguimiento | El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y presentar los resultados a todos los directivos por medio del Informe cutrimestral y/o en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cuando sea necesario. | Informes de Evaluación Independiente de la Gestión de los Riegos. Actas de Comité CICCI. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34% | 33% |  | 33%
3 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de Grupos de interés | Acción de Mantenimiento de MIPG Compromiso GAB | Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, ERUNet y redes sociales Institucionales | Reportes | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Dirección de Gestión Contractual | Gestión Contractual | Acción de Mantenimiento MIPG | Realizar divulgaciones, socializaciones y/o capacitaciones a los colaboradores de la Empresa en materia contratación pública. | Memorias de las capacitaciones o socializaciones Evidencias de la divulgación | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | 50% | 50%
5 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Dirección de Gestión Contractual | Gestión Contractual | Plan de Acción GAB Implementar los lineamientos para que todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con el Distrito Capital, presenten a la entidad distrital contratante la relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras entidades estatales cualquiera sea su orden. | Realizar seguimiento y control a la utilización del formato de relación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras entidades estatales para que todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contrato de prestación de servicios con la Empresa | Relación trimestral de contratos suscritos por la Empresa en los que aplicó el formato de relación de contratos de servicios. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Dirección de Gestión Contractual | Gestión Contractual | Plan de Acción GAB Implementar los lineamientos para incorporar cláusulas en los contratos del Distrito Capital mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción | Incorporar en los contratos el compromiso de integridad y cláusula anticorrupción | Muestra de 3 contratos en los que se identifique el compromiso de integridad y cláusula anticorrupción | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Oficina de Gestión Social | Atención al Ciudadano | Tener en cuenta sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. | Realizar el seguimiento trimestral a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. | Matriz de Seguimiento PQRS y análisis de resultados | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
8 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión Ambiental | FURAG Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. | Implementar una campaña promoviendo la adecuada disposición de residuos y el consumo sostenible. | Piezas de comunicación | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | 50% | 50%
9 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión Ambiental | FURAG Establecer la política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado. | Implementar una campaña para la reducción progresiva del uso de plásticos de un solo uso y Realizar un taller de aprovechamiento de plásticos de un solo uso. | Piezas de comunicación Evidencias taller | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50%
10 | 3. Gestión de valores para resultados | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Oficina Asesora de Comunicaciones | Gestión de Grupos de interés | Mantenimiento MIPG Protocolo de atención a peticiones en redes sociales Plan de Acción GAB | Gestionar las solicitudes recibidas a través de redes sociales | Matriz de atención a través de las redes sociales. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | 3. Gestión de valores para resultados | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Plan de Acción GAB Realizar seguimiento al estado de denuncias de corrupción | Realizar seguimiento trimestral al estado de denuncias de corrupción | Matriz o documento que contenga el seguimiento al estado de las denuncias de corrupción | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) un tablero de indicadores para seguimiento y control. Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores. | Reportar los indicadores de seguimiento y control a los proyectos de TI definidos en el PETI, para la vigencia | Reportes de indicadores de avance a los proyectos de TI | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | Actualizar en el portal datosabiertos.bogota.gov.co el Registro de Activos de Información y el Indice de información clasificada y reservada ERU | Conjunto de datos abiertos actualizados | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50%
14 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa). | Realizar 2 capacitaciones en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información | Registros de la capacitación realizada: _Presentación _Evidencia de Asistencia | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | 50% | 50%
15 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Revisar y acompañar la actualización de los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la Empresa. | Riesgos seguridad y privacidad de la información identificados en el mapa de riesgos institucional | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | 50% | 50%
16 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia | Registros y evidencias de la ejecución del plan | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
17 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | FURAG Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | Documentar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | Procedimiento publicado y divulgado | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50%
18 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión de TIC | FURAG Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. | Realizar el plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los Sistemas de Información contratados por la Empresa en lo que respecta a las políticas definidas por ésta | 1 Plan de aseguramiento de la calidad 1 Seguimientos al plan | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50%
19 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Subgerencia Jurídica | Gestión Jurídica | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica | Participar y acceder a las actividades de capacitación y actualización del cuerpo de abogados y abogadas brindadas por el Distrito Capital | Matriz de participación en capacitaciones. | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 33% | 33% | 34%
20 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Subgerencia Jurídica | Gestión Jurídica | La entidad realiza gestiones de difusión y/o capacitación de los planes de prevención daño antijurídico. | Realizar socializaciones de los planes de prevención daño antijurídico. | Matriz de participación en capacitaciones. | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | 50% | 50%
21 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Direccionamiento Estratégico | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. Plan Marco MIPG 2020-2024 Compromiso GAB- ERU | Establecer mecanismos, metodologías, y/o herramientas para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas | Evidencias de metodologías, y/o herramientas implementadas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
22 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Direccionamiento Estratégico | Plan de Acción GAB Análisis de sugerencias ciudadanas recibidas y revisadas por los Comités Inistitucionales de Gestión y Desempeño de las entidades distritales en el marco de la estrategia "Conoce, propone y prioriza" | Seguimientos semestrales a la implementación de la sección "Conoce, propone y prioriza" | Informes de seguimiento | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% |  | 50%
23 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Direccionamiento Estratégico | Acciones de mantenimiento MIPG | Socializar y/o divulgar los resultados de los informes generados desde la segunda Línea de Defensa (SPAP) | Evidencias de la socializaciones o divulgaciones de los informes de la segunda línea de defensa | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
24 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión Documental | Mantenimiento MIPG | Realizar seguimiento y monitoreo de los Instrumentos Archivísticos | Reportes de seguimiento de los Instrumentos Archivísticos | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
25 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Subgerencia de Gestión Corporativa | Gestión Documental | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | Formulación y puesta en marcha del plan de acción de emergencias documentales para la vigencia | Plan de acción de emergencias documentales Reporte de actividades ejecutadas en la vigencia | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
26 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la innovación | Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad. | Realizar procesos de socialización y divulgación en materia de gestión de conocimiento e innovación | Registros de las socializaciones y divulgaciones -Presentación -Evidencia de Asistencia -Piezas | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 34% | 33% | 33%
27 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la innovación | Mantenimiento MIPG | Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP | Matriz autodiagnóstico Informe de Resultados | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100%
28 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Identificar y documentar buenas practicas o lecciones aprendidas al interior de la Empresa o con otras entidades | 2 Buenas prácticas de la gestión identificadas y documentadas | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | 50% | 50%
29 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades de nuevo conocimiento. Plan Marco MIPG 2020-2024 Co crear una metodología para la construcción de mapas de conocimiento. Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Realizar el acompañamiento que se requiera para la actualización de los mapas de conocimiento | Mapas de conocimiento actualizados | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 33% | 33% | 34%
30 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la innovación | FURAG Desarrollar las acciones necesarias para gestionar las actividades y productos de investigación que se adelanten en la entidad. Plan Marco MIPG 2020-2024 Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Identificar y documentar las acciones adelantadas por la Empresa en materia de investigación relacionadas con la misión de la Empresa | Documento compilatorio | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 33% | 33% | 34%
31 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Evaluación | Guía para la contrucción de Mapas de Aseguramiento de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa | Lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento publicados y divulgados | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50%
32 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Evaluación | El comité institucional de coordinación de control interno deberá monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | Realizar evaluación y seguimiento al Código de Integridad y cumplimiento del Componente 6 de PAAC y la Estrategia de Gestión de Integridad incluida en el Plan estratégico de Talento Humano de la vigencia y presentarlo en Comité CICCI cuando sea necesario. | Informe de Seguimiento a estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 50% |  | 50%
V1 | 2023-03-08 | Aprobación del Plan por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
V2 | 2023-09-06 | Se elimina la actividad "25. Publicar en el botón de transparencia la información actualizada sobre atención a población vulnerable", por finalización del proceso de adquisición predial en los proyectos de San Bernardo y Voto Nacional.
V3